| ICS | 91.010 |
| --- | --- |
| CCS | P01 |
|  | T/XXXX |

团体标准

T/XXXX      —

建筑工程绿色施工管理规范

（征求意见稿）

2026-06-01发布

2026-06-02实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

5 组织与策划管理	2

6 四节一环保核心要求	2

7 施工过程绿色管控	4

8 安全与职业健康	4

9 智慧绿色施工	4

10 评价与持续改进	5

11 运维与文档管理	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江正泰工程设计有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会会归口。

本文件起草单位：浙江正泰工程设计有限公司、×××。

本文件主要起草人：×××、×××。

建筑工程绿色施工管理规范

范围

本文件规定了建筑工程绿色施工的总体要求、组织策划、四节一环保、过程管控、安全健康、智慧施工、评价改进、文档管理及成熟度评估等内容。

本文件适用于浙江省范围内新建、扩建、改建、装饰装修及拆除等建筑工程的绿色施工策划、实施、监测、评价与管理，可供建设、设计、施工、监理、咨询及运维等单位使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095—2026 环境空气质量标准

GB 12523—2025 建筑施工噪声排放标准

GB/T 50905—2014 建筑工程绿色施工规范

GB/T 50640—2023 建筑与市政工程绿色施工评价标准

GB/T 50378—2019 绿色建筑评价标准

GB/T 28827.1—2022 信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求

GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范

术语和定义

GB/T 50905—2014、GB/T 50640—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 绿色施工

在工程建设全生命周期内，通过科学管理与技术进步，最大限度节约资源、减少能耗与排放，保护环境、保障人员健康，实现节能、节材、节水、节地和环境保护的施工活动。

    - 四节一环保

节能、节材、节水、节地与环境保护的简称。

    - 智慧绿色施工

依托物联网、大数据、AI、BIM 等技术，对施工能耗、水耗、扬尘、噪声、渣土、人员安全等进行实时监测、智能预警、闭环管控的现代化绿色施工管理模式。

总体要求

贯彻绿色低碳、安全优先、资源高效、因地制宜原则，符合国家及浙江省绿色施工、生态环保、安全生产相关法规与强制性标准。

绿色施工应融入项目策划、设计、施工、验收、运维全过程，实现策划 — 实施 — 监测 — 评价 — 改进闭环管理。

优先采用绿色建材、装配式建造、可再生能源、非传统水源利用、建筑垃圾资源化利用等技术，降低施工碳排放与环境影响。

施工现场应满足围挡标准化、场区道路硬化、渣土物料覆盖化、冲洗设备自动化、扬尘管控常态化。

组织与策划管理

组织管理

建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，明确责任部门与岗位职责。

设立绿色施工专（兼）职管理员，负责日常实施、检查与记录。

实施全员绿色施工培训与技术交底，留存培训记录。

策划与方案

开工前编制专项绿色施工方案，包含四节一环保、扬尘噪声、水土保持、建筑垃圾资源化、应急处置等内容。

方案应经技术负责人审批、监理单位审核后方可实施。

重大、特殊工程应组织专家论证。

目标与指标

施工区、办公生活区能耗较基准下降≥10%

非传统水源利用率≥15%，水资源损耗率≤8%

主材损耗率低于定额水平，钢筋损耗≤1.5%，模板周转≥50 次

施工用地集约化，临时占地复耕 / 复绿率≥90%

扬尘、噪声、污水、固废达标排放，建筑垃圾资源化利用率≥30%

四节一环保核心要求

节能与能源利用

优先选用高效节能设备、节能灯具、时控 / 光控 / 声控装置，节能灯具覆盖率≥90%。

大型机械安装能耗监测，错峰用电，减少空载能耗。

办公区空调：夏季≥26℃，冬季≤20℃，无人自动关停。

鼓励使用太阳能路灯、太阳能热水等可再生能源。

节材与材料资源利用

推广BIM 优化下料、工厂预制、现场装配，减少现场切割与浪费。

钢筋集中加工配送，混凝土掺加粉煤灰、矿粉等，降低水泥用量。

模板、脚手架、临设等优先周转复用，推行可降解、可回收环保材料。

建立可回收物料台账，分类堆放、规范处置。

节水与水资源利用

施工现场实行用水计量，分区装表，严控跑冒滴漏。

设置雨水收集、沉淀池、隔油池，施工废水处理后循环用于洒水、绿化、洗车。

优先使用节水器具，配置率 100%；采用节水型洗车、喷淋、养护工艺。

建设用地 2 万㎡以上项目按规定同步建设雨水回收利用系统。

节地与施工用地保护

优化总平面布置，减少临时占地，临时设施紧凑高效。

合理规划道路、加工区、材料堆场，提高土地利用率。

保护原有绿地、水系与植被，减少土方开挖与扰动。

施工结束后及时复耕、复绿或硬化，恢复场地生态。

环境保护

扬尘控制

围挡连续密闭，高度≥2.5m，出入口设自动冲洗设备与沉淀池。

土方作业扬尘≤1.5m；结构 / 安装阶段≤0.5m；场界 TSP 与背景差值≤0.2mg/m³。

裸土、物料全覆盖，网目密度≥2000 目 / 100cm²；主干道硬化、定时洒水降尘。

渣土运输全密闭，严禁带泥上路、沿途撒漏。

噪声控制

选用低噪设备，合理布局高噪源，必要时设置隔声屏障。

场界噪声满足 GB 12523，夜间禁止违规施工。

合理安排工序，减少夜间高噪声作业。

污水与固废

施工废水、生活污水经处理达标后排放，雨污分流。

建筑垃圾分类收集、密闭存放、及时清运，鼓励资源化再生利用。

危险废物单独贮存、合规处置，建立台账。

施工过程绿色管控

场地与临设

场区道路硬化、排水通畅，物料堆放整齐，标识清晰。

临设采用环保、阻燃、可周转材料，通风采光良好。

严禁在未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。

土方与基础

优化土方平衡，减少外运与外购，控制扬尘与噪声。

基坑支护兼顾水土保持，防止水土流失与污染。

结构与装饰

推广装配式、免焊、干法作业，减少湿作业与污染。

选用环保型涂料、胶粘剂、板材，严控 VOC 与有害物释放。

加强工序穿插与成品保护，减少返工浪费。

渣土与运输

渣土处置合规申报、定点消纳，运输全密闭、卫星定位追踪。

出场车辆冲洗干净，严禁带泥、撒漏、超载。

绿色验收

竣工验收时查验绿色施工落实情况，不符合要求不得通过验收。

按规定开展能效测评，测评报告真实完整，纳入竣工验收资料。

安全与职业健康

落实实名制管理，人员持证上岗，岗前安全与绿色施工交底到位。

宿舍人均面积≥2.5㎡，可开启外窗，通风、卫生、消防达标。

食堂卫生合规，炊事员持有效健康证，餐饮废弃物规范处置。

配备防尘、降噪、防暑降温、防疫等防护用品与设施。

定期开展环境与健康监测，建立应急救援预案。

智慧绿色施工

智慧平台

搭建绿色施工智慧管控平台，集成监测、预警、调度、考核功能。

智能监测

对以下指标实现24 小时在线监测、超标自动预警：

PM10/PM2.5、TSP、噪声；

用电量、用水量、用油量；

车辆冲洗、渣土运输、塔吊 / 升降机安全。

BIM 与数字化

应用 BIM 进行场地优化、下料优化、碰撞检查、绿色指标模拟。

建立绿色施工电子档案，数据可追溯、可审计。

智能调度

基于数据分析实现错峰用电、智能喷淋、优化运输路线、设备节能运行。

评价与持续改进

评价依据

按 GB/T 50640—2023 及本规范开展过程评价与综合评价。

评价指标

资源节约：能耗、水耗、材耗、地耗

环境管控：扬尘、噪声、污水、固废、土壤保护

管理体系：组织、方案、培训、检查、整改

智慧应用：监测覆盖率、预警处置率、数字化水平

职业健康：人员保障、卫生防疫、应急管理

评价流程

- 月度自查与季度抽查;

- 关键节点专项评价;

- 竣工综合评价;

- 形成评价报告，制定整改计划并闭环。

、持续改进

建立问题台账 — 整改 — 复核 — 复盘机制，将绿色施工绩效纳入考核。

运维与文档管理

文档体系

绿色施工方案、交底、培训、检查、监测、评价、整改等资料齐全。

电子与纸质档案同步，归档规范、可追溯。

运维要求

绿色施工设施（冲洗、喷淋、回收、监测）定期维保，确保有效。

建立巡检制度，做好运行记录。