| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. C 65 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0264—2026

水利工程施工高风险工序安全防控

与应急处置规范

Specification for safety prevention and emergency response of high-risk procedures in water conservancy construction

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  高风险工序识别与风险分级要求	6

6  专项方案与作业准备要求	12

7  过程防控要求	17

8  现场监护要求	20

9  预警叫应与停工撤人要求	21

10  应急处置要求	23

11  复工验收要求	27

12  资料管理与持续改进	28

13  附则	30

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利厅机关服务中心(河北省水利水电工程监理咨询中心)。

本文件主要起草人：上官润生。

引言

随着水利基础设施建设持续推进，水库工程、引调水工程、河道治理工程、泵站工程、水闸工程、灌区工程以及其他水利工程施工组织方式日趋复杂，高边坡开挖、深基坑作业、围堰施工、导截流施工、隧洞施工、高处作业、起重吊装、爆破作业、有限空间作业、临时用电、涉水作业和交叉作业等高风险工序在工程建设中的占比不断提高。上述工序具有作业环境复杂、危险源集中、工序转换频繁、设备机械协同度高和突发性风险强等特点，一旦管控不到位，容易引发坍塌、坠落、触电、机械伤害、淹溺、火灾、爆炸、中毒窒息和群体性事故，直接影响工程安全、人员安全、设备安全和度汛安全。

水利工程施工高风险工序安全防控与应急处置工作，既包括施工前的危险源辨识、风险评估、方案审查、人员资质审查、工器具检查和作业许可，也包括施工中的安全交底、过程监测、关键节点旁站、异常预警、作业暂停和防护措施落实，还包括施工后的验收确认、问题整改、事件复盘和持续改进。其本质不是将“高风险工序”简单等同于“高危险作业”，而是要求围绕高风险工序形成全过程、全岗位、全要素、全时段的控制体系，使风险始终处于可识别、可监测、可响应、可处置和可追溯状态。

本文件立足水利工程施工现场实际，围绕高风险工序识别、风险分级、专项方案控制、作业准备、过程防控、现场监测、预警叫应、停工撤人、应急处置、复工验收和资料管理等关键内容，提出规范要求。其目的在于统一水利工程施工高风险工序安全防控与应急处置的基本原则、关键环节和控制要求，减少因工序辨识不准确、风险控制不系统、应急措施不具体和责任落实不到位所导致的安全事故和险情，提升水利工程建设现场高风险工序管控能力和应急响应能力。

本文件的制定与实施，有助于推动水利工程施工高风险工序安全管理由经验型、分散型管控向制度化、清单化、标准化和闭环化管控转变，有助于将水利安全生产风险管控“六项机制”进一步落实到施工现场高风险工序管理环节，提升风险预防能力、异常响应能力和事故防控能力，为水利工程安全建设、平稳实施和高质量推进提供支撑。

水利工程施工高风险工序安全防控

与应急处置规范

范围

本文件规定了水利工程施工高风险工序安全防控与应急处置的基本规定，高风险工序识别与风险分级要求，专项方案与作业准备要求，过程防控要求，现场监护要求，预警叫应与停工撤人要求，应急处置要求，复工验收要求以及资料管理与持续改进等内容。

本文件适用于水库工程、引调水工程、河道治理工程、堤防工程、泵站工程、水闸工程、灌区工程及其他水利工程施工过程中高风险工序的安全防控与应急处置活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19000 质量管理体系  基础和术语

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

DB41/T 2175 水利工程施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高风险工序 high-risk construction process

在水利工程施工过程中，因作业环境复杂、危险源集中、事故后果严重或者工序转换风险较高，需要实施重点辨识、重点审批、重点监护和重点应急准备的施工工序。

安全防控 safety prevention and control

围绕高风险工序作业全过程，采取风险辨识、风险分级、技术控制、管理控制、人员控制、设备控制和现场监护等措施，将风险控制在可接受范围内的活动。

应急处置 emergency response

针对高风险工序施工中发生的异常、险情或者事故，所实施的快速报告、现场控制、人员撤离、抢险救援、恢复评估和后续处置活动。

危险源 hazard source

可能导致人员伤害、设备损坏、工程失稳、环境破坏或者其他事故后果的根源、状态或者行为。

风险分级 risk grading

根据危险源导致事故的可能性、暴露程度和后果严重性，对风险进行等级划分的活动。

专项施工方案 special construction plan

针对高风险工序施工活动编制的，明确施工方法、工艺流程、技术参数、风险控制措施、监测要求和应急措施的专门技术文件。

作业许可 work permit

对高风险工序施工活动实施审批控制的管理文件或者管理程序，用于确认作业边界、作业条件、安全措施和责任分工。

停工撤人 work suspension and evacuation

当高风险工序作业现场出现风险升级、条件失控、环境恶化或者险情征兆时，立即停止作业并组织相关人员撤离危险区域的控制措施。

现场监护 site supervision

对高风险工序施工过程中的关键环节、关键动作、关键设备和关键风险点实施现场看护、核查和纠偏的活动。

基本规定

一般要求

水利工程施工高风险工序安全防控与应急处置应坚持安全第一、预防为主、风险分级、过程受控、监测预警、快速响应和闭环管理的原则。

高风险工序安全管理应贯穿施工准备、工序实施、工序转换、异常处置、停工撤人、复工验收和资料归档全过程，不得仅在作业开始前进行一次性风险提示而缺乏全过程控制。

高风险工序安全防控应以危险源查找、风险研判、措施落实、现场监护、动态叫应和及时处置为主线实施，不得以一般性口头交底替代系统性安全管控。

高风险工序施工活动应与工程地质、水文气象、施工工法、机械设备、作业人员、交叉作业条件和周边环境条件综合分析、统筹控制。

对可能引发群死群伤、重大设备损坏、工程失稳、度汛风险或者次生灾害的高风险工序，应实施重点审批、重点监测、重点旁站和重点应急准备。

高风险工序安全防控不得脱离现场实际条件机械套用统一模板；对不同工程类型、不同作业环境和不同施工阶段，应采取差异化控制措施。

当施工条件、作业环境、设备状态、气象条件、人员配置或者周边风险因素发生明显变化时，应及时重新开展风险分析和控制措施确认。

管理目标

水利工程施工高风险工序安全防控与应急处置应实现下列目标：

a）准确识别高风险工序和关键危险源；

b）科学实施风险分级和差异化管控；

c）有效落实专项方案、票证管理和技术交底要求；

d）强化关键节点监护和过程监测；

e）提高异常工况识别和停工撤人执行能力；

f）提升险情和事故的快速响应与协同处置能力；

g）降低事故发生率和险情扩大概率；

h）提高现场安全管理规范化、标准化和闭环化水平。

对重点工程、重大危险源集中工程、深大复杂工程、涉水度汛风险工程和地质条件复杂工程，应在本文件基础上提高控制目标和响应要求。

管理职责

项目法人应对高风险工序安全防控与应急处置工作总体负责。

施工单位应对高风险工序现场安全防控、危险源控制、专项方案落实、作业许可管理、现场监护和应急准备直接负责。

监理单位应对高风险工序施工准备、专项方案执行、关键工序旁站、停工整改和复工验收等实施监督。

勘测设计单位对涉及地质条件、水文条件、结构安全边界和专项技术控制参数的事项，应按照职责提供技术支撑。

项目安全管理机构应负责高风险工序清单管理、风险辨识组织、风险分级审核、现场检查、预警叫应、隐患督办和资料归档。

项目技术管理机构应负责专项施工方案编制、技术措施交底、关键工序技术确认和工序转换技术审查。

机械设备管理岗位应负责高风险工序相关设备、工器具、起重机械、临时支撑、临时用电设施和安全防护设施的状态管理。

外委单位参与高风险工序施工、检测、监测、吊装、爆破、支护或者专项处置时，应纳入项目统一安全管理，不得游离于项目安全责任体系之外。

高风险工序管理不得存在责任交叉不清、审批责任空转、旁站责任缺位、监测责任缺失和整改责任落空等情形。

高风险工序清单管理要求

项目开工前，应结合工程类型、施工组织、现场环境和危险源分布编制高风险工序清单。

高风险工序清单应根据工程进展动态更新，不得一次编制后长期不调整。

高风险工序清单宜至少包括下列内容：

a）工序名称；

b）作业区域；

c）主要危险源；

d）主要事故类型；

e）风险等级；

f）关键控制点；

g）控制措施；

h）监测要求；

i）旁站要求；

j）应急要求；

k）责任部门和责任岗位。

新增施工工法、施工区域转移、季节转换、度汛形势变化、交叉作业增加或者事故险情发生后，应及时修订高风险工序清单。

未纳入高风险工序清单但实际已具备高风险特征的作业，不得按一般工序管理。

专项施工方案控制要求

高风险工序施工前，应编制专项施工方案。

专项施工方案应针对工程实际，明确施工方法、工艺流程、技术参数、作业顺序、安全措施、监测要求、应急措施和停工条件。

专项施工方案未经审查、审批或者交底，不得组织作业。

当现场条件、施工参数、机械设备、支护结构、排水方式、爆破参数、吊装路径或者其他关键条件发生变化时，应及时修订专项施工方案。

专项施工方案不得照抄照搬其他工程文本，不得与现场实际脱节，不得将应急处置措施和停工撤人措施表述为空泛原则性内容。

作业准备要求

高风险工序作业前，应完成作业许可、人员资质核查、机械设备检查、安全防护设施检查、作业条件确认和技术安全交底。

高风险工序作业前，应确认下列条件满足要求：

a）专项施工方案有效；

b）相关审批手续齐全；

c）作业人员持证和培训情况符合要求；

d）机械设备和安全工器具状态正常；

e）监测设施和预警设施到位；

f）现场通道、照明、通信和排水条件满足要求；

g）应急器材和应急力量到位；

h）气象、水文和地质条件处于允许范围。

作业准备不充分、关键条件未确认或者现场边界不清的，不得开工作业。

现场控制要求

高风险工序作业期间，应严格控制作业边界、设备边界、人员边界和危险区域边界。

作业现场应设置必要的隔离、警戒、围挡、标识、照明、通讯和应急通道。

对高处、深基坑、围堰、导流洞、隧洞掌子面、起重回转半径、爆破警戒范围、有限空间入口和带电邻近区域等危险区域，应设置明显警示标志和边界控制措施。

交叉作业区域应实行统一指挥、统一协调和统一风险控制，不得多队伍无组织同时作业。

现场条件发生明显异常或者边界控制失效时，应立即暂停作业并进行重新确认。

监测与预警要求

高风险工序施工应根据风险特征配置必要的监测、量测、巡视和预警措施。

对深基坑、边坡、围堰、隧洞、脚手架、模板支撑、起重吊装、有限空间和涉水作业等工序，应根据需要开展位移、变形、沉降、渗压、水位、应力、气体和其他相关指标监测。

监测和预警应与作业组织同步实施，不得先作业后补监测，不得有监测无响应、有预警无叫应。

监测结果达到预警条件、控制条件或者停工条件时，应按规定启动叫应、控制、停工或者撤人措施。

监测数据、巡视结果和现场异常现象之间存在明显矛盾时，应优先核查现场真实状态，不得机械依赖单一数据判断安全状态。

停工与复工要求

出现异常工况、风险升级、监测超限、极端天气影响、关键设备异常、支护失效征兆、围堰险情或者其他危及安全的情形时，应立即停工。

停工后应按规定组织撤离、隔离、警戒和现场控制。

高风险工序停工后恢复施工前，应进行复工验收。

未完成隐患整改、措施补强、风险复评和复工确认的，不得擅自复工。

应急准备要求

每类高风险工序均应制定针对性的现场应急处置措施。

应急准备应包括应急组织、应急通信、应急设备、应急物资、撤离路线、警戒控制、抢险措施和医疗救援联动等内容。

对深基坑坍塌、高边坡失稳、围堰漫顶、导流中断、洞内涌水突泥、起重伤害、爆破失控、有限空间中毒窒息和触电事故等高后果风险情形，应实施专项应急准备。

未完成应急准备的高风险工序，不得组织正式施工。

记录与追溯要求

高风险工序安全防控与应急处置全过程应形成记录。

记录应至少包括工序识别、风险分析、方案审查、交底确认、作业许可、监测数据、巡视检查、叫应记录、停工记录、应急处置记录、整改记录和复工验收记录。

相关记录应与高风险工序清单、作业票证和专项施工方案保持一致。

关键节点无记录、记录失真或者记录无法对应责任主体的，不得视为相关控制活动已规范完成。

禁止性要求

不得在未识别高风险工序和未编制高风险工序清单的情况下组织高风险作业。

不得在专项施工方案未审批、未交底或者与现场不符的情况下强行开工。

不得在作业许可缺失、监护不到位、监测缺失或者应急准备不足的情况下开展高风险工序施工。

不得对异常预警、监测超限和险情征兆迟报、漏报、瞒报或者压报。

不得在未完成复工验收的情况下擅自恢复高风险工序施工。

高风险工序识别与风险分级要求

一般要求

水利工程施工前，应对施工全过程进行高风险工序识别。

高风险工序识别应覆盖施工准备阶段、主体施工阶段、附属工程施工阶段、季节转换阶段、度汛阶段和工序转换阶段。

高风险工序识别应与施工组织设计、专项施工方案、现场踏勘、地质资料、水文资料、气象资料、设备配置和人员组织情况结合开展。

高风险工序识别不得仅依据工程名称或者工序名称简单判定，应结合现场条件、工艺方法和实际风险综合判断。

未经识别和分级的高风险工序，不得按正式高风险工序管理程序开工。

识别原则

全面性原则

高风险工序识别应覆盖人员、机械、环境、工艺、材料、管理和外部条件等各类风险因素。

识别范围应包括固定作业、流动作业、短时作业、辅助作业、交叉作业和异常工况作业。

动态性原则

高风险工序识别应根据施工阶段变化和现场条件变化动态开展。

出现施工工法变化、作业区域变化、设备更换、施工强度提升、季节变化、洪水影响、围堰转换和事故险情后，应重新识别。

现场性原则

高风险工序识别应以现场调查和实际条件核实为基础。

对地形复杂、地质复杂、水文复杂和交叉作业复杂区域，应重点开展现场核查。

预防性原则

高风险工序识别应突出事故预防和险情预防。

对一旦失控后果严重、抢险难度大、次生灾害明显或者人员撤离困难的工序，应从严识别、从高判定。

识别内容

一般要求

高风险工序识别宜至少包括下列内容：

a）工序名称和作业内容；

b）作业区域和空间条件；

c）危险源类型；

d）可能事故类型；

e）主要致险因素；

f）影响范围；

g）现有控制措施；

h）薄弱环节；

i）应急处置难点；

j）建议风险等级。

重点识别因素

高风险工序识别时，宜重点关注下列因素：

a）高处坠落风险；

b）坍塌和失稳风险；

c）触电风险；

d）机械伤害风险；

e）物体打击风险；

f）淹溺风险；

g）爆破风险；

h）中毒窒息风险；

i）火灾爆炸风险；

j）围堰失事和突水突泥风险；

k）极端天气叠加风险；

l）交叉作业叠加风险。

工序转换风险识别

下列情形应重点识别工序转换风险：

a）围堰填筑转入基坑开挖；

b）基坑开挖转入结构施工；

c）隧洞开挖转入支护和衬砌；

d）爆破后清渣和机械进场；

e）临时支护转永久结构；

f）吊装准备转正式起吊；

g）停电检修转送电恢复；

h）度汛前后运行方式转换。

工序转换风险未识别清楚的，不得进入下一工序。

高风险工序判定要求

一般要求

下列工序宜纳入高风险工序范围：

a）深基坑开挖与支护；

b）高边坡开挖、支护和防护；

c）围堰施工、导截流施工和涉水作业；

d）隧洞、竖井和地下洞室施工；

e）爆破作业；

f）高处作业和脚手架作业；

g）起重吊装和大型设备安装；

h）有限空间作业；

i）临时用电和带电邻近作业；

j）模板支撑和大型临时结构作业；

k）大型机械交叉作业；

l）其他经研判具有高后果风险的工序。

对虽不属于上述工序但现场条件复杂、风险叠加明显或者事故后果严重的作业，应按高风险工序管理。

从严判定情形

出现下列情形之一时，应从严判定为高风险工序或者提高风险等级：

a）施工区域地质条件复杂；

b）地下水、渗流或者突水风险较高；

c）作业面狭窄且撤离困难；

d）交叉作业多且机械人员密集；

e）极端天气影响明显；

f）施工处于度汛关键期；

g）周边存在既有建筑、道路、河道或者重要设施；

h）作业人员经验不足或者外委队伍更换频繁；

i）历史上存在同类事故险情；

j）监测和应急条件不足。

风险分级要求

一般要求

对识别出的高风险工序，应实施风险分级管理。

风险分级应综合考虑事故发生可能性、暴露频次、控制难度和后果严重性。

风险分级结果应作为审批层级、旁站等级、监测要求、预警要求和应急准备要求的重要依据。

分级原则

风险等级宜分为一级风险、二级风险和三级风险。

一级风险适用于一旦失控即可能造成重大人员伤亡、重大工程失稳、重大设备损坏或者重大次生灾害的工序。

二级风险适用于具有较高事故概率或者较严重后果，需要实施严格控制和重点监护的工序。

三级风险适用于虽已识别为高风险工序，但通过常规强化措施可以有效控制的工序。

分级管理要求

一级风险工序应实施专项论证、重点审批、全过程旁站、加密监测、预警叫应和专项应急准备。

二级风险工序应实施专项审批、关键节点旁站、定时监测和针对性应急准备。

三级风险工序应实施作业许可、现场监护和常态化监测检查。

风险等级不得无依据降低；确因措施完善、环境改善或者工况变化需调整等级的，应重新评估并履行确认程序。

风险分级方法要求

一般要求

风险分级应采用定性分析与定量分析相结合的方式。

风险分析宜结合事故类型、作业环境、作业时长、人员暴露、设备复杂程度、工序耦合程度和应急可达性开展。

风险分级应有明确依据和记录，不得凭经验口头判定而不形成书面结论。

分析要素

风险分级宜重点分析下列要素：

a）危险源数量和强度；

b）作业空间受限程度；

c）人员数量和集中程度；

d）机械设备参与程度；

e）水文和气象不确定性；

f）地质不良程度；

g）支护和防护可靠性；

h）监测预警有效性；

i）应急撤离难度；

j）事故后果外溢程度。

风险分级成果要求

高风险工序识别和风险分级后，应形成成果文件。

成果文件宜至少包括：

a）高风险工序清单；

b）危险源清单；

c）风险分级结果；

d）关键控制点清单；

e）监测预警要求；

f）停工条件；

g）应急处置要求；

h）责任分工。

风险分级成果应纳入专项施工方案、作业许可、技术交底、旁站方案和应急预案。

典型高风险工序识别与分级要点

水利工程施工典型高风险工序识别与分级要点见表1。表1给出了水利工程施工典型高风险工序的主要危险源、主要风险点和分级控制要点。

水利工程施工典型高风险工序识别与分级要点表

| 工序类别 | 主要危险源 | 主要风险点 | 分级控制要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深基坑作业 | 坍塌、突水、支护失稳、机械伤害 | 基坑边坡、支护结构、降排水系统、坑边荷载 | 应重点控制支护、排水、 监测和停工条件 |
| 高边坡作业 | 落石、滑塌、坠落、爆破扰动 | 边坡稳定、脚手平台、锚固支护、 机械临边作业 | 应重点控制边坡变形监测和防坠落措施 |
| 围堰与导截流 | 漫顶、渗透破坏、冲刷、淹溺 | 围堰结构、导流断面、洪水过程、 抢险通道 | 应重点控制水位、渗流、 度汛和撤离路线 |
| 隧洞施工 | 坍塌、突水突泥、中毒窒息、 机械伤害 | 掌子面、支护、通风、排水、照明 | 应重点控制围岩监测、 通风、排险和逃生 |
| 爆破作业 | 爆炸伤害、飞石、盲炮、振动影响 | 爆区警戒、装药连线、起爆管理、 盲炮处理 | 应重点控制审批、警戒、 撤离和盲炮处置 |
| 起重吊装 | 吊物坠落、倾覆、碰撞、挤压 | 吊点、地基、回转半径、信号指挥 | 应重点控制设备状态、 吊装路径和禁入区 |
| 有限空间作业 | 缺氧、中毒、窒息、火灾爆炸 | 通风、检测、监护、进出管理 | 应重点控制检测、通风、 监护和救援条件 |
| 临时用电作业 | 触电、短路、火灾 | 配电箱、线路敷设、接地、漏保 | 应重点控制三级配电、 两级保护和巡检 |
| 涉水作业 | 淹溺、冲刷、失足、设备漂移 | 水位、水流、临时通道、救生措施 | 应重点控制气象水情、 救援设施和停工条件 |
| 交叉作业 | 物体打击、机械冲突、边界混乱 | 作业面重叠、设备交叉、人员穿插 | 应重点控制统一指挥、 边界隔离和时序安排 |

动态更新要求

高风险工序识别和风险分级结果应动态更新。

出现下列情形之一时，应重新识别或者重新分级：

a）施工阶段转换；

b）施工工法改变；

c）施工环境明显变化；

d）设备型号或者数量变化；

e）连续出现险情或者预警；

f）发生事故事件；

g）季节、水情、气象条件明显变化；

h）项目管理要求变化。

动态更新后，应同步修订高风险工序清单、专项施工方案、监测方案和应急措施。

禁止性要求

不得将危险性较大工序漏识别为一般工序。

不得以工期压力、成本压力或者作业习惯为由降低高风险工序风险等级。

不得在未完成风险分级和清单确认的情况下组织高风险工序连续施工。

不得对工序转换、极端天气、交叉作业和异常工况带来的新增风险不重新识别。

不得将风险分级仅用于资料归档而不落实到审批、监护、监测和应急管理中。

专项方案与作业准备要求

一般要求

水利工程施工高风险工序实施前，应编制与现场实际相适应的专项施工方案，并完成作业准备。

专项施工方案应与高风险工序清单、风险分级结果、施工组织安排、资源配置、监测方案和应急措施相衔接。

作业准备应坚持“方案先行、条件核实、措施到位、交底清楚、票证齐全、资源满足”原则。

未完成专项方案审批、作业准备确认和现场条件复核的，不得组织高风险工序开工。

专项施工方案编制要求

一般要求

高风险工序专项施工方案应由具备相应技术能力的单位和人员编制。

专项施工方案应根据工程类别、工序类别、现场条件和风险等级分类编制，不得使用与本工程明显不符的通用文本代替正式方案。

专项施工方案应具有针对性、可操作性和可检查性。

方案内容要求

专项施工方案宜至少包括下列内容：

a）工程概况和工序概况；

b）施工区域和作业边界；

c）施工工艺和工序流程；

d）机械设备和工器具配置；

e）危险源辨识和风险分析；

f）安全防控措施；

g）监测和巡查要求；

h）作业许可和旁站要求；

i）停工条件和撤人条件；

j）应急处置措施；

k）验收要求和恢复要求。

对深基坑、高边坡、围堰、隧洞、爆破、吊装、有限空间和涉水作业等工序，专项施工方案应增加关键参数、临界条件、异常情形处置和专项应急措施内容。

关键技术参数要求

专项施工方案应明确控制安全边界所需的关键技术参数。

关键技术参数宜包括开挖深度、支护参数、坡率、吊装重量、作业半径、爆破参数、通风参数、气体限值、水位控制值、监测控制值和临时结构稳定参数等。

关键技术参数不得缺失，不得采用“视现场情况确定”等笼统表述替代。

专项施工方案审查要求

一般要求

高风险工序专项施工方案实施前，应进行审查和审批。

审查应重点核对方案与现场条件的一致性、控制措施的针对性、监测要求的充分性和应急措施的可执行性。

对一级风险工序和复杂高风险工序，宜组织专项论证或者专家论证。

审查内容要求

审查宜至少包括下列内容：

a）工序识别是否准确；

b）风险分级是否合理；

c）工艺方法是否可行；

d）设备选型是否满足要求；

e）作业边界是否明确；

f）技术参数是否清晰；

g）监测预警是否充分；

h）停工撤人条件是否明确；

i）应急措施是否具体；

j）人员和资源是否满足实施要求。

审查发现问题的，应修改完善后重新确认，不得带问题实施。

技术交底和安全交底要求

一般要求

高风险工序作业前，应开展技术交底和安全交底。

技术交底和安全交底应覆盖管理人员、作业负责人、班组长、关键岗位人员和外委作业人员。

交底不得仅以签字代替内容传达，不得仅由资料员组织形式性交底。

交底内容要求

交底宜至少包括下列内容：

a）工序范围和作业区域；

b）作业顺序和工艺流程；

c）关键危险源和关键风险点；

d）安全控制措施和防护要求；

e）监测项目和报警条件；

f）停工条件和撤人信号；

g）应急处置方式；

h）通信方式和报告路径；

i）作业禁止事项。

工序转换、班组调整、设备更换和现场条件明显变化后，应重新交底。

作业许可要求

一般要求

高风险工序作业前，应办理相应作业许可。

作业许可应与工作票、操作票、专项审批和现场确认相衔接。

作业许可未经审批、票证不一致或者边界不清的，不得开工。

许可内容要求

作业许可宜至少包括下列内容：

a）工序名称；

b）作业地点；

c）作业时间；

d）作业内容；

e）设备名称和编号；

f）主要危险源；

g）安全措施；

h）监护要求；

i）应急要求；

j）审批和确认信息。

许可内容发生变化时，应重新履行确认程序。

人员与设备准备要求

人员准备要求

高风险工序作业前，应核查作业人员资格、培训情况和岗位匹配情况。

特种作业人员、起重指挥人员、爆破作业人员、电工、焊工、监测人员和应急救援人员应符合相应资格要求。

作业负责人、旁站监护人员和安全管理人员应在岗在位。

设备准备要求

高风险工序相关机械设备、起重设备、支护设备、通风设备、抽排水设备、监测设备、通信设备和应急设备应在作业前完成检查。

设备检查宜至少包括设备状态、保护装置、制动装置、连接部位、供电系统、附属设施和警示标识。

设备存在故障、失检、失保、缺件、带病运行或者安全装置失效的，不得投入使用。

现场条件确认要求

一般要求

高风险工序开工前，应开展现场条件确认。

现场条件确认应覆盖作业区域、临边防护、支护状态、排水状态、照明状态、通风状态、通信状态、警戒状态和应急通道状态。

确认内容要求

现场条件确认宜至少包括下列内容：

a）作业面是否满足施工要求；

b）边界隔离是否到位；

c）临边、孔洞和高差部位防护是否可靠；

d）支护和临时结构是否稳定；

e）排水、通风和照明是否满足要求；

f）机械设备通行和回转空间是否满足要求；

g）监测设施和报警设施是否正常；

h）应急撤离路线是否畅通。

现场条件确认不合格的，应整改后复核，不得强行开工。

作业准备检查要点

高风险工序作业准备检查要点见表2。表2给出了水利工程施工高风险工序作业准备的主要检查内容和控制要点。

水利工程施工高风险工序作业准备检查要点表

| 检查类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 方案准备 | 专项施工方案、风险清单、监测方案 | 方案有效、参数明确、边界清晰 |
| 票证准备 | 工作票、操作票、作业许可 | 票证齐全、一致、有效 |
| 交底准备 | 技术交底、安全交底、应急交底 | 内容到人、责任到岗、记录完整 |
| 人员准备 | 资格、培训、岗位匹配、监护到位 | 关键岗位人员必须在位 |
| 设备准备 | 主设备、工器具、安全设施、监测设施 | 状态正常，安全装置有效 |
| 现场条件 | 支护、排水、照明、通风、警戒、通道 | 不满足条件不得开工 |
| 应急准备 | 物资、通信、撤离路线、救援力量 | 应急措施可执行、可到位 |

禁止性要求

不得在专项施工方案未审查通过的情况下组织高风险工序施工。

不得在未交底、交底不清或者关键岗位人员未掌握控制措施的情况下开工。

不得在作业许可未办理、票证失效或者票证内容与现场不一致的情况下施工。

不得在设备状态不明、监测未到位或者现场条件不满足要求的情况下强行作业。

不得以抢工期、抢节点为由压缩必要的作业准备程序。

过程防控要求

一般要求

高风险工序施工过程中，应实施全过程安全防控。

过程防控应覆盖工序起始、关键节点、工序转换、异常工况和收尾阶段。

过程防控应坚持作业边界受控、关键参数受控、人员行为受控、设备状态受控和异常处置及时的原则。

高风险工序施工中不得擅自改变作业顺序、突破作业边界、减少控制措施或者跳过关键确认环节。

作业边界控制要求

一般要求

高风险工序施工期间，应严格控制作业区域边界、设备运行边界和危险区域边界。

作业边界控制应以围挡、警戒、标识、隔离、专人值守和调度控制等方式实施。

无关人员不得进入危险区域。

分类控制要求

对吊装回转半径、爆破警戒区、深基坑临边区、高边坡落石影响区、围堰危险区、隧洞掌子面危险区和有限空间入口区，应设置专门边界控制措施。

对夜间施工和恶劣天气施工，应加强边界标识和照明警示。

工序执行控制要求

一般要求

高风险工序应严格按审定工艺流程实施。

关键工序应实施工序确认制度。

上一道工序未确认完成的，不得进入下一道高风险工序。

关键节点控制要求

高风险工序关键节点宜包括下列情形：

a）开挖起始点；

b）支护到位前后；

c）围堰合龙前后；

d）导流转换前后；

e）爆破装药和起爆前后；

f）正式起吊前后；

g）送电前后；

h）有限空间进入前后；

i）停工与复工转换节点。

关键节点应进行专项确认和记录。

关键参数控制要求

一般要求

高风险工序施工期间，应对关键技术参数和关键安全参数实施控制。

关键参数超出允许范围时，应立即采取控制措施。

主要控制内容

关键参数宜包括：

a）开挖坡率和开挖深度；

b）支护间距和支护强度；

c）吊装重量和作业半径；

d）爆破参数和警戒半径；

e）围堰水位和渗流状态；

f）通风参数和气体浓度；

g）临时结构位移和变形；

h）电气绝缘和接地状态；

i）流速、水位和降雨量等环境参数。

交叉作业控制要求

一般要求

高风险工序与其他作业存在交叉时，应实施交叉作业控制。

交叉作业控制应坚持统一协调、分区隔离、错时安排和风险叠加从严管理原则。

控制要求

对垂直交叉、平面交叉、机械与人员交叉、爆破与清渣交叉、吊装与安装交叉、排水与电气交叉等情形，应制定专项控制措施。

交叉风险无法有效隔离的，应暂停其中一项或者多项作业。

环境因素控制要求

一般要求

高风险工序施工中，应动态关注天气、水情、地质和周边环境变化。

环境条件超出允许范围时，应启动相应控制、暂停或者撤离措施。

重点控制要求

下列情形应重点控制：

a）强降雨、雷电和大风天气；

b）河道来水突增和水位突涨；

c）边坡渗水、掉块和裂缝扩展；

d）基坑涌水、鼓胀和支护异常；

e）洞内有害气体异常和突泥突水征兆；

f）高温、低温、冰冻和能见度骤降。

过程防控要点

高风险工序过程防控的主要内容见表3。表3给出了水利工程施工高风险工序过程防控的主要内容和控制要点。

水利工程施工高风险工序过程防控要点表

| 控制类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 边界控制 | 危险区域、机械边界、警戒区 | 边界清晰、警戒有效、无关人员禁入 |
| 工序控制 | 工序顺序、节点确认、转换控制 | 上一工序未确认不得转序 |
| 参数控制 | 深度、坡率、荷载、水位、气体浓度等 | 超限应立即处置 |
| 交叉作业 | 垂直交叉、平面交叉、设备交叉 | 风险叠加时应错时或停工 |
| 环境控制 | 天气、水情、地质、通风、照明 | 环境异常时应及时控制 |
| 记录留痕 | 节点确认、参数记录、异常记录 | 关键节点必须留痕 |

禁止性要求

不得擅自改变工艺流程和关键技术参数。

不得在关键节点未确认的情况下继续推进工序。

不得在交叉作业风险失控情况下继续组织多工序并行作业。

不得在极端天气、异常水情和异常地质条件下仍按常态组织高风险工序施工。

不得只凭经验判断安全状态而忽视现场参数和边界检查。

现场监护要求

一般要求

高风险工序施工期间，应实施现场监护。

现场监护应坚持全过程覆盖、关键节点强化、风险变化即时报送和异常情况即时干预的原则。

一级风险工序应实施全过程旁站监护；二级风险工序应实施关键节点旁站监护；三级风险工序应实施现场巡查和重点监护。

现场监护不得流于形式，不得仅在资料中体现而现场无人履职。

监护岗位设置要求

一般要求

高风险工序应明确作业负责人、旁站监护人、安全员和必要的技术监护人员。

监护岗位职责不得相互替代、相互混淆。

岗位职责要求

作业负责人应负责组织实施、现场指挥和作业边界管理。

旁站监护人应负责现场连续观察、风险提示、违规制止和异常上报。

技术监护人员应负责关键参数核查、工况确认和技术措施落实检查。

安全员应负责制度执行、票证核查和现场安全巡查。

监护内容要求

现场监护宜至少包括下列内容：

a）作业人员到岗和持证情况；

b）作业边界和警戒状态；

c）设备状态和运行状态；

d）支护、围挡、通风、排水和照明状态；

e）关键参数变化；

f）监测报警和异常现象；

g）违章行为和违章指挥；

h）应急通道和撤离条件。

对爆破、吊装、有限空间、涉水和高处等工序，应增加专项监护内容。

监护记录要求

旁站监护和现场监护应形成记录。

记录宜至少包括时间、工序、位置、监护人员、关键状态、异常情况和处置情况。

关键节点监护记录应与作业许可、工序确认和监测记录相对应。

监护中止与升级要求

发现下列情形之一时，监护人应立即制止作业并报告：

a）人员越界或者误入危险区；

b）作业票证失效；

c）关键设备失稳或者失效；

d）监测超限或者报警失控；

e）现场环境明显恶化；

f）作业人员违章操作；

g）防护措施失效；

h）停工条件已经出现。

对反复出现违规行为、异常行为和险情征兆的，应升级监护等级或者升级停工措施。

禁止性要求

不得无监护开展需要旁站监护的高风险工序。

不得由不具备履职能力或者不在现场的人员名义监护。

不得监护人在岗但不观察、不制止、不记录和不报告。

不得在监护已发现异常后仍放任作业继续。

不得在监护记录缺失的情况下认定关键工序已受控完成。

预警叫应与停工撤人要求

一般要求

水利工程施工高风险工序应建立预警叫应与停工撤人机制。

预警叫应应覆盖监测报警、巡查异常、环境异常、设备异常、工况异常和管理失控等情形。

停工撤人应坚持“宁可早停、不得迟停，宁可多撤、不得漏撤”的原则。

预警叫应和停工撤人不得仅停留在制度层面，应细化到信号、人员、路径和控制措施。

预警叫应要求

一般要求

高风险工序施工应明确预警信号、叫应方式、叫应对象和响应要求。

预警叫应可通过监测报警、对讲通知、警报装置、电话通知、广播通知和现场呼叫等方式实施。

叫应内容要求

预警叫应内容宜至少包括：

a）工序名称；

b）作业区域；

c）异常类型；

d）风险等级；

e）立即措施；

f）撤离要求；

g）报告要求；

h）复核要求。

叫应后应确认相关人员已接收并作出响应。

停工条件要求

一般要求

高风险工序应明确停工条件。

停工条件应与监测控制值、环境条件、设备状态和险情征兆相对应。

常见停工条件

出现下列情形之一时，应停工：

a）监测值达到停工控制值；

b）支护、围堰或者临时结构出现失稳征兆；

c）发生涌水、突泥、坍塌、滑移或者掉块征兆；

d）爆破警戒失控；

e）吊装设备失稳或者关键吊点异常；

f）有限空间气体浓度超限或者通风失效；

g）临时用电保护失效或者漏电风险显著升高；

h）暴雨、洪水、大风、雷电和其他极端天气达到停工条件；

i）现场监护和应急条件丧失。

撤人要求

一般要求

出现停工条件或者险情征兆时，应立即组织撤人。

撤人应按预定路线、预定区域和预定职责实施。

撤人应优先确保危险区内人员全部撤离。

撤离控制要求

撤离过程中应安排专人组织、专人清点和专人警戒。

撤离后应清点人员并确认无人滞留危险区域。

未确认人员全部撤离的，不得擅自开展险情处置和恢复作业。

停工撤人要点

预警叫应与停工撤人的主要内容见表4。表4给出了水利工程施工高风险工序预警叫应与停工撤人的主要内容和控制要点。

水利工程施工高风险工序预警叫应与停工撤人要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 预警叫应 | 报警、通知、确认、响应 | 应确认人员已接收并响应 |
| 停工条件 | 监测超限、结构异常、环境恶化、设备异常 | 条件明确，达到即停 |
| 撤人组织 | 路线、区域、清点、警戒 | 应做到先撤离后处置 |
| 复核确认 | 人员清点、危险区确认、边界控制 | 未清点完成不得恢复活动 |

禁止性要求

不得对达到停工条件的情形继续冒险施工。

不得在预警叫应后无人响应、无人确认和无人组织。

不得在撤人未完成的情况下组织抢险和恢复施工。

不得因赶工期、赶节点和抢进度延迟停工撤人。

不得在未复核风险状态前擅自解除停工状态。

应急处置要求

一般要求

水利工程施工高风险工序应建立针对性的应急处置机制。

应急处置应坚持统一指挥、快速反应、先保人员、控制扩大、科学施救和及时报告的原则。

应急处置应与工程应急预案、现场处置方案和专项施工方案相衔接。

对深基坑坍塌、高边坡滑塌、围堰险情、隧洞突水突泥、爆破事故、吊装事故、触电事故、中毒窒息事故和淹溺事故等，应制定专项现场处置措施。

应急准备要求

一般要求

高风险工序施工前，应落实应急组织、应急通信、应急装备、应急物资和外部联动资源。

应急准备应与工序风险等级相适应。

应急资源要求

应急资源宜包括：

a）救援设备；

b）抢险器材；

c）排水设备；

d）照明设备；

e）通信设备；

f）个人防护用品；

g）医疗救援物资；

h）警戒隔离设施。

对偏远作业面、洞内作业面、水上作业面和交通条件差的区域，应提高现场应急物资储备要求。

应急启动要求

一般要求

发生险情或者事故后，应按规定立即启动相应应急处置程序。

应急启动应与事故类型、影响范围和严重程度相适应。

启动情形

出现下列情形之一时，应立即启动应急处置：

a）发生人员伤害或者人员失联；

b）发生坍塌、滑塌、突水、突泥或者围堰险情；

c）发生吊装失稳、爆破失控、火灾爆炸或者触电；

d）发生中毒窒息、淹溺或者大面积设备失控；

e）出现其他可能迅速扩大为事故的险情。

应急处置程序要求

一般要求

应急处置宜按下列程序实施：

a）险情发现与报告；

b）现场警戒与控制；

c）停工撤人与清点；

d）初期处置与抢险；

e）伤员救护与转运；

f）信息上报与联动；

g）风险复核与现场保护；

h）恢复评估与复盘。

处置控制要求

应急处置过程中，应防止次生事故发生。

未查明现场危险状态前，不得盲目组织人员进入危险区域施救。

需专业救援力量介入的，应及时联系并配合专业力量实施救援。

典型险情处置要求

坍塌和滑塌险情

发生坍塌、掉块、滑塌或者支护失稳征兆时，应立即停工撤人，封锁危险区域，严禁人员滞留。

应优先核查支护、荷载、水情和边坡变形状态。

突水突泥险情

隧洞、深基坑或者地下工程出现突水突泥征兆时，应立即停工撤人，并及时封堵、排水和控制扩散。

洞内作业应优先保障撤离通道畅通和照明通信正常。

围堰和涉水险情

围堰发生渗透破坏、漫顶、管涌和冲刷险情时，应立即启动抢险，并优先组织危险区人员撤离。

涉水作业发生水位突涨、设备漂移或者人员落水险情时，应立即实施水上救援和区域警戒。

中毒窒息险情

有限空间和洞内作业出现缺氧、中毒或者窒息情形时，应立即停止作业并实施通风、报警和救援。

未采取防护措施和未确认气体条件安全的，不得盲目进入施救。

应急演练与复盘要求

一般要求

项目应定期组织高风险工序专项应急演练。

演练应覆盖停工撤人、险情报告、现场控制、抢险处置和协同联动等关键环节。

复盘要求

演练和实际事件处置后，应开展复盘。

复盘宜至少包括响应是否及时、职责是否清晰、处置是否得当、装备是否满足、联动是否顺畅和改进措施是否明确等内容。

应急处置要点

高风险工序应急处置的主要内容见表5。表5给出了水利工程施工高风险工序应急处置的主要内容和控制要点。

表水利工程施工高风险工序应急处置要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 应急准备 | 组织、物资、通信、装备、联动 | 应与风险等级相匹配 |
| 应急启动 | 报告、停工、警戒、清点 | 险情出现应立即启动 |
| 初期处置 | 控制扩大、抢险、救护 | 先控现场，再实施救援 |
| 专项处置 | 坍塌、突水、围堰、吊装、中毒等 | 不同险情应有针对性措施 |
| 复盘改进 | 演练复盘、事件复盘、措施完善 | 应闭环改进，不得流于形式 |

禁止性要求

不得未落实应急准备即组织高风险工序施工。

不得在险情发生后迟报、漏报、瞒报或者压报。

不得在未控制现场风险前盲目组织抢险救援。

不得在无防护、无监测和无专业支援条件下强行进入危险区域施救。

不得对应急处置事件不复盘、不整改和不更新措施。

复工验收要求

一般要求

高风险工序停工整改、险情处置、事故处置或者重大异常消除后恢复施工前，应进行复工验收。

复工验收应坚持“问题未清零不复工、措施未落实不复工、风险未复评不复工、责任未明确不复工”的原则。

复工验收不得流于形式，不得以口头同意替代正式验收。

复工条件要求

复工前应至少确认下列条件满足要求：

a）隐患和问题已整改；

b）异常原因或者事故原因已查明；

c）专项施工方案或者控制措施已修订；

d）现场条件恢复安全受控；

e）监测和预警恢复正常；

f）人员重新交底完成；

g）应急准备重新核实；

h）验收结论明确。

对一级风险工序复工，应提高验收层级和技术审核要求。

复工验收程序要求

复工验收宜按下列程序实施：

a）施工单位申请复工；

b）问题整改情况核查；

c）现场条件复核；

d）风险重新评估；

e）方案和措施重新确认；

f）验收结论形成；

g）批准复工或者继续整改。

验收不合格的，不得恢复施工。

禁止性要求

不得在未完成复工验收的情况下擅自恢复高风险工序施工。

不得对未整改完毕的问题以“边施工边整改”方式代替正式验收。

不得在复工条件明显不足的情况下以赶工为由强行复工。

不得在未重新交底和未重新确认边界的情况下恢复作业。

不得将复工验收资料补造后追认复工行为。

资料管理与持续改进

一般要求

水利工程施工高风险工序安全防控与应急处置应建立资料管理和持续改进机制。

资料管理应覆盖工序识别、风险分级、专项方案、作业许可、交底记录、监测记录、监护记录、停工记录、应急记录和复工验收记录全过程。

持续改进应基于问题整改、监测分析、险情复盘、事故复盘和质量评价结果实施。

资料管理要求

一般要求

高风险工序相关资料应分类归档、统一编号、真实完整和便于追溯。

纸质资料和电子资料并存时，应保持一致。

资料内容要求

资料宜至少包括：

a）高风险工序清单；

b）危险源清单和风险分级表；

c）专项施工方案及审批记录；

d）作业许可和票证资料；

e）技术交底和安全交底记录；

f）监测和巡查记录；

g）旁站监护记录；

h）预警叫应记录；

i）停工撤人记录；

j）应急处置记录；

k）复工验收记录；

l）问题整改和销项记录。

更新要求

工序变化、风险变化、方案变化、设备变化和应急措施变化后，应同步更新资料。

失效资料应及时停用，不得与现行资料混用。

质量评价要求

一般要求

项目应定期开展高风险工序安全管理质量评价。

质量评价应覆盖识别准确性、分级合理性、方案执行率、监护到位率、监测有效性、预警及时性、停工执行率和问题闭环率等内容。

评价内容要求

质量评价宜至少包括：

a）高风险工序识别覆盖率；

b）专项方案审查合格率；

c）作业许可执行率；

d）关键节点旁站到位率；

e）预警响应及时率；

f）停工撤人执行有效率；

g）隐患整改闭环率；

h）应急演练完成率；

i）复工验收规范率；

j）资料归档完整率。

复盘与改进要求

一般要求

对险情、异常停工、重复预警和事故事件，应开展专项复盘。

复盘应以查找管理缺陷、技术薄弱环节和防控漏洞为目的。

改进内容要求

持续改进宜包括下列内容：

a）优化高风险工序清单；

b）完善风险分级标准；

c）细化专项方案和作业许可要求；

d）完善监测预警规则；

e）加强停工撤人机制；

f）强化应急准备和应急演练；

g）完善外委作业管理；

h）提升资料管理和信息化水平。

对成熟有效的做法，应及时固化为制度、清单、作业卡、处置卡或者信息化规则。

资料管理与持续改进要点

资料管理与持续改进的主要内容见表6。表6给出了水利工程施工高风险工序资料管理与持续改进的主要内容和控制要点。

水利工程施工高风险工序资料管理与持续改进要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 资料管理 | 清单、方案、票证、监测、监护、应急、复工资料 | 分类归档、动态更新、便于追溯 |
| 质量评价 | 执行率、到位率、闭环率、及时率 | 应定期评价并形成结论 |
| 事件复盘 | 险情、事故、重复预警、停工事件 | 应查原因、补短板、固化措施 |
| 持续改进 | 制度优化、流程优化、卡片化、信息化 | 成熟做法应制度化 |

禁止性要求

不得资料缺失、记录失真或者无法追溯而认定高风险工序管理合格。

不得对重复险情、重复预警和重复违章不开展专项分析。

不得只形成复盘报告而不落实改进措施。

不得长期沿用已明显不适应现场风险的旧方案、旧清单和旧措施。

不得在未完成资料归档和问题销项的情况下认定高风险工序管理闭环完成。

附则

项目法人可根据工程规模、风险特征、施工环境和监管要求，在不低于本文件要求的前提下，制定实施细则。

对特别复杂工程、特别重大危险源工程、度汛风险突出工程和极端环境条件工程，可在本文件基础上提高控制标准、审批层级、监护等级和应急准备要求。

本文件未规定的事项，应符合国家有关法律法规、行业管理规定和工程建设强制性要求。