| ICS | 93.040 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 28 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0267—2026

公路桥梁智慧建造质量追溯与验收规范

Specification for quality traceability and acceptance of intelligent construction of highway bridges

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  质量追溯要求	6

6  质量验收要求	12

7  数字化验收与资料管理要求	18

8  附则	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：山东省交通规划设计院集团有限公司。

本文件主要起草人：管锡琨。

引言

公路桥梁工程具有结构复杂、工序繁多、参建主体多、隐蔽工程比例高、质量责任链条长和服役安全要求高等特点。桥梁基础、下部结构、上部结构、支座安装、预应力施工、钢结构加工安装、混凝土浇筑、索塔与缆索施工、桥面系施工以及附属工程施工等多个环节，均存在工艺控制要求高、过程数据量大和质量影响因素多的特征。若缺少统一、明确、可执行的智慧建造质量追溯与验收要求，容易出现过程数据采集不全、实体质量与过程信息脱节、关键工序留痕不足、验收依据分散、质量责任边界模糊和问题追责困难等情况，从而影响桥梁工程质量管控的连续性、有效性和可追溯性。

当前，公路桥梁智慧建造在实际应用中仍存在一些共性问题：部分项目智慧建造平台建设与现场质量管理脱节，过程数据采集标准不统一，关键工序感知设备和自动采集设备配置不合理，原材料、构配件、工序、试验和实体检测数据之间缺少统一关联规则，质量追溯链条不完整，电子资料和现场实体状态不一致，验收资料仍以传统分散文档为主，智慧验收、协同验收和数据化验收支撑能力不足。尤其在桥梁大型构件预制、钢结构制造安装、预应力张拉压浆、索力控制、节段拼装和隐蔽工程验收等关键环节，若缺乏统一规范，易导致“有数据但不可用”“有平台但不联动”“有留痕但不闭环”的问题。

智慧建造并不等同于单纯增加信息化设备，也不等同于将传统资料电子化。公路桥梁智慧建造质量追溯的核心，在于围绕“人、机、料、法、环、测”和关键工序、关键部位、关键参数、关键责任主体，建立从原材料进场、构配件加工、施工实施、过程检测、质量评定到交工验收的信息关联和证据链条。验收管理也不应局限于工程完工后的静态结果审查，而应将施工过程数据、在线监测数据、试验检测数据、质量缺陷整改数据和实体核验结果纳入统一判定范围，实现过程可追踪、问题可定位、责任可核验、结果可复核。

本文件立足公路桥梁工程建设实际，围绕智慧建造条件下的质量数据采集、过程控制、信息关联、追溯管理、质量验收和资料归档等关键内容，提出规范要求。其目的在于统一公路桥梁智慧建造质量追溯与验收的基本原则、关键环节和控制要求，推动桥梁建设由传统经验型质量管理向数字化、标准化、精细化和可追溯管理转变，提高桥梁工程质量控制水平、验收工作质量和工程全生命周期质量治理能力。

本文件的制定与实施，有助于推动公路桥梁建设质量管理由结果控制向过程控制与结果控制并重转变，由分散留档向系统追溯转变，由传统验收向数字支撑验收转变，为打造平安百年品质工程、提升公路桥梁安全耐久水平和推进智慧公路建设提供技术支撑。

公路桥梁智慧建造质量追溯与验收规范

范围

本文件规定了公路桥梁智慧建造质量追溯与验收的基本规定、质量追溯要求、质量验收要求以及数字化验收与资料管理要求等内容。

本文件适用于新建、改建和扩建公路桥梁工程智慧建造条件下的质量追溯与验收活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19000—2016 质量管理体系  基础和术语

GB/T 22239—2019 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

JTG/T 3650—2020 公路桥涵施工技术规范

JTG F90—2015 公路工程施工安全技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧建造 smart construction

依托数字化设计、信息化管理、智能感知、自动采集、数据分析和协同管控等技术，对公路桥梁工程建设全过程进行组织、实施、控制和优化的建造方式。

质量追溯 quality traceability

对公路桥梁工程建设过程中形成的原材料、构配件、施工工序、检测数据、监测数据、验收记录和责任信息进行关联、查询、核验和责任定位的能力。

质量追溯链 quality traceability chain

围绕质量形成过程，将原材料、构配件、设备、工序、检测、验收、整改和责任主体等信息按时间顺序和逻辑关系建立的连续信息链条。

智慧验收 intelligent acceptance

依托数字化平台、电子资料、感知数据和现场核验结果，对工程实体质量、过程质量和资料完整性进行综合判定的验收活动。

质量数据 quality data

用于反映公路桥梁工程原材料质量、构配件质量、施工过程质量、实体质量和验收质量状态的文字、图像、音像、数值和电子记录信息。

关键工序 key process

对公路桥梁工程结构安全、耐久性能、使用功能和验收结论具有重要影响，需实施重点控制、重点记录和重点追溯的施工工序。

关键参数 key parameter

在桥梁施工和验收过程中，对结构性能、质量状态或者工序质量判定起控制作用的技术参数、工艺参数、测量参数和检测参数。

原材料追溯 raw material traceability

对进入工程的钢材、水泥、外加剂、骨料、沥青、钢绞线、锚具、支座、伸缩装置和其他原材料来源、批次、检验结果、使用部位和责任主体进行关联管理的活动。

基本规定

一般要求

公路桥梁智慧建造质量追溯与验收应坚持全过程留痕、全要素关联、关键工序可控、质量责任清晰、验收依据统一和问题闭环管理的原则。

公路桥梁智慧建造质量追溯与验收应覆盖工程建设准备、原材料进场、构配件生产、施工实施、试验检测、隐蔽工程验收、阶段验收、分项分部工程验收、交工验收和数字化交付全过程。

智慧建造质量追溯与验收工作应与施工组织设计、专项施工方案、质量管理体系、试验检测管理制度、信息化管理制度和档案管理制度相衔接，不得脱离现场质量管理单独运行。

质量追溯应以真实、完整、及时、准确和可核验的数据为基础，不得以事后补录、集中补录或者虚拟数据替代施工过程真实数据。

验收活动应以实体质量、过程质量和资料质量同步符合要求为前提，不得仅凭单一实体检测结果或者单一电子资料记录作出完整验收结论。

对桥梁基础工程、下部结构、上部结构、预应力工程、钢结构工程、支座安装、伸缩装置安装、桥面铺装、索塔与缆索系统、节段拼装和其他关键部位、关键工序，应实施重点追溯、重点核验和重点验收。

对大跨径桥梁、装配化桥梁、钢桥、斜拉桥、悬索桥、复杂互通桥梁、跨线跨河桥梁和其他技术复杂或者风险较高的桥梁工程，应提高数据采集密度、信息关联深度和验收控制要求。

智慧建造平台、自动采集设备、感知设备、电子签认系统和资料管理系统应服务于工程质量控制和验收管理，不得流于展示应用，不得仅用于汇报用途而不参与实际管理。

管理目标

公路桥梁智慧建造质量追溯与验收应实现下列目标：

a）实现原材料、构配件、工序、试验检测、监测量测和验收资料的全过程记录；

b）实现关键质量数据与结构部位、时间节点、责任主体和验收单元之间的有效关联；

c）实现质量问题可查询、可定位、可核验、可追责；

d）实现隐蔽工程、关键工序和关键节点验收有据可查；

e）实现验收资料电子化、结构化、标准化和可交付；

f）实现质量问题整改闭环和责任闭环；

g）提升工程质量控制水平、验收效率和管理透明度。

质量追溯与验收管理不得仅满足资料归档要求，还应满足施工过程控制、质量复核、责任定位和后续运营移交需要。

管理职责

建设单位应对公路桥梁智慧建造质量追溯与验收工作总体负责。

建设单位应组织建立质量追溯与验收管理机制，明确参建单位职责边界、数据交付要求、验收组织要求和质量责任追溯要求。

施工单位应对施工过程数据采集、质量记录形成、工序留痕、隐蔽工程记录、问题整改和资料整理负责。

监理单位应对质量追溯资料真实性、关键工序旁站记录、关键节点签认和验收程序合规性实施监督。

试验检测单位应对原材料检测、过程检测、实体检测和相关数据真实性、完整性和及时性负责。

设计单位应按职责提供图纸、设计参数、设计变更资料和必要的技术确认依据，为质量追溯和验收判定提供支撑。

信息化平台建设和运维单位应对平台功能、数据接口、数据安全、系统稳定性和操作留痕功能负责，不得替代工程质量责任主体履行质量责任。

预制构件生产单位、钢结构加工单位和其他构配件供应单位应对产品标识、批次信息、检验记录和出厂资料完整性负责。

各参建单位应明确本单位质量追溯责任岗位、验收责任岗位和资料管理责任岗位，不得出现数据来源不清、签认责任不清和问题整改责任不清的情形。

追溯与验收边界要求

公路桥梁智慧建造质量追溯边界应覆盖质量形成全过程涉及的人、机、料、法、环、测等主要因素。

追溯边界应至少覆盖下列内容：

a）原材料进场与复检；

b）构配件加工、运输、存放与安装；

c）关键工序实施与过程控制；

d）试验检测与监测量测；

e）隐蔽工程施工与验收；

f）质量缺陷发现、整改和复核；

g）分项、分部和单位工程验收；

h）资料归档与数字化交付。

验收边界应与验收单元、结构部位、施工阶段和质量责任边界相对应。

追溯与验收边界不清的，不得进入正式验收程序，不得形成最终验收结论。

统一编码与标识要求

公路桥梁工程应建立统一的质量追溯编码和标识规则。

编码与标识宜覆盖工程项目、合同段、桥梁单体、构件编号、材料批次、工序编号、检测编号、监测点位、验收单元和问题整改事项。

不同系统、不同单位和不同阶段形成的数据编码应能够相互关联，不得形成无法映射、无法追踪和无法核对的多套编号体系。

原材料、构配件和关键设备进场后，应按规定实施标识管理，做到标识清晰、状态明确和信息可追溯。

标识缺失、重复、模糊或者与实体不一致的，不得认定该对象已纳入正式追溯体系。

数据管理要求

公路桥梁智慧建造质量数据应实行统一采集规则、统一格式要求、统一校核机制和统一归档要求。

数据管理应区分原始数据、过程数据、计算数据、签认数据、验收数据和归档数据。

原始数据应保持真实完整，不得直接覆盖、删除或者以汇总数据替代原始数据。

数据录入、传输、修改、审核、签认和归档过程应留痕。

关键质量数据应具备时间戳、责任主体标识、位置标识和对象标识。

数据存在缺失、矛盾、失真或者无法关联情形时，不得直接作为正式验收依据。

平台应用要求

智慧建造质量追溯与验收应依托统一管理平台或者具备统一接口规则的信息系统实施。

平台应具备数据采集、数据校核、对象关联、过程留痕、电子签认、问题整改、验收管理、统计分析和资料导出等功能。

平台功能设置应符合工程质量管理实际，不得仅设置展示页面而缺少业务流转、审核控制和留痕管理功能。

平台应满足不同参建主体的使用需求和权限控制要求。

平台发生中断、异常或者数据同步失效时，应及时采取应急措施，防止质量数据链条中断。

质量责任要求

公路桥梁智慧建造质量追溯应落实质量责任到单位、到岗位、到工序、到部位。

每项关键质量数据、每项关键签认行为和每项关键验收结论均应能够对应责任主体。

对关键工序旁站、试验检测、实体量测、预应力张拉压浆、钢结构焊接、节段拼装、支座安装和隐蔽工程验收等关键活动，应重点落实质量责任追溯要求。

对发现的质量问题，应同步明确责任环节、责任岗位和整改责任。

责任不清、责任链条断裂或者责任记录缺失的，不得认定质量追溯体系有效。

问题闭环要求

公路桥梁智慧建造质量问题应实行闭环管理。

质量问题闭环管理宜至少包括下列环节：

a）问题发现；

b）问题登记；

c）问题分析；

d）责任认定；

e）整改实施；

f）整改复核；

g）销项确认；

h）资料归档。

未完成整改复核和销项确认的质量问题，不得视为已闭环，不得将相关验收单元认定为验收完成。

安全与信息保护要求

智慧建造质量追溯与验收涉及的数据、图像、模型和电子资料应满足信息安全和权限管理要求。

不同岗位人员应按职责获取相应范围信息，不得越权查看、修改、删除或者导出质量资料。

对涉及关键结构、重点工程和重要技术参数的资料，应加强保护。

未经授权，不得篡改、伪造、删减或者私自传播工程质量追溯与验收资料。

禁止性要求

不得以事后补录、集中补录或者形式化录入替代施工过程真实留痕。

不得仅建立平台而不建立编码规则、关联规则和验收规则。

不得在关键工序、隐蔽工程和关键验收节点缺少真实数据支撑的情况下作出合格判定。

不得在质量问题未闭环、责任未落实和资料未归档的情况下进入下一验收阶段。

不得将智慧建造质量追溯体系外包后即视为参建单位已履行质量管理责任。

质量追溯要求

一般要求

公路桥梁智慧建造质量追溯应围绕工程实体形成过程实施。

质量追溯应覆盖原材料、构配件、设备、施工工序、试验检测、监测量测、验收签认和整改复核全过程。

质量追溯应坚持一物一码、一事一记、一工序一链条、一问题一闭环的原则。

质量追溯不得仅形成单项记录，应通过统一编码、统一标识和统一平台实现全链条关联。

对隐蔽工程、关键工序、关键结构部位和关键质量控制点，应实施重点追溯。

原材料追溯要求

一般要求

进入公路桥梁工程的主要原材料应纳入追溯管理。

原材料追溯应覆盖采购、进场、检验、复检、存放、发放和使用部位等环节。

主要原材料未经标识、未经检验或者检验结果不明的，不得投入使用。

追溯内容要求

原材料追溯信息宜至少包括下列内容：

a）材料名称；

b）规格型号；

c）生产厂家；

d）批次编号；

e）出厂日期；

f）进场日期；

g）合格证明文件；

h）进场验收记录；

i）试验检测结果；

j）使用部位。

对钢材、水泥、外加剂、钢绞线、锚具、支座、伸缩装置、防水材料和钢结构原材等关键材料，应提高追溯精度和追溯完整性要求。

状态控制要求

原材料应按合格、待检、不合格和禁用等状态实施标识管理。

原材料状态发生变化时，应及时更新标识和平台状态信息。

状态标识不清、状态更新滞后或者状态与实际不一致的，不得继续使用相关材料。

构配件追溯要求

一般要求

预制梁、预制板、钢构件、索体、支座、节段、模板体系和其他构配件应纳入追溯管理。

构配件追溯应覆盖生产、检验、运输、存放、安装和验收等环节。

追溯内容要求

构配件追溯信息宜至少包括下列内容：

a）构配件编号；

b）构配件类型；

c）生产单位；

d）生产日期；

e）检测记录；

f）出厂记录；

g）运输记录；

h）进场验收记录；

i）安装部位；

j）安装时间；

k）安装责任人。

对大型预制构件、钢箱梁节段、斜拉桥索体和其他关键受力构件，应增加制造偏差、质量缺陷、修补记录和吊装记录等追溯信息。

安装关联要求

构配件安装后，应将构配件编号与安装部位、安装时间、安装工序和安装验收结果建立关联。

未建立安装关联关系的，不得认定该构配件追溯链完整。

工序追溯要求

一般要求

公路桥梁施工工序应实施全过程追溯。

工序追溯应重点覆盖测量放样、钢筋加工与安装、模板安装、混凝土浇筑、张拉压浆、支座安装、钢结构焊接与拼装、索力调整和其他关键工序。

工序追溯应与施工日志、旁站记录、试验记录、设备记录和监测数据相互对应。

工序追溯内容要求

工序追溯信息宜至少包括下列内容：

a）工序名称；

b）工序编号；

c）施工部位；

d）施工时间；

e）施工班组；

f）主要设备；

g）关键工艺参数；

h）质量检查结果；

i）旁站和签认记录；

j）异常情况与处理记录。

关键工序应增加过程图像、视频资料和自动采集数据。

工序转换要求

上一道关键工序未完成确认或者未形成完整追溯记录的，不得进入下一道关键工序。

工序转换时，应核查前工序质量状态、问题整改状态和资料完整性状态。

试验检测追溯要求

一般要求

公路桥梁试验检测活动应纳入追溯管理。

试验检测追溯应覆盖样品来源、检测项目、检测时间、检测设备、检测结果、审核结果和使用部位。

追溯内容要求

试验检测追溯信息宜至少包括下列内容：

a）样品编号；

b）样品来源；

c）取样时间；

d）取样部位；

e）检测项目；

f）检测机构或者试验室；

g）检测设备信息；

h）检测结果；

i）审核信息；

j）结果应用部位。

样品编号、试验报告编号和构件编号、部位编号之间应能够建立对应关系。

异常结果管理要求

试验检测异常结果应纳入问题追溯和整改闭环管理。

试验检测异常结果未完成分析和处置的，不得直接用于验收合格判定。

监测量测追溯要求

一般要求

对桥梁施工过程中设置的监测和量测活动，应实施追溯管理。

监测量测追溯应覆盖监测点位、监测项目、监测频次、监测设备、监测结果、预警信息和处置记录。

追溯内容要求

监测量测追溯信息宜至少包括下列内容：

a）监测点位编号；

b）监测对象；

c）监测项目；

d）监测时间；

e）监测设备；

f）监测结果；

g）预警状态；

h）处理情况；

i）复核情况。

对线形控制、索力控制、沉降位移监测、应力应变监测和支架变形监测等关键监测项目，应重点追溯。

预警联动要求

监测量测结果达到预警条件时，应与问题登记、现场核查和整改处置形成联动。

监测预警信息未处理闭环的，不得视为相关部位质量状态受控。

隐蔽工程追溯要求

一般要求

隐蔽工程应实施专项追溯管理。

隐蔽工程追溯应覆盖施工前、施工中、隐蔽前和隐蔽后相关质量信息。

追溯内容要求

隐蔽工程追溯信息宜至少包括下列内容：

a）隐蔽部位名称；

b）隐蔽部位编号；

c）施工时间；

d）施工工序记录；

e）关键参数记录；

f）影像记录；

g）检测记录；

h）验收签认记录；

i）整改记录。

隐蔽工程未经签认或者签认资料不完整的，不得进入后续覆盖工序。

质量问题追溯要求

一般要求

对发现的质量问题、质量缺陷和验收异常，应实施追溯管理。

质量问题追溯应查明问题部位、形成过程、影响范围、责任环节和整改状态。

追溯内容要求

质量问题追溯宜至少包括下列内容：

a）问题编号；

b）问题发现时间；

c）问题部位；

d）问题描述；

e）关联材料和构件；

f）关联工序；

g）关联检测结果；

h）责任单位和责任岗位；

i）整改措施；

j）复核结论。

责任定位要求

对质量问题应结合质量追溯链进行责任定位。

责任定位应基于真实数据、有效记录和正式签认资料进行，不得主观推断或者随意归责。

质量追溯链完整性要求

一般要求

公路桥梁智慧建造质量追溯应保证追溯链完整。

追溯链完整性宜包括对象完整、时序完整、记录完整、责任完整和问题闭环完整。

核查要求

对下列情形应判定追溯链不完整：

a）关键材料来源不明；

b）构配件编号与安装部位无法对应；

c）关键工序缺少过程记录；

d）试验检测结果与工程部位无法关联；

e）隐蔽工程缺少影像和签认资料；

f）质量问题缺少整改复核记录；

g）责任主体无法定位。

追溯链不完整的验收单元，不得进入正式验收合格判定。

质量追溯要点

公路桥梁智慧建造质量追溯的主要内容见表1。表1给出了公路桥梁智慧建造质量追溯的主要内容及控制要点。

公路桥梁智慧建造质量追溯要点表

| 追溯类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 原材料追溯 | 厂家、批次、检验、复检、使用部位 | 一材一批、一批一检、一检可定位 |
| 构配件追溯 | 生产、运输、存放、安装、验收 | 构件编号应与安装部位对应 |
| 工序追溯 | 工序时间、班组、设备、参数、签认 | 关键工序应全过程留痕 |
| 试验检测追溯 | 取样、检测、结果、审核、应用部位 | 试验结果应与实体部位关联 |
| 监测量测追溯 | 点位、时间、数据、预警、处置 | 预警应联动整改闭环 |
| 隐蔽工程追溯 | 影像、签认、检测、整改 | 未签认不得覆盖 |
| 质量问题追溯 | 问题、责任、整改、复核 | 问题应能追根溯源并闭环 |

禁止性要求

不得关键材料来源不明、关键构件编号不清而投入工程实体。

不得关键工序无记录、无签认、无影像留痕而认定工序质量受控。

不得将汇总数据、报表数据替代原始试验检测和过程数据进行质量追溯。

不得隐蔽工程未完成追溯记录即进入覆盖施工。

不得质量问题未完成追溯分析和整改闭环即进入后续验收程序。

质量验收要求

一般要求

公路桥梁工程质量验收应坚持实体质量与过程质量并重、现场核验与数据核验并重、传统验收与数字化验收并重的原则。

质量验收应以设计文件、施工技术要求、现行质量检验评定标准、试验检测结果、监测量测结果、过程记录和追溯资料为依据实施。

质量验收不得仅依据外观检查、局部抽检或者单项电子记录作出整体合格结论。

验收单元应在质量追溯链完整、实体质量满足要求、资料完整有效和问题整改闭环的前提下进入正式验收程序。

对关键结构部位、关键工序、隐蔽工程、装配式连接部位、预应力体系、钢结构焊接节点和其他质量风险较高部位，应实施重点验收。

验收单元划分要求

一般要求

公路桥梁工程质量验收应按规定划分验收单元。

验收单元划分应与工程结构划分、施工工序划分、质量责任边界和资料归集边界相一致。

验收单元划分不得过粗导致质量责任模糊，不得过细导致验收组织失控或者资料割裂。

划分要求

验收单元宜按分项工程、分部工程、单位工程和关键节点工程进行划分。

对基础工程、墩台工程、梁体工程、桥面系工程、附属工程、钢结构工程和索塔缆索工程等，应结合专业特点合理划分验收单元。

采用预制装配、节段拼装或者工厂化制造的桥梁工程，应根据预制、运输、拼装和现场连接等环节划分相应验收单元。

编码要求

每个验收单元均应具有唯一编码。

验收单元编码应与材料编码、构件编码、工序编码、检测编号和资料编号建立对应关系。

验收单元编码缺失或者与实际工程部位不对应的，不得进入正式验收流程。

过程验收要求

一般要求

公路桥梁工程应建立过程验收制度。

过程验收应覆盖开工条件确认、关键工序实施、隐蔽前检查、工序转换和阶段完成确认等环节。

过程验收应与施工进度同步实施，不得集中补验、事后倒签或者越程序验收。

验收内容要求

过程验收宜至少包括下列内容：

a）施工部位和结构尺寸；

b）原材料和构配件状态；

c）工艺参数执行情况；

d）现场质量检查结果；

e）关键工序留痕情况；

f）试验检测结果；

g）旁站与签认记录；

h）质量问题整改状态。

对过程验收中发现的问题，应及时处置并形成记录，不得问题未处理即进入后续工序。

工序转换验收要求

前一道关键工序完成后，应经确认合格方可进入下一道工序。

对模板安装转混凝土浇筑、钢筋绑扎转隐蔽、预应力张拉转压浆、节段预拼转正式吊装、钢结构焊接转涂装和其他工序转换节点，应实施专项确认。

工序转换验收资料不完整的，不得进行下一工序施工。

隐蔽工程验收要求

一般要求

隐蔽工程应在覆盖前实施验收。

隐蔽工程验收应同时核查实体状态、过程记录、影像资料和签认资料。

未经验收或者验收不合格的隐蔽工程，不得进行覆盖施工。

验收内容要求

隐蔽工程验收宜至少包括下列内容：

a）结构部位和位置；

b）尺寸和标高；

c）钢筋、预埋件、管道、锚固构造和连接状态；

d）材料和构件标识；

e）隐蔽前检测结果；

f）影像资料；

g）问题整改情况；

h）相关签认记录。

隐蔽工程影像资料应清晰显示工程部位、关键构造和必要标识信息。

特殊隐蔽工程要求

对桩基、承台内部构造、支座预埋、预应力管道、索导管、钢结构隐蔽焊缝、锚固系统和其他后续无法直接检查的部位，应提高验收精度和资料留存要求。

对水下、地下、封闭箱体内部和高空封闭部位的隐蔽工程，应采取专项影像记录和专项验收方式。

关键工序验收要求

一般要求

关键工序应实行专项验收或者重点验收。

关键工序验收应重点核查工艺参数执行情况、过程控制状态和质量风险控制状态。

重点工序要求

下列工序宜纳入关键工序验收范围：

a）桩基成孔、钢筋笼下放和混凝土灌注；

b）承台、墩柱和盖梁钢筋模板混凝土施工；

c）预制梁张拉、压浆和封锚；

d）钢构件焊接、拼装和涂装；

e）支座安装和线形控制；

f）节段拼装和索力张拉；

g）桥面铺装、防水和附属设施安装；

h）设计和施工方案明确要求重点控制的其他工序。

关键工序验收应形成专项记录。

参数验收要求

关键工序验收应检查关键工艺参数。

对混凝土坍落度、浇筑温度、养护条件、张拉力、伸长量、压浆密实度、焊接参数、安装偏差、索力值、线形值等参数，应按规定核查。

关键参数不满足要求且未完成处理的，不得作出该工序验收合格结论。

实体质量验收要求

一般要求

实体质量验收应在过程质量受控和资料完整的基础上实施。

实体质量验收应覆盖尺寸偏差、外观质量、强度性能、耐久性指标、安装精度和使用功能等内容。

实体质量验收不得替代过程质量控制，不得在过程质量失控情形下仅凭末端检测结果判定整体合格。

核查内容要求

实体质量验收宜至少包括下列内容：

a）外观质量；

b）几何尺寸和位置偏差；

c）强度或者承载相关指标；

d）预应力和压浆质量；

e）焊接和连接质量；

f）支座、伸缩装置和附属构件安装质量；

g）保护层厚度和耐久性相关指标；

h）设计和规范要求的其他质量指标。

异常实体处置要求

实体质量检查中发现裂缝、蜂窝麻面、孔洞、露筋、安装偏位、压浆异常、焊缝缺陷和其他明显质量缺陷时，应进行专项分析和处置。

实体缺陷未完成评估和处置的，不得作出最终验收合格结论。

数字支撑验收要求

一般要求

验收活动应充分利用智慧建造平台和质量追溯数据。

数字支撑验收应覆盖材料追溯数据、工序留痕数据、试验检测数据、监测量测数据、问题整改数据和电子签认资料。

数字支撑验收不得以电子资料替代必要的现场核验，不得以系统“已完成”状态直接替代人工审核确认。

数据核查要求

验收前应核查下列数据状态：

a）数据是否齐全；

b）数据是否真实；

c）数据是否前后逻辑一致；

d）数据是否与工程部位对应；

e）数据是否完成审核；

f）问题是否闭环。

数据核查不通过的验收单元，不得进入正式验收合格判定。

问题整改与复验要求

一般要求

验收中发现质量问题时，应按规定实施整改。

整改完成后，应进行复验。

复验应围绕原问题项目、整改措施和整改效果实施，不得以一般说明代替复验确认。

整改内容要求

整改资料宜至少包括：

a）问题描述；

b）问题位置；

c）原因分析；

d）整改措施；

e）整改前后对比资料；

f）复核结果；

g）责任主体信息。

问题整改和复验应与验收单元资料保持一致。

不合格处理要求

对复验仍不满足要求的，应重新分析并继续整改，不得强行通过验收。

对涉及结构安全和耐久性能的重大质量问题，应按规定组织专项论证、专项检测和专项验收。

验收结论要求

一般要求

每一验收单元验收完成后，应形成明确结论。

验收结论应与实体质量状态、资料状态、问题整改状态和追溯链完整性状态一致。

验收结论表述应规范、明确，不得使用边界不清的笼统表述。

结论分类要求

验收结论宜包括下列情形：

a）验收合格；

b）整改后复验；

c）暂不具备验收条件；

d）验收不合格。

结论为整改后复验或者暂不具备验收条件的，应明确后续要求。

结论签认要求

验收结论应按规定签认。

未经签认或者签认链条不完整的，不得认定该验收单元验收完成。

质量验收要点

公路桥梁智慧建造质量验收的主要内容见表2。表2给出了公路桥梁智慧建造质量验收的主要内容及控制要点。

公路桥梁智慧建造质量验收要点表

| 验收类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 过程验收 | 工序状态、参数执行、质量检查、签认 | 过程未确认不得转序 |
| 隐蔽工程验收 | 实体、影像、检测、签认 | 未验收不得覆盖 |
| 关键工序验收 | 关键参数、关键节点、专项记录 | 参数不达标不得判合格 |
| 实体质量验收 | 外观、尺寸、强度、耐久性、安装精度 | 实体与资料应一致 |
| 数字支撑验收 | 数据完整性、关联性、问题闭环 | 数据不实不得作为合格依据 |
| 整改复验 | 问题、整改、复验、复核 | 未复验不得销项 |
| 结论签认 | 结论分类、签认链条、归档 | 未签认不得认定完成 |

禁止性要求

不得在追溯链不完整、资料不齐全和问题未闭环的情况下作出验收合格结论。

不得未经验收或者验收不合格即进行隐蔽、覆盖或者转入下一工序。

不得以平台显示“完成”替代实体核验和人工签认。

不得对关键工序和关键结构部位简化验收程序。

不得在重大质量缺陷未评估、未处理和未复验情况下通过验收。

数字化验收与资料管理要求

一般要求

公路桥梁智慧建造应建立数字化验收与资料管理机制。

数字化验收与资料管理应覆盖数据采集、数据校核、电子签认、电子验收资料生成、数字化交付、资料归档、资料调用和责任追溯等内容。

数字化验收资料应与实体质量、过程质量和传统验收资料保持一致。

数字化验收与资料管理不得形成“线上一套、线下一套、互不对应”的资料状态。

数字化验收条件要求

一般要求

开展数字化验收前，应具备统一平台、统一编码、统一数据接口、统一签认规则和统一资料模板。

数字化验收条件不具备的，不得将电子资料直接作为完整验收依据。

基础条件要求

数字化验收基础条件宜至少包括下列内容：

a）信息平台已建成并稳定运行；

b）验收对象编码清晰；

c）关键数据已采集并校核；

d）电子签认流程已建立；

e）资料模板已统一；

f）权限控制规则已明确；

g）存储与备份机制已建立。

数据校核与审核要求

一般要求

数字化验收前，应进行数据校核和审核。

数据校核应覆盖完整性、一致性、合理性、关联性和时序性。

数据审核应覆盖责任主体、签认状态、问题闭环状态和资料有效性状态。

校核内容要求

数据校核宜至少包括下列内容：

a）编号是否唯一；

b）数据是否缺失；

c）时间逻辑是否合理；

d）构件与部位是否匹配；

e）试验与材料批次是否匹配；

f）监测点位与结构部位是否匹配；

g）整改记录与问题记录是否匹配；

h）结论与签认状态是否匹配。

校核发现异常的，应纠正后重新核查。

审核要求

数据审核应由相应责任岗位实施。

未经审核的数据，不得进入正式验收结论链条。

审核结果应形成记录。

电子签认要求

一般要求

智慧建造质量追溯与验收应建立电子签认机制。

电子签认应满足身份明确、时间明确、对象明确、内容明确和过程留痕要求。

电子签认不得以共享账号、代签、补签或者无权限签认为前提实施。

签认范围要求

下列资料宜纳入电子签认范围：

a）关键工序确认记录；

b）隐蔽工程验收记录；

c）试验检测审核记录；

d）问题整改复核记录；

e）分项工程验收记录；

f）分部工程验收记录；

g）数字化交付确认记录。

电子签认控制要求

电子签认后应保留签认痕迹和版本信息。

已签认资料修改时，应保留修改记录和重新签认记录。

未完成签认链条的资料，不得认定为正式有效资料。

电子验收资料要求

一般要求

电子验收资料应以结构化、标准化和可检索方式形成。

电子验收资料应覆盖材料、构件、工序、检测、监测、整改和验收全过程。

资料内容要求

电子验收资料宜至少包括下列内容：

a）工程基本信息；

b）验收单元信息；

c）原材料和构配件追溯信息；

d）工序过程信息；

e）试验检测资料；

f）监测量测资料；

g）影像资料；

h）问题整改资料；

i）签认资料；

j）验收结论资料。

电子验收资料应能够支持查询、比对、导出和长期保存。

数字化交付要求

一般要求

公路桥梁工程验收完成后，应按规定实施数字化交付。

数字化交付应覆盖实体信息、质量信息、验收信息、问题整改信息和后续管养所需基础资料。

交付内容要求

数字化交付内容宜至少包括下列内容：

a）工程总体信息；

b）桥梁单体信息；

c）结构部位信息；

d）关键材料和构件信息；

e）质量验收信息；

f）检测和监测信息；

g）缺陷整改信息；

h）竣工图和相关模型；

i）电子验收资料。

交付确认要求

数字化交付后，应进行交付确认。

交付确认应核查资料完整性、格式符合性、数据可读性和对象对应性。

交付确认不通过的，应补充完善后重新交付。

资料归档要求

一般要求

公路桥梁智慧建造质量追溯与验收资料应按规定归档。

归档资料应真实、完整、系统、清晰和可追溯。

归档应做到电子资料和纸质资料协调一致。

归档内容要求

归档资料宜至少包括下列内容：

a）项目管理资料；

b）质量追溯资料；

c）验收资料；

d）问题整改资料；

e）电子签认资料；

f）数字化交付资料；

g）统计分析资料；

h）责任追溯资料。

资料缺项、数据断链或者签认不完整的，应完善后归档。

资料保存与调用要求

一般要求

资料保存应满足监督检查、质量复核、责任追溯和后续运营管理需要。

不同类别资料应按权限进行保存和调用。

调用控制要求

调用资料时，应做好登记。

未经授权，不得擅自查看、复制、导出、修改或者删除质量追溯与验收资料。

对涉及关键结构安全、重要参数和责任认定资料的调用，应实施重点管理。

资料管理与数字化验收要点

公路桥梁智慧建造数字化验收与资料管理的主要内容见表3。表3给出了公路桥梁智慧建造数字化验收与资料管理的主要内容及控制要点。

表公路桥梁智慧建造数字化验收与资料管理要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 数字化验收条件 | 平台、编码、接口、模板、权限 | 条件不具备不得强行实施数字化验收 |
| 数据校核审核 | 完整性、一致性、关联性、签认状态 | 未审核数据不得形成正式结论 |
| 电子签认 | 身份确认、对象确认、过程留痕 | 不得共享账号和代签 |
| 电子验收资料 | 材料、工序、检测、整改、结论资料 | 结构化、标准化、可检索 |
| 数字化交付 | 实体、质量、验收、整改、模型资料 | 交付内容应完整、可读、可核验 |
| 资料归档 | 电子纸质协调、分类归档、权限管理 | 缺项资料不得直接归档 |

禁止性要求

不得在数据未校核、未审核和未签认情况下生成正式电子验收资料。

不得使用共享账号、代签账号或者无权限账号进行电子签认。

不得将电子资料与纸质资料长期处于不一致状态。

不得在数字化交付资料不完整、无法读取或者无法映射工程对象的情况下完成交付确认。

不得擅自删除、修改、覆盖或者外传质量追溯与验收资料。

附则

建设单位可根据桥梁工程规模、结构形式、技术复杂程度和信息化应用水平，在不低于本文件要求的前提下，制定实施细则。

对大跨径桥梁、钢桥、斜拉桥、悬索桥、装配化桥梁和其他复杂桥梁工程，可在本文件基础上提高质量追溯粒度、关键工序数据采集要求和数字化验收要求。

本文件未规定的事项，应符合国家有关法律法规、现行公路工程质量管理标准、验收标准和交通运输主管部门有关规定。