| ICS | 93.060 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 51 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0249—2026

城市轨道交通隧道施工支护技术指引

Guidelines for support technology of urban rail transit tunnel construction

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	4

5  支护设计与参数控制要求	8

6  超前支护施工要求	13

7  初期支护施工要求	17

8  临时支护与特殊区段支护施工要求	22

9  监控量测与动态支护调整要求	27

10  质量控制与检验要求	30

11  安全风险控制与应急处置要求	32

12  资料管理要求	33

13  附则	34

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：台州市轨道交通建设开发有限公司。

本文件主要起草人：石磊。

引言

城市轨道交通隧道工程是城市基础设施建设的重要组成部分，具有建设环境复杂、周边建（构）筑物密集、地下管线交叉集中、工程风险类型多、施工组织要求高和社会影响面广等特点。隧道施工过程中，围岩或者土体稳定性控制、开挖扰动控制、支护参数匹配、初期支护成型质量、监控量测反馈和风险动态处置，直接关系到工程结构安全、地表沉降控制、周边环境保护和施工过程安全。支护体系作为城市轨道交通隧道施工的关键技术环节，其设计合理性、实施及时性和施工质量稳定性，是保障隧道安全成洞和控制工程风险的重要基础。

当前，城市轨道交通隧道施工支护形式日益多样，暗挖法、矿山法、盾构法、明挖暗埋法及其他复合施工方法在不同地层、不同埋深、不同断面和不同环境条件下广泛应用。与此相适应，超前支护、初期支护、临时支护、系统支护、地层加固、围岩加固、掌子面稳定控制和特殊区段专项支护等技术措施不断发展。与此同时，不同地区、不同工程和不同施工单位在支护参数取值、支护时机控制、工序衔接方式、量测反馈调整、特殊地层适配措施和现场质量控制要求等方面仍存在一定差异，部分工程中还存在支护选型与地质条件匹配不足、支护施工与开挖工序脱节、局部支护封闭不及时、监测信息反馈不充分和异常工况处置不规范等问题，影响了施工安全、结构稳定和工程实施质量。

为规范城市轨道交通隧道施工支护技术活动，统一支护技术原则、支护体系构成、工序控制要求、质量控制要求、监测反馈要求和风险处置要求，提升隧道施工支护技术应用的规范化、系统化和可实施性，有必要制定本文件。本文件立足城市轨道交通隧道施工实际，围绕隧道开挖与支护全过程，对地质条件适应性分析、支护分级、超前支护、初期支护、临时支护、特殊地层支护、支护施工工艺、监控量测反馈、质量检验和安全控制等内容提出技术指引，以解决“支护如何选、参数如何定、工序如何控、异常如何处、质量如何检、信息如何反馈”等工程实施中的关键问题。

本文件的制定，有助于指导城市轨道交通隧道施工支护技术的标准化应用，提升不同施工方法、不同地层条件和不同风险场景下支护技术实施的一致性和适应性；有助于促进设计、施工、监测和管理各方在支护技术环节形成统一工作接口和协同机制；有助于提高隧道施工过程的安全控制水平、质量控制水平和风险防控能力；有助于推动城市轨道交通隧道工程建设向精细化、信息化和高质量发展方向持续提升。

本文件不替代城市轨道交通隧道勘察、设计、监测、测量、质量验收、施工安全和应急处置等方面的基础性要求，也不替代针对盾构隧道、矿山法隧道、联络通道、竖井、车站附属结构和特殊地层专项施工制定的专门技术标准。凡涉及上述内容时，应在执行本文件的同时，符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。

城市轨道交通隧道施工支护技术指引

范围

本文件提出了城市轨道交通隧道施工支护的基本规定，支护设计与参数控制要求，超前支护施工要求，初期支护施工要求，临时支护与特殊区段支护施工要求，监控量测与动态支护调整要求，质量控制与检验要求，安全风险控制与应急处置要求以及资料管理要求等内容。

本文件适用于采用矿山法、暗挖法、浅埋暗挖法、明挖暗埋法及其相关工法实施的城市轨道交通区间隧道、联络通道、出入口暗挖通道、附属暗挖结构和类似地下结构的施工支护技术活动。

本文件不适用于盾构机壳体内部临时支承系统和成型管片结构设计，也不替代城市轨道交通隧道勘察、设计、监测、测量、质量验收、安全管理和应急处置等方面的法定要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50086 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

GB 50299 地下铁道工程施工质量验收标准

GB 50911 城市轨道交通工程监测技术规范

GB 55003 建筑与市政工程施工质量控制通用规范

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市轨道交通隧道施工支护 construction support for urban rail transit tunnel

为保证城市轨道交通隧道开挖面稳定、围岩或者土体稳定、初期结构安全和周边环境受控，在隧道施工过程中采取的超前支护、初期支护、临时支护、系统支护、局部补强支护和相关辅助控制措施的总称。

超前支护 advance support

在隧道开挖面前方或者开挖轮廓线外侧，为改善围岩或者土体稳定条件、控制地层变形、降低涌水涌砂风险和保证开挖安全而预先设置的支护措施。

初期支护 primary support

隧道开挖后及时施作，用于控制围岩或者土体变形、承担初期荷载并形成开挖轮廓基本稳定体系的支护结构。

临时支护 temporary support

为保证施工阶段局部稳定、工序转换安全、开挖面稳定或者分部开挖过程中中间结构稳定而临时设置的支护措施。

系统支护 systematic support

沿隧道开挖轮廓和支护体系布置要求，按一定间距、一定规律和一定参数连续设置的锚杆、钢架、钢筋网、喷射混凝土、锁脚锚管和其他支护构件所构成的整体支护措施。

支护参数 support parameters

用于确定支护体系构成、构件类型、构件尺寸、布置间距、支护厚度、进尺长度、封闭时机和补强范围等技术指标的参数总称。

开挖步距 excavation step length

隧道开挖过程中，相邻两次支护或者相邻两次主要施工循环之间沿隧道纵向推进的距离。

封闭成环 closed ring formation

初期支护在一定长度范围内形成具有整体受力能力的闭合支护结构状态。

掌子面 stability of tunnel face

隧道当前开挖面在围岩、土体、地下水和施工扰动共同作用下保持局部稳定、不发生失稳破坏的状态。

锁脚锚管 foot-locking pipe

设置于钢架脚部、边墙脚部或者拱脚部位，用于限制支护结构下沉、外移或者局部失稳的锚管式支护构件。

管棚 support pipe roof

沿隧道开挖轮廓线外侧或者拱部前方预先布设，用于形成超前承载和预加固作用的成排钢管支护体系。

小导管超前注浆 forepoling with small pipes and grouting

利用小直径导管在隧道开挖面前方或者周边地层中布设，并通过注浆改善地层稳定性和止水性能的超前支护措施。

喷射混凝土 shotcrete

采用喷射设备将混凝土或者砂浆混合料高速喷射到受喷面上形成支护层的混凝土材料。

监控量测 monitoring measurement

在隧道施工过程中，对围岩或者土体、支护结构、地表和周边环境的变形、受力、沉降、位移和其他响应参数进行持续观测、分析和反馈的技术活动。

动态支护 dynamic support adjustment

根据现场揭示地质条件、施工响应、监控量测结果和风险变化情况，对既定支护参数、支护措施和施工组织进行适时优化调整的技术行为。

特殊地层 special ground conditions

在隧道施工中对支护稳定性、地下水控制、开挖安全或者周边环境保护具有显著不利影响的地层条件，包括软弱破碎地层、富水砂层、卵石层、膨胀性地层、岩溶发育区和其他不良地质条件。

近接施工 adjacent construction

隧道施工与既有隧道、既有轨道交通结构、既有建（构）筑物、地下管线或者其他地下工程之间存在较小空间距离，并可能相互影响的施工状态。

基本规定

一般要求

城市轨道交通隧道施工支护应遵循“地质先行、支护及时、分级控制、动态调整、信息施工、安全优先”的原则。

施工支护应与工程地质、水文地质、周边环境条件、隧道埋深、断面尺寸、施工方法、开挖顺序和风险等级相适应，不得脱离实际地层条件和施工响应机械套用单一支护模式。

隧道施工支护应以控制掌子面稳定、限制围岩或者土体变形、保证初期支护受力安全、控制地表沉降和保护周边建（构）筑物及地下管线为主要目标。

隧道开挖与支护应统筹组织。开挖步距、支护时机、封闭时机和临时支护拆换时机应相互协调，不得出现开挖明显超前、支护明显滞后或者支护封闭不及时的情形。

支护体系一经确定，应按规定工序实施；确需调整时，应依据现场揭示地质条件、监控量测结果、支护受力状态和风险变化情况，经技术分析后实施，不得擅自变更。

对浅埋、偏压、软弱破碎、富水、砂卵石、岩溶、膨胀土、近接施工和其他高风险区段，应实行专项支护控制，不得以一般区段常规支护参数替代专项支护要求。

施工支护不得削弱设计要求的安全储备，不得减少关键支护构件数量、降低材料等级、缩小构件尺寸、减薄喷射混凝土厚度或者取消必要的辅助支护措施。

施工支护应与超前地质预报、施工监测、工程测量和风险预警联动实施，不得将支护施工与监测反馈、风险管控和现场巡视割裂管理。

支护分级与适应性要求

隧道施工支护应根据围岩或者土体稳定性、地下水条件、施工扰动敏感性、周边环境风险和断面受力特点进行分级设置。

支护分级应与地层类别、埋深条件、断面跨度、施工工法和周边环境敏感程度相匹配，并应明确各级支护的适用区段、主要构成、主要参数和调整条件。

同一隧道区间内存在明显地层变化、埋深变化、地表荷载变化、地下水条件变化或者周边环境变化时，应进行分段分级支护，不得整段统一采用单一支护等级。

支护分级确定后，应根据现场揭示情况进行适应性校核。现场地层条件与勘察资料明显不符时，应及时调整支护级别和施工参数。

支护适应性分析应至少包括下列内容：

a）掌子面稳定性；

b）拱顶及周边收敛变形风险；

c）地表沉降控制要求；

d）地下水影响程度；

e）支护结构成环条件；

f）施工机械与工序适配性；

g）周边建（构）筑物和管线保护要求。

对存在不良地质条件的区段，应优先采取“先加固、后开挖，先支护、后暴露，短进尺、强支护、快封闭”的控制措施。

开挖与支护协同要求

隧道开挖应与支护施工同步组织。每一循环开挖完成后，应在规定时间内完成初期支护或者必要临时支护。

支护施工前，应检查开挖轮廓、超欠挖情况、围岩或者土体暴露状态、地下水情况和掌子面稳定状态；不满足支护施工条件的，应先采取处置措施。

开挖进尺应根据地层稳定性、支护形式、支护施工能力和监测反馈结果确定。软弱地层、高风险区段和近接施工区段应严格控制开挖步距。

开挖面暴露时间应控制在安全允许范围内。对自稳能力差或者地下水影响明显的地层，不得长时间暴露掌子面。

初期支护施作应紧跟开挖工序。喷射混凝土、钢架、钢筋网、锚杆和锁脚锚管等构件应按规定顺序及时安装，不得随意倒置工序或者漏项施工。

支护封闭成环应符合规定要求。对上、下台阶或者左右导洞分部开挖工法，应合理控制成环距离和闭合时机，不得长期形成大范围不闭合支护状态。

临时支护拆除、转换或者与永久结构衔接前，应确认受力转换条件满足要求；未经确认，不得提前拆除或者削弱临时支护。

超前支护与辅助措施要求

超前支护应根据掌子面稳定性、地层自稳能力、地下水条件和周边环境控制要求设置。

采用管棚、小导管、超前锚杆、超前注浆、地层加固或者其他辅助措施时，应明确适用范围、布设参数、施工顺序和质量控制要求。

超前支护范围、长度、环向间距、外插角、搭接长度和注浆参数应与地层条件和开挖步距相协调。

超前支护施工不得影响后续开挖轮廓控制和初期支护结构形成，不得因布设误差造成支护失效、开挖困难或者结构侵限。

对富水砂层、卵石层、软弱破碎带、浅埋偏压区和近接重要建（构）筑物区段，应优先考虑采取超前加固和止水措施；未经风险评估，不得直接裸露开挖。

超前支护和辅助加固措施完成后，应通过外观检查、参数复核和必要的效果验证确认其有效性；未确认有效前，不得进入下一步大范围开挖。

初期支护要求

初期支护应形成与围岩或者土体共同受力的稳定体系，并应满足承载、限变、防坍和便于后续施工的要求。

初期支护构件的类型、规格、间距、连接方式和施工精度应符合设计和专项技术要求。

喷射混凝土应满足厚度、强度、均匀性、密实性和粘结性能要求；不得出现大面积空鼓、脱落、开裂、漏喷和严重回弹堆积未清理现象。

钢架安装应保证位置准确、轮廓顺直、连接可靠和基础稳定；钢架拱脚、边墙脚和接头部位应采取防失稳措施。

锚杆、锚管和锁脚锚管施工应满足长度、角度、间距、锚固质量和注浆饱满度要求；锚固效果不满足要求的，不得视为有效支护。

钢筋网铺设应与喷射混凝土、钢架和锚杆系统有效配合；钢筋网不得出现漏设、翘曲、脱空和搭接不足现象。

初期支护完成后，应及时检查支护成型质量、结构完整性和受力异常情况；发现开裂、掉块、变形、渗漏集中和局部失稳征兆时，应立即处置。

临时支护要求

临时支护应根据分部开挖方式、中隔壁设置、导洞转换、仰拱施工组织和局部受力需求合理设置。

临时支护应满足施工阶段局部稳定、临时承载和工序转换安全要求，不得仅凭经验设置。

临时支护的位置、尺寸、连接方式和拆除时机应在施工方案中明确。

临时支护在其设计服役阶段内不得擅自削弱、截断、拆除或者改变受力路径。

临时支护拆除前应核查初期支护闭合状态、围岩变形状态和后续结构承载条件；不满足拆除条件的，不得提前拆除。

特殊区段支护要求

穿越既有建（构）筑物、重要管线、既有轨道交通结构、河流湖泊下方和交通繁忙区域的隧道区段，应实施专项支护控制。

特殊区段支护应根据风险源类型、允许变形标准、周边环境敏感程度和施工方法特点确定控制指标和专项措施。

对近接既有线、近接车站、下穿桥梁基础、下穿大型管廊和穿越复杂地下障碍物区段，应强化超前加固、支护加密、短进尺开挖和高频监测反馈措施。

对富水区段、涌砂风险区段和突涌水风险区段，应同步实施止水、降压、截水或者导排措施；不得仅依靠常规支护对抗突发水害风险。

对大跨度、浅埋、超浅埋和偏压区段，应控制单次开挖暴露面积，并加强拱部、侧壁和仰拱部位协同支护。

监控量测与信息反馈要求

隧道施工支护应与监控量测同步实施，并应以量测结果作为支护参数调整和施工组织优化的重要依据。

监控量测项目、测点布设、量测频次、预警指标和反馈时限应与支护风险等级相匹配。

施工过程中出现下列情形之一时，应及时进行专项分析并调整支护措施：

a）拱顶下沉、周边收敛或者地表沉降接近或者超过预警值；

b）支护开裂、掉块、变形或者局部受压失稳；

c）掌子面稳定性明显变差；

d）涌水、涌砂、掉块和塌方征兆明显；

e）周边建（构）筑物或者管线响应异常；

f）现场揭示地质条件明显恶化。

信息反馈应及时、准确和闭环。监测异常信息、巡视异常信息和施工异常信息不得迟报、漏报或者不报。

支护参数调整应建立审批和记录机制。调整内容、调整依据、实施时间和实施效果应形成可追溯资料。

材料、设备与工艺要求

支护用钢材、水泥、砂石、外加剂、注浆材料、锚固材料和其他主要材料应符合有关标准和设计要求。

主要支护材料进场后应按规定进行检验；未经检验合格的，不得用于正式支护施工。

喷射设备、注浆设备、钢架加工设备、锚杆施工设备和测量监测设备应满足施工精度和施工能力要求，并应保持完好状态。

支护施工工艺应与地层条件、支护形式和施工组织相适应；不适配的设备和工艺不得投入正式使用。

支护构件加工应标准化、定型化和可复核；钢架、连接板、锁脚构件和锚固构件加工尺寸不得随意偏离设计要求。

质量控制要求

施工支护质量控制应覆盖材料进场、构件加工、工序交接、隐蔽验收、监测反馈和成型质量检查全过程。

每道支护工序完成后，应按规定进行检查验收；未经检查确认，不得进入下一工序。

支护施工中的关键控制内容应至少包括：

a）开挖轮廓控制；

b）支护时机控制；

c）喷射混凝土厚度与强度控制；

d）钢架安装精度控制；

e）锚杆和锚管施工质量控制；

f）锁脚措施落实情况；

g）封闭成环时机控制；

h）渗水和空洞处理质量控制。

对关键区段、高风险区段和特殊工况区段，应提高检查频次和验收标准。

质量问题未整改完成前，不得以局部补拍、局部补喷、局部填报资料等方式替代正式整改闭合。

安全管理要求

隧道施工支护应与施工安全风险分级管控和隐患排查治理机制相衔接。

高风险支护作业前，应进行技术交底、安全交底和专项风险提示。

支护作业过程中，应加强掌子面、拱部、边墙、仰拱、临时支撑、机械设备和作业平台的安全检查。

遇有突水、突泥、坍塌、支护失稳、异常变形或者其他危及人员安全的情况时，应立即停止作业、撤离人员并启动应急处置。

未落实安全防护措施、未完成险情排查或者未完成支护加固的区段，不得恢复正常开挖施工。

支护设计与参数控制要求

一般规定

城市轨道交通隧道施工支护设计与参数控制应以工程地质、水文地质、周边环境条件、结构断面形式、埋深条件、施工方法、施工组织和风险等级为依据。

支护设计与参数控制应满足掌子面稳定、围岩或者土体稳定、初期支护安全、施工可实施、监测可反馈和周边环境可控制要求。

支护参数确定应遵循“地层适配、结构协同、施工匹配、量测校核、动态优化”的原则，不得脱离实际工况机械套用经验参数。

支护参数应与开挖步距、台阶长度、循环进尺、封闭时机、注浆范围和补强措施协同确定，不得孤立确定单项支护参数。

对同一工程中地层条件、埋深条件、受力条件和环境控制目标明显不同的区段，应分段确定支护参数，不得整段统一采用同一组参数。

支护参数一经采用，应通过现场施工响应、监控量测结果和质量检测结果进行校核；不满足控制要求时，应及时调整。

支护设计依据要求

支护设计应以勘察资料、设计文件、专项施工方案、超前地质预报结果、既有工程资料和周边环境调查资料为基础。

支护设计前应核查下列内容：

a）地层类别、分布范围和稳定特征；

b）地下水类型、水位、水压和补给条件；

c）埋深、覆土厚度和偏压情况；

d）断面尺寸、开挖方法和分部开挖顺序；

e）周边建（构）筑物、地下管线和既有轨道交通结构分布；

f）地表沉降、结构变形和环境保护控制标准；

g）施工设备能力和工序转换条件。

对勘察资料不足、地层变化快或者地质条件复杂的区段，应加强超前探查和动态补充调查，不得在基础资料明显不足的情况下确定关键支护参数。

支护设计应考虑最不利工况组合，包括地层软化、地下水突增、偏压加载、施工扰动累积和近接工程叠加影响等情况。

支护体系构成要求

隧道施工支护体系宜由超前支护、初期支护、临时支护、系统支护、辅助加固措施和必要的变形控制措施组成。

支护体系构成应与施工方法相适应。采用全断面法、台阶法、环形开挖预留核心土法、CD法、CRD法、双侧壁导坑法和其他分部开挖方法时，支护体系应分别满足其受力特点和施工转换要求。

支护体系应明确主控构件和辅助构件。主控构件的布置、规格和施工质量不得随意削弱；辅助构件不得因便利施工而擅自取消。

支护体系应满足局部稳定与整体稳定相统一要求，不得仅重视拱部支护而忽视边墙、仰拱、拱脚和临时受力转换部位支护。

对高风险区段，支护体系应具有冗余控制能力。必要时，应采用超前支护、加密钢架、加厚喷层、增设锁脚措施、缩短进尺和快速封闭等综合措施。

支护参数控制基本要求

支护参数控制应包括但不限于下列内容：

a）开挖进尺；

b）台阶长度；

c）超前支护长度、间距和搭接长度；

d）钢架类型、间距和连接方式；

e）喷射混凝土厚度和分层厚度；

f）锚杆长度、间距、角度和锚固方式；

g）锁脚锚管长度、角度和布置数量；

h）仰拱封闭长度和封闭时机；

i）临时支护尺寸和拆除条件；

j）注浆范围、注浆压力和浆液参数。

支护参数控制要求宜按表1执行。表1给出了城市轨道交通隧道施工支护参数控制要点。

支护参数控制要点表

| 序号 | 控制项目 | 主要控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖进尺 | 单循环进尺、分部开挖长度 | 应与地层稳定性和支护能力匹配 |
| 2 | 超前支护 | 长度、环向间距、搭接长度、外插角 | 应满足掌子面稳定和预支护连续性要求 |
| 3 | 钢架支护 | 型式、间距、拱脚稳定、连接质量 | 应保证整体受力和安装精度 |
| 4 | 喷射混凝土 | 厚度、强度、回弹控制、密实性 | 应满足承载和封闭要求 |
| 5 | 锚杆锚管 | 长度、间距、角度、锚固质量 | 应满足围岩加固和结构协同受力要求 |
| 6 | 锁脚措施 | 锁脚锚管数量、长度、角度 | 应有效控制拱脚下沉和外移 |
| 7 | 仰拱封闭 | 封闭步距、封闭时机、成环速度 | 应满足快速成环要求 |
| 8 | 注浆加固 | 注浆范围、扩散效果、止水效果 | 应满足地层稳定和渗水控制要求 |

表1所列参数控制内容应根据地层条件、施工方法和专项要求细化确定；不得以表中项目替代专项支护计算和专项技术论证。

支护参数控制应以满足安全和变形控制要求为前提，不得单纯以减少材料投入、压缩工期或者便于施工为目的降低参数标准。

超前支护参数要求

超前支护参数应根据掌子面稳定性、拱部荷载传递需求、地下水条件和开挖步距综合确定。

管棚长度应与不良地层范围、掌子面风险范围和支护搭接要求相协调；相邻两环管棚之间应满足连续搭接要求，不得形成明显失护区。

小导管布设范围、外插角、环向间距和纵向搭接长度应满足地层预加固和止水要求。

超前锚杆长度和布设密度应与围岩自稳能力相适应；对软弱破碎围岩和浅埋松散地层，应适当加密和加长。

超前注浆参数应根据地层渗透性、孔隙条件、裂隙发育情况和地下水条件确定。注浆压力、浆液扩散范围和单孔注浆量应控制在既能起到加固止水作用、又不引发地层抬动和周边扰动的范围内。

超前支护施工完成后，应检查外露长度、搭接长度、注浆返浆情况和施工偏差；不满足要求时，应补强处理。

初期支护参数要求

初期支护参数应根据围岩级别或者土体稳定性等级、断面尺寸、埋深条件、地表控制要求和开挖方式确定。

钢架间距应与围岩自稳能力、开挖进尺和喷射混凝土成层厚度相匹配；软弱地层、高风险地层和近接施工区段应适当缩小间距。

钢架型式应根据荷载特征和安装条件确定。承载要求高、变形控制要求严或者地层差异明显的区段，不得采用承载能力明显不足的钢架型式。

喷射混凝土厚度应根据支护等级、钢架型式、围岩条件和受力要求确定，并应满足最小保护厚度和成环刚度要求。

喷射混凝土分层喷射时，各层厚度、层间间隔和层间结合状态应满足施工要求；不得因单层过厚造成坍落、空鼓或者脱落。

锚杆布置应根据围岩加固需求和支护协同受力要求确定。锚杆长度、间距和角度应保证锚固范围覆盖潜在松动区。

锁脚锚管参数应根据拱脚受力、边墙约束和下沉风险确定。拱脚稳定性不足或者边墙外移风险较大时，应加强锁脚措施。

仰拱和临时仰拱参数应与上部开挖步距和侧壁稳定要求协调确定，确保尽快形成受力闭合体系。

临时支护参数要求

临时支护参数应根据分部开挖方法、中间岩柱宽度、导洞尺寸、局部受力转换和工序持续时间确定。

采用CD法、CRD法、双侧壁导坑法和其他分部开挖方法时，临时支撑构件的刚度和稳定性应满足分部结构阶段受力要求。

临时支护间距、尺寸、支撑角度和连接方式应与主支护体系协调，不得形成明显偏心受力和局部薄弱部位。

临时支护拆除条件应在施工方案中明确，并应与变形收敛情况、封闭成环情况和后续结构承载形成条件相对应。

特殊区段支护参数要求

浅埋和超浅埋区段应严格控制单循环进尺、台阶长度和掌子面暴露面积，并应加强拱部超前支护和地表沉降控制措施。

富水区段应重点控制超前止水范围、注浆加固范围和排水疏导措施；不得以单纯加密钢架代替地下水控制措施。

砂层、粉细砂层和卵石层区段应重点控制掌子面加固范围、超前支护连续性和封闭时效，不得长时间暴露松散地层。

下穿既有建（构）筑物和重要管线区段，应在满足变形控制目标基础上提高支护刚度、缩短进尺、加密监测并加强超前预加固。

近接既有轨道交通结构区段，应根据既有结构沉降、水平位移和振动响应允许值确定支护参数，不得采用普通区段参数直接施工。

偏压区段应加强偏压侧支护和反偏压侧稳定控制，并应通过开挖顺序优化和支护不对称加强措施控制偏载效应。

支护参数动态调整要求

支护参数动态调整应依据下列信息综合确定：

a）现场揭示地质情况；

b）超前地质预报结果；

c）监控量测数据；

d）支护结构受力和变形状态；

e）地表及周边环境响应；

f）施工进度和工序衔接情况；

g）异常事件和险情处置结果。

出现下列情形之一时，应及时评估支护参数调整需求：

a）围岩或者土体类别明显变差；

b）地下水条件明显恶化；

c）掌子面稳定性下降；

d）地表沉降、拱顶下沉或者收敛速率明显增大；

e）初期支护开裂、变形或者局部受压失稳；

f）周边建（构）筑物或者管线响应接近预警值；

g）超前支护效果不明显。

支护参数调整应优先采用增强措施，包括缩短进尺、加密钢架、加厚喷层、增加锚杆、加强锁脚、提前封闭和增设地层加固等，不得在风险未明情况下先行削弱支护。

支护参数调整后，应加强监控量测和现场复核；调整效果不满足要求时，应进一步采取补强措施。

支护参数动态调整应形成完整记录，记录内容应至少包括调整原因、调整内容、批准程序、实施时间和调整效果。

支护设计与参数复核要求

支护设计和参数控制应在施工前进行复核，复核内容至少应包括支护体系完整性、参数匹配性、施工可实施性、风险控制适应性和监测反馈适应性。

施工过程中应结合首段试作、样板段施工和监测初期结果进行参数再复核。

关键区段、特殊区段和高风险区段支护参数应经专项技术论证后实施。

支护设计图纸、参数表、专项方案和现场实施参数之间应保持一致；存在差异时，应以经审批确认的文件为准。

超前支护施工要求

一般规定

超前支护施工应在开挖前实施，并应与地层加固、地下水控制、掌子面稳定控制和后续初期支护施工相协调。

超前支护施工应根据地层类别、地下水条件、隧道埋深、断面尺寸、周边环境敏感程度、施工方法和风险等级选择适宜工艺，不得脱离地层条件机械采用单一超前支护方式。

超前支护施工应遵循“先探查、后布设，先加固、后开挖，先验证、后推进”的原则。

超前支护施工前，应核查地质资料、专项方案、设备状态、材料状态、测量放样成果和监测控制条件；不具备施工条件的，不得实施。

超前支护施工应与单循环进尺、分部开挖顺序、钢架安装时机、喷射混凝土封闭时机和仰拱闭合时机统筹安排，不得形成工序脱节。

超前支护施工完成后，应根据施工记录、现场检查和必要的验证结果确认其有效性；未经确认，不得进入对应范围的大面积开挖。

对富水地层、砂卵石地层、浅埋偏压区、近接既有建（构）筑物区段和其他高风险区段，应提高超前支护施工精度和质量控制要求。

施工准备要求

超前支护施工前，应完成施工测量、轮廓放样、孔位布设和设备就位。

施工准备应至少包括下列内容：

a）核对专项施工方案和支护参数；

b）核查施工机械、钻机、注浆泵、拌浆设备和配套设施状态；

c）核查钢管、小导管、锚杆、浆液材料和封孔材料质量；

d）确认供水、供电、通风、排水和作业平台条件；

e）确认掌子面稳定状态和作业面安全条件；

f）设置测量控制点、孔位控制点和施工记录表。

超前支护施工前应对掌子面、拱部和周边地层进行巡视检查；发现掉块、渗漏集中、局部松弛或者失稳征兆时，应先采取稳定措施。

超前支护施工前应进行技术交底和安全交底，交底内容应包括施工参数、质量控制点、风险点、异常处置和应急措施。

钻孔施工平台、台车、作业脚手和临时用电设施应安全可靠；不满足安全条件的，不得组织施工。

材料与设备要求

管棚钢管、小导管、锚杆、注浆管、连接件、止浆塞、浆液材料和辅助材料应符合设计和有关标准要求。

进场材料应按规定进行检验，检验内容应至少包括规格、壁厚、长度、材质、外观质量和必要的力学性能。

钢管和导管不得使用明显弯折、压扁、裂纹、严重锈蚀或者端口损坏的构件。

注浆材料应满足凝结时间、流动性、稳定性、强度和适用环境要求；未经试配确认的浆液不得用于正式施工。

钻机、注浆泵、搅拌机、压力表、流量计和浆液输送管路应在施工前检查完好性和标定状态；状态异常的，不得投入使用。

施工使用的压力表、计量器具和监测仪表应处于有效状态；超过有效期或者精度不满足要求的，不得使用。

测量放样与孔位控制要求

超前支护孔位放样应以隧道中线、开挖轮廓线和设计控制点为依据。

管棚、小导管和超前锚杆孔位应按设计要求布设，并应标明编号、孔位、外插角和施工顺序。

孔位放样误差应控制在施工允许范围内；超出允许偏差时，应重新放样。

孔位布设应与后续开挖轮廓、钢架安装位置和喷层厚度控制相协调，不得侵入结构净空和永久结构控制范围。

对拱部、侧壁转换区、曲线段和断面变化段，孔位控制应进行专项复核，不得按直线段布设方式简单套用。

管棚施工要求

管棚施工应根据设计要求确定钢管规格、长度、环向间距、外插角、搭接长度和注浆要求。

管棚施工前应复核导向架、套拱或者定位构件位置；导向系统不满足精度要求的，不得开孔施工。

管棚钻孔应控制孔位偏差、外插角偏差、成孔深度和孔向稳定性，不得因钻进偏斜造成支护失效或者相邻钢管碰撞。

管棚钢管下设前应清孔；孔内残渣、堵塞和积水影响钢管下设时，应先处理后安装。

管棚钢管安装应顺直、连续和可靠连接；接头连接不得松动、错台或者影响后续注浆和受力传递。

相邻两环管棚之间应满足设计搭接长度要求；搭接不足时，不得进入无支护空档区开挖。

管棚施工完成后，应检查钢管外露长度、环向分布、连接质量和注浆口状态；不符合要求的，应补设或者补强。

小导管施工要求

小导管施工应根据地层松散程度、地下水条件、加固范围和开挖步距确定导管长度、环向间距、排间距和外插角。

小导管布设宜沿拱部或者设计控制范围均匀设置；对薄弱部位、渗水集中部位和偏压侧，可按设计要求局部加密。

小导管钻孔应保证孔位准确、孔深满足要求和孔向稳定；不得因孔位偏差过大导致导管交叉或者失去有效加固范围。

小导管安装前应检查导管花孔、封闭段和端部状态；花孔布置与封闭长度不符合要求的，不得使用。

小导管安装后应及时实施注浆或者封孔固定，不得长时间裸露待注浆。

小导管施工完成后，应检查布设范围、搭接长度、外露长度和注浆接口状态。

超前锚杆施工要求

超前锚杆施工应根据围岩级别、掌子面稳定要求和预支护范围确定锚杆长度、间距、角度和锚固方式。

超前锚杆钻孔应控制孔位、孔深和角度偏差；孔深不足、孔壁坍塌或者孔向严重偏移时，应采取补孔措施。

锚杆安装前应清孔；孔内积水、泥浆和碎渣影响锚固效果时，应先处理。

锚杆锚固材料、注浆材料或者树脂材料应与地层条件和锚固方式相适应。

锚杆安装后应检查外露长度、锚固状态和必要的抗拔性能；不满足要求的，不得计入有效支护数量。

超前注浆施工要求

超前注浆施工应根据地层渗透性、裂隙发育情况、地下水条件、目标加固范围和止水要求确定注浆方式和注浆参数。

注浆施工前应进行试注或者参数验证；未经验证的注浆参数不得直接用于大范围正式施工。

注浆孔布置、孔深、孔距、排距和扩散半径应满足设计加固范围要求，不得出现明显漏浆区和失护区。

注浆浆液配比、搅拌时间、注浆压力、注浆速度和终止标准应按专项方案执行，不得随意改变。

注浆压力控制应兼顾加固效果和环境安全，不得因压力过大引发地层抬动、地表隆起、周边建（构）筑物附加变形或者串浆失控。

注浆过程中应实时记录注浆压力、注浆量、注浆时间、返浆情况和异常情况。

出现串浆、跑浆、冒浆、注浆不进、压力突变或者地表异常反应时，应立即分析原因并调整注浆参数或者暂停注浆。

注浆完成后，应根据注浆记录和必要的验证结果评价加固与止水效果；效果不满足要求的，应补浆或者采取补强措施。

地层加固与止水辅助措施要求

对极软弱地层、流塑地层、富水砂层、卵石层和突涌水风险区段，除常规超前支护外，宜结合需要采取地层加固、帷幕注浆、降水减压、冻结或者其他辅助措施。

地层加固与止水措施应与超前支护同步设计、同步实施和同步验证，不得相互脱节。

辅助措施的实施范围、持续时间和终止条件应与开挖进度和支护转换条件相协调。

辅助措施实施后，应验证地层稳定改善效果和地下水控制效果；未达到控制目标的，不得贸然进入常规开挖。

施工顺序与工序衔接要求

超前支护施工应按“测量放样—成孔—安装构件—注浆或者封孔—检查验收—效果验证”的顺序实施。

管棚、小导管、超前锚杆和超前注浆等工序之间应按设计和方案要求组织衔接，不得随意颠倒。

超前支护完成后，应与掌子面加固、短进尺开挖、钢架架设、喷射混凝土封闭和仰拱跟进形成连续控制链条。

超前支护与开挖之间的时间间隔应控制在安全允许范围内；对松散地层和富水地层，不得长时间滞后开挖。

施工质量检查要求

超前支护施工质量检查应贯穿施工全过程。

检查内容应至少包括下列内容：

a）孔位、孔深和外插角；

b）钢管、导管或者锚杆规格和长度；

c）安装质量和连接质量；

d）注浆参数和注浆记录；

e）搭接长度和有效覆盖范围；

f）封孔和止浆情况；

g）现场偏差和补救情况。

对管棚、小导管和超前锚杆施工，应按规定进行抽检和必要的隐蔽验收。

对注浆加固效果，应根据地层条件和工程要求采用钻芯、取样、探测、试开挖观察或者其他适宜方式验证。

质量检查记录应与孔号、区段、里程和施工日期对应，不得遗漏、错记或者后补关键数据。

施工异常处置要求

超前支护施工中出现下列情形之一时，应判定为异常情况并及时处置：

a）成孔严重偏斜；

b）塌孔、缩孔或者卡钻；

c）钢管或者导管无法下设到位；

d）注浆不进、压力突变或者浆液大量跑失；

e）地表异常隆起或者沉降；

f）周边建（构）筑物、管线或者既有结构响应异常；

g）掌子面掉块、突水、突泥或者涌砂征兆明显。

异常处置应按照“先稳控、后分析、再处理”的原则执行。

对影响安全和支护有效性的异常，不得在原因未查清前继续推进对应范围开挖。

异常处置后，应重新评估超前支护效果和后续开挖条件；不满足要求的，应继续补强。

安全与环保要求

超前支护施工应符合隧道施工安全管理要求和临时用电、机械设备、起重吊装、高处作业及有限空间作业有关要求。

钻孔、注浆和钢管安装作业时，应设置作业警戒范围和专人监护。

注浆作业区应防止高压管路爆裂、浆液喷溅和机械伤害；未采取防护措施的，不得带压作业。

施工废浆、废水、废弃封孔材料和废弃钢材应按规定收集和处置，不得随意排放和弃置。

在居民敏感区、交通敏感区和既有设施密集区施工时，应控制噪声、振动、浆液外溢和地表扰动。

初期支护施工要求

一般规定

初期支护施工应紧跟开挖工序实施，并应与超前支护、临时支护、监控量测和仰拱封闭施工协调组织。

初期支护施工应以控制围岩或者土体变形、限制松弛区发展、形成稳定受力体系和保障后续施工安全为目标。

初期支护施工应遵循“开挖一段、支护一段，分层施作、及时封闭，构件齐全、连接可靠，质量受控、信息反馈”的原则。

初期支护施工前，应确认开挖断面、轮廓尺寸、围岩或者土体暴露状态、掌子面稳定状态和地下水情况满足施工条件；不满足条件的，不得直接施作初期支护。

初期支护施工不得擅自减少构件数量、减薄喷射混凝土厚度、扩大钢架间距、减少锚杆长度或者取消锁脚措施。

对高风险区段、特殊地层区段和近接施工区段，初期支护应优先满足安全储备和变形控制要求，不得以便于施工为由降低支护标准。

施工准备要求

初期支护施工前，应完成下列准备工作：

a）核对支护参数和施工顺序；

b）检查开挖轮廓、超欠挖情况和基面状态；

c）检查钢架、钢筋网、锚杆、锁脚锚管、喷射混凝土材料和连接件质量；

d）检查喷射设备、拌浆设备、钢架安装设备、钻孔设备和测量设备状态；

e）确认作业平台、照明、通风、排水和临时用电条件；

f）完成技术交底和安全交底。

初期支护施工前应清除受喷面松动块体、危石、虚渣和明显积水，必要时应进行局部修整和初喷封闭。

拱部、边墙、拱脚和仰拱结合部位存在明显松弛、掉块、渗水集中或者局部坍塌风险时，应先采取稳定措施后再施作正式支护。

钢架安装基底、拱脚支承面和锁脚部位应处理平整、坚实；基底不稳定时，应采取垫实、换填、加固或者其他措施。

受喷面处理要求

喷射混凝土施工前，应对受喷面进行检查和处理。

受喷面处理应至少包括下列内容：

a）清除浮渣、浮石和松散土体；

b）剔除影响喷层附着的泥皮和污染物；

c）处理局部渗水、滴水和涌水点；

d）修整明显超挖部位和尖角部位；

e）必要时进行初喷封闭。

受喷面存在大面积虚土、空穴、活动块体、明显流水冲刷面或者局部失稳部位时，不得直接喷射正式支护层。

对局部超挖部位，应根据设计和方案要求采取分层回补、挂网加强或者加设构件等措施，不得仅靠一次性厚喷填满。

钢架施工要求

钢架施工应根据设计要求和支护参数确定钢架型式、间距、安装顺序和连接方式。

钢架安装前应复核钢架加工尺寸、节段编号、拼装顺序和安装里程。

钢架安装应符合下列要求：

a）钢架位置应准确；

b）钢架中线和隧道中线关系应符合设计要求；

c）钢架拱脚应落于稳定基面；

d）钢架垂直度、顺直度和轮廓应满足要求；

e）相邻钢架间距应均匀；

f）节段连接应牢固。

钢架连接板、螺栓、焊缝和纵向连接筋应按规定设置，不得漏设、少设或者连接不牢。

钢架安装后应及时采取纵向连接、锁脚固定和必要的临时稳定措施，防止钢架倾斜、扭曲、下沉或者外移。

钢架安装偏差超出允许范围时，应及时纠正；未经纠正，不得进行后续喷射混凝土覆盖。

对拱脚受力集中、边墙稳定性差或者下沉风险明显的区段，应加强钢架拱脚支承和锁脚控制。

钢筋网施工要求

钢筋网施工应与钢架、锚杆和喷射混凝土施工协调实施。

钢筋网规格、网格尺寸、搭接长度和固定方式应符合设计要求。

钢筋网铺设应紧贴受喷面或者按设计要求与受喷面保持合理距离，不得出现大面积脱空、翘曲和悬空。

钢筋网与钢架、锚杆和连接筋之间应固定可靠，防止喷射过程中位移和变形。

钢筋网搭接长度不足、局部漏铺或者焊接不牢时，应补强处理。

对超挖回填区、裂隙发育区和局部薄弱区，应按设计要求加密钢筋网或者增设补强网片。

锚杆施工要求

锚杆施工应根据支护参数要求确定锚杆类型、长度、间距、角度和锚固方式。

锚杆钻孔前应核对孔位和孔向，钻孔过程中应控制孔深、孔径和偏斜度。

锚杆孔施工完成后应及时清孔；孔内残渣、积水或者塌孔影响锚固效果时，应处理后再安装锚杆。

锚杆安装应符合下列要求：

a）杆体型号和长度正确；

b）安装方向符合设计要求；

c）锚固材料充填饱满；

d）外露长度满足要求；

e）垫板、螺母和连接件安装到位。

采用注浆锚杆时，应控制浆液性能、注浆压力和注浆饱满度；不得出现明显空浆、漏浆和假锚固。

采用树脂锚杆或者其他快硬锚固方式时，应控制药卷数量、搅拌时间和固化时间；未达到规定固化条件前，不得施加荷载。

锚杆施工后应按规定进行抽检和必要的拉拔试验；不满足要求的，应补设或者重新施工。

锁脚锚管施工要求

锁脚锚管应在钢架安装后及时施作，并应与钢架拱脚、边墙脚和受力薄弱部位形成稳定约束。

锁脚锚管长度、角度、数量和布置位置应符合设计要求。

锁脚锚管钻孔方向应稳定，不得偏离设计控制方向过大，以免失去锁脚作用。

锁脚锚管安装后应及时注浆或者锚固，确保其发挥约束作用。

锁脚锚管不得仅作形式性布设；注浆不实、长度不足或者角度明显失准的，不得计入有效支护。

喷射混凝土施工要求

喷射混凝土施工应根据地层条件、支护等级、钢架布置和设计厚度确定喷射顺序、分层厚度和喷射工艺。

喷射混凝土原材料、配合比和外加剂应满足设计和有关标准要求。

喷射混凝土施工前应检查拌和质量、喷射设备、风压、水压和输料系统状态。

喷射混凝土应分层、分区、分段均匀喷射。一次喷射厚度应与受喷面稳定性、配合比和设备能力相适应，不得一次性超厚喷射造成坍落和空鼓。

喷射顺序宜自下而上进行；对拱部、边墙脚、钢架背后和钢架节点等部位应加强喷射密实控制。

喷射作业中应控制喷嘴距离、喷射角度和移动速度，确保喷层均匀、密实和附着良好。

喷射混凝土不得出现下列情形：

a）漏喷；

b）空鼓；

c）脱层；

d）严重回弹堆积未清理；

e）喷层厚度明显不足；

f）喷层表面严重开裂或者剥落。

钢架背后、钢架与围岩之间和拱脚转角处应喷填密实，不得形成空洞和脱空。

喷射混凝土施工完成后，应按规定进行养护；未采取养护措施或者养护不足的，不得作为合格支护面。

仰拱和封闭成环施工要求

仰拱施工应与上部开挖和初期支护施工协调推进，并应满足尽快闭合成环的要求。

仰拱开挖、清底、支护和回填应连续组织，不得长时间暴露仰拱基底。

仰拱初期支护参数、厚度和构件布设应符合设计要求，不得因施工组织困难简化仰拱支护。

初期支护封闭成环距离应控制在方案规定范围内；对软弱地层、浅埋地层和高风险区段，应缩短封闭距离。

未形成有效闭合环前，不得在对应区段长期维持大跨度暴露状态。

施工顺序与工序衔接要求

初期支护施工应按“开挖修整—危石清理—钢架安装—锚杆施工—钢筋网铺设—喷射混凝土—锁脚及补强—检查验收”的顺序组织实施；根据具体工法需要可合理调整，但不得削弱支护功能。

各工序之间应及时交接检查。上一工序质量不符合要求的，不得进入下一工序。

上下台阶、左右导洞和中隔壁区段的支护施工应按既定转换顺序进行，不得因局部抢工造成受力失衡。

初期支护完成后，应及时开展质量检查、监控量测点恢复或者保护以及后续工序衔接。

施工质量检查要求

初期支护施工质量检查应覆盖材料、构件、安装精度、锚固质量、喷层质量和封闭成环状态。

质量检查内容应至少包括下列内容：

a）钢架规格、间距和安装位置；

b）钢架连接和纵向连接质量；

c）钢筋网规格、搭接和固定情况；

d）锚杆长度、间距、角度和锚固效果；

e）锁脚锚管长度、角度和注浆质量；

f）喷射混凝土厚度、强度和密实性；

g）支护轮廓尺寸和净空控制；

h）仰拱闭合和封闭成环情况。

喷射混凝土厚度应按规定进行检测；厚度不足的，应补喷并复检。

锚杆、锁脚锚管和连接件质量应按规定抽检；抽检不合格时，应扩大检查范围并采取补强措施。

初期支护隐蔽工程验收应及时进行；未经验收或者验收不合格的，不得进入覆盖工序。

施工异常处置要求

初期支护施工过程中出现下列情形之一时，应立即分析原因并采取处置措施：

a）钢架明显变形、倾斜或者下沉；

b）喷层开裂、空鼓、脱落或者回弹异常增大；

c）锚杆成孔困难、锚固失效或者大量塌孔；

d）拱脚、边墙脚局部失稳；

e）支护背后空洞明显；

f）围岩或者土体持续掉块、涌砂或者渗水加剧；

g）监控量测数据异常增长。

异常处置应坚持“先稳控、后分析、再补强”的原则。

对影响结构安全和施工安全的异常，不得在未补强和未复核前继续扩大开挖。

异常处置后，应复核支护参数、施工工序和监测频次，必要时应调整支护等级。

安全与环保要求

初期支护施工应严格执行隧道施工安全管理要求。

钢架吊装、焊接、喷射混凝土、钻孔和高处作业时，应采取相应安全防护措施。

喷射混凝土作业时，应加强通风、降尘和回弹物清理，作业人员应佩戴防尘、防噪和防护用品。

施工废料、回弹料、废浆、废钢材和包装废弃物应及时清理并按规定处置。

初期支护施工不得因噪声、振动、废浆外排和粉尘控制不当影响周边环境和既有设施安全。

临时支护与特殊区段支护施工要求

一般规定

临时支护与特殊区段支护施工应服务于施工阶段局部稳定、工序转换安全、结构受力过渡和高风险区段专项控制要求。

临时支护与特殊区段支护应根据开挖方法、分部开挖顺序、地层稳定性、地下水条件、周边环境敏感程度和监测反馈结果确定，不得脱离实际工况机械设置或者简单套用常规区段做法。

临时支护应与初期支护、仰拱支护、封闭成环和后续工序紧密衔接；特殊区段支护应与专项施工方案、专项监测方案和专项风险控制措施同步实施。

对浅埋偏压区段、软弱破碎区段、富水区段、砂卵石区段、近接既有建（构）筑物区段、近接既有轨道交通结构区段、下穿重要管线区段和其他高风险区段，应实施专项支护控制，不得以一般区段支护方式替代。

临时支护和特殊区段支护施工过程中，应以“先稳控、后转换，先加固、后开挖，先监测、后调整”为基本原则。

临时支护或者特殊区段支护未形成有效受力体系前，不得进入对其受力不利的下一工序。

临时支护施工准备要求

临时支护施工前，应核对施工方案、结构布置、拆换顺序、连接方式和受力转换条件。

临时支护施工前应完成下列准备工作：

a）复核开挖轮廓、分部开挖边界和预留岩柱或者土柱范围；

b）复核临时支护位置、尺寸、标高和连接节点；

c）检查临时支护构件、连接件、钢材和焊材质量；

d）检查安装设备、切割设备、焊接设备和吊装设备状态；

e）确认作业平台、照明、通风、排水和临时用电条件；

f）完成技术交底和安全交底。

临时支护施工前，应检查现有初期支护、开挖面和拱脚基础状态；现状支护不稳定或者基底不满足要求的，应先处理。

对中隔壁、临时横撑、竖撑、临时仰拱和临时封闭结构等构件，安装前应核查其与既有支护构件的连接位置和连接顺序，不得错位安装。

临时支护构件施工要求

临时支护构件的材料、规格、尺寸、间距和连接方式应符合设计和专项施工方案要求。

临时支护构件安装应满足下列要求：

a）安装位置准确；

b）受力方向正确；

c）与既有钢架、喷层和连接件连接可靠；

d）构件支点稳定；

e）局部受力集中部位采取加强措施。

中隔壁、横撑、竖撑和临时封闭构件安装后，应及时形成整体稳定体系，不得出现单点悬空、局部失稳或者受力不连续现象。

临时支护构件拼装、焊接和螺栓连接应符合施工要求；连接不牢、错台明显、焊缝缺陷严重或者螺栓漏拧的，不得进入下一工序。

临时支护与初期支护交接部位、拱脚部位、边墙转角部位和导洞交接部位应重点检查，不得形成明显薄弱环节。

临时支护构件安装完成后，应及时复核其位置、尺寸、间距和节点连接质量。

临时仰拱与临时封闭施工要求

采用分部开挖工法时，应根据围岩或者土体稳定要求及时设置临时仰拱或者临时封闭构件。

临时仰拱施工应与上部支护形成闭合受力路径，不得仅作形式性封闭。

临时仰拱开挖基底应清理到位，基底不稳定时应先处理；不得在虚渣、积水和松散基底上直接施作临时仰拱。

临时仰拱厚度、配筋、钢架连接和封闭长度应符合设计要求。

临时封闭结构施作后，应核查其与边墙、拱脚和钢架的连接效果；连接不可靠的，应及时补强。

临时仰拱和临时封闭结构未达到规定强度或者稳定条件前，不得承受其设计工况以外的附加荷载。

临时支护拆换要求

临时支护拆除、替换或者转换应在专项方案明确的条件下实施。

临时支护拆换前，应至少确认下列条件：

a）初期支护已经形成规定闭合体系；

b）围岩或者土体变形趋于稳定或者处于可控范围；

c）监控量测数据未出现异常增长；

d）后续受力结构已具备承担相应荷载条件；

e）拆换顺序和安全措施已经落实。

临时支护拆换应分段、分步和受控实施，不得一次性大范围拆除造成结构受力突变。

拆换过程中应加强监控量测和现场巡视；出现变形突增、开裂、掉块、渗漏加剧或者其他异常情况时，应立即停止拆换并采取加固措施。

临时支护拆除后形成的空隙、节点转换区和受力交接区应及时处理，不得长期裸露。

特殊区段施工准备要求

特殊区段支护施工前，应编制专项施工方案，并应明确支护体系、加固范围、施工顺序、监测要求、环境保护要求和应急处置要求。

特殊区段施工前应开展专项核查，核查内容应至少包括：

a）地层条件和地下水条件；

b）周边建（构）筑物和管线现状；

c）既有结构保护要求；

d）允许变形控制值；

e）施工工法适应性；

f）应急物资和设备准备情况。

特殊区段施工前宜进行样板段试作、试验性加固或者参数验证；未经验证的关键工艺参数，不得直接大范围应用。

对近接既有线、近接运营结构和近接重要构筑物区段，应在施工前建立专项监测基准值和预警响应机制。

浅埋与超浅埋区段支护施工要求

浅埋和超浅埋区段支护施工应重点控制地表沉降、拱顶下沉、掌子面稳定和上覆土体扰动。

该类区段应严格控制单循环进尺、台阶长度和掌子面暴露面积。

拱部超前支护、初期支护封闭和仰拱跟进应同步强化，不得因抢工扩大无支护暴露范围。

地表存在交通荷载、建（构）筑物荷载或者管线荷载时，应根据荷载情况加密支护和监测措施。

发现地表沉降速率明显增大或者地表开裂时，应立即采取补强支护、控制进尺、地层加固或者地表应急措施。

偏压区段支护施工要求

偏压区段支护施工应根据偏压方向、偏压大小和围岩差异实施不对称加强控制。

偏压侧支护应重点加强超前支护、钢架支撑、锁脚措施和局部补强措施。

开挖顺序应有利于减小偏压不均衡影响，不得形成明显不利卸荷和偏载累积。

偏压区段监控量测应重点关注拱顶偏移、周边收敛不均、地表偏向沉降和支护受力不对称特征。

偏压效应显著增大时，应及时调整支护参数和开挖顺序。

富水区段支护施工要求

富水区段支护施工应与止水、降压、导排和注浆加固措施同步实施。

富水区段不得在未形成有效止水和支护条件下大范围开挖。

富水区段支护施工应重点控制下列内容：

a）掌子面稳定；

b）渗水集中点处置；

c）超前注浆止水效果；

d）喷射混凝土受水面附着质量；

e）支护背后空洞和冲刷通道。

出现突涌水、突泥、喷涌或者渗流急剧变化时，应立即停止开挖，先行稳控和止水，再进行补强支护。

富水区段施工记录应单独管理，并应与水文变化和监测记录对应。

砂层、粉细砂层及卵石层区段支护施工要求

砂层、粉细砂层及卵石层区段支护施工应重点控制掌子面失稳、流砂、坍塌和地层扰动。

该类区段应优先采用超前加固、短进尺开挖、快速封闭和加密监测措施。

砂卵石区段开挖后应立即施作初期支护，不得长时间暴露松散地层。

喷射混凝土施工前应处理松散颗粒、流水和局部塌落；不具备附着条件时，应先采取稳定措施。

发现流砂、掉砂或者支护背后空洞发展时，应及时注浆补强和回填密实。

近接既有建（构）筑物和管线区段支护施工要求

近接既有建（构）筑物和重要管线区段支护施工应以控制附加变形、附加应力和使用功能影响为主要目标。

该类区段应明确允许变形值、预警值和应急控制值，并应与支护施工同步实施专项监测。

支护施工应结合既有建（构）筑物基础形式、管线类型、埋深和结构状态采取针对性措施，不得简单按一般环境条件施工。

监测结果接近预警值时，应立即采取控制进尺、加密支护、注浆补强、地表卸载或者其他减缓措施。

出现既有建（构）筑物开裂、倾斜增大、管线变形异常或者渗漏异常时，应立即启动专项处置。

近接既有轨道交通结构区段支护施工要求

近接既有轨道交通结构区段支护施工应严格控制既有结构沉降、水平位移、收敛变化和运营安全影响。

施工前应建立与既有结构运营单位的信息联动和预警响应机制。

支护施工过程中，应加强既有结构响应监测、道床及轨道状态监测和施工扰动控制。

未经确认既有结构处于安全可控状态，不得擅自加快开挖和支护转换节奏。

监测达到预警值或者运营单位提出控制要求时，应立即调整支护和施工组织。

质量控制与检查要求

临时支护与特殊区段支护施工应实施全过程质量控制。

质量检查内容应至少包括下列内容：

a）构件规格和数量；

b）安装位置和尺寸；

c）节点连接质量；

d）喷层厚度和密实性；

e）注浆质量和止水效果；

f）支护转换条件；

g）监测点保护和恢复情况；

h）异常处置落实情况。

对高风险特殊区段，应提高检查频次和抽检比例。

质量问题未处理完成前，不得进入后续关键工序。

施工异常处置要求

临时支护与特殊区段支护施工中出现下列情形之一时，应立即处置：

a）临时支撑明显变形或者失稳；

b）中隔壁、横撑或者临时仰拱开裂、掉块或者连接破坏；

c）地表沉降、拱顶下沉或者收敛速率突增；

d）既有建（构）筑物、管线或者既有轨道交通结构响应异常；

e）涌水、涌砂、塌方征兆明显；

f）喷层脱落、背后空洞扩大或者局部失稳。

异常处置应按照“立即稳控、停止扩大施工、复核监测、分析原因、补强支护、确认安全后恢复”的程序执行。

对严重异常情况，应立即启动专项应急处置，不得以继续观望代替现场控制。

安全与环保要求

临时支护和特殊区段支护施工应执行专项安全管理要求。

特殊区段施工前应落实应急抢险物资、备用电源、排水设备、注浆设备和通信联络条件。

施工过程中应控制噪声、振动、浆液外溢、地表扰动和废弃物外排，减少对周边环境和既有设施的不利影响。

在居民敏感区、既有线敏感区和重要构筑物影响区施工时，应加强作业时间、机械运行和环境扰动控制。

监控量测与动态支护调整要求

一般规定

监控量测应贯穿隧道开挖与支护全过程，并应作为支护参数校核、施工方法优化、风险预警和动态调整的重要依据。

监控量测应遵循“布点合理、测值真实、反馈及时、分析有效、调整闭环”的原则。

监控量测应与地质条件、支护等级、施工方法、周边环境敏感程度和风险等级相匹配，不得以常规量测频次替代高风险区段专项监测要求。

施工支护参数一经实施，应通过监控量测持续验证其适用性；量测结果表明现行支护措施不能满足控制要求时，应及时调整。

监控量测数据不得迟报、漏报、瞒报或者选择性使用。原始记录、汇总数据、分析结果和调整意见应统一管理、完整保存。

监测项目要求

监控量测项目应根据工程特点和支护风险确定，宜包括下列内容：

a）拱顶下沉；

b）周边收敛；

c）地表沉降；

d）支护结构变形；

e）钢架应力或者应变；

f）锚杆轴力或者锚固状态；

g）仰拱隆起或者底鼓；

h）周边建（构）筑物沉降、倾斜或者裂缝发展；

i）地下管线沉降、位移和变形；

j）既有轨道交通结构响应；

k）地下水位或者渗压变化；

l）掌子面和支护表观异常巡视记录。

对浅埋、偏压、富水、砂卵石、近接既有结构和其他高风险区段，应增加地表、周边环境和支护受力专项监测项目。

对采用CD法、CRD法、双侧壁导坑法和其他分部开挖方法的区段，应加强中隔壁、临时支撑和封闭成环前后的结构响应监测。

对近接既有线、近接车站和下穿重要建（构）筑物区段，应设置专项监测项目，不得仅以隧道本体变形监测替代环境影响监测。

测点布设要求

测点布设应遵循代表性、系统性、连续性和可比性原则。

测点布设应与隧道开挖方法、支护形式、断面变化、地层变化和环境风险分布相适应。

监测断面间距应根据风险等级、地层条件和施工方法确定；高风险区段应缩小监测断面间距。

测点应设置在能反映结构和环境响应特征的位置，不得仅因施工便利而避开关键部位。

拱顶、边墙、仰拱、钢架节点、锁脚部位和地表沉降敏感区宜作为重点布点部位。

对周边建（构）筑物、地下管线和既有轨道交通结构，应根据其基础形式、敏感程度和受影响范围设置监测点。

测点一经设置，不得随意移动、拆除或者遗漏；确需调整时，应说明原因并建立新旧测点对应关系。

量测频次要求

量测频次应根据施工阶段、变形发展速率、风险等级和预警响应要求确定。

开挖初期、支护转换阶段、特殊区段施工阶段和异常发展阶段应提高量测频次。

当监测对象进入稳定阶段且连续观测结果表明变形发展缓慢时，可按规定降低量测频次。

当监测结果接近预警值、超过预警值或者出现突变时，应立即加密监测，不得维持原有频次。

量测频次调整应有依据并形成记录，不得擅自减少高风险区段监测频次。

数据采集与记录要求

监测数据采集应真实、准确、完整和及时。

数据采集应采用经校核合格的监测仪器和测量方法。

自动监测和人工量测结果应建立对应关系；两者存在明显差异时，应及时核查原因。

量测记录应至少包括测点编号、量测时间、量测值、天气条件、施工工况和记录人员。

原始量测记录不得事后集中补填，不得擅自修改原始监测数据。

监测数据应按区段、断面、项目和时间分类存储，并应支持查询、比对和趋势分析。

数据分析要求

监控量测数据应进行日分析、阶段分析和异常专项分析。

数据分析应至少包括累计变形、变形速率、变形趋势、空间分布和与施工工况关系分析。

数据分析应与开挖步距、支护时机、支护等级、地层变化和地下水变化相结合，不得脱离施工工况孤立判断。

对下列情形之一，应开展专项分析：

a）监测值接近或者超过预警值；

b）变形速率明显增大；

c）不同测点之间变化规律明显失衡；

d）支护结构出现开裂、掉块、压曲或者明显受力异常；

e）地表或者周边建（构）筑物响应异常；

f）富水区段渗流状态显著变化。

数据分析结果应形成书面记录，并提出施工控制建议和支护调整建议。

预警管理要求

监控量测应建立预警管理机制，并应明确控制值、预警值、报警值和应急控制值。

预警指标应根据地层条件、周边环境、结构敏感性和专项控制要求确定。

预警值一经确定，不得随意变更；确需调整时，应经技术论证并保留变更记录。

监测达到预警值时，应立即组织复测、复核和分析，并采取相应控制措施。

监测超过报警值时，应立即停止相关不利工序，组织专项会商并实施补强支护或者应急处置。

动态支护调整要求

动态支护调整应以监控量测结果、现场巡视结果、地质揭示情况和支护受力状态为依据。

动态支护调整可包括下列内容：

a）缩短开挖进尺；

b）缩短台阶长度；

c）加密钢架间距；

d）加厚喷射混凝土；

e）增设锚杆或者锁脚锚管；

f）加强超前支护；

g）增加注浆加固范围；

h）提前仰拱封闭；

i）调整开挖顺序；

j）增设临时支撑。

动态支护调整应优先采取增强控制措施；未经技术论证，不得在异常条件下削弱支护参数。

动态支护调整后，应立即跟踪监测调整效果；调整后效果仍不满足要求时，应继续采取补强措施。

动态支护调整应形成完整闭环记录，内容应包括调整原因、调整内容、执行时间、责任人和效果评价。

异常信息反馈要求

现场监测异常、巡视异常和环境响应异常应按照规定程序及时反馈。

信息反馈应做到“发现即报、核实即报、处置同步、结果回传”。

异常信息反馈内容应至少包括异常位置、异常类型、异常值、发展趋势、关联施工工况和初步建议。

异常信息未完成核实和处置前，不得视为闭环完成。

质量控制与检验要求

一般规定

隧道施工支护质量控制应覆盖原材料、构件加工、测量放样、超前支护、初期支护、临时支护、特殊区段支护、监测反馈和隐蔽工程验收全过程。

质量控制应坚持“材料先检、过程受控、工序交接、隐蔽验收、问题闭合”的原则。

各支护工序未经验收或者验收不合格的，不得进入下一工序。

原材料质量控制要求

水泥、砂、石、钢筋、型钢、钢管、锚杆、注浆材料、外加剂和其他主要材料应符合设计和现行标准要求。

主要材料进场后应按规定进行复验，复验合格后方可用于正式施工。

材料复验项目、复验频次和判定规则应符合有关标准和工程要求。

复验不合格材料不得降格用于关键支护部位，不得混入合格材料中继续使用。

构件加工质量控制要求

钢架、连接板、锚杆构件、锁脚构件和其他定型构件应按加工图和工艺要求加工。

构件加工尺寸、焊缝质量、孔位精度和构件编号应符合要求。

构件加工后应进行检查验收，不合格构件不得运入施工面安装。

构件运输和堆放过程中应防止变形、损伤和混件。

工序质量控制要求

超前支护、钢架安装、锚杆施工、喷射混凝土施工、锁脚施工、仰拱封闭和临时支护转换等关键工序应设置质量控制点。

工序质量控制应至少包括施工参数控制、施工偏差控制、构件安装精度控制和成型质量控制。

对支护施工中形成的隐蔽工程，应及时检查并形成验收记录。

对关键区段和特殊区段，应提高旁站、抽检和复核频次。

喷射混凝土质量检验要求

喷射混凝土应检验厚度、强度、密实性、外观质量和回弹控制情况。

喷层厚度应按规定进行检测；厚度不足部位应补喷。

喷射混凝土强度检验应符合设计要求和有关标准要求。

喷层表面出现开裂、空鼓、脱落、夹层或者明显漏喷时，应查明原因并返修处理。

锚杆与锁脚构件质量检验要求

锚杆施工后应按规定抽检长度、间距、角度和锚固质量。

必要时应进行拉拔试验或者其他锚固性能试验。

锁脚锚管应检查长度、角度、数量和注浆质量；不满足要求的，应补设或者补浆。

钢架质量检验要求

钢架安装后应检查安装位置、间距、垂直度、连接质量和支承状态。

钢架拱脚、接头、纵向连接和与喷层结合部位应作为重点检查内容。

钢架局部失稳、拱脚悬空或者连接失效时，应立即整改。

隐蔽工程验收要求

支护工程隐蔽前应进行隐蔽验收。

隐蔽验收应至少包括下列内容：

a）支护构件类型和数量；

b）支护构件安装位置；

c）连接质量；

d）注浆记录；

e）喷层厚度或者覆盖状态；

f）检测和抽检结果。

隐蔽验收不合格的，不得覆盖和封闭。

质量问题处理要求

对施工支护质量问题应实行发现、登记、分析、整改、复验和销项闭环管理。

对影响结构安全、环境安全和施工安全的质量问题，应立即停止相关作业并优先处置。

质量问题整改不得以资料补填、局部遮盖或者形式性处理代替实质整改。

整改完成后，应进行复验，复验合格后方可恢复正常施工。

安全风险控制与应急处置要求

一般规定

隧道施工支护应纳入项目安全风险分级管控体系。

支护施工前应识别主要风险源、危险作业环节和环境敏感点，并制定相应控制措施。

安全风险控制应覆盖支护设计、施工准备、工序实施、监控量测、异常处置和应急响应全过程。

风险分级管控要求

风险分级应结合地层条件、地下水条件、埋深、断面、施工方法、周边环境和既有设施敏感性确定。

高风险区段应实施专项施工方案、专项技术交底、专项监测和专项验收。

风险控制措施应与风险等级相匹配，不得以低风险区段管理方式替代高风险区段控制要求。

现场安全控制要求

掌子面、拱部、边墙、仰拱和临时支撑作业区应加强巡视检查。

钻孔、注浆、喷射混凝土、钢架吊装、焊接和高处作业应严格执行安全操作规程。

施工中发现掉块、裂缝扩展、渗水突增、支护变形和异常声响等险情征兆时，应立即停止作业并撤离危险区域人员。

施工机械、供电系统、通风系统、排水系统和通信系统应保持正常状态；存在故障且可能影响支护施工安全时，不得继续作业。

高风险工况控制要求

对突水突泥、涌砂、塌方、支护失稳、地表塌陷和既有结构异常响应等高风险工况，应制定专项应急控制措施。

高风险工况下，应优先控制风险扩展，再实施支护补强和恢复施工。

对需带风险处置条件施工的区段，应明确允许施工条件和停止施工条件。

应急处置要求

项目应建立隧道施工支护专项应急预案。

应急预案应至少包括下列内容：

a）险情识别条件；

b）报警程序；

c）现场停工和人员撤离程序；

d）抢险支护措施；

e）应急注浆、排水和加固措施；

f）监测加密要求；

g）与相关单位联动机制；

h）应急物资和设备清单。

发生险情后，应按规定立即启动应急预案，不得延误处置。

险情处置后，应进行专项评估，确认具备恢复施工条件后方可复工。

资料管理要求

一般规定

隧道施工支护资料应真实、完整、系统、连续和可追溯。

资料管理应覆盖设计交底、专项方案、材料检验、施工记录、隐蔽验收、监控量测、质量整改、动态调整和应急处置全过程。

资料内容要求

施工支护资料宜至少包括下列内容：

a）支护设计文件和专项施工方案；

b）材料合格证明和复验资料；

c）构件加工记录；

d）测量放样记录；

e）超前支护施工记录；

f）初期支护施工记录；

g）临时支护和特殊区段支护记录；

h）喷射混凝土、锚杆、钢架和注浆质量检验资料；

i）隐蔽工程验收记录；

j）监控量测记录和分析报告；

k）动态调整记录；

l）异常情况和应急处置记录；

m）质量问题整改和复验记录。

资料内容应与里程、区段、断面、构件编号和施工日期对应一致。

记录填写要求

施工记录应及时填写，不得集中补录关键工序信息。

施工记录、检验记录和监测记录中的时间、位置、数量和责任人信息应准确完整。

资料更改应保留原始痕迹，不得涂改掩盖。

档案归档要求

支护资料应按区间、区段、里程、工序和类别分类归档。

电子资料和纸质资料应建立对应关系。

关键资料应长期保存，并满足工程验收、运营维护和责任追溯需要。

附则

本文件用于指导城市轨道交通隧道施工支护技术活动。

各单位可根据工程地质条件、施工方法、风险等级和管理要求，在不低于本文件要求的前提下，细化形成专项施工细则、作业指导书和风险控制清单。

本文件未规定的事项，应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。