| ICS | 03.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 66 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0278—2026

高速公路BIM全流程应用实施规范

Specification for full-process BIM application implementation in expressways

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  组织与职责	5

6  BIM实施策划	7

7  模型创建与管理	9

8  设计阶段应用	11

9  施工准备阶段应用	12

10  施工实施阶段应用	14

11  质量安全管理应用	15

12  进度与成本管理应用	15

13  交竣工交付	16

14  运营养护应用	17

15  数据管理	18

16  成果评价与持续改进	19

附录A（资料性）  BIM实施策划文件主要内容	21

附录B（资料性）  BIM模型质量检查表	22

参考文献	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：安徽天古信息科技有限公司。

本文件主要起草人：王国松。

引言

高速公路工程具有线路长、专业多、构造物类型复杂、建设周期长、参建主体多、协同管理难度大等特点，涉及路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交安、机电、房建、绿化、临时工程、施工组织、工程计量、质量安全、运维养护等多个专业和管理环节。随着高速公路工程建设管理数字化、精细化和协同化要求不断提高，传统以二维图纸、纸质资料和分散台账为主的管理方式，已难以充分满足工程信息集成、设计协同、施工管控、质量追溯、进度协调、成本控制和运营维护等全过程管理需要。

建筑信息模型技术在高速公路工程中的应用，能够通过三维模型、属性数据、空间信息、进度计划、工程量数据、质量安全信息和运维管理信息的集成，提升工程建设全过程的信息表达、协同管理和决策支撑能力。BIM应用不应仅停留在模型展示、效果汇报或局部专业建模层面，而应贯穿规划设计、勘察设计、施工准备、施工实施、交竣工验收、档案移交和运营养护全过程，并与工程管理业务、数据标准、协同平台、质量安全管理和运维需求相衔接。

在实际应用过程中，部分高速公路工程BIM应用仍存在实施目标不明确、模型深度不统一、专业模型协同不足、编码规则不一致、模型与图纸脱节、模型属性缺失、工程量统计口径不清、施工过程数据未及时更新、质量安全信息未有效关联、交付成果难以用于运维等问题。上述问题容易导致BIM应用“重建模、轻应用”“重展示、轻管理”“重建设、轻运维”，影响BIM技术在高速公路工程全流程管理中的实际价值。

本文件围绕高速公路BIM全流程应用实施要求，明确BIM应用的基本原则、组织管理、实施策划、模型创建、模型深化、协同管理、设计阶段应用、施工阶段应用、质量安全管理应用、进度成本管理应用、交竣工交付、运营养护应用、数据管理和成果评价等要求。本文件注重将BIM应用要求转化为可执行、可检查、可交付、可复用的标准条款，强化“应”“不得”等规范性表达，减少原则性、解释性和倡导性描述，便于建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、咨询单位、运营养护单位和BIM技术服务单位统一实施。

本文件所称高速公路BIM全流程应用，是指以高速公路工程全生命周期管理需求为导向，围绕工程对象建立结构化、标准化、可协同、可追溯的BIM模型和数据体系，并在设计优化、碰撞检查、工程量统计、施工模拟、方案比选、进度管理、质量安全管控、计量支付、变更管理、资料归档、资产移交和运营养护等环节开展模型应用的活动。BIM模型应与工程实体、设计文件、施工记录、检测资料、验收资料和运维数据保持一致，不得以脱离业务流程的静态模型替代全过程数字化管理。

高速公路BIM全流程应用实施规范

范围

本文件规定了高速公路BIM全流程应用的基本要求、组织与职责、BIM实施策划、模型创建与管理、设计阶段应用、施工准备阶段应用、施工实施阶段应用、质量安全管理应用、进度与成本管理应用、交竣工交付、运营养护应用、数据管理、成果评价与持续改进等要求。

本文件适用于新建、改建、扩建高速公路工程在规划设计、勘察设计、施工准备、施工实施、交竣工验收、资料移交和运营养护阶段的BIM应用实施与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 51212—2016 建筑信息模型应用统一标准

GB/T 51235—2017 建筑信息模型施工应用标准

GB/T 51301—2018 建筑信息模型设计交付标准

GB/T 51362—2019 制造工业工程设计信息模型应用标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑信息模型 building information modeling

在工程全生命周期内，对工程对象的几何信息、属性信息、空间关系、时间信息、成本信息、质量安全信息和运维信息进行数字化表达、集成、共享和应用的技术方法。

高速公路BIM highway building information modeling

面向高速公路工程规划、设计、施工、交竣工和运营养护全过程，对路线、结构物、设施设备、施工过程、管理信息和资产信息进行模型化表达与应用的BIM技术体系。

全流程应用 whole-process application

BIM技术在高速公路工程设计、施工准备、施工实施、验收交付和运营养护等阶段连续应用，并实现模型、数据、资料和业务流程衔接的活动。

BIM实施策划 bim execution planning

为实现BIM应用目标，对应用范围、应用点、组织职责、模型标准、协同方式、交付成果、资源配置、进度安排和质量控制进行统筹安排的活动。

BIM模型 bim model

以三维几何和属性数据为基础，用于表达高速公路工程对象、空间关系、构造组成、工程量、施工过程、质量安全信息和运维信息的数字化模型。

模型单元 model element

BIM模型中具有独立几何表达、属性信息、编码规则和管理意义的最小或基本组成对象。

模型深度 level of development

BIM模型在不同应用阶段应达到的几何表达、属性完整性、信息精度和应用适用程度。

几何信息 geometric information

用于描述模型对象形状、尺寸、位置、空间关系、标高、里程、坐标和构造形态的信息。

属性信息 attribute information

用于描述模型对象名称、编码、材料、规格、技术参数、工程量、质量状态、施工状态、验收状态和运维状态等非几何信息。

模型编码 model coding

按照统一规则对工程对象、模型单元、专业构件、设施设备和数据成果赋予唯一标识的活动。

基本要求

总体要求

高速公路BIM全流程应用应坚持需求牵引、标准统一、分阶段实施、全过程协同、模型数据一致、交付成果可用、应用效果可评价的原则。

建设单位应在项目启动阶段明确BIM应用目标、应用范围、应用深度、应用成果、交付要求、管理职责和评价要求。

BIM应用应覆盖设计、施工准备、施工实施、交竣工交付和运营养护等阶段，并应保证各阶段模型和数据有效衔接。

BIM模型应与工程设计文件、施工方案、工程量清单、质量安全记录、验收资料和运维资产资料保持一致。

BIM应用不得仅以模型展示、动画汇报或效果展示替代设计协同、施工管理、质量安全控制、工程量校核和运维数据移交等实质性应用。

BIM模型和数据应按照统一坐标基准、统一里程系统、统一编码规则、统一数据格式和统一交付要求进行管理。

BIM实施过程中应建立模型质量检查机制。模型几何表达、属性信息、编码规则、版本状态和专业协调关系不符合要求的，不得作为正式交付成果使用。

涉及工程计量、变更管理、质量验收、安全风险管控和运营养护的模型数据，应经过审核确认后方可应用。

BIM应用成果应能够支撑工程管理业务，不得形成与项目管理流程、合同计量规则和资料归档要求脱节的成果。

项目各参建单位应按照BIM实施策划开展模型创建、模型应用、数据更新、成果审核和资料交付。

应用阶段要求

设计阶段应开展路线方案表达、专业模型创建、设计协同、碰撞检查、净空校核、工程量校核、设计优化和成果交付。

施工准备阶段应开展施工组织模拟、临建布置、施工便道规划、交通导改、资源配置、重大施工方案比选和技术交底。

施工实施阶段应开展进度管理、质量管理、安全管理、工程计量、变更管理、现场协同、问题闭环和模型动态更新。

交竣工阶段应开展竣工模型整理、竣工资料关联、实体工程核验、资产信息补充、交付成果审核和模型移交。

运营养护阶段应开展资产管理、设施巡检、病害记录、养护决策、维修记录、应急处置和运维数据更新。

各阶段BIM应用应明确输入资料、应用过程、输出成果和责任主体。高速公路BIM全流程应用阶段和主要成果宜按表1执行。

表高速公路BIM全流程应用阶段及主要成果

| 应用阶段 | 主要应用内容 | 主要成果要求 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 专业建模、设计协同、碰撞检查、工程量校核、方案优化 | 设计模型、问题清单、碰撞检查报告、 工程量校核成果、设计交付模型 |
| 施工准备阶段 | 施工组织模拟、场地布置、方案比选、技术交底 | 施工准备模型、施工模拟成果、 临建布置模型、方案比选记录、交底资料 |
| 施工实施阶段 | 进度管理、质量安全管理、工程计量、 变更管理、问题闭环 | 施工过程模型、进度关联数据、 质量安全记录、计量成果、变更模型 |
| 交竣工阶段 | 竣工模型整理、资料关联、资产信息补充、 成果验收 | 竣工信息模型、资料索引、资产清单、 模型验收记录、移交文件 |
| 运营养护阶段 | 资产管理、巡检养护、病害管理、维修记录、 应急处置 | 运维信息模型、设施台账、病害记录、 养护工单、运维更新记录 |

模型与数据要求

BIM模型应包括几何信息和属性信息。不同阶段模型深度应满足本阶段应用目标和交付要求。

模型单元应按照工程结构、专业系统、施工分区、计量单元或运维资产管理需要进行划分。

模型单元应具有唯一编码。编码应与工程部位、专业类别、构件类型、里程桩号、设施设备编号或资产编号建立关联。

模型属性应至少包括名称、编码、专业、部位、材料、规格、设计参数、工程量、阶段状态和责任单位等信息。

用于施工管理的模型应补充施工段落、施工工序、计划时间、实际时间、质量状态、安全风险和计量状态等信息。

用于运营养护的模型应补充资产编号、管理单位、设施位置、技术参数、检修周期、病害记录、维修记录和使用状态等信息。

模型数据应保持一致性。设计模型、施工模型、竣工模型和运维模型之间的数据转换、更新和继承关系应清晰可追溯。

模型修改应保留版本记录、修改原因、修改人员、修改时间和审核状态。

协同管理要求

项目应建立BIM协同管理机制，明确模型创建、模型审核、模型发布、问题反馈、版本控制和成果交付流程。

项目宜采用协同平台进行BIM模型、图纸、资料、问题清单、会议纪要、任务分派和成果交付管理。

协同平台应具备权限管理、版本管理、文件管理、问题跟踪、日志记录和成果归档功能。

各专业模型应按规定时间提交并进行协同检查。未通过协同检查的模型不得作为下阶段应用依据。

设计变更、施工变更、现场签证、质量问题、安全隐患和运维信息更新应与模型关联管理。

BIM协同问题应形成闭环记录。记录应包括问题编号、问题描述、关联模型位置、责任单位、处理意见、完成时间和确认状态。

成果交付要求

BIM成果交付应符合合同、BIM实施策划、数据标准和项目管理要求。

BIM成果应包括模型文件、属性数据、应用成果、协同记录、质量检查记录、交付说明和必要的可视化成果。

交付模型应经过模型完整性、准确性、一致性、可用性和安全性检查。

交付文件应采用约定格式，并应保证接收方可打开、可浏览、可查询、可复核和可继续应用。

交付成果不得包含无效模型、重复模型、失效版本、缺失属性或未经确认的数据。

交付成果应建立清单，并应由交付方和接收方确认。

安全与保密要求

BIM模型和数据涉及工程安全、地理空间、重要设施、商业秘密或个人信息的，应按相关要求实施安全管理。

BIM协同平台应实行用户实名制和权限分级管理。不同单位和岗位应按授权范围访问模型和数据。

未经授权，不得复制、外传、发布或修改BIM模型和工程数据。

涉及重要基础设施、隧道、桥梁、监控通信、收费系统和应急系统等敏感数据的模型，应设置更严格的访问控制和导出审批。

BIM数据应定期备份。备份数据应进行可恢复性验证。

组织与职责

一般要求

高速公路BIM全流程应用应建立由建设单位牵头，设计单位、施工单位、监理单位、咨询单位、运营养护单位和BIM技术服务单位共同参与的组织管理体系。

项目应明确BIM管理负责人、BIM技术负责人、各专业模型负责人、数据管理负责人和平台运维负责人。

各参建单位应按照合同和BIM实施策划承担相应BIM应用职责，不得将本单位应完成的模型审核、数据确认和成果交付责任转移给其他单位。

项目应建立BIM工作例会、模型审查、问题协调、成果审核和应用评价机制。

建设单位职责

建设单位应提出项目BIM应用目标、应用范围、交付要求和管理要求。

建设单位应组织编制或审批BIM实施策划。

建设单位应明确各参建单位BIM工作职责、交付节点、考核要求和成果验收要求。

建设单位应组织设计、施工、监理、咨询和运营养护单位开展BIM协同应用。

建设单位应组织BIM成果阶段性审查和最终验收。

建设单位应保障BIM应用所需的组织、平台、数据、经费和协调条件。

设计单位职责

设计单位应根据设计阶段BIM应用要求创建、维护和交付设计信息模型。

设计单位应保证设计模型与设计图纸、设计说明、工程量和设计变更保持一致。

设计单位应开展专业协同、碰撞检查、净空校核、方案比选和工程量校核。

设计单位应对设计模型的几何准确性、属性完整性和设计合理性负责。

设计单位应配合施工阶段模型深化、设计变更模型更新和交竣工模型资料核验。

施工单位职责

施工单位应根据施工阶段BIM应用要求建立施工信息模型或对设计模型进行施工深化。

施工单位应将施工方案、施工进度、质量安全、工程计量、变更签证和现场问题等信息与模型关联。

施工单位应利用BIM开展施工组织模拟、专项方案交底、进度协同、质量安全管控和工程量核验。

施工单位应根据现场实际及时更新模型，不得长期使用与施工现场不一致的模型开展管理。

施工单位应按要求提交施工过程模型、竣工模型基础资料和应用成果。

监理单位职责

监理单位应按照监理职责对BIM应用成果与工程实体、设计文件、施工方案和质量验收资料的一致性进行核查。

监理单位宜利用BIM开展施工方案审查、质量验收辅助、进度核查、安全风险识别和工程计量复核。

监理单位应对与模型关联的质量、安全、进度和计量数据进行必要审核。

监理单位发现模型与现场不一致、模型数据缺失或应用成果不可靠时，应提出整改要求。

BIM技术服务单位职责

BIM技术服务单位应按合同和BIM实施策划提供建模、平台、应用开发、数据处理、技术支持或培训服务。

BIM技术服务单位应遵守项目模型标准、编码规则、数据格式、交付要求和保密要求。

BIM技术服务单位不得擅自修改经确认的设计数据、施工数据和管理数据。

BIM技术服务单位应对其提交的模型、数据、软件配置、应用成果和技术文档质量负责。

运营养护单位职责

运营养护单位应在设计或施工阶段提出运维数据需求和资产移交要求。

运营养护单位应参与竣工信息模型和资产数据验收。

运营养护单位应将设施巡检、病害处置、维修养护、设备更换和应急处置等信息纳入运维信息模型管理。

运营养护单位应维护运维模型和资产数据的准确性、完整性和时效性。

人员能力要求

BIM管理人员应熟悉高速公路工程管理流程、BIM应用目标、模型标准、协同管理和成果验收要求。

BIM技术人员应掌握相应专业建模、模型检查、数据处理、协同平台操作和应用成果输出方法。

专业工程人员应能够基于BIM模型开展设计审查、施工管理、质量安全检查、工程计量或运维管理工作。

参与BIM应用的人员应经过相应培训。未经培训或能力确认的人员，不得独立承担关键模型审核、数据确认和成果交付工作。

BIM实施策划

一般要求

项目应在BIM应用启动前编制BIM实施策划文件，明确BIM应用目标、应用范围、组织职责、模型标准、协同流程、数据要求、交付成果、实施计划、质量控制和评价要求。

BIM实施策划应与项目建设管理目标、合同要求、设计进度、施工组织、质量安全管理、计量支付、竣工交付和运营养护需求相一致。

BIM实施策划应覆盖设计、施工准备、施工实施、交竣工交付和运营养护等阶段，不得仅针对单一阶段编制且不说明后续衔接要求。

BIM实施策划应经建设单位组织审查确认后实施。未经确认的BIM实施策划不得作为模型创建、应用实施和成果验收依据。

项目实施条件、参建单位、应用目标、交付要求、软件平台或数据标准发生重大变化时，应及时修订BIM实施策划。

BIM实施策划文件的主要内容可参照附录A。

应用目标

BIM应用目标应结合项目特点、管理需求、重点难点和阶段成果确定。

BIM应用目标应具有可检查性和可评价性，不得仅表述为“提高管理水平”“提升数字化能力”“加强协同”等笼统内容。

设计阶段应用目标宜包括设计协同、碰撞检查、方案比选、工程量校核、净空校核和设计成果交付。

施工阶段应用目标宜包括施工组织模拟、专项方案交底、进度管理、质量安全管控、工程计量、变更管理和现场问题闭环。

运营养护阶段应用目标宜包括资产管理、设施巡检、病害记录、维修养护、应急处置和运维资料管理。

应用范围

BIM应用范围应明确工程范围、专业范围、阶段范围、应用点范围和交付范围。

工程范围应明确路线起止桩号、路基段落、桥梁、隧道、互通、服务区、收费站、管理中心、机电设施和其他附属工程。

专业范围应明确路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通安全设施、机电、房建、绿化、临时工程等专业是否纳入BIM应用。

应用点范围应明确每一项BIM应用的输入条件、实施方法、责任主体、输出成果和验收要求。

未纳入BIM应用范围的工程内容，应在策划文件中说明原因和与已建模型的数据衔接方式。

模型标准

BIM实施策划应规定模型命名、模型拆分、模型坐标、模型精度、模型深度、编码规则、属性字段、文件格式和版本管理要求。

模型坐标应与项目测量控制系统、路线里程系统和工程空间基准保持一致。

模型拆分应符合专业协同、施工分区、文件传输、平台加载、工程计量和运维资产管理要求。

模型命名应统一、清晰、可识别，不得使用无含义名称、临时名称或重复名称作为正式交付文件名称。

模型属性字段应根据设计、施工、交付和运维需要设置，不得仅保留几何信息而缺少必要属性信息。

协同流程

BIM实施策划应明确模型提交、模型审核、问题反馈、问题整改、版本发布、成果确认和资料归档流程。

各专业模型提交前应完成自检。模型提交后应按规定开展专业审查和综合审查。

协同问题应通过统一的问题清单或协同平台进行管理，不得仅通过口头沟通处理关键协同问题。

协同问题关闭前，应确认模型、图纸、工程量、施工方案或相关资料已同步修正。

模型发布应明确发布版本、发布时间、发布范围、适用阶段和使用限制。

实施计划

BIM实施策划应明确各阶段工作任务、时间节点、责任单位、成果形式和验收节点。

BIM实施计划应与设计进度、施工进度、专项方案审批、关键节点验收和交竣工安排相协调。

关键模型成果应在相应业务应用前完成，不得在施工完成后补建不能支撑过程管理的模型作为过程应用成果。

实施计划调整时，应评估对模型交付、数据更新、应用实施和成果验收的影响。

模型创建与管理

一般要求

BIM模型创建应依据设计文件、勘察资料、测量资料、施工图、设备资料、现场实测资料和经确认的技术文件进行。

BIM模型应真实表达工程对象的空间位置、几何形态、构造关系、专业属性和管理信息。

BIM模型创建应符合模型标准、编码规则、模型深度和交付要求。

BIM模型不得与正式设计文件、施工方案和现场实体相矛盾。发现不一致时，应查明原因并及时修正。

模型创建、修改、审核和发布应形成记录，并应可追溯至责任单位和责任人员。

模型拆分

模型拆分应满足专业分工、协同管理、模型加载、施工组织、工程计量和交付管理要求。

路线工程模型宜按标段、施工段、互通区段、桥隧区段或管理需求进行拆分。

桥梁模型宜按桥梁、墩台、孔跨、上部结构、下部结构、附属设施等层级拆分。

隧道模型宜按隧道、洞口、洞身、围岩段、衬砌段、附属洞室、机电设施等层级拆分。

机电工程模型宜按系统、站点、设备类别、安装位置和运维管理单元拆分。

模型拆分后应保持空间连续、编码连续和数据关联，不得因拆分导致工程对象重复、遗漏或断裂。

模型深度

模型深度应根据应用阶段和应用目标确定。

设计阶段模型应满足方案表达、专业协同、碰撞检查、设计审查和工程量校核要求。

施工阶段模型应满足施工组织、工序模拟、现场交底、进度关联、质量安全管理和计量管理要求。

竣工模型应满足竣工资料关联、实体核验、资产移交和运营养护初始数据要求。

运维模型应满足资产定位、设施状态查询、巡检养护、病害管理、维修记录和应急处置要求。

模型深度不足以支撑相应应用的，不得作为该应用成果的依据。

几何建模

几何建模应准确表达工程对象的形状、尺寸、位置、标高、里程和空间关系。

路基、路面、边坡、排水、防护、桥梁、隧道、涵洞和附属设施的几何模型应与设计断面、平纵横参数和结构尺寸一致。

桥梁构件应表达基础、承台、墩柱、盖梁、支座、梁板、桥面系、护栏、伸缩缝、排水设施等主要构件。

隧道模型应表达洞门、初期支护、二次衬砌、仰拱、排水系统、附属洞室、预留预埋和机电设施空间关系。

机电设备模型应表达安装位置、外形尺寸、接口位置、检修空间和与土建设施的关系。

不影响应用目标的细部构造可按约定方式简化，但不得影响空间校核、工程量统计和运维识别。

属性建模

模型属性应根据工程管理需求分阶段录入和维护。

设计阶段属性应包括工程名称、专业类别、构件名称、构件编码、材料、规格、设计参数、工程量和设计依据等信息。

施工阶段属性应包括施工单位、施工段落、施工工序、计划时间、实际时间、质量状态、安全风险、检验批次和计量状态等信息。

竣工阶段属性应包括竣工状态、验收信息、检测资料、变更记录、资产编号、移交状态和资料索引等信息。

运营养护阶段属性应包括管理单位、设施状态、巡检周期、病害记录、维修记录、养护责任和应急信息等信息。

属性信息应与工程资料、业务系统和现场实体一致，不得随意填充无依据信息。

模型编码

模型编码应覆盖工程对象、专业系统、模型单元、设施设备、施工段落和资产对象。

模型编码应具有唯一性，不得出现一物多码、一号多物或编码重复使用。

模型编码应能够关联工程部位、专业类别、里程桩号、构件类型和管理层级。

设计、施工、交竣工和运维阶段应保持编码继承关系。

编码变更应保留新旧编码对应关系和变更记录。

模型审核

模型提交前应开展自检，自检内容应包括几何完整性、属性完整性、编码正确性、文件命名、坐标基准、模型深度和专业协调关系。

建设单位或其委托单位应组织模型审核。模型审核应形成审核记录。

模型审核发现的问题应形成问题清单，明确责任单位、整改要求和完成期限。

未完成整改的问题不得关闭；未通过审核的模型不得作为正式成果发布。

模型质量检查表可参照附录B。

设计阶段应用

一般要求

设计阶段BIM应用应服务于方案表达、专业协同、设计优化、工程量校核和设计成果交付。

设计模型应与设计图纸、设计说明、工程数量表和设计变更文件保持一致。

设计阶段应建立专业模型协同机制，定期开展模型整合、碰撞检查和问题闭环。

设计模型不得替代必要的设计校审程序，但应作为设计校审、方案比选和技术交底的重要依据。

路线与总体设计应用

路线模型应表达平面线形、纵断面、横断面、互通布置、桥隧位置、交叉工程和控制点关系。

路线模型应与地形、地质、既有道路、河流水系、建构筑物、管线和敏感区域进行空间叠合分析。

路线方案比选应利用模型表达路线走廊、工程规模、控制因素、拆迁影响、环境影响和施工条件。

路线模型应为路基、桥梁、隧道、涵洞、交安和机电等专业建模提供统一空间基准。

路基路面设计应用

路基模型应表达填挖方、边坡、防护、排水、挡墙、特殊路基处理和附属设施。

路面模型应表达结构层、厚度、材料类型、车道划分、超高横坡和排水关系。

路基路面模型应支持土石方计算、边坡防护校核、排水组织分析和施工分段划分。

高填深挖、软基处理、滑坡路段、采空区路段和特殊地质路段应建立重点模型并关联风险信息。

桥梁设计应用

桥梁模型应表达桥位、孔跨布置、基础、下部结构、上部结构、桥面系、附属设施和施工控制条件。

桥梁模型应用于结构空间关系检查、净空校核、构件碰撞检查、钢筋或预埋件协调和工程量校核。

跨线桥、跨河桥、特大桥、复杂互通桥梁和特殊结构桥梁应开展重点BIM应用。

桥梁模型中支座、伸缩缝、排水、检修通道、护栏和机电预留预埋等附属构造应满足施工和运维应用要求。

隧道设计应用

隧道模型应表达洞门、洞身、围岩分级、支护参数、衬砌结构、排水系统、横通道、附属洞室和机电预留预埋。

隧道模型应与地形、地质、地层、断层、富水区、浅埋段、偏压段和不良地质段信息关联。

隧道设计模型应用于净空检查、管线综合、附属设施布置、施工方法比选和风险段识别。

隧道机电与土建模型应开展综合碰撞检查，重点核查设备安装空间、检修空间、管线通道和预留孔洞。

交安与机电设计应用

交通安全设施模型应表达护栏、标志、标线、隔离栅、防眩设施、轮廓标、声屏障等设施的位置、类型和规格。

机电模型应表达监控、通信、收费、供配电、照明、通风、消防、隧道监控和外场设备。

机电模型应与土建结构、设备基础、管沟、桥架、预埋件和检修空间进行协同检查。

交安与机电模型应满足后期资产管理和运维定位要求。

碰撞检查与问题闭环

设计阶段应开展专业内和专业间碰撞检查。

碰撞检查内容应包括构件空间冲突、净空不足、管线交叉、设备检修空间不足、预留预埋遗漏和施工干涉等问题。

碰撞检查应形成报告，报告应包括问题编号、问题位置、问题描述、责任专业、处理意见和关闭状态。

碰撞问题整改后，应重新检查确认。

未关闭的重大碰撞问题不得进入施工交底和施工实施阶段。

工程量校核

设计阶段可基于BIM模型开展工程量提取和校核。

工程量提取应明确计量规则、模型范围、构件分类、计算方法和排除项。

BIM工程量应与设计工程数量表进行比对，差异应分析原因。

用于招标、计量或投资控制的工程量，应经专业人员审核确认。

施工准备阶段应用

一般要求

施工准备阶段BIM应用应服务于施工组织优化、施工方案比选、临建布置、技术交底、资源配置和风险预控。

施工单位应在开工前依据设计模型、施工图、施工组织设计和现场条件建立施工准备模型。

施工准备模型应反映施工段落划分、施工顺序、临时工程、施工便道、材料堆场、机械布置和安全防护要求。

施工准备阶段发现设计模型与现场条件不一致的，应及时反馈并形成处理记录。

施工组织模拟

施工组织模拟应将BIM模型与施工进度计划、施工工序、资源投入和场地布置关联。

施工组织模拟应重点用于桥梁架设、隧道开挖支护、互通施工、交通导改、高边坡施工、深基坑施工和大型设备吊装等复杂工序。

模拟成果应能够表达施工顺序、施工空间、机械作业范围、临时设施、运输路线和关键节点。

模拟发现施工冲突、场地不足、通道受阻或安全风险时，应优化施工方案。

临时工程与场地布置

临时工程模型应表达施工便道、拌合站、预制场、钢筋加工场、材料堆场、临时用电、临时排水、临时消防和办公生活区。

临建布置应与永久工程、征地红线、地形地貌、交通组织、水系、管线和环境敏感点相协调。

预制梁场、拌合站、钢筋加工场和大型机械作业区应开展空间布置校核。

临时用电、临时排水和临边防护应在模型中明确布置位置和控制要求。

专项施工方案应用

对危险性较大、工序复杂或空间关系复杂的专项施工方案，宜采用BIM开展方案表达、工序推演和风险识别。

专项施工方案BIM应用应明确施工步骤、设备布置、人员通道、材料运输、临时支撑、安全防护和应急措施。

方案比选应记录不同方案的施工效率、安全风险、资源需求、工期影响和成本影响。

经BIM优化后的专项施工方案应与审批文件保持一致。

技术交底

施工单位宜利用BIM模型开展可视化技术交底。

技术交底应针对施工部位、施工工序、质量控制点、安全风险点和验收要求进行。

技术交底模型应与实际施工方案一致，不得使用过期模型或未确认模型进行交底。

技术交底应形成记录，记录应包括交底时间、交底对象、交底内容、使用模型版本和参加人员。

施工实施阶段应用

一般要求

施工实施阶段BIM应用应服务于现场协同、进度管理、质量管理、安全管理、工程计量、变更管理和资料归集。

施工模型应随工程进展动态更新，模型状态应反映设计、施工、变更、验收和计量情况。

施工过程中形成的质量、安全、进度、计量、变更和验收数据应与模型单元关联。

施工模型与现场实体不一致时，应及时核查并修正，不得继续使用失真模型开展管理。

施工进度关联

施工模型应与进度计划进行关联，形成可视化进度管理成果。

进度关联应明确模型单元、计划开始时间、计划完成时间、实际开始时间、实际完成时间和责任单位。

施工单位应定期更新实际进度数据，并应与现场记录、监理记录和计量资料保持一致。

进度偏差应通过模型进行可视化分析，必要时应提出纠偏措施。

现场问题管理

施工现场发现的设计问题、施工冲突、质量缺陷、安全隐患和资料问题宜与模型位置关联。

现场问题应形成闭环记录，记录应包括问题编号、位置、描述、照片、责任单位、处理措施、完成时间和确认状态。

重大质量安全问题应与对应模型单元、施工工序和责任单位关联。

问题未关闭前，不得将相关模型单元标识为完成状态。

设计变更与现场签证

设计变更应同步更新相关BIM模型和属性数据。

变更模型应标识变更编号、变更原因、变更范围、变更前后状态、审批状态和影响工程量。

现场签证涉及工程实体变化的，应与模型单元和工程量数据关联。

未经审批的变更不得纳入正式竣工模型。

施工资料关联

施工过程资料应与模型单元建立关联关系。

可关联资料包括施工记录、检验批资料、试验检测报告、隐蔽工程验收记录、监理指令、整改记录、照片视频和质量评定资料。

资料关联应保证资料编号、工程部位、模型编码和施工日期一致。

资料缺失或关联错误的模型单元，不得直接作为竣工交付成果。

质量安全管理应用

一般要求

BIM应服务于高速公路工程质量控制、安全风险识别、隐患整改和责任追溯。

质量安全管理应用应与施工方案、质量验收标准、安全专项方案和现场管理制度相衔接。

质量安全问题应与工程部位、模型单元、责任单位和整改状态关联。

BIM质量安全数据不得与实际检查记录、验收资料和整改结果相矛盾。

质量管理应用

质量管理应用应覆盖关键工序、关键部位、隐蔽工程、试验检测、质量验收和问题整改。

模型单元宜关联检验批、分项工程、分部工程和单位工程质量验收信息。

对桥梁桩基、墩柱、梁板、预应力、隧道初支、二衬、防排水、路基压实、路面摊铺等关键工序，应关联质量控制数据。

质量问题应在模型中标识位置和状态，并应记录原因分析、整改措施、复查结果和关闭时间。

安全管理应用

安全管理应用应覆盖危险源识别、风险分级、安全交底、临边防护、临时用电、起重吊装、高处作业、隧道施工、交通导改和应急管理等内容。

高风险作业区域应在模型中进行标识，并应关联风险等级、管控措施和责任人员。

起重吊装、架桥机施工、隧道开挖、爆破作业、高边坡施工和跨线施工等作业宜采用BIM开展风险推演。

安全隐患应与模型位置、照片、整改通知、整改责任和复查结果关联。

质量安全检查闭环

质量安全检查问题应形成发现、通知、整改、复查、关闭的闭环。

问题闭环记录应与模型单元和工程部位关联。

对重复发生的质量安全问题，应开展模型化统计分析，识别高发部位、高发工序和责任环节。

质量安全管理应用成果应作为质量安全会议、风险预警和管理改进的依据。

进度与成本管理应用

一般要求

BIM进度与成本管理应用应以模型单元、进度计划、工程量清单、合同计量规则和现场完成情况为基础。

进度与成本数据应来源明确、口径一致、计算规则清晰、结果可复核。

未经审核确认的模型工程量不得直接作为计量支付依据。

进度与成本管理成果应与项目管理系统、计量支付系统和合同管理资料相一致。

进度管理

BIM进度管理应将模型单元与工作分解结构、施工段落和进度计划关联。

进度模型应表达计划进度、实际进度、滞后部位、关键线路和节点风险。

进度数据应定期更新，更新频率应满足项目管理要求。

进度偏差分析应结合资源投入、施工条件、设计变更、质量安全问题和外部影响因素开展。

工程量管理

BIM工程量提取应依据经审核的模型、约定的计量规则和清单编码进行。

工程量统计应明确统计范围、模型版本、构件类别、计算规则和输出格式。

工程量成果应与设计数量、清单数量、变更数量和现场完成数量进行比对。

工程量差异应形成分析记录，不得无依据调整模型数据或统计结果。

成本与计量应用

BIM成本管理应用可将模型单元与清单项、合同单价、计量周期、变更费用和支付状态关联。

计量支付相关数据应经施工单位、监理单位和建设单位按规定审核确认。

变更工程量和费用应与变更模型、审批文件和现场签证资料关联。

成本分析成果应能够追溯至工程量、清单项、合同依据和审批记录。

交竣工交付

一般要求

交竣工阶段应形成与工程实体、竣工图、验收资料和资产资料一致的竣工信息模型。

竣工信息模型应在施工模型基础上整理、核验和补充，不得以未更新的设计模型直接作为竣工模型交付。

竣工模型交付应满足交竣工验收、资料归档、资产移交和运营养护应用要求。

交付前应开展模型质量检查、资料关联检查、属性完整性检查和可用性检查。

竣工模型要求

竣工模型应反映最终工程实体状态、变更情况、竣工尺寸、设备安装位置和附属设施信息。

竣工模型应关联竣工图、质量验收资料、检测资料、试验资料、隐蔽工程资料、变更资料和设备资料。

竣工模型应补充资产管理所需信息，包括资产编号、设施名称、规格型号、管理单位、位置、技术参数和维护要求。

竣工模型应删除无效临时模型、重复模型、废弃构件和未采用方案模型。

交付清单

BIM交付应形成交付清单。

交付清单应包括模型文件、属性数据、资料索引、应用成果、模型检查报告、版本说明、使用说明和数据字典。

交付成果应标明文件名称、版本号、提交单位、提交日期、适用范围和审核状态。

交付文件缺失、无法打开、无法查询或与清单不一致的，不得确认交付完成。

交付验收

建设单位应组织设计、施工、监理、咨询和运营养护单位对BIM交付成果进行验收。

验收内容应包括模型完整性、几何准确性、属性完整性、资料关联性、编码一致性、格式可用性和运维适用性。

验收发现问题的，应形成整改清单。整改完成并复核通过后方可办理交付确认。

运营养护单位应参与运维相关属性、资产数据和资料索引验收。

运营养护应用

一般要求

运营养护阶段应以竣工信息模型为基础建立运维信息模型。

运维信息模型应服务于资产管理、设施巡检、病害管理、维修养护、设备管理、应急处置和资料查询。

运维信息模型应保持动态更新，不得长期使用与设施状态不一致的模型开展养护管理。

运营养护数据应与模型单元、资产编码和空间位置关联。

资产管理

运维模型应建立高速公路资产对象清单。

资产对象应包括路基路面、桥梁、隧道、涵洞、交安设施、机电设备、房建工程、绿化设施和附属设施等。

资产信息应包括资产编号、名称、位置、规格、技术参数、投用时间、管理单位、维护周期和状态信息。

资产新增、拆除、改造、更换和报废时，应同步更新模型和资产台账。

巡检养护

运维模型应支持按路线、桩号、桥隧、设施类别和资产编码开展巡检定位。

巡检记录应与模型单元关联，记录应包括巡检时间、巡检人员、巡检内容、发现问题、照片视频、处置建议和状态。

病害信息应在模型中标识位置、类型、等级、范围、发现时间和处置状态。

维修养护记录应关联维修部位、维修内容、维修材料、施工单位、完成时间和验收结果。

应急处置

运维模型宜用于突发事件定位、影响范围分析、应急资源查询和处置方案辅助。

对桥梁、隧道、边坡、互通、收费站、服务区和机电设施等重点对象，应在模型中关联应急处置资料。

应急处置后，应将事件记录、处置措施、设施恢复和后续维修要求更新至模型或运维系统。

运维数据更新

运营养护单位应建立运维模型更新机制。

巡检病害、维修养护、设备更换、交通设施调整和专项工程改造后，应及时更新运维模型。

运维模型更新应保留更新记录，记录应包括更新内容、更新依据、责任人员、更新时间和审核状态。

数据管理

一般要求

高速公路BIM数据管理应覆盖数据采集、录入、处理、审核、共享、交付、归档、备份和更新全过程。

BIM数据应真实、准确、完整、一致、可追溯和可用。

BIM数据管理应与项目文件管理、工程资料管理、质量安全管理、计量支付管理和运营养护管理相衔接。

BIM数据不得擅自删除、篡改、替换、泄露或超范围使用。

数据分类

BIM数据宜分为基础数据、模型数据、属性数据、过程数据、成果数据、运维数据和管理数据。

基础数据应包括地形、地质、测量、路线、控制点、设计参数和工程对象信息。

模型数据应包括各专业BIM模型及其版本信息。

属性数据应包括构件属性、材料属性、工程量属性、质量安全属性、进度属性和运维属性。

过程数据应包括协同问题、审核记录、变更记录、施工记录、检查记录和整改记录。

成果数据应包括碰撞检查报告、工程量成果、模拟成果、交底成果、进度分析成果和验收成果。

数据质量

BIM数据质量控制应覆盖完整性、准确性、一致性、唯一性、时效性、可追溯性和可交换性。

数据录入前应明确数据来源、数据字段、录入责任、审核规则和更新频率。

重要属性数据应经专业人员审核确认。

数据不完整、编码不一致、版本不清、来源不明或无法追溯的，不得作为正式交付数据。

数据共享

BIM数据共享应按授权范围、共享目的和保密要求实施。

数据共享应采用统一格式、统一接口或约定交付方式。

共享数据应标明版本、适用范围、更新时间和责任单位。

数据接收方不得擅自改变数据用途、传播范围和交付对象。

数据备份与归档

BIM模型和数据应定期备份。

备份范围应包括模型文件、属性数据、协同记录、应用成果、交付文件和平台配置数据。

备份数据应定期验证可恢复性。

BIM归档资料应按阶段、专业、标段、版本和成果类型分类保存。

归档资料应保证长期可读取、可查询和可追溯。

成果评价与持续改进

一般要求

项目应对BIM全流程应用成果进行评价。

成果评价应覆盖组织管理、实施策划、模型质量、应用效果、数据管理、成果交付和运维衔接。

评价结果应作为阶段验收、合同履约、管理改进和后续项目应用优化的依据。

评价发现的问题应形成整改清单，并应明确责任单位、整改措施、完成期限和验证要求。

评价内容

组织管理评价应检查职责分工、协同机制、工作计划、人员能力和资源保障。

模型质量评价应检查模型完整性、几何准确性、属性完整性、编码一致性、版本可追溯性和交付可用性。

应用效果评价应检查设计协同、碰撞检查、施工模拟、进度管理、质量安全管理、工程量管理和运维应用成效。

数据管理评价应检查数据标准、数据质量、数据共享、数据安全、数据备份和数据归档。

交付评价应检查交付清单、模型文件、属性数据、资料索引、使用说明和验收记录。

评价方式

成果评价可采用资料审查、模型检查、系统核查、现场核验、应用记录追溯和用户反馈等方式。

模型检查应对照BIM实施策划、模型标准和交付要求进行。

应用记录追溯应检查BIM成果是否实际用于工程管理业务。

运营养护衔接评价应由运营养护单位参与。

持续改进

项目应根据评价结果开展BIM应用持续改进。

持续改进内容应包括模型标准优化、协同流程优化、数据字段完善、平台功能改进、应用场景拓展和人员培训提升。

对重复出现的模型质量问题、数据错误、应用脱节和交付不可用问题，应开展原因分析。

改进措施完成后，应进行效果验证，并应形成闭环记录。

（资料性）
BIM实施策划文件主要内容

BIM实施策划文件宜包括表A.1所列内容。

BIM实施策划文件主要内容

| 序号 | 内容类别 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 工程范围、标段划分、主要构造物、建设目标和管理特点 |
| 2 | 应用目标 | 各阶段BIM应用目标、应用价值和评价要求 |
| 3 | 应用范围 | 专业范围、阶段范围、工程范围和应用点范围 |
| 4 | 组织职责 | 建设、设计、施工、监理、咨询、运维及BIM服务单位职责 |
| 5 | 模型标准 | 坐标基准、模型拆分、命名规则、编码规则、模型深度和属性要求 |
| 6 | 协同流程 | 模型提交、审核、问题反馈、版本发布、成果确认和归档流程 |
| 7 | 应用方案 | 设计协同、施工模拟、质量安全、进度成本、交竣工和运维应用方案 |
| 8 | 平台与软件 | 协同平台、建模软件、数据接口、文件格式和权限管理要求 |
| 9 | 交付成果 | 模型文件、属性数据、报告成果、应用记录、资料索引和交付清单 |
| 10 | 质量控制 | 模型检查、数据审核、问题整改、成果验收和持续改进要求 |

BIM实施策划文件应结合项目实际编制，不得照搬通用模板且不明确项目具体要求。

（资料性）
BIM模型质量检查表

BIM模型质量检查可按表B.1执行。

BIM模型质量检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型范围 | 是否覆盖规定工程范围、专业范围和阶段范围 | □符合 □不符合 |  |  |
| 坐标基准 | 坐标、高程、里程系统是否统一 | □符合 □不符合 |  |  |
| 模型拆分 | 模型拆分是否符合专业协同和交付要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 几何准确性 | 构件尺寸、位置、标高、空间关系是否正确 | □符合 □不符合 |  |  |
| 属性完整性 | 必填属性字段是否完整、准确 | □符合 □不符合 |  |  |
| 编码一致性 | 模型编码是否唯一、规范、可追溯 | □符合 □不符合 |  |  |
| 专业协同 | 是否存在未处理碰撞、净空不足或构件冲突 | □符合 □不符合 |  |  |
| 版本状态 | 模型版本、修改记录、审核状态是否明确 | □符合 □不符合 |  |  |
| 资料关联 | 图纸、报告、验收资料和模型单元是否关联正确 | □符合 □不符合 |  |  |
| 交付可用性 | 文件是否可打开、可浏览、可查询、可复用 | □符合 □不符合 |  |  |

检查发现问题时，应形成问题清单并整改。整改完成后应进行复核确认。

参考文献

[1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB/T 51212 建筑信息模型应用统一标准

[3] GB/T 51235 建筑信息模型施工应用标准

[4] GB/T 51301 建筑信息模型设计交付标准

[5] JTG/T 2420 公路工程信息模型应用统一标准

[6] JTG/T 2421 公路工程设计信息模型应用标准

[7] JTG/T 2422 公路工程施工信息模型应用标准

[8] JTG/T 2423 公路工程养护信息模型应用标准