| ICS | 91.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 10 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0284—2026

水利工程材料质量控制准则

Criteria for quality control of materials in water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  组织与职责	4

6  材料分类与控制要求	6

7  采购与供应商管理	8

8  进场验收	9

9  抽样与试验检测	10

10  储存保管与防护	11

11  使用过程质量控制	11

12  不合格材料处置	12

13  质量追溯与信息管理	13

14  监督检查与持续改进	14

15  资料归档	15

附录A（资料性）  材料进场验收记录表	17

附录B（资料性）  不合格材料处置记录表	18

附录C（资料性）  材料质量控制检查表	19

参考文献	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：黄河河口管理局利津黄河河务局。

本文件主要起草人：刘倩。

引言

水利工程材料是水利工程实体质量、安全运行和耐久性能的重要基础，直接关系工程结构安全、防渗性能、抗冲耐磨性能、抗冻性能、抗裂性能、抗侵蚀能力和长期运行可靠性。水库大坝、水闸、泵站、堤防、渠道、隧洞、渡槽、涵洞、倒虹吸、护岸、防渗墙、基础处理工程及其他水工建筑物在建设、维修、加固和运行维护过程中，均需使用水泥、钢材、砂石骨料、混凝土、砂浆、外加剂、掺合料、防水材料、防渗材料、土工合成材料、止水材料、灌浆材料、金属结构材料、管材、砌筑材料、机电安装辅助材料及其他工程材料。材料质量不符合要求的，可能造成强度不足、渗漏失控、结构开裂、冻融破坏、冲刷损伤、耐久性降低、设备安装失效和工程安全隐患。

水利工程材料质量控制不应仅理解为进场验收或试验检测单一环节，而应贯穿材料采购、供应商管理、进场验收、抽样检验、储存保管、见证取样、试验检测、过程使用、质量追溯、不合格品处置、资料归档和持续改进全过程。材料质量控制应以设计文件、施工规范、合同要求、产品标准和工程实际环境条件为依据，重点控制材料来源、质量证明文件、外观质量、规格型号、性能指标、批次管理、检验频次、复验结果和现场使用状态，保证材料质量满足工程建设和运行安全要求。

在实际工程管理中，部分水利工程材料质量控制仍存在供应商准入不严、进场资料不完整、材料批次混乱、见证取样不规范、试验检测频次不足、检测结果滞后、储存条件不符合要求、不同规格材料混放、材料使用去向不清、不合格材料处置不闭环、材料质量资料与实体工程脱节等问题。上述问题容易导致质量风险前移控制不足、过程质量责任不清和后期质量追溯困难，影响工程验收、运行管理和责任认定。

本文件围绕水利工程材料质量控制活动，拟对基本要求、组织与职责、材料分类与质量控制要点、供应商与采购管理、进场验收、抽样与试验检测、储存与防护、使用过程控制、不合格材料处置、质量追溯、资料管理、监督检查和持续改进等内容作出规定。本文件注重将材料质量控制要求转化为可执行、可检查、可追溯的标准条款，强化“应”“不得”等规范性表述，减少原则性、解释性和倡导性内容，便于建设单位、施工单位、监理单位、检测单位、材料供应单位和质量管理相关单位执行。

本文件所称水利工程材料质量控制，是指在水利工程建设、维修、加固和运行维护过程中，对工程材料的采购、进场、检验、储存、使用和处置等环节实施质量管理和技术控制的活动。其核心不应局限于材料是否具有出厂合格证，而应重点确认材料质量是否满足设计要求、标准要求和工程使用条件，材料批次是否清晰，检验检测是否有效，使用部位是否可追溯，不合格材料是否得到有效隔离和处置。

水利工程材料质量控制准则

范围

本文件规定了水利工程材料质量控制的基本要求、组织与职责、材料分类与控制要求、采购与供应商管理、进场验收、抽样与试验检测、储存保管与防护、使用过程质量控制、不合格材料处置、质量追溯与信息管理、监督检查与持续改进、资料归档等要求。

本文件适用于水利工程新建、改建、扩建、维修、加固和运行维护过程中主要工程材料的质量控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175—2023 通用硅酸盐水泥

GB/T 176 水泥化学分析方法

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 700—2006 碳素结构钢

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水利工程材料 water conservancy engineering material

用于水利工程建设、维修、加固和运行维护，并对工程实体质量、安全性能、耐久性能、功能发挥或运行维护产生影响的原材料、半成品、成品、构配件和辅助材料。

材料质量控制 material quality control

对水利工程材料采购、进场、验收、抽样、检测、储存、使用、追溯和不合格处置等环节实施质量管理和技术控制的活动。

进场验收 incoming acceptance

材料进入施工现场、加工场、仓储场所或工程使用区域后，由相关责任主体对材料外观、规格、数量、标识、质量证明文件、批次信息和适用性进行核查确认的活动。

质量证明文件 quality certification document

由材料生产单位、供应单位、检测单位或其他责任主体提供的，用于证明材料来源、规格型号、性能指标、检验结果和质量状态的文件。

见证取样 witnessed sampling

在监理单位或建设单位见证人员监督下，由取样人员按规定方法从进场材料或工程实体中抽取样品，并送至检测机构进行检测的活动。

复验 retest

材料进场后，按规定频次、批量或风险要求对材料性能进行再次检验，以确认其是否满足设计、标准和合同要求的活动。

检验批 inspection lot

由同一来源、同一品种、同一规格、同一批次或按规定条件划分，并按同一质量要求进行验收和检测的一组材料。

批次管理 batch management

对材料生产批号、进场批号、验收批号、检测批号、使用部位和质量状态进行识别、记录和控制的管理活动。

不合格材料 nonconforming material

经进场验收、试验检测、现场检查或使用过程核查确认，不满足设计文件、产品标准、施工规范、合同要求或工程使用条件的材料。

基本要求

总体要求

水利工程材料质量控制应坚持源头控制、分类管理、批次清晰、检验有效、过程受控、责任明确、资料完整和闭环处置的原则。

工程材料应符合设计文件、合同文件、产品标准、施工规范和工程使用条件要求。

材料质量控制应覆盖采购、供应、运输、进场、验收、抽样、检测、储存、领用、加工、使用、退场、处置和归档全过程。

关键材料进场前应明确质量标准、验收项目、检验批划分、复验频次、储存条件、使用部位和追溯要求。

未经进场验收、质量证明文件不完整、复验结果不合格、质量状态不明或不符合设计要求的材料，不得用于工程实体。

材料质量证明文件、进场验收记录、检测报告、领用记录和使用部位记录应相互对应，不得出现批次不清、资料不符、使用去向不明等情形。

材料抽样、送检、检测和结果判定应按规定程序实施。不得伪造样品、调换样品、代签记录、篡改检测数据或使用虚假检测报告。

材料储存、保管和防护应符合材料特性和产品要求，防止受潮、污染、锈蚀、混杂、损坏、变质或性能降低。

不合格材料应隔离、标识、记录和处置，不得与合格材料混放、混用，不得未经批准降级使用。

材料质量控制资料应真实、完整、及时、清晰、可追溯，并应纳入工程质量资料管理。

分类控制要求

水利工程材料应按材料类别、使用功能、质量风险和影响程度实施分类控制。

对结构安全、防渗止水、基础处理、压力输水、金属结构、机电安装和耐久性影响较大的材料，应作为重点控制对象。

对同一工程不同部位使用的同类材料，应根据设计等级、受力条件、环境作用和耐久性要求分别控制。

对新材料、新工艺配套材料、无成熟工程应用经验的材料，应在使用前完成技术论证、适用性评价和必要试验验证。

对来源不稳定、历史质量波动大、现场储存要求高或易受环境影响的材料，应提高验收、抽检和过程检查频次。

检验批管理要求

材料应按品种、规格、生产厂家、进场时间、生产批号和质量状态划分检验批。

检验批划分应满足抽样检测、使用追溯和质量验收要求。

不同品种、不同规格、不同批号或不同质量状态的材料不得合并为同一检验批。

检验批信息应在材料台账、取样记录、检测报告和使用记录中保持一致。

检验批发生拆分使用时，应记录各分批材料的使用部位和使用数量。

质量状态管理要求

材料质量状态应分为待验、待检、合格、不合格、复检中、退场和限制使用等状态。

材料进场后应及时设置质量状态标识。

待验、待检、复检中和质量状态不明的材料不得投入工程使用。

材料质量状态发生变化时，应同步更新标识、台账和平台信息。

质量状态标识应清晰、醒目、准确，不得人为涂改、遮挡或移除。

信息化管理要求

具备条件的工程宜采用信息化系统对材料采购、进场、验收、检测、储存、领用、使用和处置进行管理。

信息化系统应支持材料台账、批次管理、检测报告关联、使用部位追溯、不合格处置和资料归档。

关键材料宜采用二维码、条码、电子标签或其他方式实现批次识别和流向追踪。

信息系统数据应与纸质资料、实物标识和现场使用情况一致。

信息系统数据修改应保留修改记录，不得直接覆盖原始质量信息。

组织与职责

一般要求

水利工程材料质量控制应建立建设单位、施工单位、监理单位、检测单位、材料供应单位和相关管理单位共同参与的责任体系。

各责任主体应明确材料质量控制职责、工作流程、记录要求和责任边界。

材料质量控制岗位人员应熟悉材料质量要求、验收程序、取样方法、检测项目、储存要求和不合格处置流程。

关键材料进场、取样、验收、复验和不合格处置应由相应责任主体按规定实施，不得由无授权人员代签、代验或代送检。

建设单位职责

建设单位应在合同文件和管理文件中明确材料质量控制要求。

建设单位应督促施工单位、监理单位、检测单位和供应单位落实材料质量责任。

建设单位应组织或参与关键材料质量控制制度审查、重大材料质量问题处置和质量风险协调。

建设单位发现材料质量控制存在重大缺陷时，应要求责任单位整改，并应跟踪整改结果。

建设单位不得明示或暗示施工单位使用不符合要求的材料。

施工单位职责

施工单位应对材料采购、进场验收、储存保管、取样送检、使用控制、不合格处置和资料管理承担直接责任。

施工单位应建立材料质量管理制度、供应商管理制度、材料台账和材料追溯机制。

施工单位应在材料进场前核查供应商、材料标准、质量证明文件和运输防护要求。

施工单位应对进场材料进行自检，并应配合监理单位开展验收和见证取样。

施工单位不得将未经检验或检验不合格的材料用于工程实体。

监理单位职责

监理单位应对工程材料进场验收、见证取样、检测结果核查、使用审批和不合格材料处置实施监督。

监理单位应审查施工单位报送的材料质量证明文件、进场验收记录、检测报告和材料使用计划。

监理单位应按规定实施见证取样和送检见证。

监理单位发现材料质量不符合要求、质量证明文件不完整或检测结果异常时，应要求施工单位暂停使用并处置。

监理单位不得对不符合要求的材料签认合格。

检测单位职责

检测单位应按照委托要求、检测标准和质量管理要求开展材料检测。

检测单位应对样品接收、样品编号、检测方法、检测过程、检测数据和检测报告真实性负责。

检测单位发现样品状态异常、委托信息不完整或检测结果异常时，应及时告知委托方并记录。

检测单位不得出具虚假检测报告，不得篡改检测数据。

检测报告应内容完整、结论明确，并应能追溯至样品编号、检测人员和检测设备。

材料供应单位职责

材料供应单位应提供符合设计、标准和合同要求的材料。

材料供应单位应提供真实、完整、有效的质量证明文件。

材料供应单位应保证材料包装、标识、运输和交付状态满足质量要求。

材料供应单位发现已供材料存在质量风险时，应及时告知采购单位和相关责任主体。

材料供应单位不得以次充好、混批供货、伪造质量证明文件或隐瞒材料质量缺陷。

材料分类与控制要求

一般要求

水利工程材料应根据工程类型、结构部位、材料特性和质量风险确定控制重点。

材料控制应包括文件核查、外观检查、规格核查、抽样检测、储存检查、使用核查和追溯核查。

主要材料质量控制项目宜按表1执行。

水利工程主要材料质量控制要点

| 材料类别 | 主要控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 品种、强度等级、安定性、凝结时间、出厂日期、 复验结果 | 应按批验收和复验， 受潮结块或过期材料不得使用 |
| 钢材 | 牌号、规格、炉批号、力学性能、外观锈蚀、 连接性能 | 应核查质量证明文件和复验报告， 批次应可追溯 |
| 砂石骨料 | 级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒、坚固性、 有害物质 | 应分仓堆放，防止混杂和污染 |
| 掺合料 | 品种、等级、细度、烧失量、需水量比、活性指标 | 应核查来源和复验结果， 不得混用不同批次状态不明材料 |
| 外加剂 | 品种、性能、匀质性、适配性、掺量、有效期 | 使用前应开展适配性验证， 过期或分层异常不得使用 |
| 混凝土与砂浆 | 配合比、拌合物性能、强度、抗渗、抗冻、试件留置 | 应按配合比生产和检验， 强度评定应符合要求 |
| 土工合成材料 | 规格、单位面积质量、强度、伸长率、 渗透或防渗性能 | 应防晒、防破损，铺设前应验收 |
| 止水材料 | 材质、规格、外观、拉伸性能、接头质量、适用环境 | 接头和安装质量应重点控制 |
| 防水防渗材料 | 厚度、强度、延伸率、抗渗性、耐久性、外观缺陷 | 应防止刺破、污染和老化 |
| 灌浆材料 | 品种、细度、凝结性能、流动性、结石强度、稳定性 | 应按设计和试验要求使用 |
| 金属结构材料 | 材质、尺寸、焊接材料、防腐层、连接件、加工质量 | 应核查制造资料和防腐质量 |
| 管材及配件 | 材质、规格、压力等级、壁厚、接口、外观质量 | 应按压力等级和使用部位验收 |

水泥质量控制

水泥进场应核查出厂合格证、检验报告、品种、强度等级、生产日期、出厂编号和数量。

水泥应按批进行复验，复验项目应满足设计、标准和施工要求。

不同品种、不同强度等级、不同厂家、不同出厂日期的水泥应分别储存和使用。

水泥储存应防潮、防雨、防混杂。

受潮结块、超过规定储存期限、质量证明文件不完整或复验不合格的水泥不得使用。

钢材质量控制

钢材进场应核查质量证明文件、牌号、规格、炉批号、外观质量和数量。

钢筋、型钢、钢板、钢管和连接件应按批验收和复验。

钢材表面不得有影响使用性能的裂纹、折叠、结疤、分层、严重锈蚀和机械损伤。

钢材加工、焊接、连接和安装前，应确认材料规格、强度等级和使用部位。

复验不合格或炉批号不清的钢材不得用于受力结构。

砂石骨料质量控制

砂石骨料进场应核查来源、规格、级配、含泥量、泥块含量、有害物质和质量检测资料。

不同规格、不同来源的骨料应分区堆放，不得混堆混用。

骨料堆场应硬化或采取隔离措施，防止泥土、杂物和有害物质混入。

骨料含水率变化较大时，应及时测定并调整混凝土或砂浆配合比用水量。

不符合级配、含泥量或有害物质要求的骨料不得使用。

掺合料与外加剂质量控制

掺合料和外加剂进场应核查产品合格证、出厂检验报告、品种、型号、批号、有效期和适用范围。

掺合料应按批复验细度、烧失量、需水量比、活性指标或其他规定项目。

外加剂应按批复验匀质性和主要性能指标，并应进行与水泥、掺合料、骨料的适配性验证。

液体外加剂应防止沉淀、分层、冻结和污染，使用前应按要求搅拌均匀。

不同品种、不同厂家、不同性能用途的外加剂不得混装、混放或混用。

土工合成材料质量控制

土工布、土工膜、复合土工膜、土工格栅和土工网等材料进场应核查规格型号、产品合格证、检测报告、外观质量和数量。

土工合成材料应按批抽样复验，复验项目应包括单位面积质量、厚度、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、渗透或防渗性能等适用指标。

材料储存应防晒、防潮、防火、防刺破和防污染。

铺设前应检查外观破损、孔洞、撕裂和老化情况。

破损、老化、性能不合格或标识不清的土工合成材料不得使用。

止水与防渗材料质量控制

止水带、止水条、止水铜片、橡胶止水材料、防水卷材、防渗膜和密封材料应按设计规格和使用部位验收。

止水材料应检查外观、尺寸、材质、接头质量和性能检测资料。

止水材料接头应按规定工艺制作，并应进行外观和必要性能检查。

防渗材料铺设前应检查基层、搭接、焊缝、固定和保护措施。

止水和防渗材料损伤、老化、污染、规格不符或检测不合格时，不得使用。

灌浆材料质量控制

灌浆用水泥、外加剂、掺合料、化学灌浆材料和其他浆材应满足设计和试验要求。

灌浆材料使用前应核查配比、凝结时间、流动性、稳定性、结石强度和适用条件。

化学灌浆材料应核查有效期、储存条件、安全说明和环保要求。

灌浆材料配制应按批准配合比实施，不得擅自调整材料品种和掺量。

变质、结块、沉淀异常或超过有效期的灌浆材料不得使用。

管材、金属结构和机电辅助材料质量控制

管材、管件、阀门、法兰、连接件和密封件应核查材质、规格、压力等级、壁厚、接口形式和质量证明文件。

金属结构材料应核查材质、尺寸偏差、焊接材料、防腐材料、连接件和加工质量。

用于压力输水、泵站、闸门启闭和重要设备安装的材料，应重点核查强度、密封性、防腐性和耐久性。

机电安装辅助材料应与设备要求、运行环境和安全要求相匹配。

规格不符、压力等级不满足要求、防腐层损坏或接口缺陷明显的材料不得使用。

采购与供应商管理

一般要求

材料采购应依据设计文件、合同文件、施工组织设计、技术标准和进度计划实施。

关键材料采购前应明确材料名称、规格型号、质量标准、技术参数、检验要求、交货条件、资料要求和质量责任。

采购文件不得降低设计和标准规定的材料质量要求。

采购材料应具有稳定来源和质量保障能力，不得采购来源不明、质量证明文件不完整或无质量保障条件的材料。

供应商评价

施工单位应建立供应商评价和选择机制。

供应商评价应包括资质条件、生产能力、质量管理能力、供货业绩、产品检测记录、售后服务和不良记录等内容。

对关键材料供应商，应进行重点评价，必要时开展现场考察。

供应商出现重大质量问题、虚假证明、供货混批或整改不力的，应暂停或取消其供货资格。

供应商评价记录应归档保存。

合同质量要求

材料采购合同应明确质量标准、检验项目、验收方式、复验要求、不合格处置、资料提交和违约责任。

合同应明确材料批次标识、包装运输、防护要求和交付资料要求。

对需要现场复验、见证取样或第三方检测的材料，应在合同中约定配合要求。

合同不得设置免除供应单位质量责任的条款。

进场验收

一般要求

材料进场后，施工单位应组织进场自检，并应报监理单位验收。

进场验收应核查材料实物、数量、规格型号、外观质量、质量证明文件、批号标识和运输状态。

未经验收合格的材料不得卸入合格材料区，不得发放使用。

进场验收发现资料不全、标识不清、外观异常、规格不符或数量不符时，应暂缓验收并隔离存放。

进场验收应形成记录。进场验收记录表可参照附录A执行。

文件核查

质量证明文件应与进场材料一致。

质量证明文件应至少包括产品名称、规格型号、生产单位、批号、数量、执行标准、检验结果、出厂日期和质量结论。

材料需要复验的，不得以出厂合格证替代进场复验。

质量证明文件为复印件的，应加盖供货单位或责任单位确认章，并应标明原件存放处。

文件信息与实物标识不一致的，应查明原因；未查明前不得验收合格。

外观与规格验收

外观验收应检查包装、标识、形状、尺寸、颜色、损伤、污染、锈蚀、结块、破损和变形等情况。

规格验收应核对材料型号、尺寸、强度等级、压力等级、性能等级和数量。

对需要计量的材料，应采用经确认的计量方式核对数量或重量。

外观缺陷可能影响使用性能的，应暂停使用并进行复核或检测。

外观验收合格不得替代性能检测。

验收结论

进场验收结论应分为验收合格、待复验、待补资料、不合格和退场处理。

待复验材料应设置待检标识，并应在检测结果合格后方可使用。

待补资料材料不得投入使用，资料补齐并经审核后方可进入下一环节。

不合格材料应隔离存放并按第12章处置。

验收结论应由施工单位和监理单位相关人员签认。

抽样与试验检测

一般要求

工程材料应按设计、标准、合同和质量控制计划进行抽样与试验检测。

抽样检测应覆盖关键材料、主要材料、质量波动材料和有疑问材料。

见证取样应按规定实施，见证人员应对取样、封样和送样过程进行见证。

检测结果未出具或未判定前，待检材料不得用于工程实体。确需紧急使用的，应按批准程序和风险控制措施执行。

抽样、送检和检测过程应形成记录，并应与材料批次、使用部位和检测报告关联。

抽样要求

抽样应具有代表性，不得选择性抽取外观较好或质量状态特殊的样品。

抽样数量、抽样部位、抽样方法和样品制备应符合相应标准要求。

样品应进行唯一编号，并应标明材料名称、规格型号、批号、取样地点、取样时间和取样人员。

样品封样应完整，封样标识不得损坏或擅自开启。

取样记录信息应与委托单、样品标签和检测报告一致。

送检要求

送检前应填写检测委托单，明确检测项目、检测依据、样品信息和委托要求。

样品运输应防止损坏、污染、混淆、受潮、温度异常和性能变化。

检测机构接收样品时，应核查样品状态、封样情况、委托信息和样品数量。

样品状态不符合检测要求的，应记录并通知委托方处理。

检测结果管理

检测报告应经施工单位、监理单位按职责核查。

检测报告应与材料批次、取样记录和使用部位对应。

检测结果不合格的，应立即停止该批材料使用，并应按不合格材料处置程序处理。

对检测结果存在疑义的，可按规定进行复检。复检应明确复检依据、复检样品和判定规则。

检测报告不得涂改。确需更正的，应由检测单位按程序出具更正文件。

现场试验与过程检测

混凝土、砂浆、灌浆材料、填筑材料、防渗材料等应根据施工过程开展现场试验和过程检测。

混凝土拌合物应按规定检测坍落度、扩展度、含气量、温度或其他性能指标。

混凝土、砂浆试件应按规定制作、养护、送检和评定。

灌浆材料应检测浆液密度、流动性、凝结时间、稳定性或设计要求的其他指标。

现场试验结果不满足要求时，应及时调整工艺或停止使用相关材料。

储存保管与防护

一般要求

材料储存场所应满足材料特性、质量保持、安全管理和现场使用要求。

材料应按品种、规格、批次和质量状态分区存放，并应设置标识。

材料储存应采取防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防污染、防锈蚀、防混杂和防机械损伤措施。

材料储存期间应定期检查。发现变质、破损、受潮、污染、锈蚀或标识脱落的，应及时处理。

储存条件不满足要求的材料不得投入使用。

仓储管理

仓储区域应布置合理，满足材料进出、检查、装卸和消防要求。

仓库应保持干燥、通风、整洁，不得存放与工程材料无关的污染性物品。

易燃、易爆、有毒、有腐蚀性或需特殊储存条件的材料，应按安全要求专库存放或专门管理。

材料出入库应登记名称、规格、数量、批号、质量状态、领用单位和使用部位。

仓储台账应定期核对实物，账物不符时应查明原因。

堆场管理

砂石骨料、块石、填筑料、管材和大型构配件堆场应平整、排水通畅，并应采取防污染措施。

不同规格骨料应分仓堆放，仓间应设置隔离设施。

堆场不得混入泥土、杂物、有机物和其他影响材料质量的物质。

管材、型材和构配件堆放应采取垫高、防滚动、防变形和防损伤措施。

堆场材料应设置明显标识，标识应包括名称、规格、来源、批次和质量状态。

使用过程质量控制

一般要求

材料使用前应确认材料质量状态、使用部位、技术要求和领用记录。

材料使用应执行批准的施工方案、配合比、工艺参数和质量控制要求。

材料发放、加工、拌制、安装、铺设和回收应记录。

施工过程中发现材料异常时，应立即停止使用相关材料，并应进行核查。

材料使用后应能追溯至进场批次、检测报告和使用部位。

领用与发放

材料领用应按工程部位、施工任务和质量状态办理。

仓库或现场材料管理人员应核对领用材料的名称、规格、批号、数量和合格状态。

待检、不合格、退场和限制使用材料不得发放。

材料领用记录应写明领用单位、领用人员、使用部位、领用数量和领用时间。

加工与配制

钢筋加工、止水材料接头、土工材料裁剪、灌浆材料配制、混凝土拌制和砂浆拌制应按批准工艺实施。

材料加工前应核查规格、质量状态和加工要求。

混凝土、砂浆和灌浆材料应按批准配合比计量，不得擅自调整材料品种、掺量和水灰比。

加工后材料应进行必要检查，检查合格后方可使用。

使用部位记录

关键材料应记录使用部位。

使用部位记录应包括材料批号、检测报告编号、使用日期、使用数量、工程部位、施工班组和责任人员。

混凝土浇筑、钢筋安装、止水材料安装、土工材料铺设、防渗材料铺设、灌浆施工和管材安装等关键工序，应建立材料使用追溯记录。

使用部位记录应与单元工程质量验收资料、施工日志和检测资料一致。

不合格材料处置

一般要求

不合格材料应按识别、隔离、标识、评审、处置、验证和归档程序管理。

不合格材料不得进入合格材料区，不得发放使用，不得与合格材料混放。

不合格材料处置应明确责任单位、处置方式、审批程序和验证要求。

不合格材料处置不得仅以口头说明替代书面记录。

不合格材料处置记录表可参照附录B执行。

不合格识别

下列情形应判定为不合格或疑似不合格：

a) 检测结果不满足要求；

b) 质量证明文件不真实或与实物不一致；

c) 材料规格、型号、等级不符合设计要求；

d) 外观质量存在影响使用性能的缺陷；

e) 材料受潮、污染、变质、锈蚀或损坏；

f) 批号不清、来源不明或质量状态无法确认；

g) 储存、运输或使用过程造成性能可能降低；

h) 其他经检查判定不满足要求的情形。

隔离与标识

不合格或疑似不合格材料应立即隔离存放。

隔离标识应写明材料名称、规格、批号、数量、问题原因、发现时间和责任单位。

不具备现场隔离条件的，应采取围挡、封存、专人看管或其他防止误用的措施。

隔离期间不得擅自移动、拆封、加工或使用材料。

评审与处置

不合格材料应由施工单位组织评审，监理单位应参与或监督评审。

处置方式可包括退场、更换、返工处理、降级使用、让步接收或报废销毁。

影响结构安全、防渗安全、耐久性能和运行安全的材料，不得让步接收。

降级使用或让步接收应经设计、监理、建设等相关单位确认，并应明确使用范围和限制条件。

不合格材料退场、销毁或更换后，应保留处置证明和影像资料。

处置验证

不合格材料处置完成后，应进行验证。

验证内容应包括材料是否已退场、是否已更换、是否已隔离解除、是否存在误用、相关资料是否完整。

不合格材料已被使用的，应追溯使用部位，并应进行质量影响评估。

对已使用不合格材料且可能影响工程质量的，应制定专项处理方案。

验证未完成前，不得关闭不合格材料处置事项。

质量追溯与信息管理

一般要求

水利工程材料应建立质量追溯机制。

材料追溯应覆盖材料来源、生产批号、进场验收、抽样检测、储存状态、领用记录、使用部位和不合格处置。

关键材料应做到来源可查、批次可辨、检测可核、流向可追、责任可溯。

追溯信息不得缺失、断链或相互矛盾。

材料台账

施工单位应建立材料台账。

材料台账应至少包括材料名称、规格型号、生产厂家、供应单位、生产批号、进场日期、进场数量、验收结论、检测报告编号、储存位置、领用数量、使用部位和剩余数量。

材料台账应动态更新，账物应一致。

材料退场、报废、调拨或变更使用部位时，应在台账中记录。

追溯编码

关键材料宜采用追溯编码管理。

追溯编码应与材料批次、检测报告、使用部位和验收资料关联。

同一追溯编码不得对应多个来源不一致的材料批次。

追溯编码变更时，应保留新旧编码对应关系。

信息安全

材料质量信息应按工程资料管理和数据安全要求管理。

检测报告、质量证明文件、供应商信息和质量问题记录不得擅自删除、篡改或外传。

信息系统账号应实行权限管理和操作日志管理。

材料质量数据备份应定期开展，并应验证可恢复性。

监督检查与持续改进

一般要求

建设单位、施工单位、监理单位应按职责对材料质量控制开展监督检查。

监督检查应覆盖供应商管理、采购文件、进场验收、抽样检测、储存保管、使用部位、资料管理和不合格处置等内容。

检查发现的问题应形成问题清单，并应明确整改措施、责任单位、完成期限和验证方式。

材料质量控制检查表可参照附录C执行。

检查频次

施工单位应对材料质量控制开展日常检查。

监理单位应对关键材料进场、见证取样、检测结果和使用过程开展抽查或旁站监督。

建设单位应对重要材料、重点部位和重大质量问题开展专项检查。

材料质量问题频发、供应商变更、工程关键节点施工或季节性环境变化时，应提高检查频次。

问题整改

监督检查发现问题后，应按问题类型和风险程度进行分类整改。

涉及材料误用、不合格材料使用、检测资料失真和关键材料追溯断链的问题，应作为重点问题处置。

整改完成后应进行验证。

重复发生的问题应开展原因分析，并应采取制度、人员、供应商、检测或现场管理方面的改进措施。

持续改进

工程管理相关单位应定期汇总材料质量问题、检测结果、供应商表现和不合格处置情况。

持续改进内容应包括供应商优化、验收流程完善、抽检频次调整、储存条件改善、人员培训和信息化追溯提升。

对影响工程质量的典型材料问题，应组织技术复盘。

改进措施应形成记录，并应纳入后续材料质量控制计划。

资料归档

一般要求

材料质量控制资料应按工程项目、材料类别、检验批、使用部位和时间顺序归档。

归档资料应真实、完整、清晰、有效、可读取和可追溯。

纸质资料和电子资料应建立对应关系。

归档资料不得擅自修改、替换、删除或损毁。

归档内容

材料采购资料应包括采购计划、采购合同、供应商评价资料和技术要求文件。

进场验收资料应包括质量证明文件、进场验收记录、外观检查记录、数量核对记录和质量状态标识记录。

检测资料应包括取样记录、见证记录、检测委托单、检测报告、复检记录和检测结果处置记录。

储存和使用资料应包括材料台账、出入库记录、储存检查记录、领用记录和使用部位记录。

不合格材料资料应包括不合格识别记录、隔离标识记录、评审意见、处置记录、验证记录和影响评估资料。

监督检查资料应包括检查记录、问题清单、整改资料、复核记录和持续改进记录。

保存期限

材料质量控制资料保存期限应满足工程验收、运行管理、质量追溯、监督检查和法律法规要求。

涉及结构安全、防渗安全、重大质量问题和责任追溯的材料资料，应按较长期限保存。

保存期限未届满的资料不得销毁。

保存期满需销毁的，应履行审批程序，并应形成销毁记录。

（资料性）
材料进场验收记录表

材料进场验收记录可按表A.1执行。

材料进场验收记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 |  | 规格型号 |  |
| 生产厂家 |  | 供应单位 |  |
| 生产批号 |  | 进场数量 |  |
| 进场日期 |  | 使用部位 |  |
| 质量证明文件 | □齐全 □不齐全 | 外观检查 | □合格 □不合格 |
| 规格核查 | □符合 □不符合 | 是否需复验 | □是 □否 |
| 验收结论 | □合格 □待复验 □待补资料 □不合格 □退场 |  |  |
| 存放位置 |  | 质量状态标识 |  |
| 施工单位验收人员 |  | 监理单位验收人员 |  |
| 备注 |  |  |  |

进场验收记录应与质量证明文件、取样记录、检测报告和材料台账对应保存。

（资料性）
不合格材料处置记录表

不合格材料处置记录可按表B.1执行。

不合格材料处置记录表

| 工程名称 |  | 记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 |  | 规格型号 |  |
| 生产厂家 |  | 供应单位 |  |
| 批号 |  | 数量 |  |
| 发现时间 |  | 发现环节 | □验收 □检测 □储存 □使用 □其他 |
| 不合格事实 |  |  |  |
| 隔离位置 |  | 标识情况 |  |
| 影响范围 |  | 是否已使用 | □是 □否 |
| 处置方式 | □退 场 □更 换 □返工处理 □降级使用 □让步接收 □报废销毁 |  |  |
| 处置措施 |  |  |  |
| 审批意见 |  |  |  |
| 验证结果 |  |  |  |
| 是否关闭 | □是 □否 | 关闭日期 |  |
| 责任人员 |  | 验证人员 |  |

已使用不合格材料的，应另行形成质量影响评估和专项处理记录。

（资料性）
材料质量控制检查表

材料质量控制检查可按表C.1执行。

材料质量控制检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商管理 | 供应商评价、 准入和不良记录是否受控 | □符合 □不符合 |  |  |
| 采购文件 | 质量标准、规格型号、 验收要求是否明确 | □符合 □不符合 |  |  |
| 进场验收 | 实物、资料、标识、 外观和数量是否核查 | □符合 □不符合 |  |  |
| 抽样检测 | 取样、见证、送检、 检测报告是否符合要求 | □符合 □不符合 |  |  |
| 储存防护 | 分区堆放、防潮防雨、 防混杂措施是否落实 | □符合 □不符合 |  |  |
| 质量状态 | 待检、合格、 不合格等状态标识是否清晰 | □符合 □不符合 |  |  |
| 使用控制 | 领用、加工、 使用部位记录是否完整 | □符合 □不符合 |  |  |
| 不合格处置 | 隔离、评审、处置、 验证是否闭环 | □符合 □不符合 |  |  |
| 资料管理 | 台账、报告、记录、 归档资料是否可追溯 | □符合 □不符合 |  |  |
| 信息化管理 | 批次、检测、 流向和追溯信息是否一致 | □符合 □不符合 |  |  |

检查发现不符合项时，应形成整改记录。整改完成后应进行复核确认。

参考文献

[1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB 175 通用硅酸盐水泥

[3] GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

[4] GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

[5] GB/T 14684 建设用砂

[6] GB/T 14685 建设用卵石、碎石

[7] GB 8076 混凝土外加剂

[8] GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

[9] SL 176 水利水电工程施工质量检验与评定规程

[10] SL 677 水工混凝土施工规范