| ICS | 91.080.40 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 25 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0253—2026

水下混凝土施工全链条质量溯源技术规范

Specification for full-chain quality traceability of underwater concrete construction

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  原材料、配合比与生产拌和质量溯源要求	10

6  运输供应、浇筑设备与施工准备质量溯源要求	17

7  水下混凝土浇筑过程质量溯源要求	21

8  试件留置、检测验证与实体验证要求	24

9  质量异常追溯、缺陷识别与处置要求	26

10  质量验收与评价要求	28

11  信息化、资料与档案管理要求	29

12  附则	30

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：衡水市水利工程质量安全技术中心。

本文件主要起草人：曾奕。

引言

水下混凝土施工广泛应用于水利、水运、市政、桥梁、港口、海洋工程和地下工程等领域，是基础设施建设中重要的隐蔽性施工作业之一。水下混凝土具有施工环境复杂、工序连续性要求高、成型状态不可直接观察、质量缺陷后期修复难度大和工程风险传导链条长等特点。导管法、泵送法、袋装法和其他适用于水下环境的混凝土施工技术，在桩基、沉井、围堰、水下封底、基础加固、挡水建筑物、水下衬砌和其他结构施工中得到广泛应用。水下混凝土施工质量直接关系到工程承载性能、整体稳定性、抗渗性能、耐久性能和运行安全，是影响工程实体质量和全寿命周期安全的重要环节。

当前，随着大型基础工程、水下深基础工程和复杂环境条件下施工项目不断增多，水下混凝土施工已由单一工艺控制逐步向原材料管理、拌和运输、坍落扩展度控制、浇筑连续性控制、导管埋深控制、首盘封底控制、浇筑过程监测、试件检测、缺陷排查和后期验证等全链条协同控制转变。与此同时，不同工程、不同参建单位在原材料进场验收、配合比调整、浇筑设备管理、施工参数记录、隐蔽工序控制、异常情况处置和质量追溯机制等方面做法不一，部分工程仍存在质量责任边界不清、关键工序记录不完整、导管埋深控制不严、施工中断应对不规范、试验检测与实体对应关系不明和缺陷责任追溯困难等问题，影响了水下混凝土施工质量控制的系统性、及时性和可追溯性。

为规范水下混凝土施工全链条质量溯源活动，统一原材料、拌和、运输、浇筑、检测、监测、验收和资料管理等环节的技术要求，建立全过程、全要素、全责任链的质量控制与追溯体系，有必要制定本文件。本文件立足水下混凝土施工实际，围绕“原材料—配合比—生产拌和—运输供应—浇筑设备—施工过程—质量检测—缺陷识别—验收评价—资料归档”全过程，提出质量溯源技术要求和管理要求，以解决“质量问题来源如何识别、施工过程如何留痕、关键参数如何控制、责任链条如何明确、异常情况如何倒查、工程质量如何验证”等关键问题。

本文件的制定，有助于提升水下混凝土施工质量管理的标准化、信息化和精细化水平，增强施工过程的透明性、可核查性和可追责性；有助于推动建设、设计、施工、监理、检测和运维等单位围绕水下混凝土质量形成统一技术接口和协同管理机制；有助于提高工程实体质量和隐蔽工程质量控制水平，降低质量缺陷和安全风险；有助于推动水下混凝土施工由经验管理向全过程数据支撑和全链条质量溯源管理转变。

本文件不替代混凝土材料、配合比设计、试验检测、结构验收、施工安全和水下作业安全管理等方面的法定要求，也不替代针对特定工程类型、特定水工建筑物或者特定施工工法制定的专门技术标准。凡涉及上述内容时，应在执行本文件的同时，符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。

水下混凝土施工全链条质量溯源技术规范

范围

本文件规定了水下混凝土施工全链条质量溯源的基本规定，原材料、配合比与生产拌和质量溯源要求，运输供应、浇筑设备与施工准备质量溯源要求，水下混凝土浇筑过程质量溯源要求，试件留置、检测验证与实体验证要求，质量异常追溯、缺陷识别与处置要求，质量验收与评价要求以及信息化、资料与档案管理要求等内容。

本文件适用于水利工程、市政工程、港口工程、桥梁工程、地下工程和其他采用导管法、泵送法或者其他适宜工艺进行水下混凝土施工的质量溯源活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175—2023 通用硅酸盐水泥

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081 混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水下混凝土 underwater concrete

在水下环境中采用导管法、泵送法、袋装法或者其他适宜工艺进行浇筑，并在水中完成充填、扩展、成型和硬化过程的混凝土。

全链条质量溯源 full-chain quality traceability

对水下混凝土从原材料进场、配合比确定、拌和生产、运输供应、浇筑施工、试验检测到验收评价全过程相关质量信息进行采集、记录、关联、核验、追查和责任识别的活动。

导管法 tremie method

利用密闭导管将混凝土从水面以上连续输送至水下浇筑点，并通过导管埋入已浇混凝土中实现水下浇筑的施工方法。

首盘混凝土 first batch concrete

水下混凝土开始浇筑时，首先进入导管并用于形成初始封底和隔水作用的首批混凝土。

导管埋深 tremie embedment depth

导管出料口埋入已浇筑水下混凝土内部的深度。

水下不分散混凝土 anti-washout underwater concrete

在水下浇筑过程中具有较强抗冲刷、抗离析和抗水体扰动能力，并能保持拌合物整体均匀性的专用混凝土。

施工中断 construction interruption

水下混凝土浇筑过程中，因设备故障、供料中断、导管异常、环境突变或者其他原因导致浇筑连续性被破坏的状态。

断桩风险 risk of pile discontinuity

灌注桩水下混凝土施工中，由于离析、夹泥、缩颈、断料、导管提空或者浇筑中断等原因导致桩身连续性和完整性受到破坏的风险。

基本规定

一般要求

水下混凝土施工全链条质量溯源应贯穿原材料进场、配合比确定、生产拌和、运输供应、浇筑施工、试验检测、实体验证、缺陷处置和验收交付全过程实施。

水下混凝土施工全链条质量溯源应遵循源头控制、过程留痕、数据真实、信息关联、责任明确、问题可查和结果可验证的原则。

水下混凝土施工质量溯源应以施工批次为基础，以施工部位为对象，以关键质量参数为核心，以检测结果和实体质量为验证依据，建立全过程信息链和责任链。

水下混凝土施工质量控制不得仅依赖最终强度检测结果进行判定，应同步控制原材料质量、拌合物性能、设备状态、浇筑连续性、导管埋深、施工记录和实体成型条件。

水下混凝土施工质量溯源不得以事后补录、事后编造、选择性留存或者替代性证明方式代替全过程真实记录。

对大直径灌注桩、水下封底、大体积水下浇筑、复杂流态水域施工、深水施工和质量风险高的施工部位，应实施重点溯源管理，不得按一般部位简化管理要求。

水下混凝土施工过程中涉及原材料变更、配合比调整、设备更换、施工方法调整、浇筑中断和异常处置等关键事项时，应同步更新溯源信息并形成闭环记录。

质量溯源目标要求

水下混凝土施工全链条质量溯源应实现下列目标：

a）原材料来源可查；

b）配合比使用可核；

c）生产拌和过程可控；

d）运输过程可追；

e）浇筑过程可记录；

f）检测结果可对应；

g）实体质量可验证；

h）缺陷原因可分析；

i）责任主体可识别；

j）整改过程可闭环。

质量溯源目标应与工程质量目标、隐蔽工程管理要求、信息化管理要求和责任管理要求相衔接。

水下混凝土施工质量溯源应覆盖“人、机、料、法、环、测”六个要素，不得遗漏影响质量形成的关键因素。

责任分工要求

建设单位应组织建立水下混凝土施工质量溯源管理机制，明确溯源范围、管理要求、信息传递要求和责任划分要求。

设计单位应对水下混凝土施工部位、性能要求、质量控制重点和检测验证要求提出明确技术要求。

施工单位应对水下混凝土施工全链条质量溯源实施负责，并应建立从原材料进场到实体交付的全过程记录体系。

监理单位应对质量溯源资料形成、关键工序记录、关键参数控制和异常情况处置实施监督。

拌和站或者供料单位应对原材料状态、配合比执行、拌和记录、出机性能记录和出站信息真实性负责。

运输单位应对运输设备状态、运输时间、运输连续性和交接记录真实性负责。

检测单位应对试验检测方法、检测数据、检测结论和样品对应关系真实性负责。

施工现场应明确下列岗位责任：

a）原材料验收责任；

b）配合比执行责任；

c）拌和站数据记录责任；

d）运输交接责任；

e）浇筑过程记录责任；

f）导管和设备检查责任；

g）试件留置责任；

h）检测送样责任；

i）资料汇总责任；

j）异常情况上报和处置责任。

各责任主体不得相互替代、相互推诿或者以口头确认替代书面责任记录。

质量追溯单元划分要求

水下混凝土施工质量追溯应划分追溯单元。

追溯单元划分应结合工程部位、施工批次、浇筑时段、浇筑设备、配合比类型和检测批次综合确定。

同一追溯单元内的混凝土应具有明确的施工边界、明确的时间区间、明确的材料来源和明确的责任主体。

不同施工部位、不同配合比、不同拌和批次或者不同异常处置状态的混凝土，不得合并为同一追溯单元。

对灌注桩工程，宜按单桩、单桩分段或者单连续浇筑段划分追溯单元。

对水下封底工程，宜按仓面分区、浇筑分块或者连续浇筑分段划分追溯单元。

对施工时间长、浇筑方量大和质量风险高的工程，追溯单元应适当细化，不得因管理方便无限放大单元范围。

溯源编码要求

水下混凝土施工全链条质量溯源应建立统一编码规则。

溯源编码应至少覆盖下列对象：

a）原材料批次；

b）配合比编号；

c）拌和批次；

d）运输车次或者运输容器编号；

e）施工批次；

f）施工部位；

g）试件编号；

h）检测报告编号；

i）异常事件编号；

j）整改闭环编号。

溯源编码应唯一、清晰、连续和可关联，不得重码、漏码和随意改码。

溯源编码应与施工记录、交接记录、试验记录、检测记录和验收记录保持一致。

编码规则一经确定，不得在同一工程内频繁调整；确需调整时，应建立新旧编码对应关系。

原材料溯源要求

水泥、掺合料、外加剂、砂、石、水和其他用于水下混凝土的原材料应纳入质量溯源范围。

原材料溯源信息应至少包括下列内容：

a）材料名称；

b）规格型号；

c）生产厂家；

d）出厂编号或者批号；

e）进场时间；

f）进场数量；

g）检验状态；

h）使用部位；

i）对应施工批次。

未经验收或者验收不合格的原材料，不得进入正式拌和生产环节。

原材料进场后发生批次更换、供应单位变更或者材料性能波动明显时，应重新核验并同步更新溯源信息。

原材料溯源信息不完整、批次不清或者检验状态不明的，不得用于正式施工。

配合比与生产溯源要求

水下混凝土应使用经确认的配合比，不得使用未经批准的临时配合比或者口头调整配合比。

配合比溯源信息应至少包括下列内容：

a）配合比编号；

b）设计强度等级或者性能等级；

c）原材料组成；

d）水胶比；

e）砂率；

f）外加剂种类和掺量；

g）适用施工部位；

h）批准时间和批准人；

i）试配和复核信息。

生产拌和记录应至少包括下列内容：

a）拌和时间；

b）出机时间；

c）拌和批次编号；

d）每盘或者每车材料用量；

e）拌合物性能检测结果；

f）设备运行状态；

g）操作人员信息。

配合比调整、用水量微调、外加剂调整和坍落扩展度调整应按规定执行并形成记录，不得擅自调整。

配合比编号、拌和批次和出站信息应与运输交接信息和现场浇筑信息对应一致。

运输与供应溯源要求

水下混凝土运输和供应过程应纳入质量溯源管理。

运输溯源信息应至少包括下列内容：

a）运输车号或者容器编号；

b）装料时间；

c）到场时间；

d）卸料时间；

e）运输时长；

f）对应拌和批次；

g）运输途中异常情况；

h）交接确认信息。

运输设备状态异常、运输时间超限、发生离析泌水、坍落扩展度明显损失或者车次信息不明的，不得直接投入浇筑。

运输过程中发生中断、等待过久、二次加水、设备故障或者其他可能影响质量的情况时，应如实记录并纳入质量判定依据。

供料连续性应满足水下混凝土连续浇筑要求，不得因供料中断造成质量风险而无记录、无报告和无处置措施。

施工过程留痕要求

水下混凝土施工全过程应实行关键工序留痕管理。

施工过程留痕内容应至少包括下列内容：

a）浇筑开始时间和结束时间；

b）施工部位和施工段；

c）首盘混凝土状态；

d）导管安装状态；

e）导管初始埋深和过程埋深；

f）混凝土面上升高度；

g）浇筑连续性状态；

h）换管、提管和拆管过程；

i）施工中断和恢复情况；

j）异常事件和处置情况。

对首盘下料、导管首次埋入、导管提升、导管拆卸、换仓、封仓和浇筑中断恢复等关键节点，应形成专项记录。

施工过程留痕应采用书面记录、电子记录、影像记录或者多种方式组合实现，不得仅依靠事后回忆补录。

关键工序留痕缺失的施工批次，不得视为完整合格批次。

关键质量参数控制要求

水下混凝土施工应控制下列关键质量参数：

a）拌合物坍落扩展度或者流动性；

b）初凝时间；

c）出机时间和入仓时间；

d）首盘混凝土数量；

e）导管埋深；

f）导管底口离孔底或者基底距离；

g）浇筑连续时间；

h）混凝土面标高；

i）单次提管高度；

j）中断时长。

关键质量参数应按施工方案和工艺要求控制，不得凭经验随意调整。

关键质量参数出现异常波动时，应及时分析原因并采取纠正措施。

关键质量参数超出控制范围但未采取措施继续施工的，不得视为受控施工过程。

检测与实体对应要求

试件制作、留置、养护、送检和检测结果应与施工批次、施工部位和施工时段建立明确对应关系。

检测试件不得脱离实际施工批次独立编号和独立管理。

同一追溯单元对应的试件、检测结果和实体部位应一致，不得错位对应或者笼统对应。

对实体质量验证所采用的钻芯、声测、完整性检测和其他检测结果，应能够反向对应到相应施工批次和过程参数。

试件信息不全、送检信息不清或者检测结果无法对应实体部位的，不得作为完整溯源依据。

信息化与数据管理要求

水下混凝土施工全链条质量溯源宜采用信息化手段进行管理。

信息化管理应满足数据采集、数据关联、数据查询、异常预警和责任追查要求。

数据录入应及时、准确和完整，不得延迟录入关键参数，不得事后集中补录关键工序数据。

电子数据、纸质记录和影像资料之间应保持一致；存在差异时，应以经核实的原始记录为准并查明原因。

溯源数据应按权限管理，不得擅自删除、篡改、覆盖或者屏蔽关键质量信息。

质量异常与逆向追溯要求

发生下列情形之一时，应启动质量异常追溯程序：

a）试件强度异常；

b）声测或者完整性检测异常；

c）钻芯结果异常；

d）断桩风险；

e）夹泥夹层风险；

f）浇筑中断超限；

g）导管埋深异常；

h）实体缺陷暴露；

i）验收不合格。

逆向追溯应至少追查下列内容：

a）对应施工批次；

b）对应原材料批次；

c）对应配合比；

d）对应拌和和运输记录；

e）对应浇筑过程参数；

f）对应设备状态；

g）对应岗位责任人；

h）对应异常处置记录。

质量异常未完成逆向追溯分析前，不得简单判定原因和责任。

逆向追溯结果应作为缺陷处置、责任认定和工艺优化的重要依据。

质量责任识别要求

水下混凝土施工质量责任识别应以全过程真实记录为依据。

责任识别应根据质量问题形成环节、控制失效环节、记录缺失环节和整改执行情况综合确定，不得仅以最终施工单位承担全部责任代替责任链识别。

责任识别宜覆盖下列环节：

a）原材料验收；

b）配合比执行；

c）拌和控制；

d）运输组织；

e）设备维护；

f）现场浇筑；

g）监理旁站；

h）检测验证；

i）资料管理；

j）异常处置。

责任识别结果应形成书面资料，并纳入工程质量管理档案。

资料与档案管理要求

水下混凝土施工全链条质量溯源应建立完整资料档案。

资料档案宜至少包括下列内容：

a）原材料资料；

b）配合比资料；

c）拌和生产资料；

d）运输交接资料；

e）施工过程记录；

f）影像留痕资料；

g）试件和检测资料；

h）实体验证资料；

i）异常追溯资料；

j）验收评价资料。

资料档案应按工程部位、施工批次、施工日期和追溯编码分类归档。

资料档案应长期保存并满足工程验收、运行维护、质量复核和责任追溯需要。

原材料、配合比与生产拌和质量溯源要求

一般规定

水下混凝土原材料、配合比与生产拌和应作为全链条质量溯源的源头控制环节统一管理。

原材料、配合比与生产拌和质量溯源应实现“来源可查、状态可知、批次可分、参数可核、异常可追、责任可辨”。

原材料供应、检验、储存、计量、投料、拌和、出机检验和出站交接各环节均应形成连续记录，不得遗漏关键节点信息。

水下混凝土配合比、拌合物性能和生产组织应满足水下施工工艺要求，不得以普通陆上混凝土生产控制方式替代水下混凝土专项控制要求。

对水下不分散混凝土、大体积水下浇筑混凝土、深水施工混凝土和长时间连续浇筑混凝土，应实施更严格的原材料、配合比和生产拌和控制要求。

未纳入溯源管理的原材料、未经确认的配合比和未形成完整生产记录的拌和批次，不得用于正式施工。

原材料质量溯源基本要求

水泥、矿物掺合料、粗骨料、细骨料、外加剂、拌和用水和其他组成材料均应纳入质量溯源范围。

原材料质量溯源应覆盖下列内容：

a）供应单位信息；

b）材料名称和规格型号；

c）生产批号或者出厂编号；

d）进场时间和进场数量；

e）进场检验状态；

f）储存位置和库存状态；

g）使用批次和使用时间；

h）对应配合比和对应施工批次。

原材料进场后应按类别、批次和使用状态分别标识，不得混批、混仓和混用。

对同一名称但不同厂家、不同批号或者不同性能等级的原材料，应分别建立溯源信息，不得合并记录。

原材料发生替换、加急调入、临时补料、批次切换或者性能波动明显时，应及时更新溯源信息并重新核验。

原材料溯源信息不完整、状态不明确或者检验结果未确认的，不得投入生产。

原材料进场验收要求

原材料进场后应进行验收，验收合格后方可入库或者入仓。

原材料进场验收应至少包括下列内容：

a）供货单位；

b）出厂证明文件；

c）质量证明文件；

d）材料名称、规格和数量；

e）包装状态或者散装状态；

f）外观检查结果；

g）抽样检验要求；

h）暂存或者入仓位置。

水泥、掺合料和外加剂进场时，应重点核查品种、强度等级、掺量适用性、生产日期和批号信息。

砂、石材料进场时，应重点核查粒径级配、含泥量、含水状态、杂质情况和颗粒均匀性。

拌和用水和其他功能性材料进场时，应核查其是否满足水下混凝土配制要求。

对外加剂和抗分散材料，应核查其与既定水泥、掺合料和施工工艺的适配性，不得未经适配验证直接使用。

原材料进场验收记录应与进场批次、检测批次和库存台账一一对应。

原材料检验与状态管理要求

原材料应按有关标准和施工方案要求进行检验。

原材料检验应包括常规检验项目和必要的专项检验项目。

对用于水下混凝土的原材料，除应满足常规混凝土要求外，还应重点关注下列性能：

a）水泥与外加剂适应性；

b）骨料级配稳定性；

c）骨料含泥量和含粉量；

d）外加剂减水效果与保塑性能；

e）抗分散材料稳定性；

f）材料对坍落扩展度和流动保持性能的影响。

原材料检验状态宜分为“待检”“合格”“限制使用”“不合格”四类，并应进行明确标识。

不合格原材料不得投料使用；限制使用材料应明确限制条件和使用范围，并经技术确认后方可使用。

原材料检验状态发生变化时，应同步更新台账、仓储标识和生产控制信息。

原材料储存与仓储溯源要求

原材料储存应满足防潮、防混杂、防污染、防流失和便于批次管理要求。

散装水泥、掺合料和液体外加剂应按仓位或者罐位独立管理，并应标明材料名称、供应单位、批号和当前状态。

砂、石材料应分区堆放，并应控制混料、离析、污染和雨淋影响。

骨料堆场应结合不同粒径和不同来源分仓或者分区设置，不得混堆造成级配失控。

外加剂储罐、输送管路和计量设备应保持清洁、标识清晰和对应关系准确，不得错接、混接或者误投。

仓储管理应能够追溯每一仓、每一罐、每一堆料的进场时间、当前库存、使用顺序和对应生产批次。

原材料仓储状态异常、受潮、结块、污染、离析或者性能明显变化时，不得继续按原状态使用。

配合比设计与编号管理要求

水下混凝土应采用经试配、复核和批准的配合比。

配合比设计应满足下列要求：

a）满足设计强度和耐久性要求；

b）满足水下浇筑流动性要求；

c）满足抗离析和抗冲刷要求；

d）满足导管法或者泵送法施工连续性要求；

e）满足初凝时间和可施工时间要求；

f）满足施工环境条件适应性要求。

配合比应实行编号管理。不同强度等级、不同施工工艺、不同浇筑部位或者不同材料组合的配合比不得共用同一编号。

配合比编号应与原材料批次、试配报告、审批记录、生产批次和施工部位保持一致关系。

试配记录、复核记录和批准文件应作为配合比溯源资料长期保存。

配合比试配与确认要求

水下混凝土正式生产前应进行试配。

试配内容应至少包括下列方面：

a）工作性；

b）坍落扩展度或者流动度；

c）保塑性能；

d）泌水和离析状态；

e）抗分散性能；

f）初凝时间和终凝时间；

g）抗压强度；

h）必要的耐久性指标。

对导管法施工混凝土，试配时应重点验证首盘混凝土封底适应性、导管内流动连续性和水下扩展稳定性。

对泵送施工混凝土，试配时应重点验证可泵性、输送稳定性和出料连续性。

对水下不分散混凝土，应重点验证抗水体冲刷能力和水下成型均匀性。

配合比试配结果不满足施工要求或者质量要求的，不得进入正式审批和正式生产。

配合比审批与变更要求

经试配合格的配合比应按程序审批确认后方可使用。

配合比审批文件应至少包括下列内容：

a）配合比编号；

b）适用工程部位；

c）适用施工工艺；

d）原材料组成和用量；

e）目标工作性指标；

f）主要试验结果；

g）批准时间；

h）批准人。

配合比使用过程中出现下列情形之一时，应重新评估并必要时重新试配或者重新审批：

a）原材料厂家变更；

b）原材料批次性能明显变化；

c）施工环境条件明显变化；

d）浇筑工艺发生变化；

e）工作性控制困难；

f）试件强度或者实体检测结果异常。

配合比变更应形成完整记录，并应建立新旧配合比对应关系。

未经批准擅自变更配合比、擅自加水或者擅自改变外加剂掺量的，不得视为受控生产行为。

生产计量要求

水下混凝土生产应实行计量控制。

水泥、掺合料、骨料、水和外加剂应按配合比规定进行称量或者计量，不得采用估算、目测或者经验投料方式生产。

计量设备应满足精度要求并处于有效状态；超过检定或者校准有效期的，不得用于正式生产。

每盘或者每车混凝土材料计量数据应形成记录，并应与配合比编号和生产批次对应。

生产过程中发生称量异常、计量失准、料仓串料或者计量系统故障时，应立即停止生产并处置。

拌和生产要求

水下混凝土生产应按照批准配合比和既定拌和工艺实施。

拌和生产应控制投料顺序、拌和时间、搅拌均匀性和出机状态，不得缩短拌和时间、减少搅拌工序或者带病运行设备。

对含抗分散材料、水下专用外加剂或者多掺合料体系的混凝土，应按试配确认的投料顺序和搅拌时间组织生产。

拌和设备应保持运行稳定；出现停机、卡料、搅拌不均、卸料不畅或者自动控制异常时，应立即处理。

不同配合比切换生产时，应采取防混料措施，并应形成切换记录。

首盘混凝土、配合比切换后首批混凝土和停机恢复后首批混凝土，应加强出机状态检查。

出机性能检查要求

水下混凝土出机后应进行工作性检查。

检查项目宜包括下列一种或者多种：

a）坍落度；

b）坍落扩展度；

c）和易性；

d）粘聚性；

e）泌水情况；

f）离析情况；

g）温度；

h）必要的初凝时间控制状态。

对水下不分散混凝土和抗离析要求高的混凝土，应重点检查其均匀性和抗冲刷适应性。

出机性能不满足要求的混凝土，不得出站投入水下浇筑。

出机性能检查结果应与生产批次、运输车次和施工部位建立对应关系。

生产批次与出站管理要求

水下混凝土生产应按批次管理。

生产批次划分应考虑配合比类型、生产时间、施工部位、施工连续性和材料状态。

每一生产批次应形成出站信息，出站信息宜至少包括：

a）生产批次编号；

b）配合比编号；

c）出机时间；

d）方量；

e）运输车号；

f）出机性能检测结果；

g）对应施工部位；

h）操作人员。

出站信息不完整、批次标识不清或者车次对应关系不明的，不得交付现场浇筑使用。

生产批次中出现异常盘、废弃盘、返工盘或者中断盘时，应单独标识和记录，不得与正常批次混同管理。

原材料、配合比与拌和溯源信息要求

原材料、配合比与生产拌和主要溯源信息宜按表1执行。

表1给出了水下混凝土原材料、配合比与生产拌和溯源信息要求。

原材料、配合比与生产拌和溯源信息表

| 序号 | 溯源环节 | 主要溯源信息 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料进场 | 材料名称、厂家、批号、数量、进场时间、检验状态 | 应做到批次清晰、状态明确 |
| 2 | 原材料储存 | 仓位、罐位、堆场位置、库存状态、使用顺序 | 应做到分仓分区、可查可核 |
| 3 | 配合比 | 配合比编号、组成材料、目标性能、批准信息 | 应做到一比一号、变更可追 |
| 4 | 生产计量 | 每盘用量、计量时间、设备状态 | 应做到计量准确、记录完整 |
| 5 | 拌和生产 | 拌和时间、出机时间、操作人员、批次编号 | 应做到批次连续、信息可联 |
| 6 | 出机检查 | 坍落扩展度、温度、离析泌水状态 | 应做到盘盘受控、异常可识别 |
| 7 | 出站交付 | 运输车号、方量、出站时间、对应部位 | 应做到车批对应、去向明确 |

异常情况控制要求

原材料、配合比和生产拌和过程中出现下列情形之一时，应判定为异常并及时处置：

a）原材料检验不合格；

b）原材料仓储混批；

c）配合比未经批准擅自使用；

d）计量系统失准；

e）投料顺序错误；

f）拌和时间不足；

g）出机工作性异常；

h）生产设备故障；

i）批次记录不完整；

j）车次信息缺失。

异常处置应按照“立即隔离—查明原因—采取措施—形成记录—复核确认”的程序执行。

异常未处理完成前，对应原材料批次、配合比或者生产批次不得投入正式施工。

资料与记录要求

原材料、配合比与生产拌和全过程应形成完整资料。

资料内容应至少包括：

a）原材料进场资料；

b）原材料检验资料；

c）仓储状态资料；

d）配合比试配资料；

e）配合比审批和变更资料；

f）计量记录；

g）拌和记录；

h）出机性能检查记录；

i）出站交接记录；

j）异常情况处理记录。

上述资料应与溯源编码、生产批次、运输车次和施工部位保持一致。

资料不完整、逻辑不一致或者无法对应施工部位的，不得作为有效溯源资料。

运输供应、浇筑设备与施工准备质量溯源要求

一般规定

水下混凝土运输供应、浇筑设备管理和施工准备应纳入全链条质量溯源管理，并应与原材料、配合比、生产拌和和施工部位建立对应关系。

运输供应、浇筑设备和施工准备应满足连续浇筑、设备可靠、参数可控、记录完整和异常可追要求。

水下混凝土浇筑前，应完成运输路线组织、供料节奏安排、浇筑设备检查、施工平台准备、测量基准复核和应急措施确认；未完成确认的，不得进入正式浇筑。

对灌注桩、水下封底、大体积连续浇筑、长距离泵送和复杂水流环境施工，应提高运输供应连续性和浇筑设备状态控制要求。

运输供应组织要求

水下混凝土运输供应应根据施工方量、浇筑速度、运输距离、道路条件、设备能力和环境条件进行组织。

运输供应组织应确保连续浇筑要求，不得因车次安排不足、运输衔接失控或者调度混乱造成施工中断。

运输组织方案应至少包括下列内容：

a）运输车数量和备用车数量；

b）运输路线和通行控制要求；

c）单车运输时间和允许到场时间；

d）供料节奏和浇筑匹配关系；

e）异常交通情况应对措施；

f）夜间施工照明和交通组织措施；

g）运输中断应急预案。

对同一施工部位连续供应的混凝土，应明确运输顺序和车次顺序，不得出现无编号、无交接和无时序记录的供料行为。

运输设备状态控制要求

运输车辆、运输罐、搅拌运输车、料斗、输送泵和输送管线等设备应保持完好、清洁和功能正常。

运输设备状态溯源信息应至少包括设备编号、设备状态、清洗状态、启用时间和对应施工批次。

运输设备使用前应检查下列内容：

a）罐体或者料斗内是否有残留硬化混凝土；

b）转动和卸料机构是否正常；

c）密封状态是否良好；

d）标识和编号是否清晰；

e）计时和通信装置是否可用。

运输设备存在残留混凝土结块、卸料不畅、转动失灵或者编号不明等情况时，不得用于正式运输。

不同配合比或者不同性能等级混凝土切换运输时，应采取清洗和隔离措施，不得混装混运。

运输过程质量溯源要求

水下混凝土运输过程应记录装料时间、出站时间、到场时间、卸料时间、运输时长和异常情况。

运输过程宜采用信息化方式记录车次轨迹、时间节点和交接状态。

运输过程中不得擅自加水、擅自加外加剂或者采用其他未经批准方式调整混凝土状态。

运输时间超过规定控制要求、到场后工作性明显异常或者发生停滞等待过长情形时，应重新判定是否可用于浇筑，不得直接继续使用。

运输过程中发生堵车、机械故障、卸料故障、交通中断或者其他影响供料连续性的情况时，应立即上报并启动调度调整。

现场交接要求

混凝土到达施工现场后，应办理交接确认。

现场交接应至少核对下列内容：

a）运输车号或者容器编号；

b）对应生产批次；

c）出站时间；

d）到场时间；

e）施工部位；

f）方量；

g）拌合物状态；

h）交接人员信息。

现场交接后应按规定进行必要的工作性复核。

车次信息不清、施工部位不明、到场时间超限或者状态异常的混凝土，不得直接下料入仓。

交接记录应与运输记录、生产记录和现场浇筑记录相互对应。

浇筑设备配置要求

水下混凝土施工应根据工艺类型和施工部位配置相应浇筑设备。

常用浇筑设备宜包括导管、漏斗、料斗、储料斗、泵送系统、管道系统、测绳、测锤、测深装置、吊装装置和辅助测量装置。

浇筑设备应满足结构强度、尺寸精度、连接可靠性、密封性能和施工能力要求。

对大直径桩、水下封底和大方量连续浇筑工程，应根据浇筑能力配置备用导管、备用泵送设备和备用关键连接件。

设备配置不足以保证连续浇筑或者不足以满足异常工况应急需要的，不得组织正式浇筑。

导管系统质量溯源要求

导管应纳入专门质量溯源管理。

导管溯源信息宜至少包括导管编号、节段编号、规格尺寸、使用次数、上次使用状态、检查结果和本次对应施工部位。

导管使用前应检查下列内容：

a）内壁光洁状态；

b）接头密封状态；

c）法兰和连接件状态；

d）导管圆整度；

e）导管长度组合；

f）提升装置连接状态。

导管存在变形、局部缩径、接头松动、密封失效、内壁残留硬块或者编号缺失时，不得投入使用。

导管节段组合应与孔深、浇筑深度和导管埋深控制要求相匹配，不得临时拼接无编号、无检查状态的导管节段。

泵送设备与管路要求

采用泵送法施工时，泵机、管路、弯头、接头和阀件应处于良好状态。

泵送设备应记录设备编号、启用时间、检查状态、清洗状态和施工对应关系。

泵送前应检查下列内容：

a）泵送能力与浇筑需求匹配情况；

b）泵机运行状态；

c）管路连接牢固性；

d）管道密封状态；

e）弯头磨损情况；

f）备用管件配置情况。

泵送系统存在明显渗漏、堵塞风险、压力异常或者连接不牢时，不得用于正式浇筑。

泵送设备和管路切换、拆卸和恢复过程应形成记录。

施工平台与作业条件准备要求

水下混凝土浇筑前应完成施工平台、操作平台、吊装系统、照明设施和通信设施准备。

施工平台应满足承载、稳定、防滑、防坠落和连续作业要求。

浇筑前应复核孔口、仓面、模板、钢筋笼、预埋件、测量基准点和水位状态。

对灌注桩施工，应检查孔径、孔深、孔底沉渣、泥浆指标和钢筋笼定位状态。

对水下封底施工，应检查仓面范围、围堰状态、模板边界、测点布设和基底清理状态。

作业条件不满足连续浇筑、参数测量和异常处置要求时，不得开始浇筑。

首盘准备与施工准备确认要求

首盘混凝土下料前应进行施工准备确认。

确认内容应至少包括：

a）原材料、配合比和生产批次信息无误；

b）运输供应连续性已落实；

c）导管和泵送设备状态正常；

d）首盘方量满足封底要求；

e）测量人员和记录人员到位；

f）试件留置准备到位；

g）应急设备和应急材料到位。

首盘准备未完成确认的，不得首盘下料。

首盘施工准备确认结果应形成专项记录。

施工准备异常处置要求

施工准备阶段出现下列情形之一时，应暂停进入正式浇筑：

a）导管检查不合格；

b）泵送设备状态异常；

c）运输供应能力不足；

d）施工平台稳定性不足；

e）钢筋笼或者模板状态异常；

f）孔底沉渣或者仓面状态不满足要求；

g）试件留置和记录准备不到位；

h）应急措施未落实。

异常处置应形成记录，并在整改完成后重新确认。

资料与记录要求

运输供应、浇筑设备和施工准备全过程应形成资料。

资料内容宜至少包括：

a）运输组织方案；

b）运输记录和交接记录；

c）导管和泵送设备检查记录；

d）施工准备确认记录；

e）施工平台和作业条件检查记录；

f）首盘准备记录；

g）异常情况及处理记录。

上述资料应与施工批次、施工部位和溯源编码保持一致。

水下混凝土浇筑过程质量溯源要求

一般规定

水下混凝土浇筑过程应作为质量溯源核心环节实施全过程记录和全过程控制。

浇筑过程质量溯源应重点控制首盘封底、浇筑连续性、导管埋深、混凝土面上升、提管拆管、浇筑中断和异常处置等关键环节。

浇筑过程不得脱离施工记录、测量记录和现场确认单独开展，不得以最终检测结果替代过程控制要求。

对同一追溯单元内的浇筑，应保证时间连续、工艺连续和记录连续。

首盘混凝土控制要求

首盘混凝土应满足封底、隔水和形成初始稳定浇筑界面的要求。

首盘混凝土方量应按施工工艺和导管条件确定，并应满足导管首次埋入要求。

首盘混凝土下料前应确认导管底口位置、孔底或者基底状态和导管内封底条件。

首盘下料后应及时检查导管埋入状态和混凝土面变化情况。

首盘混凝土未形成有效封底、导管未有效埋入或者首盘状态异常时，不得继续按正常浇筑程序施工。

首盘施工情况应形成专项记录和必要影像资料。

浇筑连续性控制要求

水下混凝土浇筑应保持连续进行，不得无控制中断。

供料间隔、下料节奏和提升节奏应与导管内混凝土流动状态和施工速度相匹配。

对连续浇筑要求高的施工部位，应设置现场供料调度人员和过程协调机制。

浇筑过程中不得因等待试验结果、临时调度、设备切换或者人员不到位造成长时间停浇。

连续性控制记录应包括每车到场时间、下料时间、间隔时长和中断时长。

导管埋深控制要求

浇筑过程中应持续控制导管埋深。

导管埋深应根据施工工艺、导管直径、混凝土流动性和浇筑部位条件控制在规定范围内。

导管埋深测量应真实、及时和连续，不得凭经验估算替代正式测量。

提管、拆管和换管前应确认当前导管埋深和混凝土面标高。

导管埋深不足、埋深过深或者变化异常时，应立即调整并形成记录。

导管埋深异常未处置完成前，不得继续按正常速度浇筑。

混凝土面控制要求

浇筑过程中应实时或者分阶段测量混凝土面上升高度和标高变化。

混凝土面上升速度应与供料速度和浇筑计划相协调。

对灌注桩施工，应根据孔内混凝土面上升情况判断导管埋深、浇筑连续性和可能存在的异常。

对水下封底施工，应控制分区上升均匀性和边界部位充填完整性。

混凝土面上升异常迟缓、局部停滞或者局部突升时，应立即分析原因并核查孔内或者仓内状态。

提管、拆管与换管控制要求

导管提升应与混凝土面上升和导管埋深变化相协调。

提管高度应受控，不得大幅度快速提管。

导管拆管应在确认剩余埋深满足要求后实施。

拆管和换管过程应防止导管提空、进水、漏浆和接头失稳。

提管、拆管和换管每次操作均应记录时间、操作前后埋深和操作责任人。

发生导管提空、进水、堵管或者拆管失误时，应立即启动异常处置程序。

浇筑结束控制要求

水下混凝土浇筑结束前应确认终浇标高、终浇方量和最终充填状态。

浇筑结束后应复核混凝土顶面标高、超灌高度或者封顶高度。

浇筑结束记录应至少包括结束时间、累计方量、最终标高、最后车次和结束状态。

浇筑结束后不得遗漏末端试件、末端测量和末端质量记录。

浇筑过程关键质量参数要求

水下混凝土浇筑过程关键质量参数宜按表2执行。表2给出了水下混凝土浇筑过程关键质量参数控制要点。

水下混凝土浇筑过程关键质量参数表

| 序号 | 关键参数 | 主要控制内容 | 质量溯源要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首盘方量 | 是否满足封底和导管初始埋入要求 | 应单独记录并可追查 |
| 2 | 导管埋深 | 初始埋深、过程埋深、拆管前埋深 | 应全过程测量和留痕 |
| 3 | 运输间隔 | 相邻车次到场和卸料间隔 | 应与连续浇筑状态对应 |
| 4 | 浇筑标高 | 混凝土面上升高度和终浇标高 | 应分阶段测量并记录 |
| 5 | 提管高度 | 单次提管量和提管时机 | 应有操作记录 |
| 6 | 中断时长 | 停浇持续时间和恢复时间 | 应单独记录并判定影响 |
| 7 | 拌合物状态 | 到场工作性和下料状态 | 应与车次和批次对应 |
| 8 | 异常事件 | 堵管、进水、离析、夹泥风险等 | 应单独编码和闭环处置 |

现场试件留置联动要求

浇筑过程中的试件留置应与施工批次、施工部位和关键时段对应。

首盘、中段、末段和异常时段宜分别留置相应试件或者检测样品。

试件编号应与施工记录、车次记录和批次记录建立一一对应关系。

试件留置时间、留置部位和留置责任人应形成记录。

浇筑过程影像与电子记录要求

重点水下混凝土施工部位宜采用影像记录、电子记录或者自动采集手段留痕。

首盘封底、导管拆装、关键提管操作、异常情况和恢复施工等关键节点宜形成影像资料。

电子记录时间应与现场实际操作时间一致，不得事后统一补填关键节点时间。

浇筑异常情况控制要求

浇筑过程中出现下列情形之一时，应判定为异常并及时处置：

a）首盘封底异常；

b）导管埋深异常；

c）导管提空或者进水；

d）堵管；

e）混凝土面异常不上升；

f）浇筑中断超限；

g）离析、夹泥或者缩颈风险；

h）供料严重不连续；

i）设备故障影响浇筑；

j）终浇标高异常。

异常处置应做到“立即识别、立即报告、立即记录、立即处置”。

异常处置过程应形成专项记录，并纳入后续逆向追溯范围。

浇筑过程资料要求

水下混凝土浇筑过程应形成完整资料。

资料宜至少包括：

a）浇筑起止时间记录；

b）导管埋深记录；

c）混凝土面测量记录；

d）提管拆管记录；

e）运输车次和下料顺序记录；

f）首盘专项记录；

g）试件留置记录；

h）异常情况和处置记录；

i）影像资料。

浇筑过程资料应与溯源编码、施工部位和检测资料相互对应。

试件留置、检测验证与实体验证要求

一般规定

水下混凝土施工应建立试件留置、检测验证和实体验证相结合的质量验证体系。

质量验证应满足批次可对应、结果可复核、实体可验证和缺陷可识别要求。

试件、检测和实体验证信息应作为全链条质量溯源的重要组成部分，不得单独管理且脱离施工批次。

试件留置要求

试件留置应根据工程类型、施工批次、施工方量和风险程度确定。

试件留置应覆盖正常批次、首盘关键批次、末盘关键批次和异常批次。

试件留置应记录下列内容：

a）试件编号；

b）对应施工批次；

c）对应车次或者盘次；

d）留置时间；

e）留置部位；

f）留置人；

g）养护方式。

试件不得脱离实际浇筑状态随意取样，不得以其他批次试件替代对应批次试件。

试件养护与送检要求

试件养护应符合相应标准和试验要求。

试件转运、养护、送检过程应保持编号连续和状态可追。

送检单应注明施工部位、施工批次、取样时间和对应溯源编码。

试件丢失、编号混乱、养护异常或者送检信息不全时，不得作为有效检测样品。

检测验证要求

检测验证应包括拌合物性能检测、强度检测和必要的专项性能检测。

对水下不分散混凝土、抗渗要求高或者抗冲刷要求高的工程，应按要求增加相应检测项目。

检测结果应与施工批次和施工部位建立明确对应关系。

检测结果异常时，应及时启动复核和逆向追溯。

实体验证要求

对隐蔽性强、风险高和质量后果严重的水下混凝土工程，应实施实体验证。

实体验证方式可包括钻芯、超声检测、完整性检测、声测、取样检查和其他适宜方法。

实体验证应结合施工批次、施工时段、异常记录和检测结果布置，不得脱离溯源信息盲目抽查。

实体验证结果应与相应施工批次、检测批次和异常处置记录对应。

检测与实体验证异常处置要求

检测或者实体验证出现下列情形之一时，应启动专项处置：

a）强度明显异常；

b）完整性异常；

c）夹泥夹层征兆；

d）断桩风险征兆；

e）钻芯取样异常；

f）同一部位结果不一致且无法解释。

异常处置应包括复测、复核、逆向追溯、责任分析和必要的补充检测。

检测资料管理要求

检测资料应至少包括试件信息、检测报告、实体检测报告、异常分析资料和复核记录。

检测资料应与施工记录、生产记录和运输记录统一归档。

质量异常追溯、缺陷识别与处置要求

一般规定

水下混凝土施工出现质量异常或者实体缺陷时，应及时开展质量追溯、缺陷识别和处置。

质量异常追溯应以全过程记录为依据，做到问题来源可查、形成环节可辨和责任链条可识别。

质量异常处置不得仅停留在表面修补或者局部处理层面，应同步分析原因并纠正溯源链中存在的控制失效环节。

质量异常识别要求

下列情形宜判定为质量异常：

a）拌合物性能异常；

b）施工中断超限；

c）导管埋深异常；

d）堵管或者提空；

e）首盘封底失败；

f）试件强度异常；

g）实体验证异常；

h）夹泥、离析、缩颈和断桩风险；

i）终浇标高异常；

j）验收不合格。

质量异常应及时登记，并赋予异常编号。

逆向追溯要求

对质量异常应开展逆向追溯。

逆向追溯应至少包括以下内容：

a）异常对应施工部位；

b）异常对应施工批次；

c）异常对应运输车次；

d）异常对应拌和批次；

e）异常对应原材料批次；

f）异常对应设备状态；

g）异常对应记录人员和责任岗位；

h）异常发生时的现场工况。

逆向追溯不得遗漏中断记录、导管记录、试件记录和异常处置记录。

缺陷识别要求

逆向追溯基础上应进行缺陷识别。

缺陷识别应区分下列类型：

a）材料类缺陷；

b）配合比类缺陷；

c）拌和类缺陷；

d）运输类缺陷；

e）设备类缺陷；

f）施工工艺类缺陷；

g）检测与记录类缺陷；

h）管理类缺陷。

缺陷识别应明确缺陷位置、缺陷性质、影响范围、形成阶段和潜在后果。

责任识别要求

对确认存在质量缺陷的，应开展责任识别。

责任识别应依据事实和记录进行，不得仅按施工结果简单归责。

责任识别结果应明确责任环节、责任岗位、责任单位和管理原因。

缺陷处置要求

缺陷处置应根据缺陷类型、影响范围和工程后果确定。

缺陷处置方式可包括：

a）补充检测；

b）局部修复；

c）补强加固；

d）返工重做；

e）功能性限制；

f）专项验算与评估；

g）其他经论证的处置方式。

缺陷处置前应制定专项处置方案。

缺陷处置后应进行效果验证，验证不满足要求的，应继续处置。

闭环管理要求

质量异常和缺陷处置应实施闭环管理。

闭环管理内容应至少包括异常登记、追溯分析、责任识别、处置实施、验证确认和资料归档。

未完成闭环管理的异常批次，不得作为正常合格批次结案。

质量验收与评价要求

一般规定

水下混凝土施工全链条质量溯源应纳入工程质量验收与质量评价内容。

验收与评价应结合施工记录、试件检测、实体验证、异常处置和资料完整性综合进行。

缺少关键溯源资料、关键记录缺失或者关键异常未闭环处置的，不得作为完整验收依据。

过程验收要求

原材料进场、配合比启用、首盘施工、连续浇筑关键段、试件留置和异常处置等关键节点应实施过程验收。

过程验收宜重点核查下列内容：

a）记录完整性；

b）参数真实性；

c）施工连续性；

d）批次对应性；

e）试件对应性；

f）异常处置及时性。

分部或者单元验收要求

灌注桩、水下封底和其他重要施工单元完成后，应开展分部或者单元质量验收。

验收内容应至少包括：

a）施工批次资料；

b）检测和试件资料；

c）实体验证资料；

d）质量缺陷与处置资料；

e）溯源链完整性评价。

质量评价要求

水下混凝土施工质量评价应包括实体质量评价和溯源管理评价。

溯源管理评价宜包括：

a）编码体系完整性；

b）记录连续性；

c）批次对应准确性；

d）异常追溯有效性；

e）责任链明确性；

f）资料归档完整性。

对高风险工程和重点隐蔽工程，应增加专项质量评价。

不合格处理要求

验收或者评价不合格的，应分析原因并制定整改措施。

整改后应重新复验和重新评价。

不合格问题未闭环前，不得办理最终验收。

信息化、资料与档案管理要求

一般规定

水下混凝土施工全链条质量溯源应建立统一的信息管理和资料管理机制。

信息化管理应满足全过程数据采集、数据关联、数据查询、异常预警和责任追溯要求。

资料管理应满足真实性、完整性、时效性和可追溯性要求。

信息化管理要求

信息化系统宜覆盖原材料、配合比、拌和、运输、浇筑、试件、检测、异常和验收全过程。

信息化系统应支持按施工部位、施工批次、车次、试件编号和异常编号进行双向查询。

电子数据录入应及时，关键节点数据不得集中补录。

信息化系统数据与纸质记录、影像记录不一致时，应及时核查并纠正。

资料归档要求

资料归档应按工程项目、施工部位、施工批次和资料类别分类管理。

归档资料宜包括：

a）原材料资料；

b）配合比资料；

c）拌和和出站资料；

d）运输交接资料；

e）浇筑过程资料；

f）试件和检测资料；

g）实体验证资料；

h）异常与缺陷处置资料；

i）验收评价资料；

j）影像资料。

电子资料和纸质资料应建立对应目录和索引关系。

保存与调阅要求

资料应长期保存，并满足工程验收、缺陷追责、运行维护和后期复核需要。

资料调阅应实行权限管理，不得擅自删除、篡改、替换或者隐匿关键资料。

对关键工程、重大质量异常工程和争议工程资料，应专项保存。

附则

本文件用于指导水下混凝土施工全链条质量溯源技术活动。

各单位可根据工程规模、施工工艺、管理方式和信息化水平，在不低于本文件要求的前提下，细化形成实施细则、岗位记录表、编码规则和信息化管理清单。

本文件未规定的事项，应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。