JXEA

江 西 省 工 程 师 联 合 会 团 体 标 准

T/JXEA 426—2026

水利工程混凝土温控防裂施工技术规范

Technical specification for temperature control and crack prevention in hydraulic engineering concrete construction

（征求意见稿）

2026—06—XX   发布	2026—06—XX   实施

江西省工程师联合会  发  布

目  次

前 言	II

引 言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原材料选配与配合比优化	1

5  温控措施技术参数	2

6  入仓温度控制	2

7  温度监测与数据管理	2

8  施工质量检验与验收	3

9  资料管理与后评估	3

# 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省工程师联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

混凝土温控防裂是水利工程建设中大体积混凝土施工的关键技术难题。水工混凝土结构因其体量大、施工复杂，水化热积聚导致的温度应力极易引发贯穿性裂缝，严重影响工程的安全性和耐久性。为规范水利工程混凝土施工中温控防裂技术措施的选择与实施，明确从原材料选配到养护管理全过程的技术要求，依据国家水利工程技术标准和行业相关规范，制定本规范。本规范的实施将有效降低水利工程混凝土温控防裂工作的不规范性，保障工程质量，延长工程使用寿命。

水利工程混凝土温控防裂施工技术规范

1  范围

本文件规定了水利工程混凝土原材料热工参数检测方法、配合比优化及低热水泥选配原则、浇筑仓面温控设计方案计算方法，预冷骨料、拌合用水、加冰等温控措施的技术参数，通水冷却管路布设、冷却水流量控制和通水制度，不同气候条件下混凝土入仓温度控制要求，以及温度监测传感器埋设和预警处理程序。

本文件适用于大坝、水闸、渡槽等水利工程混凝土结构温控防裂施工的技术管理工作，其他大体积混凝土工程可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50496 大体积混凝土施工标准

GB/T 12957 工业废渣活性试验方法

SL 677 水工混凝土施工规范

SL 174 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

SL/T 551 水工混凝土试验规程

DL/T 5150 水工混凝土试验规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

温控防裂   temperature control and crack prevention

通过控制混凝土浇筑温度、内部温升和温度梯度，防止温度应力超过混凝土抗拉强度而产生裂缝的综合技术措施。

3.2

水化热   heat of hydration

水泥与水发生水化反应时释放的热量，是大体积混凝土温升的主要来源。

3.3

入仓温度   placing temperature

混凝土从搅拌机出料至浇入仓面的过程中，经运输、振捣等环节后的实际温度。

3.4

通水冷却   pipe cooling

在混凝土内部预埋冷却水管，通过循环冷水导走水化热，降低混凝土内部温度的温控措施。

3.5

温度梯度   temperature gradient

混凝土结构内部沿某方向单位长度上温度的变化量，是评判温控效果和裂缝风险的关键参数。

3.6

预冷骨料   pre-cooled aggregate

通过风冷、水冷或液氮处理等手段，将粗细骨料温度降至目标值以满足入仓温度要求的技术措施。

4  原材料选配与配合比优化

4.1 低热水泥选配

水利工程大体积混凝土应优先选用低热硅酸盐水泥或中热硅酸盐水泥，水泥的水化热指标应满足SL 677水工混凝土施工规范的要求。水泥进场时应进行水化热检验，检验方法应符合GB/T 12957的规定。对于水化热要求严格的结构部位，可采用掺加大掺量粉煤灰或矿渣粉的复合胶凝材料体系，降低单位水泥用量，从根本上减少水化热总量。混凝土配合比的最终确定应经过实验室配合比试验和热工计算综合验证，确保温控指标满足设计要求。

4.2 配合比热工参数计算

施工单位应在混凝土浇筑前完成配合比的热工参数计算，计算内容包括绝热温升值、最高温度预测值和温度峰值出现时间。热工计算应采用经过验证的有限元或数值分析方法，计算参数应依据实测材料热工性能指标确定，不得凭经验估算。计算结果应与温控设计标准进行比对，对于计算最高温度超出设计允许值的配合比，应调整水泥用量或掺合料比例，直至热工计算结果满足要求。配合比热工计算报告应提交监理审核，纳入施工技术档案，符合GB 50496大体积混凝土施工标准的要求。

5  温控措施技术参数

5.1 预冷骨料与加冰措施

当自然骨料温度较高、难以满足入仓温度要求时，应采取预冷骨料措施。预冷方式可根据施工条件选择风冷或水冷，预冷设施应满足连续生产能力的需求。拌合用水应采用冷水，必要时可在拌合水中加入片冰或冰水混合物，加冰量应经过热工计算确定，不得超过配合比用水量的允许替代范围。各项降温措施综合运用时，应进行系统热工平衡计算，确保入仓温度满足SL/T 551水工混凝土试验规程的相关要求。

5.2 通水冷却管路布设

通水冷却管路应在混凝土浇筑前按设计要求完成布设，管路间距和层间距应根据热工计算结果确定，一般每层布管间距和水平间距应满足SL 677的规定范围。冷却管路宜采用薄壁铁管或塑料管，管路铺设应平顺，弯折处曲率半径应满足规定要求，防止管路变形影响冷却效果。管路铺设完成后应进行通水检查，确认无漏水后方可进行混凝土浇筑。每个冷却区段的进出水流量应满足设计冷却强度要求，并安装流量计进行实时监控。

6  入仓温度控制

6.1 入仓温度标准

不同季节和气候条件下的混凝土入仓温度应符合温控设计文件的规定。高温季节施工时，入仓温度控制的难度较大，应综合采取骨料预冷、加冰拌合和夜间浇筑等措施，确保入仓温度不超过设计允许值。低温季节施工时，应重点做好混凝土的保温防冻工作，防止入仓温度过低导致混凝土早期强度发展不足。每仓混凝土浇筑过程中应对入仓温度进行全程跟踪测量，测量结果应及时记录并与设计标准进行比对，符合GB 50496大体积混凝土施工标准的管理要求。

6.2 仓面保温保湿养护

混凝土浇筑完成后应立即进行仓面覆盖保温保湿养护，养护材料应根据气候条件和温控要求合理选择。养护期内应定期测量仓面温度和环境温度，根据实测数据调整养护措施强度。拆模后的混凝土表面应及时涂抹养护剂或覆盖湿润材料，防止混凝土表面失水干裂。养护期不应少于设计规定的最低天数，对于结构物关键部位，应适当延长养护期，确保混凝土强度和抗裂性能均满足设计要求，养护方法应符合GB 50204的质量验收标准。

7  温度监测与数据管理

7.1 传感器埋设要求

温度监测传感器应在混凝土浇筑前预先埋设到位，埋设位置应覆盖结构截面中心、四分之一处和近表面三个层次，形成完整的温度场监测截面。传感器的埋设密度应根据结构体量和温控风险等级确定，确保监测数据能够充分反映温度场分布规律。传感器与数据采集线应固定牢靠，防止浇筑过程中发生移位或断路。传感器的选型应满足量程和精度要求，安装调试完成后应进行标定检验，数据采集设备应具备自动记录和远程传输功能，符合SL/T 551水工混凝土试验规程的技术要求。

7.2 预警处理程序

温控方案应设定温度梯度和最高温度的预警阈值，当监测数据超过预警值时，应立即启动预警处理程序。预警响应措施包括加大通水冷却流量、增加养护覆盖厚度、调整养护温度等，处理措施应在规定时间内到位并跟踪监测处理效果。当监测数据超过报警值时，应立即组织技术分析，必要时暂停相邻仓位的浇筑作业，防止裂缝风险扩大。所有预警事件和处置情况应及时记录并提交监理审核，纳入工程质量档案。

8  施工质量检验与验收

8.1 过程质量检验

温控防裂施工过程中应按照规定频次开展质量检验，检验内容包括混凝土入仓温度、坍落度、配合比执行情况和冷却系统运行参数等。过程检验结果应及时记录，不合格项应立即整改并复验。施工单位应建立温控施工日志制度，每日记录气温、水温、骨料温度、入仓温度、通水冷却参数和预警处理情况，形成完整的施工过程记录。过程质量检验工作应接受监理单位的见证和抽检，确保检验程序的公正性。

8.2 竣工验收标准

温控防裂施工质量的竣工验收应包括对全部温控施工记录的核查、实体结构的外观检查和无损检测。混凝土结构表面不得存在贯穿性裂缝，允许存在的非结构性表面裂缝宽度应符合设计要求和GB 50204的规定。无损检测方法可采用超声波检测或雷达检测，检测结果应满足设计文件规定的最低质量标准。验收结论应以书面形式出具，对于验收合格的结构，应在质量保证书中明确记录温控施工的关键参数，作为工程运行维护的参考依据。

9  资料管理与后评估

9.1 温控资料归档

温控防裂施工的全部技术资料应按照档案管理要求及时整理归档，归档内容包括温控设计文件、配合比热工计算报告、原材料检验报告、温度监测数据、预警处理记录、施工日志和检测验收报告等。资料归档应做到完整、准确、系统，纸质资料和电子资料应同步保存。资料移交时应编制目录清单，各类资料的保存期限应符合水利工程档案管理的相关规定，确保工程全生命周期内温控施工数据的可查阅性。

9.2 后评估与经验总结

温控防裂施工完成后，施工单位应组织开展温控技术后评估，对比设计温控指标与实际监测结果，分析温控措施的实际效果和存在的不足。后评估报告应包括温控方案执行情况总结、实际温度场分布分析、裂缝控制效果评价和改进建议等内容。后评估成果应作为后续类似工程温控设计和施工的重要参考依据，推动温控防裂技术水平的持续提升，为水利工程的高质量建设积累宝贵经验，确保符合SL 677水工混凝土施工规范的持续改进要求。