T/CAPEC QJ-2017005

附件5
×××.×××.××

.××
中国设备监理协会团体标准
T/CAPEC  QJ-XXXX

城市轨道交通工程设备监理服务标准
Standard for consulting service of urban rail transit plant engineering

（征求意见稿）

2017年11月
Urban 
20XX－XX－XX发布                            20XX－XX－XX实施




前   言

本标准依据GB/T 1.1-2009所规定的起草规则编制。 
本标准由中国设备监理协会提出并归口。

本标准负责起草单位：中铁华铁工程设计集团有限公司
本标准参加起草单位：

标准主要起草人：
目    次
31 范围


32 规范性引用文件


33 术语和定义


54 总则


54.1 基本要求


54.2 设备监理体系管理


65 设备监理单位的资源管理


65.1 项目监理机构


65.2 设备监理人员


95.3 设备监理所需设备与设施


95.4 设备监理的工作环境


96 项目设计阶段监理服务提供


96.1 设计准备阶段


106.2 设计实施阶段


116.3 监理服务成果文件清单


117 采购阶段监理服务提供


117.1 采购准备阶段


127.2 招标阶段监理


127.3 生产阶段监理


137.4 到货阶段监理


137.5 监理服务成果文件清单


138 设备制造阶段监理服务提供


138.1 设备制造准备阶段


138.2 设备制造实施阶段


148.3 监理服务成果文件清单


159 设备安装阶段监理服务提供


159.1 设备安装准备阶段


159.2 设备制造实施阶段


169.3 监理服务成果文件清单


169 调试阶段监理服务提供


169.1 调试准备阶段


179.2 调试阶段监理工作


179.3 系统试运行阶段


179.4 监理服务成果文件清单


1710 验收阶段监理服务提供


1810.1 验收准备阶段


1810.2 验收阶段监理工作


1810.3 监理服务成果文件清单


1811 缺陷责任期监理服务提供


1811.1 监理服务内容


1911.2 监理服务成果文件清单





1 范围
本标准规定了设备监理单位提供城市轨道交通设备工程（以下简称设备工程）监理服务的基本要求。

本标准适用于设备监理单位的城市轨道交通设备工程监理活动，包括设计、采购、制造、安装、调试及验收、缺陷责任期等阶段。

2 规范性引用文件
下列引用文件中凡注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 26429-2010  设备工程监理规范
GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：编制的结构和编写
GB 50722-2011    城市轨道交通建设项目管理规范

GB 50299-1999    地下铁道工程施工验收规范
GB/T 26429-2010  设备工程监理规范
GB/T 50319-2013  建设工程监理规范
3 术语和定义

GB/T 19000-2016中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 
设备工程 plant engineering

城市轨道交通建设项目中的设备工程的部分或全部，包括设备工程的设计、采购、制造、安装、调试、验收、缺陷责任期等过程。

注1：设备工程也包括设备系统的大修、技术改造等。
3.2 
设备工程监理plant engineering consulting
简称设备监理，是指具有相应资质的设备监理单位接受委托人的委托，按照合同约定对城市轨道交通设备工程进行专业化监督和管理； 
3.3
委托人  client

委托设备监理服务的组织，一般指业主/建设单位。

3.4 
设备监理单位 plant engineering consulting entity

具有企业法人资格、取得设备监理单位资质、从事城市轨道交通设备监理服务的组织。

3.5 
被监理单位 contractor；supplier；sub-supplier

按合同约定，设备监理单位受委托人委托所监理的承包人。

注：承包人是指除设备监理单位以外，委托人就设备工程项目有关事宜与之签订合同的当事人，可能是城市轨道交通设备工程项目的设计承包人、工程承包人、设备供应商、承揽人等。

3.6
项目监理机构project supervisory organization

设备监理单位委派负责履行城市轨道交通监理合同的组织机构。

3.7
总监理工程师chief supervisory engineer
由设备监理单位授权、代表设备监理单位全面负责履行城市轨道交通监理合同、主持项目监理机构工作的注册设备监理师。

3.8
总监理工程师代表 Representative of Chief supervisory engineer
经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上的专业技术职称、3年及以上的工程实践经验并经监理业务培训的人员。

3.9 
专业设备监理工程师supervisory engineer
负责城市轨道交通某一专业或某一方面的设备监理工作，具有相应监理文件签证权的设备监理工程师。

3.10 
监理员auxiliary staff in consulting
指经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的人员。
3.11 
监理规划
是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

3.12 
监理细则 consulting guide
监理服务过程中规定城市轨道交通某项具体监理活动详细作业方法等的作业指导文件。
3.13 
见证 witness
设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等等的作证活动，见证点分为文件见证点（R）、现场见证点（W）和停止见证点（H）。
文件见证点（R）：由设备监理工程师对设备工程的有关文件、记录或报告等进行见证而预先设定的监理控制点。

现场见证点（W）：由设备监理工程师对设备工程的过程、工序、节点或结果进行现场见证而预先设定的监理控制点。

停止见证点（H）：由设备监理工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监理控制点。

3.14 
日常巡视检查ordinary inspection
设备监理人员对设备工程进行的定期或不定期的现场监督活动。
4 总则
4.1 基本要求
设备监理应遵循“公平、独立、诚信、科学”的原则，履行合同约定的责任和义务，行使监理权利，包括：

a）只在其能力范围内开展监理服务，履行合同约定的义务；

b）应确保其设备监理人员遵循监理行业的职业道德、行为准则；

c）不应从事所监理项目的设计、销售、采购、制造、储运、安装及调试、验收等影响公正性的活动；

d）应要求设备监理人员以公平、诚信、科学的态度为委托人提供监理服务；

e）应确保设备监理人员在监理活动中遵守有关保密的约定和规定。
4.2 设备监理体系管理
4.2.1 总则

应建立并保持符合GB/T 19001-2016要求的质量管理体系。

应对设备监理服务所涉及的过程进行持续的策划、组织、控制、报告和采取必要的纠正措施。

4.2.2 文件管理

应按照GB/T 19001-2016要求，编制形成程序文件，还应包括以下内容：

a）监理规划的编制；

b）监理实施细则的编制。
4.2.3 记录和资料管理

应按文件管理程序，对监理工作记录、资料和文件的收集、分类、标识、归档、保存、检索、处置和提供等进行控制。
a）监理资料应包括监理服务过程中形成的文件和记录；

b）应明确监理资料管理的职责；

c）监理资料应保证真实完整、分类有序，及时整理归档。

注1：监理资料包括以文字、影像资料，包括纸质文件形式和电子文件形式的资料；

注2：根据项目管理的特点，监理资料可根据工程阶段、设备类别、服务内容、专业类别、资料的内容等进行分类。

按照监理资料的内容可分为如下几类：

--依据类合同文件，包括监理合同、承包合同等。一般包括合同文件、设计图纸、变更文件及有关会议纪要等；

--监理工作文件类，包括监理规划、监理实施细则等；

--监督管理文件类，指检查、审核、确认、见证等监理记录，包括见证记录、审核记录、监理日记等，以及被监理单位提交的方案、计划、报告、质量记录等文件。
--指令文件类，包括监理工程师联系单、通知单、支付证书、暂停令、开工/复工指令等。
5 设备监理单位的资源管理
5.1 项目监理机构

设备监理单位委派负责履行监理合同的项目监理机构应符合监理合同约定，并符合以下要求：

a）项目监理机构应实行总监理工程师负责制；

b）设备监理单位应考虑设备工程项目阶段、项目的特点、监理实施现场条件、服务内容、服务期限等因素，确定监理机构的组织形式和规模；
c）项目监理机构人员的专业、人员资质、数量应满足设备监理工作内容的要求。

5.2 设备监理人员

5.2.1 总则

应编制形成监理人员管理程序文件，以规定设备监理人员的聘用、培训、能力评定、业绩考核等工作。

5.2.2 总监理工程师

5.2.2.1 总监理工程师应由具有三年以上的设备监理工作经验的注册设备监理工程师担任。一名注册设备监理工程师只宜担任不超过三个监理项目的总监理工程师职务。

5.2.2.2 总监理工程师应经设备监理单位授权，代表监理单位履行监理合同中的职责，主持项目监理机构的日常工作，主要包括组织、计划、协调、控制。总监理工程师的基本职责如下：

a）确定项目监理机构、人员分工及岗位职责；
b）组织编制项目监理规划，审批监理实施细则；

c）根据监理合同及项目进展情况调配监理人员，检查监理人员工作；

d）组织召开监理例会和有关专题会议；

e）组织编写并签发监理工作阶段报告、专题报告和监理工作总结，主持整理项目的监理资料等；

f）组织检查被监理单位提交的项目实施方案、（专项）技术方案和各阶段质量检验申请文件；
g）审查开工申请、付款申请，签发开工令、暂停令、复工令、监理工程师通知单、支付证书等指令性文件；

h）组织审查被监理单位质量、安全生产管理体系的建立和运行情况；

i）组织分部工程验收，组织单位工程预验收及编写工程质量评估报告。
5.2.3 总监理工程师代表

5.2.3.1 总监理工程师代表是具有工程类注册执业资格或具有中级及以上的专业技术职称、3年及以上的工程实践经验并经监理业务培训的人员。

5.2.3.2 总监理工程师代表应经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力:

a）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
b）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利；
c）协助总监理工程师选择确定本项目部门的负责人员，并决定他们的任务和职能分工；
d）协助总监理工程师主持监理工作会议；
e）参加编制监理规划、检查各专业项目监理实施细则；
f）审查承包单位的资质，并提出审查意见；
g）协助总监理工程师主持或参与工程质量事故的调查；
h）审查承包单位提交的施工组织设计，进度计划；
i）审查和处理工程变更；
j）审查签认分部、分项、单位工程质量，检查验评资料和承包单位的竣工申请，参与工程项目的竣工验收；
k）定时或不定时巡视本工地现场，及时发现和提出问题并进行处理；
l）组织编写监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
m）协助总监理工程师主持整理工程项目的监理资料；
n）定期或不定期向本总监理工程师汇报监理工作情况；
5.2.3.3 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.2条， 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表:

a）组织编制监理规划，审批监理实施细则；
b）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；
c）组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；
d）签发工程开工令、暂停令和复工令；
e）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；
f）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；
g）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；
h）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

5.2.4 专业监理工程师

5.2.4.1 专业监理工程师是指具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2 年及以上工程实践经验的监理人员。
5.2.4.2 专业监理工程师是指由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，主要包括以下基本职责：

a）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；
b）审查被监理单位提交的技术文件、质量记录、进度计划、申请和变更等报审文件，并向总监理工程师报告；

c）组织工程物资的进场验收工作，包括查验工程材料、构配件及设备的质量证明文件、承包单位的检验文件，以及规定的实体检验工作；
d）进行工程计量，签署现场验收证明文件；

e）组织编写监理日志，参与编写各阶段监理工作报告和监理工作总结；

f）监督检查项目实施过程中的重要过程、关键工序，对监理控制点进行见证，签发监理指令，参与工程验收和竣工验收；

g）向总监理工程师报告本专业的监理工作；

h）负责本专业监理资料的收集、整理、汇总及归档工作。

5.2.5 监理员
5.2.5.1 监理员是指具有大学专科及以上学历，设备工程类相关专业，2 年及以上工程实践经验的监理人员。
5.2.5.2 监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作：
a）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

b）复核或从施工现场直接获得工程计量的有关数据并签署原始凭证；

c）按设计图及有关标准， 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

d）做好监理日记和有关的监理记录。

5.3 设备监理所需设备与设施
5.3.1 应具备开展设备监理活动所需的设备与设施，其中包括检验合格的仪器、仪表、测试工具、检测工具，为设备安装、设备运行结果提供参考数据。
5.3.2 对设备监理活动过程中使用的设备加以管理与维护，保证设备测试结果的准确，为开展监理活动提供完好的设施。
5.4 设备监理的工作环境

应提供便于设备监理开展监理服务活动的工作环境，具备设备监理开展监理工作的自身安全和他人安全的工作环境。

6 项目设计阶段监理服务提供
6.1 设计准备阶段
一般包括：

a）协助委托人组织召开第一次工地例会，接受委托人授权，明确监理工作任务；
b）编制项目设计阶段监理服务规划；
c）向被监理单位进行项目监理机构工作交底；
d）审查设计分包人的资质；
e）审查项目设计质量计划及设计进度总计划。设计质量计划应包括各专业、子系统的设计质量计划及各阶段设计工作质量的检验标准。
6.2 设计实施阶段

6.2.1 设计质量控制
a）审查项目设计总体方案；
b）监督对设计输入的评审，审查设计所依据的各种资料、数据、标准、规范等，确认其有效性、完整性；
c）监督对设计输出的评审，审查主要输出文件清单及接口清单，审查设计输出文件和资料，了解设备设计内、外部接口的管理情况；
d）按照设计质量计划，对各子系统、专业的设计文件质量的审核；
e）检查各专业之间接口问题的处理情况；
f）当设计过程出现不合格时，应要求被监理单位及时处置并采取有效的纠正措施，并对其纠正措施及处置结果进行验证；
g）跟踪、协调、落实设计变更，要求被监理单位按设计变更控制程序的规定进行管理控制；
h）适时对项目质量计划、有关质量体系文件执行情况进行抽查。
6.2.2 设计进度控制
a）审查被监理单位提交的设计总体进度计划、各专业设计进度计划，确定其合理性、可行性、科学性和合同符合性，提出审查意见供委托人参考；
b）定期检查、确认各专业设计进度情况，发现偏离计划时，应编发监理通知单，要求被监理单位采取改进措施；
c）比较、分析实际进度与计划进度，预测实际进度对总进度计划的影响，定期向委托人报告进度控制情况。

6.2.3 设计费用（投资）控制
a）审查设计方案的合理性、可行性、科学性，审查与可行性研究方案的符合性， 向被监理单位提出审查意见并抄送委托人；
b）依据投资估算、初步设计概算及有关文件，审核设计预算的合理性、符合性，向被监理单位提出审查意见并抄送委托人；
c）审查资金使用计划；
d）审核已完成工作进度，签发付款证书；
e）审核完工结算资料；
f）协助委托人处理费用索赔事项。

6.2.4 与安全有关的监理
一般包括：

根据“城市轨道交通项目安全设施必须与城市轨道交通工程统一规划、统一设计、同步建设”的原则，前期阶段监理工作一般包括：

a）审查设计方案中有关安全、环境保护相关内容，应有较详尽的实施计划及要求，并应符合国家有关规定；
b）审查设计方案中有关安全、环境保护费用计划，主要费用项目齐全，应符合国家有关规定。

6.3 监理服务成果文件清单

第一次工作会议纪要

监理交底书/记录

设计分包人资格审查报告

项目设计质量计划审查报告

设计进度总计划审查报告

项目设计总体方案的审查报告

7 采购阶段监理服务提供

7.1 采购准备阶段
一般包括：

a）协助业主组织设计单位和合格设备制造厂商进行技术交流、技术考察，对设备制造厂商的资质、生产能力、技术水平、检测手段等提出相应的报告；
b）了解设备制造厂商质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系的建立及运行情况，复检时效；
c）了解设备制造厂商相关质检网络分布情况和质检制度情况，考察设备制造工厂技术工人、质检人员所使用的测量器具和仪器仪表，出具设备制造厂商质量保证体系审查报告。

7.2 招标阶段监理

a）协助委托人确定设备系统标段划分；
b）协助委托人编制招标文件技术规格书，从技术和经济相结合进行分析，确定设备的功能、性能要求以及技术参数。并汇同委托人对技术规格书的重点要条款进行分析，确定必须满足的条款；
c）协助委托人编制招标文件限制条款，最终采购到合适的设备，合适的集成商、安装商和供货商；
d）协助委托人组织招标，参与开标、询标和评标工作，参与技术及商务谈判，并参与设计联络。

7.3 生产阶段监理

a）对设备制造厂商的设备检验规范书、检验计划、检验结果、生产制造计划进行审核评议，向业主提交相关报告；
b）协助业主对订购的操作系统、数据库系统、软件开发工具、中间件等计算机系统平台软件、外围设备等硬件以及网络设备实施适用性、可维护性、安全性审查，对技术文档进行核查，提交核查报告；
c）参与为本项目定制开发的应用软件及专用设备的采购、定制过程，协助业主进行技术文档审查、安全性核查，提出知识产权保护建议，提交相关报告；
d）在系统专用设备生产过程和出厂过程中，协助业主进行全面质量和进度监控，包括样机试制计划，非标及关键部件厂内试验、生产过程中的抽查、督促生产进度、出厂托运包装，确认设备发运计划等；
e）根据业主委托，派遣监理人员到设备制造工厂和试验室对合同设备及主要部件的制造、组装、试验及系统调试等生产过程进行监理，参与验收、移交工作，履行签字手续，对设备主要部件的生产过程、关键工序进行监理，出具生产过程监理报告；
f）在系统及设备制造、到货不同时期，对生产进度监督，向业主提交分阶段监理工作报告。审查生产制造进度总体计划，审查生产制造进度年度、季度及月度计划及主要部件工序生产进度表，检查、监督相关配套分包厂商、国外采购部件、配件的到厂进度，发现影响生产进度的问题签发监理指令并以书面形式报告业主。
7.4 到货阶段监理

a）设备到达施工现场后，根据需要进行设备到货检查，监督开箱质量，组织业主、承包商/设备安装单位进行设备交接验收，并办理交接手续；
b）协助业主做好设备临时存储，监督从存储地到安装现场的运输及现场的二次搬运等，做好重点设备部件到货审查及验收工作，出具检验、审查和验收报告；
c）协助业主组织到货验收、现场试验、交接、最终验收，包括图纸、技术文件等资料的验收；
d）协助业主组织备品、备件及专用工具的交货验收、交接工作。

e）在验收、交接文件上签字。

7.5 监理服务成果文件清单
a）系统设备厂商调查报告、质量保证体系审查报告；

b）系统应用软件及网络设备审查报告；

c）生产进度计划审查报告；

d）制造质量控制计划审查报告；

e）生产进度及质量的定期监理报告；
f）设备制造及到货结束后，提交总结报告。

8 设备制造阶段监理服务提供

8.1 设备制造准备阶段

a）检查设备制造单位的质量管理体系，审查主要标准和规范、设备设计文件、重要工艺方案和重要工艺评定标准；
b）审查质量检验计划、设备储运方案及有关措施；
c）检查检测仪器仪表的能力范围、定期检定和校准状态；
d）向被监理单位进行监理交底；
e）检查主要人员的资质，检查加工设备和工装能力及状态，检查检测设备和装置的有效性和适用性；
f）审查设备制造总计划、生产计划和采购计划。

8.2 设备制造实施阶段

8.2.1 设备制造质量控制

a）审查主要原材料、外购件和外协件的质量证明文件和复检报告，核查实物外观质量；
b）核查有特殊要求的原材料及消耗材料的存放和发放，核查入库和方法记录；
c）按照设备制造检验计划中的检验环节及规定的见证方式，对重要过程、主要制造工序、关键零部件加工和设备装配进行见证；
d）检查设备制造过程中的改进过程；
e）采用适当的方式见证被监理单位的检验和试验过程（包括中间检查和验收、出厂最终检查和试验等），核查检验工器具的有效性；见证设备中间验收、设备的出厂检验和试验；
f）见证检验和试验原始记录和（或）放行记录；
g）检查不合格控制情况，验证不合格纠正措施和处置结果；
h）审查设备制造总计划、生产计划和采购计划。

8.2.2 设备制造进度控制
a）定期检查、确认设备制造进度情况，发现偏离计划时，应编发监理通知单，要求被监理单位采取改进措施；
b）比较、分析实际进度与计划进度，预测实际进度对总进度计划的影响，定期向委托人报告进度控制情况。

8.2.3 设备制造费用（投资）控制
一般包括：

a）审查付款申请，提出审查意见，签发支付证书；
b）审查索赔文件，与委托人协商一致后签署审查意见；
c）审查设备制造结算文件，提出审查意见报委托人。
8.3 监理服务成果文件清单

一般包括：

a）第一次工地会议纪要；

b）监理交底记录；

c）工程技术文件报审表；

d）监理周报、月报；

e）工程质量评估报告；

f）监理总结报告；

g）监理过程相关各类专题报告；

h）监理会议纪要。

9 设备安装阶段监理服务提供

9.1 设备安装准备阶段
a）组织召开由业主主持的第一次工地会议，接受业主授权，确定与监理相关的工作机制；
b）向被监理单位进行监理交底；
c）审查设备安装、调试所依据的技术标准、工艺标准及验收规范；
d）审查设备安装施工组织设计、技术方案和措施，包括重点部位、关键工序的安装工艺方案和措施，审查其技术可行性、安全可靠性、经济合理性，提出审核意见；
e）审查设备安装的《施工技术标准》与合同要求、有关标准的符合性；
f）检查设备安装单位的质量和安全管理体系文件，包括组织机构及主要人员的资质材料、岗位职责及管理制度，重要部位及关键环节的保证措施等；
g）开工初期的人员、设备及材料准备情况；
h）研究确定单位工程、分部工程、分项工程及检验批划分方法，以及相应的验收标准；
i）协助业主组织设计交底会议，总监理工程师对会议成果文件进行签认。

9.2 设备制造实施阶段
9.2.1 设备安装质量控制
a）监督主要设备的开箱和验收工作以及主要材料、构配件的到货检查工作，审核被监理单位报送的主要材料、构配件、设备的进场验收报审表及相关材料；

b）核查材质证明、产品合格证、各种检验报告是否齐全，是否满足技术要求。对不符合要求的，应指令更正直至满足要求；
c）检查并确认重要过程、关键零部件、单机设备和成套设备的安装质量；
d）见证低压配电线缆等的取样、送检，核查其检测报告的符合性；
e）专业监理工程师对安装过程监理进行有目的的巡视检查、旁站监理和平行检测。对其可能发生质量通病的部位、隐蔽工程及各监理工作质量控制点、停止点等重要关键部位进行跟踪旁站监督和检测；
f）提交设备安装工程质量评估报告。

9.2.2 设备安装进度控制
a）定期检查、确认设备制造进度情况，发现偏离计划时，应编发监理通知单，要求被监理单位采取改进措施；
b）比较、分析实际进度与计划进度，预测实际进度对总进度计划的影响，定期向委托人报告进度控制情况。

9.2.3 设备安装费用（投资）控制
a）审查付款申请，提出审查意见，签发支付证书；
b）审查索赔文件，与委托人协商一致后签署审查意见；
c）审查设备安装结算文件，提出审查意见报委托人。

9.3 监理服务成果文件清单

一般包括：

a）第一次工地会议纪要；

b）监理交底记录；

c）工程技术文件报审表；

d）监理周报、月报；

e）工程质量评估报告；

f）监理总结报告；

g）监理过程相关各类专题报告；
h）工程款支付证书；

i）监理会议纪要。
9 调试阶段监理服务提供

9.1 调试准备阶段
a）审查调试进度计划；
b）审查调试大纲（含各调试项目的检验标准）及单机调试方案；
c）审查全线系统联调计划，报请业主审批后实施；
d）督促系统承包商（包括设计单位、系统承包商、设备供货厂商、安装承包商等）做好系统联调准备工作，审查调试人员数量及资格条件。
9.2 调试阶段监理工作

a）核查调试进度计划的执行情况，发现问题及偏差时要求调试承包商纠正；
b）协助业主组织并全程参与系统联调，见证调试过程，确认各调试项目的检验结果；
c）协助业主组织各阶段系统测试总结会议；
d）审查调试承包商提交的调试工作总结报告；
e）提交系统工程质量评估报告、监理工作小结、系统综合联调总结报告；
f）审查调试承包商的费用申请报告。

9.3 系统试运行阶段

a）协助业主协调各单位做好试运行工作；
b）协助业主审查、确认系统试运行计划；
c）全程参与系统试运行，检查系统及终端设备运行的可靠性、稳定性。记录系统运行的异常现象，对系统和设备故障、问题进行原因分析并督促落实；
d）审核承包商提出的系统试运行期间异常情况整改方案，监督承包商及时整改；
e）系统试运行完毕后，向业主提交系统质量评估报告、监理工作小结、系统试运行总结报告等。

9.4 监理服务成果文件清单

一般包括：

a）第一次工地会议纪要；

b）监理交底记录；

c）工程技术文件报审表；

d）监理周报、月报；

e）工程质量评估报告；

f）监理总结报告；

g）监理过程相关各类专题报告；

h）监理会议纪要。

10 验收阶段监理服务提供

10.1 验收准备阶段
一般包括：

a）各阶段的验收方式应符合政府行业主管部门、相关工程验收标准的规定；
b）协助业主制定系统验收大纲；
c）审查相关承包商的验收计划、验收方案，对存在的问题要求承包商改正；
d）审查参加验收人员及其资格条件；
e）编制单位工程预验收方案。

10.2 验收阶段监理工作

一般包括：

a）组织检验批、分项工程、分部工程的验收；
b）组织单位工程预验收，出具工程质量评估报告；
c）参加委托人组织的单位工程验收、项目工程验收及竣工验收；
d）审查承包商有关费用的申请资料；
e）审查承包商提交的竣工图纸，检查承包商竣工资料的整理、移交工作；
f）签认各类合格证书，包括系统调试、试运行、工程预验收、竣工移交证书、工程质量保证期终止证书、最终支付证书等；
g）向委托人提交验收总结报告。

10.3 监理服务成果文件清单

一般包括：

a）工程技术文件报审表；

b）工程质量评估报告；

c）监理总结报告；

d）监理过程相关各类专题报告；

e）监理会议纪要。

11 缺陷责任期监理服务提供

11.1 监理服务内容

一般包括：

a）对工程质量缺陷进行检查和记录；
b）对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属；
c）对承包商修复部分的工程质量进行验收，合格后予以签认；
d）对非承包商责任造成的工程质量缺陷，核实修复工程的费用，签署工程款支付证书。

11.2 监理服务成果文件清单

一般包括：

a）第一次工地会议纪要；

b）缺陷责任期监理总结报告；

c）监理会议纪要。

        中国设备监理协会         发布








PAGE  

