T/CAPEC QJ-2017007

附件2

XXX XXX.XXX.XX

X XX

中国设备监理协会团体标准

T/CAPEC QJ-XXXX
城市轨道交通工程信号系统监理技术要求
Technical requirements of consulting service for urban rail transit signal system

（征求意见稿）
2017年11月

2017-XX-XX发布                              2017-XX-XX实施
中国设备监理协会                 发布
目  次
II前言


11范围


12规范性引用文件


13术语和定义


34总则


45与设计质量有关的监理过程


56与制造质量有关的监理过程


56.1 生产前检查


56.2 原材料


56.3 元器件


56.4 加工与装配


66.5 出厂验收


67与储运质量有关的监理过程


68与安装质量有关的监理过程


68.1 电（光）缆线路


88.2 固定信号机、发车指示器及按钮装置


98.3 转辙设备


98.4 列车检测与车地通信设备


128.5 车载设备


138.6 室内设备


158.7 防雷与接地


159与调试质量有关的监理过程


159.1 联锁


179.2 微机监测


179.3 列车自动防护


189.4 列车自动监控


209.5 列车自动运行


219.6 列车自动控制


2110与验收质量有关的监理过程


2110.1 信号系统质量验收的划分


2110.2 信号系统质量验收


24附录A





前  言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是根据《关于印发2017年中国设备监理协会团体标准制定计划的通知》（中设协通字〔2017〕21号）的要求，由中铁华铁工程设计集团有限公司会同有关单位共同编制而成。
本规范在编制过程中，编制组在调查研究的基础上，总结了国内最新的实践经验，吸收了符合我国国情的国外先进服务标准。经过广泛征求意见，反复修改，最后经审查定稿。
本标准负责起草单位：中铁华铁工程设计集团有限公司
本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：
城市轨道交通工程信号系统监理技术要求
1范围
本标准规定了城市轨道交通工程信号系统监理的基本技术要求。
本标准适用于城市轨道交通工程信号系统设计、设备制造、储运、安装、调试、验收的监理活动。
2规范性引用文件
下列的文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准
GB 50578-2010 城市轨道交通信号工程施工质量验收规范
GB/T 26429-2010 设备工程监理规范
GB/T 50833-2012 城市轨道交通工程基本术语标准
3术语和定义
3.1 
见证 witness
设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。
[ GB/T 26429-2010，定义3.13]

3.2 
文件见证点 record point
R点

由设备监理工程师对设备工程的有关文件、记录或报告等进行见证而预先设定的监理控制点。

[ GB/T 26429-2010，定义3.14]

3.3 
现场见证点 witness point
W点

由设备监理工程师对设备工程的过程、工序、节点或结果进行现场见证而预先设定的监理控制点。
[ GB/T 26429-2010，定义3.15]

3.4 
停止见证点 hold point
H点

由设备监理工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监理控制点。

[ GB/T 26429-2010，定义3.16]
3.5 
信号系统signal system
根据列车与线路设备的相对位置和状态，人工或自动实现行车指挥和列车运行控制、安全间隔控制的信息自动化系统。
[GB/T 50833-2012，定义8.3.1]
3.6 
闭塞block
用信号或凭证保证运行列车之间保持安全追踪间隔的技术方法。

[GB/T 50833-2012，定义8.3.2]
3.7 
移动闭塞 moving block

列车之间最小安全追踪间隔不预先设定，并随列车的移动、速度的变化而变化的闭塞方式。

[GB/T 50833-2012，定义8.3.5]

3.8 
联锁 interlocking

道岔、区段、信号机按一定的规则和条件建立的相互关联、制约的安全关系。

[GB/T 50833-2012，定义8.3.14]

3.9 
降级运行模式 fallback mode

系统的部分设备使用受限或故障后，降低或减少系统功能的运行模式。
[GB/T 50833-2012，定义8.3.19]

3.10 
安全保护距离 safe protection distance

实施停车安全控制时，预定停车位置至限制点的安全距离。

[GB/T 50833-2012，定义8.3.22]

3.11 
故障-安全原则 fail-safe principle

在系统或设备发生故障、错误或失效的情况下，能自动导向安全侧并具有减轻以至避免损失的功能，以确保行车安全的要求。
[GB/T 50833-2012，定义8.3.23]

3.12 
列车自动控制（ATC） automatic train control

为自动实现列车监控、列车安全防护和列车运行控制技术的功能所需成套系统和设备组成的构成体。

[GB 50578-2010，定义2.0.1]

3.13 
列车自动防护（ATP） automatic train protection

为自动实现列车运行间隔、超速防护、进路安全和车门开闭等监控技术的功能所需成套设备组成的构成体。

[GB 50578-2010，定义2.0.2]

3.14 
列车自动运行（ATO） automatic train operation

为自动实现列车运行速度、停车和车门开闭等监控技术的功能所需成套设备组成的构成体。

[GB 50578-2010，定义2.0.3]

3.15 
列车自动监控（ATS） automatic train supervision

为自动实现列车按运行时刻表设定的进路运行、指挥行车、实施运行管理等监控技术的功能所需成套设备组成的构成体。

[GB 50578-2010，定义2.0.4]

3.16 
基于通信的列车控制（CBTC） communication based train control

利用无线移动通信技术，实时或在一定周期内实现列车信息与地面信息的双向、高速通信，并在此基础上构成列车运行控制的技术。

[GB 50578-2010，定义2.0.6]

4总则
4.1 应对城市轨道交通工程信号系统监理过程控制点进行识别与控制，确定监理控制点和监理方式，报请委托人确认，在监理实施前告知被监理单位。监理控制点和监理方式应符合附录A的要求。
注1：与城市轨道交通工程信号系统质量有关的具体监理服务内容由合同确定。
4.2 应检查被监理单位的相关资质、检查质量管理体系运行状况。
4.3 应做好监理记录，向委托人及时报告见证等监理工作，按约定提交监理报告。
4.4 如发现不符合，应要求被监理单位及时处置，并采取纠正措施，并对处置结果及纠正措施进行验证；若被监理单位拒绝整改或延误时，应及时向委托人报告。
4.5 采用新技术、新工艺、新材料、新设备等，应审查鉴定批准情况，并查验相关证明文件。
4.6 对首批、首件或工艺验证试验过程进行检查与见证，包括测量工具、检验仪器、试验设备的工作状态。
5与设计质量有关的监理过程
5.1 按照设计质量计划，对各子系统的设计文件质量进行审核。
5.2 审核设计目标及工作计划，协助组织设计竞选，协助签订设计合同，参与信号系统设计的合同谈判；向委托方获取设计目标的资料。
5.3制定与设计工作计划相协调的监理工作计划，适时对项目质量计划、有关质量体系文件执行情况进行抽查。
5.4 监督对设计输入的评审，审查设计所依据的各种资料、数据、标准、规范等，确认其有效性、完整性，设计输入文件包括设计任务书、经批准的项目可行性研究报告及项目评估报告、技术标准、设计规范、工程建设及质量管理的法律法规等。
5.5 参与接口讨论，列出信号系统专业与土建、供电、站台门等专业的接口清单，明确接口划分，检查接口问题的处理情况。
5.6 当设计过程出现不合格时，应要求被监理单位及时处置并采取有效的纠正措施，并对其纠正措施及处置结果进行验证。

5.7 跟踪、协调、落实设计变更，要求被监理单位按设计变更控制程序的规定进行管理控制。

5.8 监督对设计输出的评审，审查主要输出文件清单及接口清单，审查设计输出文件和资料。
5.9 审查设计图纸，参与设计交底和图纸会审。

6与制造质量有关的监理过程
6.1 生产前检查
6.1.1 应对被监理单位的生产条件进行审查。

6.1.2 检查质量体系运行情况，包括检查原材料管理、生产控制、检验与测量、不合格品控制、产品追溯性等程序，以及产品实物质量。

6.1.3 检查特殊岗位人员的持证情况，如焊工、电工等。

6.1.4 检查检验工具、仪器和设备的准确度等级、计量检定证明和运行情况。
6.1.5 审查设备制造关键工序作业指导书及工艺文件（工艺过程卡等），质量控制文件有效性、完整性。
6.2 原材料 
6.2.1应抽查企业进厂原材料的尺寸、外观质量、质量证明文件及监造复验过程（视需要），应符合技术规格书要求。若合同无要求时，抽查率不低于20%。
6.2.2 应审查外协柜体的分供方出厂检验报告及合格证明，外协组装用加工镀锌件、烤漆件的合格证明。检查合格证明文件与设备实体的符合性。
6.2.3 应抽查原材料的进厂检验记录，主要技术参数应满足技术规格书要求。
6.2.4 应审查材料的采购和复验与设计和合同的符合性。
6.2.5 原材料检查及抽查应形成监理成文信息。
6.3 元器件
6.3.1应审查继电器、低压空气断路器、熔断器等的质量证明文件及出厂试验报告，应符合设计和技术规格书要求。
6.3.2 应审查重要元器件的规格型号、制造商、原产地与合同文件的一致性。
6.3.3 首次采用的元器件，企业厂内应做验证，按照允许的最大允许技术参数进行试验，形成结论。监理查验结论文件，必要时向委托方报告。 
6.4 加工与装配
6.4.1 应审查产品执行标准和过程控制文件，应包含工序流程图、关键和重要工序的控制规程、各工序的工艺守则、产品标识、不合格品控制、工序交接办法等质量控制文件。
6.4.2 应审查作业人员资格，包含电工、电焊工和质检人员等。
6.4.3 应抽查板材下料及折弯工序、静电喷涂或烤（喷）漆工序、柜体组装、元件安装及配线、出厂检验、包装等工序的过程控制质量检验记录，应有质检员签字。
6.4.4 现场检查关键工序作业规范性；抽查成品或半成品质检结果（含文件及实体）。
6.4.5 形成产品加工与装配过程的监理成文信息。
6.5 出厂验收
6.5.1 应根据设计文件和合同技术要求审核出厂验收大纲。
6.5.2 出厂验收的内容应包括：
a) 企业生产资质；

b) 外购原材料、元器件质量证明文件及进场检验记录；
c) 生产过程质量控制文件、记录，设备出厂检验资料；
d) 设备外形尺寸、主要原材料元器件与设计文件、合同要求的一致性；
e) 设备电气性能、功能验证等。
7与储运质量有关的监理过程
7.1 审查信号系统设备储运方案，包括审查设备包装、仓储、防腐保养、吊装、运输方式、运输定位设计、发运顺序等。
7.2 审查设备供应运输计划，与施工进度相协调。
7.3 检查设备装箱和发运前状态，包括设备包装、防潮、防震、防污染措施、设备重心吊装点、收发货标记、随机资料和附件及包装等；
7.4 检查设备的储存条件，包括检查待检设备、检验合格入库设备，检验不合格设备等存放条件和标识；检查设备等待发货时存放条件和标识；检查设备运抵安装现场后存放条件与标识；定期检查设备防腐保养情况；

7.5 采取适当方式检查设备运输的环境条件、运输工具、特殊技术措施、装卸情况、安全措施等。
8与安装质量有关的监理过程
8.1 电（光）缆线路

8.1.1 核查施工单位对电（光）缆径路、交叉施工项目的现场定测情况。
8.1.2 检查电（光）缆接续及测试人员的持证情况。
8.1.3 支架、线槽进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 具有相应资质的检测单位出具的检测报告；

d) 安装单位进场检验记录；

e) 规格型号、外观质量、防腐处理等。
8.1.4 对照设计文件检查支架安装位置、安装高度、安装间距、安装平直度、防腐处理、固定方式和接地情况。

8.1.5 检查线槽焊接牢固性、防腐处理、补偿方式、固定方式、支撑间距、连接、接地等情况。
8.1.6 支架、线槽安装完成后、电（光）缆敷设前，应完成支架、线槽安装质量验收。

8.1.7 电（光）缆进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 具有相应资质的检测单位出具的检测报告；

d) 安装单位单盘测试记录；

e) 电缆规格型号、外观质量；

f) 抽测电缆线间、对地绝缘电阻值和环阻；
g) 抽检电缆芯线直流电阻值等。

8.1.8 检查电（光）缆的敷设方式、弯曲半径、穿人防门孔洞、过轨、电缆头处理、电缆排列、余留量、电缆标牌、干线径路标志等情况。

8.1.9 电（光）缆防护管、槽进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录； 

d) 规格型号、外观质量、防腐处理等。
8.1.10 检查电（光）缆防护管材质、防护部位、弯曲半径、封堵、防护长度、防护范围等情况。

8.1.11 电（光）缆接续材料进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录； 

d) 规格型号、外观质量等。
8.1.12 检查电（光）缆接续位置、接续环境、电（光）缆方向、工艺技术、屏蔽连接等。

8.1.13 箱、盒进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录； 

d) 规格型号、外观质量等。
8.1.14 检查箱、盒安装位置、安装高度、距线路中心的距离、电缆引入箱盒成端、箱盒内配线、设备部件布置、端子编号、密封、箱盒基础等情况。

8.2 固定信号机、发车指示器及按钮装置

8.2.1 检查信号机安装在列车运行方向的位置、显示距离。
8.2.2 信号机及其附属设施进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；
d) 规格型号、外观质量等。
8.2.3检查信号机安装位置、安装高度、垂直度、显示方向、灯光配列、光源、配线、灯室结构、封堵、组件安装、线缆防护、基础材质和安装稳固性等情况。

8.2.4 发车指示器进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.2.5 检查发车指示器安装位置、安装高度、垂直度、显示方式、配线、线缆防护、基础材质和安装稳固性等情况。
8.2.6 按钮装置进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.2.7 检查紧急停车按钮箱安装位置、安装高度、按钮箱封、配线、线缆防护、基础材质和安装稳固性等情况。
8.2.8 检查车辆基地车控室应急盘安装位置、安装高度、按钮箱封和安装稳固性等情况。
8.3 转辙设备
8.3.1 转辙设备的安装装置、外锁闭装置和转辙机进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.3.2 检查安装装置安装位置、安装方式、安装偏差、防腐处理、绝缘部件安装、杆件动作灵活性、杆件与长基础角钢平行度、角型座铁与钢轨密贴度、连接杆调整丝扣余量、零部件紧固程度、开口销劈开角度等情况。

8.3.3 检查外锁闭装置安装位置、安装方式、锁闭框、尖轨连接铁、锁钩和锁闭杆连接牢固性、可动部分动作灵活性、定位反位锁闭量、安装偏差、防腐处理、零部件紧固程度、开口销劈开角度等情况。
8.3.4 检查转辙机安装位置、安装方式、动作杆与密贴调整杆、表示杆、道岔第一连接杆位置关系、液压转辙机油管固定、内部配线、配线防护、零部件紧固程度、开口销劈开角度等情况。
8.4 列车检测与车地通信设备

8.4.1 检查轨道电路区段内连接两轨道间具有导电性能的各种装置的绝缘性，相邻轨道电路的极性（相位或频率）交叉。

8.4.2 轨道电路设备进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.3检查有绝缘轨道电路设备的安装位置、安装方法、限流装置的调整、设备配线、钢轨绝缘安装、轨道连接线截面、轨道连接线安装、轨道连接线防护、连接紧固性、钢轨接续线截面、钢轨接续线与钢轨连接方式、钢轨接续线安装位置、道岔跳线截面、道岔跳线安装位置及固定、回流线截面、回流线与钢轨连接方式、轨道电路设备支架防腐处理、钢轨绝缘配件安装、各类连接线端子防腐等情况。
8.4.4 检查无绝缘轨道电路设备的安装位置、安装方法、调谐单元安装紧固性、调谐单元防潮密封、调谐单元接地、塞钉式连接棒安装、焊接式连接棒安装、连接棒接头防腐处理、钢轨探伤等情况。
8.4.5 阻抗连接器进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.6 检查阻抗连接器的安装位置、安装方法、顶面与轨顶高度、均回流线连接数量、与钢轨的焊接质量、焊接后的防腐处理、安装紧固性等情况。
8.4.7 环线进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.8 检查环线的安装位置、安装方法、道岔区长环线安装宽度及交叉点、道岔区长环线安装固定方式、车地通信环线安装宽度及交叉点、环线走线、各类卡具紧固性等情况。
8.4.9 波导管及安装附件进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.10 检查波导管的安装位置、安装方法、波导管安装支架（包括固定支架与滑动支架）的高度、间隔距离、与走行轨中心距离、与钢轨的位置关系、两个波导管分段末端间距离、波导管、轨旁无线电子盒、耦合器接地、波导管安装空间、波导管与轨旁无线电子盒（或耦合器）间连接的射频电缆长度、波导管及各种安装配件防腐处理、安装紧固性、波导管保护膜、波导管防护罩强度等情况。
8.4.11 漏泄同轴电缆进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位单盘测试记录；
d) 电缆规格型号、外观质量；
e) 抽测内外导体的直流电阻、绝缘介电强度、绝緣电阻等直流电气指标和其特性阻抗、电压驻波比、标称耦合损耗、传输衰减等交流电气指标。
8.4.12 检查漏泄同轴电缆的安装位置、安装方式、漏缆开口方向、安装间距、安装高度、弯曲半径、漏缆接续、接头防护、漏缆交直流电气性能测试、中继段静态场强测试等情况。
8.4.13 应答器进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.14 检查应答器的安装位置、安装方式、安装高度、纵横向偏移量、有源应答器馈电盒连接电缆防护、有源应答器馈电盒配线、有源应答器馈电盒防潮密封、有源应答器馈电盒接地、安装支架可调节、有源应答器馈电盒固定等情况。
8.4.15 定位天线进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.16 检查定位天线的安装位置、安装方法、距钢轨顶面距离、与轨面平行度、纵横向偏移量、安装支架可调节、安装紧固性等情况。

8.4.17 终端接收器进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.18 检查终端接收器的安装位置、安装方法、接收器箱在墙壁上安装的垂直度、接收器箱配线、引出线敷设、接收器箱密封装置、接收器箱体接地、安装紧固性等情况。
8.4.19 无线接入单元进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.20 检查无线接入单元的安装位置、安装方法、天线安装坐标、天线安装限界、天线方向调整、无线接入单元电子箱防潮密封、无线接入单元电子箱配线、无线接入单元电子箱接地、电子箱安装垂直度、电子箱安装紧固性、天线支架防腐处理、天线支架安装紧固性等情况。
8.4.21 计轴装置进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.4.22 检查计轴装置的安装位置、安装方法、计轴磁头安装部位、磁头与钢轨隔离、相邻磁头安装间距、磁头安装固定、计轴电子盒安装位置、电子盒内部配线、电子盒密封装置、电子盒接地、电子盒安装垂直度、计轴装置电缆材质、电缆长度、电缆防护等情况。
8.5 车载设备
8.5.1 检查车载设备安装限界、车载设备安装后静态与动态调试程序和方法等。
8.5.2 机柜及设备、人机界面进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.5.3 检查机柜的安装位置、安装方式、机柜底座防震措施、柜内各种元器件安装、机柜内配线、人机界面安装高度、屏幕显示、操作手柄、扳键和按钮动作可靠性、灵活性、部件安装紧固性等情况。
8.5.4 天线及测速设备进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.5.5 检查天线及测速装置的安装位置、安装方式、测速装置安装位置精确度、固定紧固性、测速装置接线盒安装固定、线缆防护、防护管材质、金属支架防护管防腐处理等情况。
8.5.6 配线线缆进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.5.7 检查车载设备配线的线缆外观、有无中间接头、接线端子压接方式、配线电缆固定、标识等情况。
8.6 室内设备
8.6.1 各类机柜（架）进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.6.2 检查机房内机柜（架）的平面布置、安装位置、机面朝向、柜（架）间距、机柜（架）固定方式、机柜（架）底座与地面固定、底座安装高度、同排机柜（架）水平度、垂直度、机柜（架）之间连接固定、机柜（架）抗震措施、机柜（架）铭牌文字和符号标志、机柜（架）漆面色调等情况。
8.6.3 各类走线架（槽）进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.6.4 检查走线架（槽）的安装位置、安装方法、架（槽）之间连接固定等情况。
8.6.5 检查电缆引入信号设备室弯曲半径、余留量、电缆成端、引入孔防火封堵、电缆标识、电缆防护、电缆排列、分线盘（柜）上接线端子排列、分线盘安装高度、分线柜安装固定等情况。
8.6.6 操作显示设备进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.6.7 检查操作显示设备的安装位置、整体布局、计算机及附属设备接口选接、防电磁干扰屏蔽措施、计算机配线、计算机显示屏、键盘、鼠标、打印机、扫描仪安装、控制台表示盘面的布置及表示方式、控制台指示灯、按钮、控制台内部配线、限流装置容量、报警装置、单元控制台紧固性等情况。
8.6.8 大屏设备进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.6.9 检查大屏设备的安装位置、屏幕配置、安装方式、安装程序、操作工艺、地面走线、屏幕间缝隙、屏幕拼接间距、大屏总体平整精度、反射镜安装角度、电子设备箱安装配线、投影机安装、风扇安装、大屏显示图像、连接部件紧固性等情况。
8.6.10 电源设备进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.6.11 检查电源设备的安装位置、安装方式、各屏排列顺序、两路电源相序、电源屏按钮动作灵活性、限流装置容量、电源屏接地装置、指示灯安装、报警装置安装、不间断电源（UPS)机柜外壳接地、电池块配置、电池柜接地装置、电源线敷设、电源线防护、电源屏固定、电源屏配线、蓄电池排列等情况。
8.6.12 配线线缆进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.6.13 检查室内设备配线的线缆外观、有无中间接头、接线端子压接方式、配线电缆固定、标识等情况。
8.7 防雷与接地

8.7.1 检查信号设备机房电源防雷箱的安装位置、安装方式、接线方式。
8.7.2 检查信号系统设备的接地方式和连接方式。
8.7.3 信号防雷设施和接地装置进场前，应进行进场验收，检查项目包括：

a) 供货商企业生产资质；

b) 合格证、出厂检验报告；
c) 安装单位进场检验记录；

d) 规格型号、外观质量等。
8.7.4 检查防雷设施的安装位置、安装方式、连接线路、配线、安装稳固性和标识等情况。

8.7.5 检查接地装置的安装位置、安装方式、接线、接地体埋深、接地体距其他设备和建筑物距离等情况。
8.7.6 检查直流电气牵引区段信号设备防护情况，包括：

a) 信号干线屏蔽电缆引人室内时和电缆中间接续的屏蔽连接；
b) 信号设备的金属外缘距接触网带电部分距离；
c) 信号设备的金属外缘距回流线的距离。

8.7.7 检查接地体材质、接地体与引接线连接部分连接方式和防腐处理情况。
9与调试质量有关的监理过程
9.1 联锁
9.1.1 根据设计提供的进路连锁表检验联锁试验情况，包括：
a) 室内单项试验；
b) 室外单项试验；
c) 综合试验。
9.1.2 检验计算机及外部设备功能性试验情况。

9.1.3 检验电源设备试验情况，包括：

a) 电源输出电压值测试；

b) 主备电源切换可靠性、切换时间、电压稳定度；
c) 不间断电源的输出电压、频率、满负荷放电时间及超载性；

d) 电源设备对地绝缘电阻值；

e) 电源故障报警功能等。
9.1.4 检验车站联锁试验情况，包括：
a) 进路联锁表所列的每条列车/调车进路的建立与取消、信号机开放与关闭、进路锁闭与解锁等项目的试验；
b) 敌对进路、敌对信号、列车防护进路等项目的试验；

c) 站内联锁设备与区间、站（场）间的联锁关系；
d) 计算机联锁设备的采集单元与采集对象、驱动单元与执行器件的状态一致性等。
9.1.5 检验车站联锁设备故障报警信号的及时性、准确性和可靠性。

9.1.6 检验信号机试验情况，包括：

a) 信号机光源的额定电压、灯光色显、调整显示距离；

b) 色灯信号机灯丝点亮情况、主副灯丝转换可靠性、接通报警电路及时性；
c) LED信号机灯管点亮情况、LED灯管故障情况下关联动作。
9.1.7 检验转辙设备试验情况，包括：

a) 道岔在定位或反位状态时，尖轨与基本轨密贴程度；
b) 在道岔正常转换、因故不能转换或转换中途受阻时，电机转动情况；
c) 转辙设备可动部分在转动过程中的平稳性、灵活性，杆件连接部位旷量。

d) 道岔的转换动程、外锁闭量以及转换时间、动作电流与故障电流等主要性能指标；
e) 道岔不锁闭间隙值；
f) 转辙机内表示系统的动接点与定接点在接触深度，动接点前端边缘与定接点座的距离。在挤岔状态时，转辙机表示系统的定位、反位接点断开的可靠性。

g) 转辙机开启机盖、关闭机盖或插入手摇把时，安全接点的开断情况。
9.1.8 检验轨道电路试验情况，包括：

a) 调整状态下轨道电路接收端接收到的信号强度值；
b) 用标准分路灵敏电阻分路导线对钢轨进行分路时，轨道电路接收到的信号强度值；
c) 轨道电路测试盘所测试区段与室外实际区段一致性，测试盘上的测试数据与相应轨道继电器线圈上的测试数据的一致性；
d) 轨道电路极性交叉检测。
9.1.9 检验联锁综合试验情况，包括：

a) 进路上道岔、信号机和区段的联锁关系，联锁条件与进路开通的对应关系，敌对进路互斥情况；
b) 引导信号机故障情况下，引导作业的实现；
c) 控制台（显示器）上复示信号显示与室外对应信号机的信号显示一致性、室外轨道电路位置与控制台（显示器）上的轨道区段表示一致性、室外道岔实际定/反位位置与控制台（显示器）上的道岔位置表示一致性、操作道岔时室外道岔转换设备动作状态与室内有关设备动作状态一致性、室外其他设备状态与控制台（显示器）上的相关表示一致性等室内、外设备一致性检验，灯丝断丝报警功能；

d) 正线与车辆基地间的接口测试及功能检验。

9.2 微机监测
9.2.1 检验微机监测设备显示功能、监测的信息与现场设备状态的一致性。

9.2.2 检验微机监测设备报警功能的及时性、准确性实时性。

9.2.3 检验微机监测设备性能，包括：
a) 监测数据分析；

b) 监测精度校验。
9.3 列车自动防护
9.3.1 按设计和相关技术要求检验ATP系统功能。

9.3.2 ATP系统功能检验前，需完成以下各项检查验收：
a) 系统设备单项调试、车载设备静态/动态调试；

b) 线路轨旁设备限界；
c) 通信通道。

9.3.3 ATP系统必须符合故障导向安全原则。
9.3.4 检验驾驶模式监控功能，包括：

a) 限制人工模式；

b) 非限制人工模式；

c) 列车自动保护人工模式；

d) 列车自动运行模式；

e) 列车自动折返模式。
9.3.5 检验列车速度控制功能，包括：

a) 列车安全运行间隔控制;

b) 列车超速防护控制;

c) 列车倒车安全防护控制。
9.3.6 检验列车紧急停车功能。

9.3.7 检验列车车门安全控制功能，与列车停准、车速的逻辑关系。

9.3.8 检验站台屏蔽门自动控制功能，与列车停准、车速的逻辑关系。
9.3.9 检验车载信号接收功能，验证地面设备发送的信号强度与车载设备接收灵敏度的匹配关系。
9.3.10 检验列车折返作业时ATP功能的完整性。

9.3.11 检验故障报警功能，包括：

a) 系统自诊断；
b) 故障报警；
c) 实时记录功能。

15.2.9 检验车地通信功能，验证车载设备与地面设备信息交换的及时性与正确性。
9.4 列车自动监控
9.4.1 按设计和相关技术要求检验ATS系统功能。

9.4.2 ATS系统功能检验前，需完成以下各项检查验收：
a) 系统设备单项调试、车载设备静态/动态调试；

b) 通信通道。
9.4.3 检验操作模式功能，包括：

a) 有时刻表的自动控制模式；

b) 无时刻表的自动控制模式；
c) 人工控制模式。

9.4.4 检验列车运行自动和人工调整功能，包括：

a) 区间运行时分调整；

b) 车站停站时分调整；
c) 列车增减调整。

9.4.5 检验工作站运行模式功能，包括：

a) 在线模式；

b) 回放模式；

c) 模拟模式。

9.4.6 检验信号控制功能，包括：
a) 进路控制；

b) 信号机控制；

c) 道岔控制；

d) 终端模式设置。

9.4.7 检验自动进路控制功能，包括：

a) 连续通过进路；

b) 车次号触发进路；

c) 接近触发进路。

9.4.8 检验列车描述功能，验证车次号的设置、修改、移动、取消以及对车次号的跟踪等。

9.4.9 检验列车折返功能，包括：

a) 列车自动折返；

b) 列车人工折返。

9.4.10 检验列车运行间隔和折返时间测试功能。

9.4.11 检验列车运行时刻表的编制及管理功能。

9.4.12 检验站台控制功能，包括：

a) 停站时间设置；

b) 扣车及停站终止等。

9.4.13 检验列车跳停功能。

9.4.14 检验各种运营报告的打印功能，包括：

a) 日常运营报告；

b) 当前时刻表报告；

c) 偏离时刻表报告；

d) 车辆走行距离报告；

e) 准点率统计报告等。

9.4.15 检验报警和事件管理功能。

9.4.16 检验用户管理权限功能。
9.4.17 检验中央/车站控制权转换功能，包括：

a) 在正常情况下，车站控制权和中央控制权之间的转换需经过完整的授权、受权操作手续。

b) 在紧急情况下，车站可不经中心同意立即获得紧急站控权等。

9.4.18 检验ATS与其他系统的接口功能。

9.4.19 检验系统模拟培训功能。
9.5 列车自动运行

9.5.1 按设计和相关技术要求检验ATO系统功能。

9.5.2 ATO系统功能检验前，需完成以下各项检查验收：
a) 系统设备单项调试、车载设备静态/动态调试；

b) 线路轨旁设备限界；

c) 通信通道。

9.5.3 检验列车速度控制功能，包括：
a) 自动调节列车运行速度；
b) 停车精度；

c) 限速行驶。

9.5.4 检验列车自动折返功能，停站、折返和存车作业时的停车精度。

9.5.5 检验车门/屏蔽门自动控制功能，包括：
a) 车门控制方式；
b) 列车车门开闭与车速联锁关系；
c) 列车停车位置及开门方位准确性。

9.5.6 检验列车自动运行正点率的统计测试指标。

9.5.7 检验故障报警功能，包括：

a) 系统自诊断；
b) 故障报警；
c) 实时记录。

9.5.7 检验车地通信功能，验证车载设备与地面设备信息交换的及时性与正确性。
9.6 列车自动控制

9.6.1 按设计和相关技术要求检验ATC系统功能。

9.6.2 ATC系统功能检验前，需完成以下各项检查验收：
a) ATP、ATS、ATC系统功能；

b) 供应商已提供系统相关安全认证证书；

c) 通信通道。

9.6.3 ATC系统进行下列综合检验：
a) ATP、ATO和ATS系统的接口性能测试；
b) 正线进路的行车试验；
c) 系统运营能力检验；
d) 系统可靠性、可用性指标检测。

9.6.4 检验ATC系统降级运行功能。

10与验收质量有关的监理过程
10.1 信号系统质量验收的划分
10.1.1 城市轨道交通工程信号系统质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部工程、分项工程和检验批。

10.1.2 城市轨道交通工程信号系统应为一个单位工程，可按相对规模较大、且具备独立使用功能的原则，将正线信号工程、车辆基地信号工程划分为两个子单位工程。

10.1.3 分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分。

10.1.4 分项工程应按工种、材料、施工工艺、设备类别等划分。

10.1.5 检验批应根据施工及质量控制和验收需要划分。
10.2 信号系统质量验收

10.2.1 检验批的质量验收应包括下列内容：

a) 对原材料、构配件和设备等的实物检验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行。

b) 资料检查应包括主要材料、构配件和设备等的质量证明文件和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。

10.2.2 检验批合格质量应符合下列规定：

a) 主控项目和一般项目的质量应经抽样检验合格；
b) 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

10.2.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

a) 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；
b) 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

10.2.4 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

a) 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；
b) 质量控制资料应完整；
c) 涉及安全及功能的检验和检测结果应符合有关规定。

10.2.5 单位工程质量验收合格应符合下列规定：

a) 单位（子单位）工程所含分部工程的质量均应验收合格；
b) 质量控制资料应完整；
c) 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；
d) 观感质量验收应符合要求。

10.2.6 信号系统质量验收程序和组织应符合下列规定：

a) 检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织信号专业施工单位质量(技术）负责人等进行验收；
b) 分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；
c) 单位（子单位）工程完工，施工单位自检合格后，应向监理单位提出单位工程竣工预验收申请；
d) 监理单位收到单位工程竣工预验收申请后，由总监理工程师组织施工（含分包单位）、设计、建设单位进行单位（子单位）工程预验收；
e) 单位（子单位）工程预验收合格后，施工单位出具工程竣工报告，监理单位出具工程质量评估报告，设计单位出具工程质量检查报告，并由施工单位向建设单位提出单位工程竣工验收申请；
f) 建设单位收到单位工程竣工验收申请后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收；
g) (e)单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按本规范规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位；
h) 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地技术行政主管部门或工程质量监督机构协调处理；
i) 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。
附录A

（规范性附录）

城市轨道交通工程信号系统监理过程主要见证点和见证方式
	序号
	阶段
	项目
	监理内容
	见证方式
	检查方式

	1
	电（光）缆线路
	支架
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量、涂层测厚仪检查

	
	
	
	安装位置、安装高度、安装间距、安装平直度、防腐处理、固定方式和接地
	H
	观察、尺量、万用表检查

	2
	
	线槽
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量、涂层测厚仪检查

	
	
	
	焊接牢固性、防腐处理、补偿方式、固定方式、支撑间距、连接和接地
	H
	观察、尺量、万用表检查

	3
	
	电（光）缆
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	单盘测试记录
	R
	

	
	
	
	电缆规格型号、外观质量
	W
	观察检查

	
	
	
	电缆线间、对地绝缘电阻值和环阻
	W
	观察、兆欧表、直流电阻测试仪检查

	
	
	
	敷设方式、弯曲半径、穿人防门孔洞、过轨、电缆头处理、电缆排列、余留量、电缆标牌、干线径路标志
	H
	观察、尺量检查

	
	
	
	接续、测试人员的持证情况
	R
	操作证、培训证

	4
	
	电（光）缆防护管、槽
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	电（光）缆线路
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量、涂层测厚仪检查

	
	
	
	材质、防护部位、弯曲半径、封堵、防护长度、防护范围
	
	观察、尺量检查

	5
	
	电（光）缆接续
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	接续位置、接续环境、电（光）缆方向、工艺技术、屏蔽连接
	W
	观察、尺量检查

	6
	
	电（光）缆箱、盒
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量、涂层测厚仪检查

	
	
	
	安装位置、安装高度、距线路中心的距离、电缆引入箱盒成端、箱盒内配线、设备部件布置、端子编号、密封、箱盒基础
	W
	观察、尺量检查

	7
	固定信号机、发车指示器及按钮装置
	信号机及其附属设施
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装高度、垂直度、显示方向、灯光配列、光源、配线、灯室结构、封堵、组件安装、线缆防护、基础材质和安装稳固性
	W
	观察、尺量检查

	8
	
	发车指示器
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	固定信号机、发车指示器及按钮装置
	
	安装位置、安装高度、垂直度、显示方式、配线、线缆防护、基础材质和安装稳固性
	W
	观察、尺量检查

	9
	
	按钮装置
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装高度、按钮箱封、配线、线缆防护、基础材质和安装稳固性
	W
	观察、尺量检查

	10
	
	车辆基地车控室应急盘
	安装位置、安装高度、按钮箱封和安装稳固性
	W
	观察、尺量检查

	11
	转辙设备
	转辙设备安装装置
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装装置安装位置、安装方式、安装偏差、防腐处理、绝缘部件安装、杆件动作灵活性、杆件与长基础角钢平行度、角型座铁与钢轨密贴度、连接杆调整丝扣余量、零部件紧固程度、开口销劈开角度
	W
	观察、尺量检查

	12
	
	转辙设备外锁闭装置
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、锁闭框、尖轨连接铁、锁钩和锁闭杆连接牢固性、可动部分动作灵活性、定位反位锁闭量、安装偏差、防腐处理、零部件紧固程度、开口销劈开角度
	W
	观察、尺量检查

	13
	
	转辙机
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	转辙设备
	
	安装位置、安装方式、动作杆与密贴调整杆、表示杆、道岔第一连接杆位置关系、液压转辙机油管固定、内部配线、配线防护、零部件紧固程度、开口销劈开角度等情况
	W
	观察、尺量检查

	14
	列车检测与车地通信设备
	有绝缘轨道电路
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、限流装置的调整、设备配线、钢轨绝缘安装、轨道连接线截面、轨道连接线安装、轨道连接线防护、连接紧固性、钢轨接续线截面、钢轨接续线与钢轨连接方式、钢轨接续线安装位置、道岔跳线截面、道岔跳线安装位置及固定、回流线截面、回流线与钢轨连接方式、轨道电路设备支架防腐处理、钢轨绝缘配件安装、各类连接线端子防腐
	W
	观察、尺量检查

	15
	
	无绝缘轨道电路
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、调谐单元安装紧固性、调谐单元防潮密封、调谐单元接地、塞钉式连接棒安装、焊接式连接棒安装、连接棒接头防腐处理、钢轨探伤
	W
	观察、尺量检查

	16
	
	阻抗连接器
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	列车检测与车地通信设备
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、顶面与轨顶高度、均回流线连接数量、与钢轨的焊接质量、焊接后的防腐处理、安装紧固性
	W
	观察、尺量检查

	17
	
	环线
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、道岔区长环线安装宽度及交叉点、道岔区长环线安装固定方式、车地通信环线安装宽度及交叉点、环线走线、各类卡具紧固性
	W
	观察、尺量检查

	17
	
	波导管及安装附件
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、波导管安装支架（包括固定支架与滑动支架）的高度、间隔距离、与走行轨中心距离、与钢轨的位置关系、两个波导管分段末端间距离、波导管、轨旁无线电子盒、耦合器接地、波导管安装空间、波导管与轨旁无线电子盒（或耦合器）间连接的射频电缆长度、波导管及各种安装配件防腐处理、安装紧固性、波导管保护膜、波导管防护罩强度
	W
	观察、尺量检查

	18
	
	漏泄同轴电缆
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	列车检测与车地通信设备
	
	单盘测试记录
	R
	

	
	
	
	电缆规格型号、外观质量
	W
	观察检查

	
	
	
	内外导体的直流电阻、绝缘介电强度、绝緣电阻等直流电气指标和其特性阻抗、电压驻波比、标称耦合损耗、传输衰减等交流电气指标
	W
	观察、兆欧表、直流电阻测试仪检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、漏缆开口方向、安装间距、安装高度、弯曲半径、漏缆接续、接头防护、漏缆交直流电气性能测试、中继段静态场强测试
	W
	观察、尺量检查

	19
	
	应答器
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、安装高度、纵横向偏移量、有源应答器馈电盒连接电缆防护、有源应答器馈电盒配线、有源应答器馈电盒防潮密封、有源应答器馈电盒接地、安装支架可调节、有源应答器馈电盒固定
	W
	观察、尺量检查

	20
	
	定位天线
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、距钢轨顶面距离、与轨面平行度、纵横向偏移量、安装支架可调节、安装紧固性
	W
	观察、尺量检查

	21
	
	终端接收器
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	列车检测与车地通信设备
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、接收器箱在墙壁上安装的垂直度、接收器箱配线、引出线敷设、接收器箱密封装置、接收器箱体接地、安装紧固性
	W
	观察、尺量检查

	22
	
	无线接入单元
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、天线安装坐标、天线安装限界、天线方向调整、无线接入单元电子箱防潮密封、无线接入单元电子箱配线、无线接入单元电子箱接地、电子箱安装垂直度、电子箱安装紧固性、天线支架防腐处理、天线支架安装紧固性
	W
	观察、尺量检查

	23
	
	计轴装置
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、计轴磁头安装部位、磁头与钢轨隔离、相邻磁头安装间距、磁头安装固定、计轴电子盒安装位置、电子盒内部配线、电子盒密封装置、电子盒接地、电子盒安装垂直度、计轴装置电缆材质、电缆长度、电缆防护
	W
	观察、尺量检查

	24
	车载设备
	车载机柜及设备、人机界面
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、机柜底座防震措施、柜内各种元器件安装、机柜内配线、人机界面安装高度、屏幕显示、操作手柄、扳键和按钮动作可靠性、灵活性、部件安装紧固性
	W
	观察、尺量检查

	25
	
	车载天线及测速设备
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、测速装置安装位置精确度、固定紧固性、测速装置接线盒安装固定、线缆防护、防护管材质、金属支架防护管防腐处理
	W
	观察、尺量检查

	26
	
	车载配线线缆
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	线缆外观、有无中间接头、接线端子压接方式、配线电缆固定、标识
	W
	观察、尺量检查

	27
	室内设备
	室内各类机柜（架）
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	平面布置、安装位置、机面朝向、柜（架）间距、机柜（架）固定方式、机柜（架）底座与地面固定、底座安装高度、同排机柜（架）水平度、垂直度、机柜（架）之间连接固定、机柜（架）抗震措施、机柜（架）铭牌文字和符号标志、机柜（架）漆面色调
	W
	观察、尺量检查

	28
	室内设备
	各类走线架（槽）
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方法、架（槽）之间连接固定
	W
	观察、尺量检查

	29
	
	电缆引入信号设备室
	弯曲半径、余留量、电缆成端、引入孔防火封堵、电缆标识、电缆防护、电缆排列、分线盘（柜）上接线端子排列、分线盘安装高度、分线柜安装固定
	W
	观察、尺量检查

	30
	
	操作显示设备
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、整体布局、计算机及附属设备接口选接、防电磁干扰屏蔽措施、计算机配线、计算机显示屏、键盘、鼠标、打印机、扫描仪安装、控制台表示盘面的布置及表示方式、控制台指示灯、按钮、控制台内部配线、限流装置容量、报警装置、单元控制台紧固性
	W
	观察、尺量检查

	31
	
	大屏设备
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	室内设备
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、屏幕配置、安装方式、安装程序、操作工艺、地面走线、屏幕间缝隙、屏幕拼接间距、大屏总体平整精度、反射镜安装角度、电子设备箱安装配线、投影机安装、风扇安装、大屏显示图像、连接部件紧固性
	W
	观察、尺量检查

	32
	
	电源设备
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、各屏排列顺序、两路电源相序、电源屏按钮动作灵活性、限流装置容量、电源屏接地装置、指示灯安装、报警装置安装、不间断电源（UPS)机柜外壳接地、电池块配置、电池柜接地装置、电源线敷设、电源线防护、电源屏固定、电源屏配线、蓄电池排列
	W
	观察、尺量检查

	33
	
	室内配线线缆
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	线缆外观、有无中间接头、接线端子压接方式、配线电缆固定、标识
	W
	观察、尺量检查

	34
	防雷及接地
	信号防雷设施
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、连接线路、配线、安装稳固性和标识
	W
	观察、尺量检查

	35
	防雷及接地
	检查接地装置
	供货商资质证明
	R
	

	
	
	
	合格证、出厂检验报告
	R
	

	
	
	
	具有相应资质的检测单位出具的检测报告
	R
	

	
	
	
	进场检验记录
	R
	

	
	
	
	型号和规格
	W
	观察、尺量检查

	
	
	
	安装位置、安装方式、接线、接地体埋深、接地体距其他设备和建筑物距离
	W
	观察、尺量检查

	36
	联锁试验
	电源设备试验
	电源输出电压值测试
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	主备电源切换可靠性、切换时间、电压稳定度
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	不间断电源的输出电压、频率、满负荷放电时间及超载性
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	电源设备对地绝缘电阻值
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	电源故障报警功能
	W
	对照设计文件查验

	37
	
	车站联锁试验
	进路联锁表所列的每条列车/调车进路的建立与取消、信号机开放与关闭、进路锁闭与解锁等项目的试验
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	敌对进路、敌对信号、列车防护进路等项目的试验
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	站内联锁设备与区间、站（场）间的联锁关系 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	计算机联锁设备的采集单元与采集对象、驱动单元与执行器件的状态一致性
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	故障报警信号的及时性、准确性和可靠性
	W
	对照设计文件查验

	38
	
	信号机试验
	信号机光源的额定电压、灯光色显、调整显示距离
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	色灯信号机灯丝点亮情况、主副灯丝转换可靠性、接通报警电路及时性
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	LED信号机灯管点亮情况、LED灯管故障情况下关联动作
	W
	对照设计文件查验

	39
	联锁试验
	转辙设备试验
	道岔在定位或反位状态时，尖轨与基本轨密贴程度
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	在道岔正常转换、因故不能转换或转换中途受阻时，电机转动情况
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	转辙设备可动部分在转动过程中的平稳性、灵活性，杆件连接部位旷量
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	道岔的转换动程、外锁闭量以及转换时间、动作电流与故障电流等主要性能指标
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	道岔不锁闭间隙值
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	转辙机内表示系统的动接点与定接点在接触深度，动接点前端边缘与定接点座的距离。在挤岔状态时，转辙机表示系统的定位、反位接点断开的可靠性
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	转辙机开启机盖、关闭机盖或插入手摇把时，安全接点的开断情况
	W
	对照设计文件查验

	40
	
	轨道电路试验
	调整状态下轨道电路接收端接收到的信号强度值
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	用标准分路灵敏电阻分路导线对钢轨进行分路时，轨道电路接收到的信号强度值
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	轨道电路测试盘所测试区段与室外实际区段一致性，测试盘上的测试数据与相应轨道继电器线圈上的测试数据的一致性
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	轨道电路极性交叉检测
	W
	对照设计文件查验

	41
	
	联锁综合试验
	进路上道岔、信号机和区段的联锁关系，联锁条件与进路开通的对应关系，敌对进路互斥情况
	W
	对照设计文件查验

	
	联锁试验
	联锁综合试验
	引导信号机故障情况下，引导作业的实现
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	控制台（显示器）上复示信号显示与室外对应信号机的信号显示一致性、室外轨道电路位置与控制台（显示器）上的轨道区段表示一致性、室外道岔实际定/反位位置与控制台（显示器）上的道岔位置表示一致性、操作道岔时室外道岔转换设备动作状态与室内有关设备动作状态一致性、室外其他设备状态与控制台（显示器）上的相关表示一致性等室内、外设备一致性检验，灯丝断丝报警功能
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	正线与车辆基地间的接口测试及功能检验
	W
	对照设计文件查验

	42
	微机监测试验
	
	显示功能、监测的信息与现场设备状态的一致性
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	检查微机监测设备报警功能的及时性、准确性实时性 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	检查微机监测设备监测数据分析和监测精度校验性能
	W
	对照设计文件查验

	43
	列车自动防护试验
	驾驶模式监控功能
	限制人工模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	非限制人工模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车自动保护人工模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车自动运行模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车自动折返模式
	W
	对照设计文件查验

	44
	
	列车速度控制功能
	列车安全运行间隔控制 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车超速防护控制
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车倒车安全防护控制
	W
	对照设计文件查验

	45
	
	
	列车紧急停车功能
	W
	对照设计文件查验

	46
	
	列车车门安全控制功能
	与列车停准、车速的逻辑关系
	W
	对照设计文件查验

	47
	
	站台屏蔽门自动控制功能
	与列车停准、车速的逻辑关系
	W
	对照设计文件查验

	48
	
	
	车载信号接收功能
	W
	对照设计文件查验

	49
	列车自动防护试验
	故障报警功能
	系统自诊断
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	故障报警
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	实时记录功能
	W
	对照设计文件查验

	50
	
	车地通信功能
	验证车载设备与地面设备信息交换的及时性与正确性
	W
	对照设计文件查验

	51
	
	
	供货商安全认证
	R
	对照设计文件查验

	52
	列车自动监控试验
	操作模式功能
	有时刻表的自动控制模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	无时刻表的自动控制模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	人工控制模式
	W
	对照设计文件查验

	53
	
	列车运行自动和人工调整功能
	区间运行时分调整
	W
	对照设计文件查验

	54
	
	
	车站停站时分调整
	W
	对照设计文件查验

	55
	
	
	列车增减调整
	W
	对照设计文件查验

	56
	
	工作站运行模式功能
	在线模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	回放模式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	模拟模式
	W
	对照设计文件查验

	57
	
	信号控制功能
	进路控制 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	信号机控制
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	道岔控制
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	终端模式设置
	W
	对照设计文件查验

	58
	
	自动进路控制功能
	连续通过进路
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	车次号触发进路
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	接近触发进路
	W
	对照设计文件查验

	59
	
	列车描述功能
	车次号的设置、修改、移动、取消以及对车次号的跟踪
	W
	对照设计文件查验

	60
	
	列车折返功能
	列车自动折返
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车人工折返
	W
	对照设计文件查验

	61
	
	
	列车运行间隔和折返时间测试功能
	W
	对照设计文件查验

	62
	
	
	列车运行时刻表的编制及管理功能
	W
	对照设计文件查验

	63
	
	站台控制功能
	停站时间设置 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	扣车及停站终止
	W
	对照设计文件查验

	64
	
	
	列车跳停功能
	W
	对照设计文件查验

	65
	
	各种运营报告的打印功能
	日常运营报告 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	当前时刻表报告
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	偏离时刻表报告
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	车辆走行距离报告
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	准点率统计报告
	W
	对照设计文件查验

	66
	
	
	报警和事件管理功能
	W
	对照设计文件查验

	67
	
	
	用户管理权限功能
	W
	对照设计文件查验

	68
	
	中央/车站控制权转换功能
	在正常情况下，车站控制权和中央控制权之间的转换需经过完整的授权、受权操作手续
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	在紧急情况下，车站可不经中心同意立即获得紧急站控权
	W
	对照设计文件查验

	69
	
	
	ATS与其他系统的接口功能
	W
	对照设计文件查验

	70
	
	
	系统模拟培训功能
	W
	对照设计文件查验

	71
	列车自动运行试验
	列车速度控制功能
	自动调节列车运行速度 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	停车精度
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	限速行驶
	W
	对照设计文件查验

	72
	
	
	列车自动折返功能
	W
	对照设计文件查验

	73
	
	
	停站、折返和存车作业时的停车精度
	W
	对照设计文件查验

	74
	
	车门/屏蔽门自动控制功能
	车门控制方式
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车车门开闭与车速联锁关系
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	列车停车位置及开门方位准确性
	W
	对照设计文件查验

	75
	
	
	列车自动运行正点率的统计测试指标
	W
	对照设计文件查验

	76
	
	故障报警功能
	系统自诊断 
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	故障报警
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	实时记录
	W
	对照设计文件查验

	77
	
	
	车地通信功能
	W
	对照设计文件查验

	78
	列车自动控制
	综合试验
	ATP、ATO和ATS系统的接口性能测试
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	正线进路的行车试验
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	系统运营能力检验
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	系统可靠性、可用性指标检测
	W
	对照设计文件查验

	
	
	
	检验ATC系统降级运行功能
	W
	对照设计文件查验


2
1

