ICS 91.080.40

CCS P 25

团体标准

T/CASMES XXX—2024

现浇筑框架结构混凝土浇筑施工技术规范

Technical specification for concrete pouring construction of cast-in-place frame structure

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国中小企业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	1

5 施工准备	2

6 施工工艺	2

7 冬期施工	5

8 质量要求	6

9 成品保护	7

10 注意事项	7

11 安全与环保	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由歌山建设集团有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：歌山建设集团有限公司、XXXX、XXXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

现浇筑框架结构混凝土浇筑施工技术规范

- 范围

本文件规定了现浇筑框架结构混凝土浇筑施工的一般要求、施工准备、施工工艺、冬期施工、质量要求、成品保护、注意事项、安全与环保。

本文件适用于高温热面点火器的生产和检验。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

现浇筑框架结构混凝土浇筑施工 concrete pouring construction of cast-in-place frame structure

在施工现场，利用模板支护，将混凝土直接浇筑成型的施工方法。

- 一般要求

  - 在混凝土浇筑前应完成隐蔽工程验收和技术复核，并对操作人员进行技术交底，检查并确认施工现场具备实施条件。

  - 浇筑前应检查混凝土送料单，核对混凝土配合比，确认混凝土强度等级，检查混凝土运输时间，测定混凝土坍落度，必要时还应测定混凝土扩展度，在确认无误后再进行混凝土浇筑。

  - 混凝土拌合物入模温度不应低于5 ℃，且不应高于35 ℃。

  - 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土不应用于结构浇筑。

  - 混凝土应布料均衡，并对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况应及时进行处理。

  - 混凝土宜一次连续浇筑；当不能一次连续浇筑时，可留设施工缝或后浇带分块浇筑。

  - 混凝土浇筑应分层进行，分层浇筑应符合规定的分层振捣厚度要求，上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑完毕。

  - 混凝土浇筑的布料点宜接近浇筑位置，应采取减少混凝土下料冲击的措施。

- 施工准备

  - 材料

    - 水泥

宜选用32.5号以上矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。进场时应有质量证明书及复试试验报告。

    - 砂

宜选用粗砂或中砂。当混凝土低于C30时，含泥量应不大于5 %；高于C30时，含泥量应不大于3 %。

    - 石子

宜选用粒径为0.5 cm～3.2 cm的石子。当混凝土低于C30时，含泥量应不大于2 %；高于C30时，含泥量应不大于1 %。

    - 掺合料

粉煤灰其掺量应通过试验确定，并应符合相关标准。

    - 混凝土外加剂

减水剂、早强剂等应符合有关标准的规定，其掺量经试验符合要求后，方可使用。

  - 主要机具

主要机具包括：混凝土搅拌机、磅秤（或自动计量设备）、双轮手推车、小翻斗车、尖锹、平锹、混凝土吊斗、插入式振捣器、木抹子、长抹子、铁插尺、胶皮水管、铁板、串桶、塔式起重机等。

  - 作业条件

    - 浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续。

    - 浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕，并经检查合格。

    - 水泥、砂、石及外加剂等经检查应符合有关标准要求。

    - 磅秤（或自动上料系统）经检查核定计量准确，振捣器（棒）经检验试运转合格。

    - 对操作班组已进行全面施工技术交底，混凝土浇筑申请书已被批准。

- 施工工艺

  - 工艺流程

施工工艺流程如图1所示。

- 施工工艺流程

  - 作业准备

    - 浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。

    - 使用木模板时应浇水使模板湿润。

    - 柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。

    - 剪刀墙根部松散混凝剔掉清净。

  - 混凝土搅拌

    - 配料和计量

根据配合比确定每盘各种材料用量及车辆重量，分别固定好水泥、砂、石各个磅秤标准。在上料时车过磅，骨料含水率应经常测定，及时调整配合比用水量，确保加水量准确。

    - 装料顺序

      - 一般先倒石子，再装水泥，最后倒砂子。

      - 需加粉煤灰掺合料时，应与水泥一并加入。

      - 需掺外加剂（减水剂、平强剂等）时，粉状应根据每盘加入量预加工装入小包装袋内（塑料袋为宜），用时与粗细骨料同时加入；液状应按每盘用量与水同时装入搅拌机搅拌。

    - 搅拌时间

      - 为使混凝土搅拌均匀，自全部拌合料装入搅拌筒中直到混凝土开始卸料止，混凝土搅拌的最短时间，可按表1的规定采用。

- 混凝土搅拌最短时间

| 搅拌机出料梁（L） | ＜250 | 250～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自落式/（s） | 90 | 120 | 150 |
| 强制式/（s） | 60 | 90 | 120 |

      - 混凝土开始搅拌时，由施工单位主管技术部门组织有关人员，对出盘混凝土的坍落度、和易性等进行鉴定，检查是否符合配合比通知单要求，经调整合格后再正式搅拌。

  - 混凝土运输

    - 混凝土自搅拌机中卸出后，应及时送到浇筑地点。在运输过程中，应防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现象时，应在浇筑前进行一次拌合。

    - 混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间，不宜超过表2的规定。

- 混凝土从搅拌机卸出至浇筑完毕的时间

| 气温（℃） | ＜25 | ＞25 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土＜C30/（min） | 120 | 90 |
| 混凝土＞C30/（min） | 90 | 60 |
| - 掺用外加剂或采用快硬水泥拌制混凝土时，应按试验确定。 |  |  |

    - 泵送混凝土时应保证混凝土泵连续工作，如果发生故障，停歇时间超过45 min或混凝土出现离析现象，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。

  - 混凝土浇筑与振捣

    - 一般要求

      - 混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不应超过2 m，浇筑高度如超过3 m时应采取措施，用串桶或溜管等。

      - 浇筑混凝土时应分段分层连续进行，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大应不超过50 cm。

      - 使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不应得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30 cm～40 cm）。振捣上一层时应插入下层5 cm，以消除两层间的接缝。表面振动器（或称平板振动器）的移动间距应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

      - 浇筑混凝土应连续进行。如应间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结之前将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2 h应按施工缝处理。

      - 浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

    - 柱的混凝土浇筑

      - 柱的浇筑前底部应先填以5 cm～10 cm厚的与混凝土配合比相同的减石子砂浆，柱的混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50 cm，振捣棒不应触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。

      - 柱高在3 m之内，可在柱顶直接下灰浇筑；超过3 m时，应采取串桶措施或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不应超过2 m，每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实，并用箍箍牢。

      - 柱的混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1 h～1.5 h，使其获得初步沉实再继续浇筑。

      - 浇筑完后，应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

    - 梁、板的混凝土浇筑

      - 梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁、板混凝土浇筑连续向前进行。

      - 和板连成整体高度大于1 m的梁，允许单独浇筑，其施工缝应留在板底以下2 m～3 cm处。浇捣时，浇筑与振捣应紧密配合，第一层下料应慢些，梁底充分振实后再下二层料，用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁底及梁帮部位应注意振实，振捣时不应触动钢筋及预埋件。

      - 梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

      - 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不应用振捣棒铺摊混凝土。

      - 施工缝位置宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不应留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

      - 施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2 MPa时，方可继续浇筑。在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

    - 剪力墙的混凝土浇筑

      - 如跟柱、墙的混凝土强度等级相同时，可以同时浇筑，反之宜先浇筑柱的混凝土，预埋剪力墙锚固筋，待拆柱模后，再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。

      - 剪力墙浇筑混凝土前，先在底部均匀浇筑5 cm厚的与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆，并用铁锹入模，不应用料斗直接灌入模内。

      - 浇筑墙体混凝土应连续进行，间隔时间不应超过2 h，每层浇筑厚度应控制在60 cm，应预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。

      - 振捣棒移动间距应小于50 cm，每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度，为使上下层混凝土结合成整体，振捣器应插入下层混凝土5 cm。振捣时注意钢筋密集及洞口部位，为防止出现漏振。应在洞口两侧同时振捣，振捣器插入下层混凝土的深度应大体一致。大洞口的洞底模板应开口，并在此处浇筑振捣。

      - 混凝土墙体浇筑完毕之后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按标高线将墙上表面混凝土找平。

    - 楼梯的混凝土浇筑

      - 楼梯段混凝土应自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子（或塑料抹子）将踏步上表面抹平。

      - 对于施工缝位置，楼梯混凝土宜连续浇筑完、多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。

  - 养护

混凝土浇筑完毕后，应在12 h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态，养护期一般不少于7个昼夜。

- 冬期施工

  - 冬期浇筑的混凝土掺负温复合外加剂时，应根据温度情况的不同，使用不同的负温外加剂。且应在使用前经专门试验及有关单位技术鉴定。

  - 冬期施工前应制定冬期施工方案，对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等进行热工计算，并应据此施工。

  - 混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。

  - 运输浇筑过程中，温度应符合热工计算所确定的数据，如不符时，应采取措施进行调整。采用加热养护时，混凝土养护前的温度不应低于2 ℃。

  - 整体式结构加热养护时，浇筑程序和施工缝位置应能防止发生温度应力，如加热温度超过40 ℃时，应征求设计单位意见后确定。混凝土升、降温度不应超过规范规定。

  - 冬期施工平均气温在-5 ℃以内，一般采用综合蓄热法施工，所用的早强抗冻型外加剂应有出厂证明，并要经试验室试块对比试验后再正式使用。综合蓄热法宜选用42.5号以上普通硅酸盐水泥或R型早强水泥。外加剂应选用能明显提高早期强度、并能降低抗冻临界强度的粉状复合外加剂，与骨料同时加入，保证搅拌均匀。

  - 冬施养护时，模板及保温层应在混凝土冷却到5 ℃后方可拆除。混凝土与外界温差大于15 ℃时，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，使其缓慢冷却。

  - 混凝土试块除正常规定组数制作外，还应增设工组与结构同条件养护，一组用以检验混凝土受冻前的强度，另一组用以检验转入常温养护28 d的强度。

  - 冬期施工过程中，应填写“混凝土工程施工记录”和“冬期施工混凝土日报”。

- 质量要求

  - 一般项目

    - 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等应符合标准规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。

    - 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理，应符合设计规定。

    - 混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验应符合GB/T 50107的规定。

    - 设计不允许的裂缝结构，不应出现；设计允许的裂缝结构，其裂缝宽度应符合设计规定。

  - 基本项目

混凝土应振捣密实；不应有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

  - 允许偏差

现浇框架混凝土允许偏差应符合表3的规定。

- 现浇框架混凝土允许偏差

| 目次 | 项目 |  | 允许偏差 mm |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多层 | 高层 |  |
| 1 | 轴线位移 |  | 8 | 5 | 尺量检查 |
| 2 | 标高 | 层高 | ±10 | ±10 | 用水准仪或尺量检查 |
|  |  | 全高 | ±30 | ±30 |  |
| 3 | 截面尺寸 |  | +5 | +5 | 尺量检查 |
|  |  |  | -2 | -2 |  |
| 4 | 墙面垂直 | 每层 | 5 | 5 | 用2 m托线板检查 |
|  |  | 全高 | H‰且≤20 | H‰且≤30 | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
| 5 | 表面平整 |  | 8 | 8 | 用2 m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 预埋钢板中心线偏移 |  | 10 | 10 | 尺量检查 |
| 7 | 预埋管、预留孔、预埋螺栓中心线偏移 |  | 5 | 5 |  |
| 8 | 预留洞中心线偏移 |  | 15 | 15 |  |
| - H为柱、墙全高。 |  |  |  |  |  |

  - 拆除模板后检查

    - 混凝土拆除模板后应进行下列检查：

- 构件的轴线位置、标高、截面尺寸、表面平整度、垂直度；

- 预埋件的数量、位置；

- 构件的外观缺陷；

- 构件的连接及构造做法；

- 结构的轴线位置、标高、全高垂直度。

    - 混凝土结构拆模后实体质量检查方法与判定，应符合GB 50204的有关规定。

- 成品保护

  - 钢筋和垫块的位置应正确，不应踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不应碰动预埋件和插筋。

  - 不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

  - 已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土应加以保护，应在混凝土强度达到1.2 MPa以后，方可在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。

  - 冬期施工在已浇的模板上覆盖时，应在铺的脚手板上操作，不踏脚印。

- 注意事项

  - 蜂窝

混凝土中的砂浆从下部涌出而造成蜂窝，出现的原因有：

- 混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振；

- 模板有缝隙使水泥浆流失；

- 钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大；

- 柱、墙根部模板有缝隙。

  - 露筋

出现露筋的原因有：

- 钢筋垫块位移、间距过大、漏放；

- 钢筋紧贴模板；

- 梁、板底部振捣不实。

  - 麻面

出现麻面的原因有：

- 拆模过早；

- 模板表面漏刷隔离剂；

- 模板湿润不够；

- 构件表面混凝土易黏附在模板上。

  - 孔洞

由于钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混凝土而造成。

  - 缝隙与夹渣层

施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因，易造成缝隙、夹渣层。

  - 其他

    - 柱接头模板刚度差或支撑部位模板时未认真控制断面尺寸，易造成梁、柱连接处断面尺寸偏差过大。

    - 混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平以及冬期施工在覆盖保温层时，上人过早或未垫板进行操作，易造成现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大。

- 安全与环保

  - 施工过程中，应采取建筑垃圾减量化措施，对施工过程中产生的建筑垃圾，应进行分类、统计和处理。

  - 施工过程中，应采取防尘、降尘措施，控制作业区扬尘。

  - 应对材料搬运、施工设备和机具作业等采取可靠的降低噪声措施。

  - 应采取光污染控制措施，对可能产生强光的施工作业，应采取防护和遮挡措施。

  - 对施工过程中产生的污水，应采取沉淀、隔油等措施进行处理，不得直接排放。

  - 宜选用环保型脱模剂，使用后剩余的脱模剂及其包装等不得与普通垃圾混放，并应由厂家或有资质的单位回收处理。

  - 对施工设备和机具维修、运行、存储时的漏油，应采取有效的隔离措施，不应直接污染土壤。

_________________________________