| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 02 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0090—2025

工程造价审计风险评估与应对规范

Specification for risk assessment and response in engineering cost audit

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：甘肃第九建设集团有限责任公司。

本文件主要起草人：董 仓。

引言

随着工程建设项目规模和复杂度的不断提升，工程造价管理在保障项目经济效益、控制投资风险、提高资源利用效率方面发挥着关键作用。然而，在实际工程项目中，由于设计变更频繁、施工环境复杂、材料价格波动及合同管理不完善等因素，工程造价审计工作面临较高风险。未经充分识别和控制的风险可能导致审计结论失真、投资决策偏差，甚至引发经济纠纷或法律责任。

工程造价审计风险评估与应对是确保审计结果客观、真实和可靠的重要环节。通过系统识别、量化分析和科学应对各类风险，可以有效降低审计失误率，提升审计质量，保障项目投资安全和经济效益。风险评估不仅涉及工程项目本身的造价核算，还包括合同条款、设计方案、施工方案及相关政策法规的综合分析，对审计人员的专业能力和数据处理能力提出了较高要求。

本文件结合国内外工程造价审计管理经验及实践案例，提出系统的审计风险识别方法、评估指标体系、量化分析模型及应对措施，旨在为审计机构、项目管理单位及相关监管部门提供操作性强、科学性高的技术指导。通过标准化的风险评估与应对流程，能够实现对工程造价审计全流程的规范管理，确保审计工作公开、透明、可追溯，并为项目投资决策和造价管理提供可靠依据。

工程造价审计风险评估与应对规范

范围

本文件规定了工程造价审计中风险识别、评估和应对的技术要求和操作流程，包括风险识别与评估方法、风险应对措施、质量控制及数据记录与信息管理等内容。

本文件适用于各类建设工程项目的造价审计工作，包括房建工程、市政工程、交通基础设施工程及水利工程等。同时，也可作为相关监管部门和投资方在项目造价管理和审计工作中的参考依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 50326—2017 建设工程项目管理规范

GB/T 51262—2017 建设工程造价鉴定规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

审计风险 audit risk

指在工程造价审计过程中，由于审计程序、数据不完整或判断失误等因素，导致审计结论与实际工程造价情况存在偏差的可能性。

风险识别 risk identification

指在审计前及审计过程中，对可能影响审计结论准确性的因素进行系统梳理和识别，包括设计变更、合同条款、施工方案、材料价格及财务数据等。

风险评估 risk assessment

指通过分析识别出的潜在风险的发生概率和影响程度，对各类审计风险进行分类、排序和量化的过程。

风险应对措施 risk response measures

指针对不同类型和等级的审计风险，采取预防、控制、缓解或补救措施，以降低风险对审计结论和项目造价的影响。

风险量化 risk quantification

指利用定量分析方法，将风险的可能性和潜在影响转化为数值或指标，便于综合评估和管理。

审计控制点 audit control point

指在审计过程中设置的关键环节或检查点，用于对高风险区域或重点环节实施重点监控和评估。

重大事项 significant matter

指可能对审计结论产生重大影响的事项，包括合同异常、成本异常、设计变更及重大施工偏差等。

审计结果复核 audit result review

指对初步审计结论进行复核和验证的过程，以确保审计发现、分析和应对措施的准确性和完整性。

风险报告 risk report

指审计完成后形成的书面文件，详细记录识别的风险、评估结果、应对措施及处理意见，为项目管理和决策提供依据。

总体原则

工程造价审计风险评估与应对应遵循科学、系统、规范、安全和持续改进的总体原则，以确保审计过程公正、数据可靠、结论准确，并有效降低审计风险。

科学性原则

审计风险评估应基于工程造价管理理论、审计方法学以及项目实际数据，结合设计方案、合同条款和施工方案，科学识别、分析和量化风险。应根据风险等级和影响程度制定针对性的应对措施，确保风险评估和应对措施具有可操作性和科学依据。

系统性原则

审计风险评估应覆盖项目造价审计全过程，包括预算编制、合同管理、施工成本、材料采购及付款结算等环节。风险识别、评估和应对应形成闭环管理，避免局部风险未被发现或控制，从而影响整体审计结果。

规范性原则

审计风险识别、评估及应对应遵循国家及行业标准规范，确保操作流程统一、方法标准化。审计记录、风险报告及相关文档应规范化、可追溯，并形成系统档案，便于审计复核、监管和后续管理。

安全性原则

审计风险评估和应对工作应确保信息安全、数据完整和操作安全。在处理涉及合同、财务及敏感数据时，应采取保密措施和权限管理，防止数据泄露或误用。对于高风险事项，应设置复核和审查环节，降低人为操作或判断失误造成的风险。

持续改进原则

工程造价审计风险管理应建立动态改进机制，对识别、评估和应对过程进行定期总结和分析。通过对历史数据、风险事件及处理经验的整理，优化评估指标、调整应对策略和改进审计方法，持续提升审计风险管理水平，保障审计结论的可靠性和项目投资安全。

风险识别与评估方法

风险识别

风险识别应结合项目特点、历史数据和行业经验，系统梳理可能影响审计结论的因素。主要识别方法包括：

文档分析法：审查设计图纸、施工方案、合同条款、预算及结算文件，发现潜在异常或不合理条款；

现场勘查法：通过现场核查施工进度、施工方法、材料使用情况及设备管理状态，发现可能导致造价偏差的风险因素；

专家咨询法：邀请造价管理、工程审计及施工管理专家，对复杂项目或特殊环节进行风险研判；

数据分析法：利用历史数据、成本模型及统计分析手段，识别异常波动、偏差趋势及潜在风险点。

风险评估方法

风险评估包括风险等级划分和量化分析。应根据风险发生的可能性和对审计结论的影响程度，对风险进行分类和排序。风险评估方法包括：

定性评估：根据经验判断风险的严重性和可能性，划分为高、中、低三级风险等级；

定量评估：采用概率分析、加权评分、风险指数或数值模拟方法，将风险转化为可量化指标；

复合评估：结合定性与定量结果，对重点风险和重大事项形成综合评价，指导审计应对措施的制定。

工程造价审计关键风险类别及评估要素见表1。

工程造价审计关键风险类别及评估要素

| 序号 | 风险类别 | 风险来源 | 主要影响因素 | 评估方法 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计变更风险 | 设计方案调整、方案优化 | 造价偏差、合同调整 | 定性+定量分析 | 高 |
| 2 | 施工过程风险 | 工程施工质量、施工方法 | 材料浪费、人工成本增加 | 定性评估 | 中 |
| 3 | 合同与法律风险 | 合同条款不规范、索赔纠纷 | 额外费用、审计争议 | 专家咨询+数据分析 | 高 |
| 4 | 材料价格风险 | 市场价格波动、采购延误 | 成本偏差 | 数据分析 | 中 |
| 5 | 结算与支付风险 | 结算数据错误、审核不到位 | 审计结果失真 | 定量分析+复核 | 高 |
| 6 | 信息管理风险 | 造价数据缺失或不准确 | 审计不完整、风险遗漏 | 文档分析 | 中 |

重点风险识别与动态跟踪

对于高风险类别和重大事项，应在审计全过程中动态跟踪，包括设计变更、施工异常及合同纠纷等。

审计人员应建立风险数据库，记录风险来源、评估结果及处理措施，并定期更新。通过动态跟踪，可以及时调整审计策略，提高风险应对的精准性和有效性。

评估报告与决策支持

风险评估完成后，应形成规范化的评估报告，包括风险识别过程、评估方法、量化结果及风险等级。

报告应为项目管理层和投资方提供决策依据，并指导审计应对措施的实施。

评估报告应确保数据完整、分析合理、结论明确，并可用于后续审计复核和经验总结。

风险应对措施

设计变更风险应对

对设计变更导致的造价偏差，应建立设计变更审批和记录制度，确保每项变更均有明确理由、批准流程及成本影响分析。

在审计过程中，应核对变更文件与实际施工情况，评估变更对造价的影响，并在审计报告中注明。对高风险项目，可采用敏感性分析和成本模拟方法，提前预测设计变更可能带来的造价波动。

施工过程风险应对

针对施工过程中出现的工程质量问题、施工方法不当或材料浪费风险，应建立施工监控和巡检机制。

审计人员应结合现场检查、施工日志及监控数据，对重点环节进行重点核查。

对于发现的异常，应立即记录并通知施工单位进行整改，并对整改过程进行复核，确保风险得到有效控制。

合同与法律风险应对

合同条款不规范或索赔纠纷可能导致审计结论偏差，应在审计前对合同文本进行详细审查，识别潜在风险条款。

审计过程中，应结合合同约定和施工实际情况，对索赔、变更及违约情况进行重点关注。

对高风险合同条款，应提出风险提示和应对建议，并在审计报告中明确处理意见。

材料价格及采购风险应对

针对材料价格波动及采购延误的风险，应建立材料价格监控机制，定期收集市场价格信息，并与合同及采购记录比对。

审计人员可通过趋势分析和成本预测方法，评估材料价格变化对工程造价的潜在影响，并提出应对方案，如成本调整或风险储备。

结算与支付风险应对

结算数据错误或支付审核不到位可能导致审计结果失真，应建立结算审核制度和双人复核机制。

审计人员应对关键结算数据进行抽样验证，重点核查高价值合同、变更工程及支付流程。

对发现的问题，应要求及时更正，并形成复核记录和整改意见。

信息管理风险应对

针对造价数据不完整、信息记录不准确的风险，应建立信息管理和数据审查制度。

审计人员应定期对工程造价数据库、施工日志及监控系统数据进行核对和校验，确保数据准确、完整，并对异常数据进行标注和分析。

风险类别与主要应对措施示例

| 风险类别 | 主要应对措施 | 责任部门 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计变更风险 | 变更审批、成本影响分析、敏感性分析 | 设计单位/审计单位 | 变更记录、审计报告 |
| 施工过程风险 | 现场巡检、施工日志核查、整改复核 | 施工单位/审计单位 | 巡检记录、整改记录 |
| 合同与法律风险 | 合同审查、条款风险提示、索赔处理 | 审计单位/法务部门 | 审计报告、合同复核记录 |
| 材料价格风险 | 材料价格监控、成本预测、储备计划 | 采购单位/审计单位 | 材料价格记录、审计记录 |
| 结算与支付风险 | 结算审核、双人复核、关键数据抽样验证 | 财务部门/审计单位 | 结算复核记录 |
| 信息管理风险 | 数据核对、数据库校验、异常数据标注 | 信息管理部门/审计单位 | 数据记录、分析报告 |

动态监控与持续改进

风险应对措施应建立动态监控机制，随项目进展不断更新和优化。

审计人员应定期回顾风险识别和应对效果，针对发现的新问题调整操作流程和管理措施。通过持续改进，提高审计风险控制能力，保障审计结论的可靠性和工程造价管理的科学性。

质量控制

审计计划与任务分解

在审计开始前，应根据项目规模、复杂程度及风险等级制定详细的审计计划。计划应明确审计目标、范围、重点环节、时间安排及各环节责任人。

对于高风险项目，应设置重点检查点，对关键数据和环节进行专项审计。

过程监控

审计人员应在整个审计过程中持续监控关键环节，包括预算审核、合同审查、施工进度、材料采购及结算支付等。

监控内容包括数据完整性、操作合规性、异常处理情况及风险应对效果。

对发现的异常，应立即采取记录和处理措施，确保审计过程符合规范要求。

质量控制措施

审计过程应建立双人复核、分级审批和抽样验证机制。对于重大事项和高价值合同，应进行多级复核，并在审计报告中明确审计结论及风险说明。

质量控制还包括审计证据的收集、审核、归档和数据校验，确保数据真实、准确、可靠。

审计复核与改进

审计完成后，应组织复核组对审计工作和风险应对措施进行检查，发现问题及时整改。

复核结果应形成书面报告，并提出改进建议，为后续审计工作提供经验支持，实现审计质量的持续提升。

数据记录与信息管理

数据记录要求

审计过程中，应对所有识别的风险、评估结果、处理措施、监控数据及审计结论进行详细记录。

记录内容应包括时间、责任人、操作过程、数据来源及处理结果，确保完整可追溯。

信息管理系统

审计单位应建立信息管理系统，对数据进行电子化管理，包括预算数据、合同文件、施工记录及监控数据等。

信息系统应具备权限管理、数据备份、数据校验和日志记录功能，保证数据安全、完整和可查询。

数据分析与应用

通过对审计数据的分析，可以发现潜在风险点、评估应对措施效果、优化审计策略。

数据分析结果应在审计报告中明确体现，为投资决策和项目管理提供依据。

保密与安全管理

审计数据涉及企业商业信息、合同条款及财务信息，必须严格遵守保密制度和安全管理要求。

未经授权不得外泄或篡改数据。信息系统应定期进行安全检查和风险评估，确保数据安全和系统稳定。

参考文献

[1] GB/T 50875—2013  工程造价术语标准(附条文说明)

[2] DB21/T 3757—2023  应用系统工程  工程造价咨询规范

[3] DB37/T 5130—2018  建设工程造价咨询服务规范