| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 02 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0117—2025

房屋建筑工程清单计价风险控制技术规范

Specification for risk control technology of bill of quantities valuation in housing construction projects

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  风险识别	3

6  风险评估	3

7  风险控制措施	4

8  风险管理流程	5

9  信息化应用与数据管理	6

10  监督与改进	6

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：绍兴市地铁物产置业有限公司。

本文件主要起草人：吴铁城。

引言

随着我国建筑市场化程度不断提高，工程造价管理逐渐向市场竞争机制转变，工程量清单计价模式已成为建筑工程造价确定与合同管理的重要基础。清单计价不仅涉及项目成本控制与合同履行，还直接关系到建设单位、施工单位和监理单位的经济利益，其风险控制水平对工程项目的顺利实施具有重要影响。

在实际工程中，清单计价环节常常面临诸多风险因素。例如，市场价格波动可能导致材料、人工费用大幅度变化；政策调整和税费制度改革可能增加计价不确定性；设计变更、工期延误等施工因素可能引发计价争议；信息不对称、合同条款不完善和管理不规范也容易造成清单计价风险。这些风险一旦缺乏有效控制，不仅会引发成本超支和经济纠纷，还可能影响工程质量与进度，降低项目整体效益。

近年来，国家相继出台了一系列有关工程造价管理、合同管理及风险防范的政策文件，对工程量清单计价的透明化、规范化和精细化提出了更高要求。同时，信息化技术、BIM 技术、造价大数据分析与智能化风险预警工具的应用，也为清单计价风险的识别、评估与控制提供了新的支撑。

在此背景下，制定本文件具有重要意义。一方面，它有助于统一风险识别和控制的基本方法，明确工程量清单计价中的风险边界；另一方面，它通过构建系统化的风险管理流程和控制措施，提升各方对风险的预防、应对与分担能力。同时，本文件还将推动信息化与数据化管理在造价风险控制中的应用，为建筑行业的高质量发展提供保障。

本文件适用于房屋建筑工程施工阶段的工程量清单计价风险控制，也可为市政工程及其他建设工程提供参考。

房屋建筑工程清单计价风险控制技术规范

范围

本文件规定了房屋建筑工程清单计价风险控制的总体要求、风险识别、风险评估、风险控制措施、风险管理流程、信息化应用与数据管理及监督与改进等方面的技术要求。

本文件适用于房屋建筑工程在编制、审核和实施工程量清单计价过程中风险的识别、评估与控制，涵盖建设单位、施工单位、造价咨询机构、监理单位及相关方的风险管理活动。

本文件亦可作为市政工程及其他建设工程清单计价风险管理的参考依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 51262—2017 建设工程造价鉴定规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工程量清单 bill of quantities

按照国家规范和设计文件要求，将建设工程划分为若干分部分项工程，并以项目编码、名称、特征描述、计量单位和工程量的形式列出的明细文件。

清单计价 bill pricing

在工程量清单的基础上，结合市场价格、人工费用、管理费、利润和风险因素，确定工程造价的一种计价方法。

风险管理 risk management

在清单计价过程中，对风险进行识别、分析、评估、应对和监控的全过程管理活动，以降低不确定性带来的负面影响。

风险识别 risk identification

在清单计价编制与实施阶段，系统识别可能导致造价偏差、合同争议或经济损失的各种风险因素的过程。

风险评估 risk assessment

通过定性分析和定量计算，确定风险发生的可能性和影响程度，并据此进行排序和分级的过程。

风险控制 risk control

采取措施降低风险发生的概率或减轻其后果，包括合同管理、成本控制、保险担保和信息化管理等手段。

风险分担 risk sharing

在合同条款或合作机制中，明确不同参与方对特定风险的责任和承担方式的过程。

总体要求

全面性

风险控制应覆盖清单计价的全过程，包括工程量清单编制、市场价格调查、合同条款拟定、施工过程计量与支付、变更与索赔处理等环节，避免出现风险管理盲区。

动态性

风险控制应适应市场环境变化、政策调整和施工进度的动态特征，建立动态监测与调整机制，及时识别和应对新出现的风险。

合理性

风险控制措施应与风险等级、工程规模和合同特点相匹配，避免过度控制或控制不足，确保措施具有经济合理性和实施可行性。

可追溯性

在风险识别、评估与控制的过程中，应形成完整的记录和档案，确保风险事件的发生、处置与责任可追溯，为后续纠纷解决和经验积累提供依据。

协同性

风险控制应兼顾建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询机构等多方利益，建立信息共享和责任分担机制，推动各参与方形成风险管理合力。

信息化

应充分利用信息化技术和大数据手段，对清单计价相关数据进行实时监测、分析与存储，提升风险识别与控制的智能化水平。

风险识别

一般要求

风险识别应覆盖清单计价的全过程，既包括前期编制环节，也包括合同执行和竣工结算阶段。识别方法可采用专家访谈、历史案例分析、数据建模和情景模拟等方式。

风险来源分类

清单计价风险主要来源于市场因素、政策因素、合同管理因素、技术因素和管理因素等方面。每类风险具有不同的表现形式和控制难点，应分别加以识别。清单计价风险分类见表1。

清单计价风险分类

| 风险类别 | 主要风险因素 | 典型表现形式 |
| --- | --- | --- |
| 市场风险 | 材料价格波动、人工费变化、汇率与利率波动 | 材料费超支、人工成本上升、进口设备费用增加 |
| 政策风险 | 税费制度改革、法律法规调整、政策导向变化 | 税费负担增加、合同条款不符合法规 |
| 合同风险 | 合同条款不完善、风险分担不合理、信息不对称 | 索赔争议频发、合同履约纠纷 |
| 技术风险 | 设计变更、工程量偏差、施工方法不当 | 造价失真、施工成本增加 |
| 管理风险 | 信息传递不畅、经验不足、内部控制薄弱 | 预算偏差大、数据不完整 |

风险识别结果应用

风险识别结果应形成清单计价风险识别清单，并作为后续风险评估和控制措施制定的基础。识别结果宜通过信息化平台进行存储与更新，确保其动态性和可追溯性。

风险评估

一般要求

风险评估应遵循客观性、系统性和可操作性原则。评估方法可包括定性分析、定量计算或两者结合。对重要工程项目，应优先采用定性与定量结合的综合评估方法。

评估要素

风险评估应至少考虑以下两个核心要素：

发生可能性：风险事件在计价过程中发生的概率；

影响程度：风险事件对造价偏差、合同履行和经济效益的影响范围与严重性。

必要时，可引入风险暴露值（风险等级 = 发生可能性 × 影响程度）作为排序依据。

评估方法

风险评估方法可根据工程规模和数据可得性选择，包括：

专家打分法；

德尔菲法；

模糊综合评价法；

蒙特卡洛模拟；

风险价值法（VaR）。

评估结果应用

评估结果应以分级形式表达，通常分为高风险、中风险和低风险三个等级。高风险事件应作为重点控制对象，中风险事件应纳入日常监控，低风险事件则可进行常规管理。清单计价风险评估矩阵见表2。

清单计价风险评估矩阵

| 影响程度＼发生可能性 | 低（1） | 中（2） |
| --- | --- | --- |
| 轻微（1） | 低风险 | 低风险 |
| 一般（2） | 低风险 | 中风险 |
| 严重（3） | 中风险 | 高风险 |
| 风险等级可根据项目特点调整分级标准。 |  |  |

评估报告

风险评估应形成书面报告，内容包括：风险识别清单、评估方法、评估过程、分级结果及应用建议。报告应归档保存，并为后续风险控制措施的制定提供支撑。

风险控制措施

一般要求

风险控制措施应与风险等级和项目特点相匹配，遵循经济合理、责任明确、可操作性强的原则。在实施过程中，应动态跟踪控制效果，并根据市场环境和项目条件的变化及时调整。

合同风险控制

在合同编制与履行过程中，应通过完善合同条款、明确责任边界和细化风险分担机制来控制风险。关键措施包括：设置价格调整条款、明确索赔程序、建立争议解决机制和引入担保与保险。

市场风险控制

针对材料、人工及机械价格波动，应加强市场调研，建立价格信息数据库，推行动态单价调整机制，并在必要时采用期货、长协采购等方式锁定成本。

技术风险控制

应加强设计文件审查与复核，减少工程量清单与实际施工的偏差。对于复杂工艺，应在清单中设置风险预备项，防止因设计变更和技术不确定性导致造价偏差。

管理风险控制

应通过健全内部控制制度和信息化平台建设来降低管理风险。措施包括：建立清单计价审核机制、加强人员培训、推行BIM与造价大数据分析，实现全过程动态管控。

风险分担与转移

对难以避免的风险，可通过保险、担保或风险共担机制进行分散与转移。例如，采用工程保险覆盖自然灾害风险，利用合同条款合理分担不可抗力风险。

风险管理流程

一般要求

风险管理流程应遵循闭环管理原则，确保风险控制措施能够被实施、监督、反馈和改进。全过程管理应与工程项目进度和合同执行情况相结合。

风险识别

在清单编制、合同拟定和施工准备阶段，对市场、政策、技术和合同条款等方面的潜在风险进行全面梳理，形成风险清单。

风险评估

根据风险识别结果，采用定性与定量方法评估风险发生可能性和影响程度，并形成风险等级排序，为后续控制提供依据。

风险控制

针对评估结果中的高风险和中风险，制定并实施有针对性的控制措施，如合同条款完善、成本锁定、信息化管控和保险担保等。

风险反馈与监控

在项目实施过程中，对已识别风险的控制效果进行跟踪，及时发现新风险。必要时，应调整控制措施，并将反馈结果纳入风险数据库。

持续改进

项目竣工后，应对风险管理全过程进行总结和评估，形成案例与经验反馈，并作为后续项目清单计价风险管理的改进依据。

清单计价风险管理流程示例见表3。

清单计价风险管理流程示例

| 流程环节 | 主要任务 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 风险识别 | 梳理市场、政策、合同、技术风险 | 风险识别清单 |
| 风险评估 | 分析可能性与影响程度 | 风险等级矩阵、排序报告 |
| 风险控制 | 制定并实施针对性措施 | 控制措施方案、执行记录 |
| 风险反馈 | 跟踪控制效果，识别新增风险 | 监控报告、风险更新清单 |
| 持续改进 | 项目总结与经验反馈 | 风险管理总结报告、案例数据库 |

信息化应用与数据管理

一般要求

信息化应用应遵循数据共享、系统集成、安全可控的原则。数据采集、存储、传输和应用全过程应实现标准化管理，确保信息的准确性、完整性与可追溯性。

BIM技术应用

应充分利用BIM技术建立工程三维模型，将工程量清单与设计模型、施工进度和成本信息相结合，实现工程量自动提取、造价动态管理和风险实时比对。BIM模型还可用于模拟不同施工方案下的成本与风险差异。

大数据与智能分析

应构建造价大数据库，采集历史工程案例、市场价格信息和政策法规数据，利用大数据分析方法进行趋势预测和风险建模。通过机器学习与智能算法，可实现风险预警与自动化评估。

信息化平台管理

应建立统一的造价风险管理平台，实现各参与方之间的信息共享与协同工作。平台应支持数据分级管理、权限控制、日志追踪，并与企业ERP系统、合同管理系统和施工管理系统互联互通。

数据安全与备份

信息化系统应符合国家信息安全标准，采取数据加密、访问控制和防篡改措施。所有关键数据应定期备份，备份周期不宜超过7天，并存放于异地或云端，确保数据长期安全。

监督与改进

一般要求

监督与改进应遵循持续改进和闭环管理原则。监督过程应覆盖清单计价的编制、实施与结算环节，确保风险控制措施落到实处。

监督机制

监督机制应包括企业内部监督、项目监理监督和行业主管部门监督。必要时可引入第三方审计与评估机构，提升监督的独立性与权威性。监督内容应涵盖风险识别的全面性、风险评估的科学性、风险控制措施的执行效果以及信息化平台的运行情况。

改进措施

针对监督中发现的问题，应及时制定改进方案，明确责任主体、改进措施和完成时限。改进内容可包括优化合同条款、更新市场数据、完善信息平台功能和加强人员培训等。

持续评估

应建立周期性评估机制，评估周期宜为6个月至1年。评估报告应总结风险控制的有效性、存在问题及改进成效，并作为后续工程的经验积累。

参考文献

[1] GB/T 50326—2017 建设工程项目管理规范

[2] GB/T 50358—2017 建设项目工程总承包管理规范