| ICS | 91.040.01 |
| --- | --- |
| CCS | CASMES. P 04 |

团体标准

T/CASMES XXXX—2025

建设工程造价设计概算咨询服务规程

Specification for consulting service of construction project cost design budget estimate

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

5  投资估算	2

6  设计概算	3

7  施工图预算	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市信任行工程造价咨询有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位： 深圳市信任行工程造价咨询有限公司。

本文件主要起草人：

建设工程造价设计概算咨询服务规程

范围

本文件规定了建设工程造价设计概算咨询服务的术语和定义、一般要求、投资估算、设计概算、施工图预算。

本文件适用于建设工程造价设计概算咨询服务。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

咨询人 consultant

取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事人。

投资估算 investment estiment

在建设项目决策阶段，依据现有的资料和一定的方法，预先测算和确定建设项目的投资数额。

设计概算 preliminary estimate

在设计阶段对建设项目投资额度的概略计算，设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。

施工图预算 construction drawing estimate

在施工图设计完成后，根据施工图设计文件和相关依据，采用一定方法详细计算和确定建设项目的工程造价。

一般要求

设计阶段造价咨询服务宜包括下列主要内容：

设计方案的技术经济比选；

设计概算的编制或审核；

施工图预算的编制或审核；

其他与设计阶段造价控制相关的咨询工作。

咨询人应根据合同约定收集或要求委托人提供下列资料：

经批准的设计任务书或可行性研究报告；

按规定办理完毕的相关审批或备案文件；

工程勘察成果文件；

项目建设地点的自然条件与施工条件；

设计图纸及相关设计文件；

合同约定的其他资料。

咨询人应系统收集、整理并合理应用下列造价资料：

类似工程的技术经济指标与参数；

项目所在地同期的各类人工、材料、施工机械台班价格信息；

同期设备、构配件及成品或半成品的市场价格；

同期税费、进口关税、保险费率、汇率及银行贷款利率等；

同期类似工程的设计、采购、施工合同价格或结算价格；

委托人提供的项目相关技术经济文件；

国家、行业及地方现行有关建设与经济政策的调整情况；

工程建设其他费用的计取依据；

其他影响工程造价的相关资料。

咨询人应对设计阶段造价咨询服务过程中形成的基础资料及成果文件进行系统整理、归档，并符合档案管理及相关标准的规定。

投资估算

一般规定

投资估算的编制应遵循科学、客观、公正的原则，全面考虑项目建设条件、技术方案和市场环境等因素，合理确定项目投资。

投资估算总投资应控制在项目资金规定范围内。如因特殊情况需要突破资金规定时，应进行详细说明，并提出调整建议，按规定程序报批。

投资估算文件应内容完整、依据充分、计算准确、表述规范。估算文件的深度应满足项目决策和控制设计概算的需要。

编制依据

投资估算的编制应依据下列文件和资料：

项目建设书或预可行性研究报告；

设计招标文件及设计委托合同；

待比选、优化的设计方案图或内部作业图；

方案设计说明及相关技术资料；

建设项目所在地的自然、地理、气象条件资料；

类似工程技术经济指标；

设备、材料的价格信息及市场询价资料；

国家及行业主管部门发布的投资估算编制规定；

工程建设其他费用的计取依据。

编制依据的采用应符合下列要求：

采用的估算指标应符合项目特点和行业规定；

设备、材料价格应通过市场调查确定；

对特殊项目和新工艺，应制定合理的估算方法；

所有编制依据均应注明来源和适用条件。

编制要求

投资估算应按照以下程序编制：

收集整理基础资料；

熟悉设计方案，了解项目特点；

确定编制原则和方法；

计算工程量或采用指标估算；

计算设备及工器具购置费；

计算安装工程费用；

计算工程建设其他费用；

计算预备费和流动资金；

编制估算文件；

复核审查。

投资估算的编制深度应符合下列规定：

主要工程项目应达到单位工程估算深度；

次要项目可采用指标法估算；

对投资影响较大的项目应详细计算；

计算过程应保留完整的记录。

对多个设计方案进行技术经济比较时，应提供各方案的投资估算和经济指标，为方案比选提供依据。

投资估算编制人员应参加方案评审会，介绍估算编制方法，根据评审意见及时调整投资估算。

投资估算调整后应转换为单位指标形式，包括但不限于：

单位生产能力投资指标；

单位建筑面积造价指标；

主要材料消耗指标；

其他相关技术经济指标。

编制内容

咨询人编制的投资估算文件，其格式和内容为：

封面：标明项目名称、编制单位、编制日期等；

签署页：包括编制人、复核人、审定人签字；

目录：按文件内容顺序编排；

编制说明；

投资估算汇总表；

单项工程投资估算表；

单位工程投资估算表；

设备及工器具购置费估算表；

安装工程费用估算表；

工程建设其他费用估算表；

主要技术经济指标表；

必要的辅助表格。

投资估算审核的内容应包括编制范围、编制方法与深度、项目划分、指标与费用构成等。

编制说明应包含以下内容：

工程概况：包括项目名称、建设地点、建设规模、技术标准等；

编制范围：明确估算包含的工程范围和费用范围；

编制依据：列出采用的主要依据文件；

编制方法：说明各项费用的计算方法；

主要技术经济指标；

有关参数、费率值的选定依据；

其他需要说明的问题。

设计概算

一般规定

设计概算的编制应当遵循科学性、客观性、公正性的原则，全面反映设计内容，合理确定工程投资。编制工作应符合国家现行法律法规、标准规范及行业管理规定。

设计概算总投资应控制在已批准的投资估算范围内。如因设计变更、政策调整、市场价格重大变化等原因确需突破投资估算时，应进行详细的技术经济分析，说明原因并提出调整建议，按规定程序报批。

设计概算文件应内容完整、依据充分、计算准确、表述规范。概算文件的深度应满足控制施工图预算、考核设计方案经济合理性的需要。

编制依据

设计概算的编制应依据下列文件和资料：

经批准的项目可行性研究报告及投资估算文件；

完整的初步设计文件，包括设计说明书、设计图纸、设备表、材料表等；

工程所在地的建设工程概算定额、费用定额、指标等计价依据；

国家及行业主管部门发布的工程造价相关规定和文件；

设备、材料的价格信息及市场询价资料；

工程建设其他费用的计取依据；

项目的建设条件、施工方案等基础资料。

编制依据的采用应符合下列要求：

采用的定额、指标应符合工程特点和所在地的有关规定；

设备、材料价格应通过多种渠道调查确定，重要设备价格应进行询价对比；

对特殊项目、新工艺、新材料的计价，应制定合理的计价方案；

所有编制依据均应现行有效，并注明其来源和适用性。

编制要求

设计概算应按照以下程序编制：

收集整理设计文件及基础资料；

熟悉设计内容，了解工程特点；

确定编制原则和计价依据；

计算工程量；

套用定额或指标；

计算设备及工器具购置费；

计算工程建设其他费用；

计算预备费；

编制概算文件；

复核审查。

工程量计算应符合下列规定：

工程量应根据初步设计图纸、设计说明及设备材料表计算；

计算应准确，项目划分应适当；

对影响投资较大的项目应详细计算；

计算过程应保留原始记录。

设计概算编制过程中，应对设计方案进行技术经济分析，提出优化建议。发现设计文件存在问题时，应及时向委托方和设计单位提出书面意见。

设计概算编制人员应参加设计评审会议，介绍概算编制方法，根据评审意见及时修正概算。

编制内容

咨询人编制的设计概算文件，其内容为：

封面签署页及目录；

编制说明主要包括：

工程概况；

编制范围；

编制依据；

编制方法；

主要技术经济指标；

有关问题的说明。

总概算表或概算汇总表包括：

总概算表；

建筑工程概算表；

设备及安装工程概算表；

工程建设其他费用表；

主要设备和材料数量及价格表。

编制说明应包含以下内容：

工程概况：包括项目名称、建设地点、建设规模、工程特征等；

编制范围：明确概算包含的工程范围和费用范围；

编制依据：列出采用的主要依据文件；

编制方法：说明各项费用的计算方法；

主要技术经济指标；

其他需要说明的问题。

概算表格的编制应符合下列要求：

表格内容完整，数据准确；

表格格式统一，层次清晰；

计算过程清楚，便于复核。

调整概算

出现下列情况之一时，应编制调整概算：

设计发生重大变更；

主要设备、材料价格发生重大变化；

政策性调整影响投资较大；

其他导致投资发生重大变化的情况。

调整概算的编制深度、内容组成及表格形式应与原设计概算一致。

调整概算文件应对调整原因进行详细说明，内容包括：

调整的背景和原因；

调整的依据；

调整的内容和范围；

调整前后的投资对比分析。

调整概算应编制投资对比表，清晰反映各项费用的变化情况。对比表应包括原批准概算、调整概算、增减额、增减幅度等内容。

调整概算的编制程序和质量要求应符合本章有关规定。

施工图预算

一般规定

施工图预算的编制应遵循客观、公正、准确的原则，真实反映工程的设计内容和施工条件。

施工图预算总造价应控制在批准的设计概算范围内。如确需超出，应进行详细的技术经济分析，说明超概原因，并提出调整建议。

施工图预算文件应内容完整、计算准确、格式规范、表述清晰。

编制依据

施工图预算的编制应依据下列文件资料：

经批准的初步设计文件及设计概算文件；

完整的施工图设计文件，包括各专业施工图纸、设计说明、标准图集等；

工程所在地的建设工程工程量清单计价规范、预算定额、费用定额等计价依据；

工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班市场价格信息；

项目的建设标准、施工组织设计、现场施工条件等资料。

采用的材料、设备价格应通过市场询价、信息价查询等多种渠道确定，重要材料设备的价格应经委托方确认。

编制要求

施工图预算应按照以下程序编制：

熟悉施工图纸及相关资料；

了解施工现场情况和施工组织设计；

计算工程量；

套用定额单价；

计算各项费用；

进行工料分析；

复核审查；

编制说明及整理成果文件。

工程量计算应符合下列规定：

严格按照工程量计算规则执行；

计算式应清晰明了，计算过程应保留原始记录；

应采用统一的计量单位；

应按专业、分系统进行分类计算。

预算编制过程中发现设计文件存在问题时，应及时向委托方和设计单位提出书面意见。

编制内容

施工图预算文件格式和内容为：

封面及目录；

编制说明主要包括：

工程概况；

主要技术经济指标；

编制依据；

工程费用计算；

有关问题的说明。

施工图总预算表或预算汇总表包括：

总预算表；

综合预算表和各专业单位工程预算汇总表；

建筑工程预算表；

设备及安装工程预算表；

主要设备及材料数量及价格表；

编制说明应包含以下内容：

工程概况：包括工程名称、建设地点、建筑面积、结构类型等；

编制依据：列出采用的主要计价依据和文件；

编制范围：说明预算包含的工程范围；

有关问题的说明：对特殊问题的处理方式及其他需要说明的事项。

质量管控

施工图预算编制应实行编制、复核、审定三级质量控制制度。

各级质量控制人员应履行相应职责：

编制人员对原始数据的准确性和计算过程的正确性负责；

复核人员对工程量计算、定额套用、费用计取进行全面复核；

审定人员对成果文件的完整性和合规性负总责。

成果文件应经编制人、复核人、审定人签字确认，并加盖造价咨询单位专用章。

成果交付

施工图预算成果文件应按约定时限交付。遇特殊情况需要延期的，应提前与委托方协商。

因委托方原因导致工作中断的，中断时间不计入编制期限。

交付的成果文件应装订整齐，签署完备，并按规定份数提交。

成果文件交付时应办理交接手续，明确交接日期和文件内容。

档案管理

施工图预算编制过程中形成的各类文件资料应妥善保管，及时归档。

归档资料应包括：

施工图纸及相关设计文件；

工程量计算书；

市场询价记录；

会议纪要等过程文件；

成果文件电子版和纸质版。

档案保存期限应符合国家及行业有关规定。