| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 09 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0171—2026

工程总承包项目造价风险分级管控

实施导则

Guideline for graded risk control of project cost in engineering procurement and construction projects

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  造价风险识别与分类	5

6  风险评估与分级	8

7  分级管控措施与要求	11

8  风险台账管理要求	14

9  信息化与数据治理要求	15

10  监督检查要求	16

11  绩效评价要求	17

12  附则	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：万邦工程管理咨询有限公司。

本文件主要起草人：张洪钢。

引言

工程总承包（EPC）模式以设计、采购、施工等环节一体化组织实施为主要特征，能够通过集成化管理提升项目交付效率与协同水平。但在实践中，工程总承包项目常同时面临市场价格波动、设计变更与深化不确定性、采购周期与供应链扰动、施工组织与工期约束、合同边界与风险分担机制不清、分包管理复杂、计量计价规则差异、现场条件偏差、政策及税费调整等多源造价风险。若缺乏系统化的风险识别、分级与闭环管控机制，易造成投资失控、合同争议增多、结算周期拉长，甚至引发履约风险与项目经营亏损，影响工程质量、安全与综合效益。

为提升工程总承包项目造价管理的前瞻性、系统性与可操作性，本文件提出工程总承包项目造价风险分级管控的总体框架与实施要求，强调以“风险识别—评估分级—策略匹配—过程控制—监测预警—处置改进—资料归档”的全流程闭环为主线，形成可执行、可追溯、可评价的管理体系。通过建立统一的风险分级标准、明确不同风险等级的管控目标与措施清单、规范责任分工与协同机制、强化关键节点控制与变更/索赔管理、完善数据化监测与预警手段，推动造价风险从被动应对向主动预防转变，从经验管理向标准化、数据化管理升级。

本文件适用于新建、改扩建工程总承包项目的业主单位、工程总承包单位及其设计、采购、施工、分包、咨询、监理等相关参与方在项目全生命周期内开展造价风险分级管控活动，也可为类似集成化交付模式项目的造价风险管理提供参考。实施过程中，应结合项目规模、复杂程度、合同类型与计价方式、风险分担约定、区域市场环境等因素进行适配，并与项目管理、合同管理、进度管理、质量安全管理、信息化管理等体系协同运行，以实现投资目标、合同目标与经营目标的综合平衡。

工程总承包项目造价风险分级管控

实施导则

范围

本文件规定了工程总承包（EPC）项目造价风险分级管控的基本要求，包括总体要求、造价风险识别与分类、风险评估与分级、分级管控措施与要求、风险台账管理要求、息化与数据治理要求、监督检查要求、绩效评价要求等内容。

本文件适用于采用工程总承包模式实施的新建、改扩建工程项目的造价风险管理工作，涵盖房屋建筑、市政基础设施、交通、水利水电、能源化工、工业厂房等类型项目。对于已进入运营期的资产运营造价管理，可参照本文件相关原则执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50501—2007 水利工程工程量清单计价规范

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19000 质量管理体系  基础和术语

GB/T 50326 建设工程项目管理规范

GB/T 50358—2017 建设项目工程总承包管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工程总承包 engineering procurement and construction

承包人受发包人委托，对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的承包，并按合同约定对质量、安全、工期和造价等目标负责的项目组织与合同模式。

项目造价 project cost

为完成工程总承包项目建设目标而发生的各项费用的总和，通常包括但不限于勘察设计费、设备材料采购费、施工费用、措施费、规费税金、风险费用及合同约定的其他费用。

造价风险 cost risk

由于不确定因素导致项目造价目标发生偏差的可能性及其后果，包括造价超支、成本收益偏离、现金流失衡、索赔争议增加等结果的风险。

造价风险识别 cost risk identification

围绕项目全生命周期活动，对可能影响造价目标的不确定因素进行收集、归类、描述并形成可追溯清单的过程。

风险评估 risk assessment

对已识别风险的发生概率、影响程度及可控性等进行分析评价，并据此确定风险优先级与处置策略的过程。

风险分级 risk grading

依据统一的评价维度与判定规则，将风险按严重程度划分为若干等级（如Ⅰ级至Ⅳ级或高、中、低），以指导管理资源投入、审批权限配置与控制措施匹配的管理方法。

分级管控 graded control

针对不同风险等级，分别规定责任主体、控制措施、监测频次、预警阈值、处置流程与复盘要求的差异化管理机制。

风险阈值 risk threshold

用于触发预警、升级管控或启动应急处置的量化界限值，可基于成本偏差、价格指数波动幅度、工期关键路径偏差、变更金额占比等指标设定。

总体要求

总体目标

工程总承包（EPC）项目造价风险分级管控应以合同约定的造价目标（合同价、控制价、目标成本、最高限价或经批准的投资控制目标等）为基准，建立覆盖项目全生命周期的风险识别、评估分级、差异化控制、动态监测预警与闭环改进机制，实现以下目标：

a) 将造价风险管理前移至投标与实施策划、方案论证与限额设计、采购策略与锁价安排等关键前端环节；

b) 以风险等级为主线配置审批权限、资源投入与控制频次，提升重大风险的可预见性与可控性；

c) 与合同管理、设计管理、采购管理、施工管理、资金管理、变更与索赔管理协同运行，避免风险在不同职能间转移或叠加放大；

d) 形成可量化、可追溯、可审计的风险管理证据链，为结算、审计与争议解决提供支撑。

基本原则

目标导向原则

应以经批准的造价目标与成本基线为控制标尺，明确偏差口径、统计周期与责任归属，并将风险分级管控要求嵌入项目决策、审批与执行流程。

分级管控原则

应建立统一的风险评估维度与分级规则，对不同等级风险实施差异化管理，确保“高风险严控、中风险常控、低风险自控”。

权责一致原则

应在合同结构与组织架构中明确风险承担主体、控制权限与处置责任，做到责任可追溯、权限可验证、决策可留痕。

前置预防与过程控制并重原则

应强化设计限额与方案比选、采购策略与关键资源锁定、施工组织与关键工序管控等源头控制，同时建立过程偏差快速纠偏机制。

动态更新原则

应依据市场价格、设计变更、现场条件、供应链履约与合同执行情况，定期更新风险状态与等级，并同步调整控制措施与监测频次。

数据一致与可追溯原则

应统一成本数据口径、计量计价规则与台账编码体系，确保风险台账、变更签证、采购合同、支付计量、结算审计等资料之间可相互校核。

组织架构与职责配置

管理架构

造价风险分级管控宜建立“决策层—管理层—执行层”三级体系：

a) 决策层：负责风险管理制度与策略批准、重大风险等级确认、重大处置方案决策、重大资源调配与争议升级处置；

b) 管理层：负责风险管理计划编制、分级规则落地、跨部门协同、监测预警组织与纠偏推动；

c) 执行层：负责风险识别、数据采集、台账维护、措施执行、证据留存与复盘资料整理。

主要参与方职责

业主应明确投资控制目标、风险分担边界与审批机制；工程总承包单位应作为造价风险分级管控的牵头实施主体，统筹设计、采购、施工等环节的风险控制；造价咨询、监理、项目管理咨询等第三方应按合同约定提供独立核算、过程审核、偏差分析与专业支持。联合体项目应在联合体协议中明确牵头方、分工边界、信息共享与联合决策流程。造价风险分级管控职责分工见表1。

造价风险分级管控职责分工

| 工作事项 | 业主 | 工程总承包单位 | 造价咨询/PMC | 监理 | 分包/供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险分级规则与阈值批准 | A | R | C | C | I |
| 风险识别与台账建立 | C | R/A | C | I | C |
| 风险评估与等级建议 | I | R | R/C | C | C |
| Ⅰ、Ⅱ级风险处置方案审批 | A | R | C | C | I |
| 变更估价与签证合规审核 | A/C | R | R/C | C | C |
| 采购锁价与关键资源策略 | I | R/A | C | I | C |
| 风险监测预警与月度报告 | I | R/A | C | I | I |
| 风险事件复盘与改进闭环 | C | R/A | C | C | I |
| R—负责（Responsible）；A—批准/最终负责（Accountable）；C—协商/参与（Consulted）；I—知会（Informed）。 |  |  |  |  |  |

造价风险分级管控流程总体要求

应形成“识别—评估—分级—措施匹配—监测预警—处置—复盘改进”的闭环流程，并满足以下要求：

a) 识别阶段应输出结构化风险清单，明确风险来源、触发条件、影响路径与责任主体；

b) 评估分级阶段应采用统一的概率与影响口径，必要时结合可控性进行校准，并完成等级确认与留痕；

c) 措施匹配阶段应按等级明确控制动作（如限额、锁价、审批、频次、预警阈值、应急资源等），避免“措施与等级不匹配”；

d) 监测预警阶段应建立指标体系与阈值触发机制，确保重大风险可提前暴露、可及时升级；

e) 处置阶段应确保方案可执行、责任可追溯、证据链完整，形成成本影响评估与索赔/反索赔策略；

f) 复盘阶段应形成经验库与制度改进清单，纳入后续项目策划与标准化成果。

与关键管理活动的衔接要求

与合同管理的衔接

应以合同条款为风险边界，重点管控计价方式、调价机制、暂列金额与暂估价、变更程序与时效、索赔条件与证据要求、付款与结算节点、违约责任与争议解决路径等对造价风险的传导影响。

与设计管理的衔接

应建立限额设计与方案比选机制，确保设计深度、材料设备选型、专业界面条件与BIM算量口径可控；对超限风险应触发专项审查与升级审批。

与采购管理的衔接

应将市场价格波动、长周期设备交付、供应商履约、锁价与调价条款、替代材料合规性等纳入风险分级管控；关键资源应建立锁价/框架协议/指数联动等组合策略，并明确触发条件与审批路径。

与施工管理的衔接

应将现场条件偏差、施工组织调整、关键工序工期压缩、质量返工、安全停工等纳入风险监测预警；对可能引发重大造价偏差的事件应同步启动变更与索赔证据链管理。

与资金与财务管理的衔接

应将现金流风险、支付节奏、保证金与担保、税务合规、结算回款与尾款回收等纳入风险分级管理，避免“成本可控但资金失衡”导致的综合风险。

文件化与信息化要求

文件化要求

应至少形成并维护：风险管理计划、风险台账、评估分级记录、风险应对方案与审批记录、监测预警记录、风险事件处置记录、成本影响分析与结论文件、复盘报告与改进措施跟踪记录。上述资料应与变更签证、计量支付、采购合同、会议纪要、往来函件等形成一致的证据链。

信息化要求

宜采用数字化成本管理与风险管理工具实现数据集成与自动预警，包括但不限于：成本WBS/CBS编码体系、价格指数与采购订单联动、变更签证在线流转、风险台账版本管理、权限控制与日志留痕、可视化仪表板与风险热力图等。对关键数据应设置口径说明与校核规则，确保多方协同场景下的数据一致性。

造价风险识别与分类

一般要求

工程总承包项目造价风险识别应覆盖项目全生命周期，贯穿投标报价、合同谈判、实施策划、设计、采购、施工、竣工结算与审计等关键阶段，并与项目成本策划、合同管理、变更管理、采购管理、进度管理同步开展。

风险识别应以合同边界和目标成本分解为基础，采用“自上而下（目标—分解—流程）”与“自下而上（事件—原因—影响）”相结合的方法，形成结构化、可量化、可追溯、可更新的风险清单。

风险描述应明确风险来源、触发条件、影响对象、影响路径、责任主体、可控性、潜在后果及初步应对方向，避免仅使用笼统表述（如“材料涨价”“变更增加”）而缺少可执行的判定条件与影响口径。

风险识别结果应形成风险台账并纳入项目受控文件管理，风险台账应与成本WBS/CBS、合同清单、采购包划分、分包策划、施工组织设计、变更签证台账等保持一致，确保数据口径统一、责任归属清晰、证据链可追溯。

风险识别输入与信息来源

风险识别应至少利用以下信息来源：

a) 招标文件、合同条件、合同价构成及风险分担条款（含调价机制、暂列金额、暂估价、计价方式、付款条件、工期与违约责任等）；

b) 项目实施策划文件、目标成本分解、资源计划、采购策略与分包策划；

c) 设计文件（含方案比选、限额设计指标、BIM模型、工程量清单/算量成果、材料设备清单与技术规格书）；

d) 市场与外部环境信息（主要材料设备价格指数、供应链交付周期、汇率税费政策、区域劳务与机械租赁行情、地方计价依据变化等）；

e) 现场条件与施工信息（地勘资料、场地条件、施工组织设计、关键工序与关键线路、临建与措施方案、质量安全风险点）；

f) 历史项目数据库与经验教训（类似项目结算偏差点、索赔争议点、供应商履约表现、设计变更高发专业等）；

g) 管理过程数据（合同交底记录、变更签证资料、计量支付记录、采购订单与到货验收记录、成本月报与偏差分析报告）。

采用信息化平台时，宜实现风险台账与成本管理、变更签证、采购合同、BIM算量、进度计划等系统的数据联动，减少手工重复录入并提升预警及时性。

风险识别方法与程序

风险识别宜综合采用以下方法：

a) 分解法：基于WBS/CBS、工程量清单、采购包、分包包件分解识别风险点；

b) 专题研讨法：组织业主、总承包、设计、采购、施工、商务、财务、法务等开展风险研讨会（含界面梳理与条款解读）；

c) 清单对照法：采用标准风险清单与检查表对照识别；

d) 对标与类比法：与同类型已完项目的结算偏差、争议点、价格波动敏感项进行类比识别；

e) 情景推演法：对关键设备长周期、价格大幅波动、工期压缩、现场条件偏差等情景进行推演识别；

f) 数据驱动法：基于价格指数、采购询价、进度偏差、变更频次、签证金额等数据识别风险触发趋势。

风险识别程序宜包括：

a) 识别准备：明确识别范围、口径、责任分工与输出要求；

b) 初始识别：按专业与阶段形成风险条目；

c) 汇总去重与结构化：统一编码、合并同类项、明确触发条件与影响口径；

d) 初步定性：给出风险类型、可能原因、初步责任主体与建议应对方向；

e) 审核确认：由造价风险牵头部门组织跨专业复核，形成受控版本并发布执行。

风险台账要素与编码要求

风险台账应至少包含以下要素：风险编号、风险名称、分类与阶段归属、触发条件、影响对象、影响路径、责任主体与协同单位、可控性说明、数据来源与证据附件、当前状态、拟定处置措施及完成时限、复盘结论与经验条目等。

风险编码宜采用“项目—阶段—类别—序号”的结构化规则，并与成本WBS/CBS及采购包/分包包件编码建立映射关系，确保风险可定位到具体成本单元与合同单元。

风险台账应执行版本控制与变更留痕管理；对新增、合并、关闭、升级/降级的风险条目应记录原因、依据、审批与生效时间。

风险分类

按来源分类

造价风险可按来源分为：

a) 合同与商业条款风险：计价方式不匹配、风险分担不清、调价机制不可执行、暂列金额/暂估价设置不合理、付款结算条件导致资金成本上升、违约责任不对称等；

b) 设计与技术风险：设计深度不足、限额设计失效、专业界面遗漏、材料设备选型偏差、规范适用错误、设计变更频繁导致返工与成本增加等；

c) 市场与价格风险：主要材料设备价格波动、劳务/机械价格波动、汇率与税费政策变化、区域供需失衡与供应链中断等；

d) 采购与供应链风险：招采策略失当、供应商履约能力不足、长周期设备交付延误、质量不合格引发返修与索赔、替代材料合规风险等；

e) 施工与现场条件风险：地质水文与场地条件偏差、施工组织调整、关键工序工期压缩、停工窝工、质量返工、安全事件导致的间接费用上升等；

f) 变更与索赔风险：变更识别不及时、签证资料不完整、时效管理缺失、证据链不足、争议解决路径不清导致结算偏差扩大等；

g) 管理与协同风险：组织界面不清、数据口径不统一、审批链条失衡、内控薄弱、信息传递滞后导致成本偏差扩大等。

按成本构成分类

为便于与目标成本基线对齐，风险宜按成本构成进一步归类，包括但不限于：直接工程费（人工、材料、机械）、设备购置费、措施费、分包费、临建费、规费税金、管理费、融资与资金占用成本、索赔与争议成本等。

按阶段分类

风险宜按阶段进行归属与管理：投标与合同阶段、实施策划阶段、设计阶段、采购阶段、施工阶段、结算与审计阶段。对跨阶段风险，应明确主责阶段与协同阶段，并设置阶段性控制节点。

风险识别频次与输出要求

至少应在以下时点开展集中识别与台账更新：

a) 合同签订/合同交底完成后；

b) 目标成本建立与实施策划批准后；

c) 重大方案确定、施工图阶段性成果形成或设计冻结节点；

d) 关键设备材料招标定标前后、锁价或调价条款确认时；

e) 重大变更发生、关键线路调整、现场条件重大偏差确认时；

f) 竣工结算启动、审计沟通与争议集中阶段。

风险识别输出应至少包括：风险清单（受控版本）、风险台账（含证据附件索引）、风险责任分配说明、需进入下一章评估分级的风险条目清单，以及需立即启动专项处置或升级报告的风险事项清单。

风险评估与分级

一般要求

造价风险评估与分级应在风险识别的基础上开展，形成“可量化、可对比、可复核”的等级判定结果，并作为后续分级管控措施配置、审批权限设定、监测预警阈值设定与资源投入安排的依据。

风险评估应坚持统一口径。项目应在实施策划阶段明确：

a) 评估基准（合同价、目标成本、投资控制目标等）；

b) 影响口径（金额、比例、现金流影响、工期关键线路影响、争议概率等）；

c) 数据来源与取数规则（价格指数、询价记录、设计算量、现场签证、进度计划、采购交付数据等）；

d) 评估周期与更新频次（周度、月度或关键节点）。

风险评估应与成本偏差分析、变更估价、采购定标评审、施工方案审查、计量支付审核等活动协同开展，避免评估结果与实际管理口径脱节。

评估维度与指标体系

发生概率（P）

发生概率用于表征风险在既定时间窗口内触发的可能性。概率评价应结合历史数据、市场走势、合同条款、技术成熟度、供应链交付能力与现场条件不确定性等进行综合判断。对可量化事件（如价格波动、交付延误、变更频次等）宜优先采用统计或趋势外推方式估计。

影响程度（I）

影响程度宜以对“造价目标偏差”的影响作为核心指标，并可按需要补充以下维度形成综合影响判断：

a) 造价影响：对合同价/目标成本的增减金额及比例；

b) 现金流影响：支付节奏变化、资金占用成本上升、回款滞后风险；

c) 工期联动影响：对关键线路、赶工措施费及间接费的影响；

d) 争议与索赔影响：争议发生概率、索赔可得性、证据链完整性及潜在诉讼成本；

e) 合规与声誉影响：税务合规、审计风险、重大负面事件对履约与结算的不利影响。

可控性（C）

可控性用于修正风险优先级，表征项目团队通过管理动作对风险发生或影响后果的控制能力。可控性评价宜综合考虑：控制措施可实施性、控制成本、控制时效、外部依赖程度、合同可调整性以及证据链可构建性。

指标分解与映射

风险评估应尽可能映射到具体成本单元与合同单元（WBS/CBS、采购包、分包包件、清单子目），以便形成可执行的控制动作（限额、锁价、审批、变更策略、索赔策略等），避免评估结果停留在宏观描述层面。

评分方法与分级规则

评分方法

项目可采用“P×I”作为基础风险值，并以可控性修正形成综合风险值R。示例逻辑如下：

a) 将发生概率P划分为若干档（如1～4或1～5）；

b) 将影响程度I按对造价目标偏差的比例或金额划分为若干档（如1～4或1～5）；

c) 计算基础风险值：R₀ = P × I；

d) 可控性修正：当可控性低（外部依赖强、合同不可调整、证据链薄弱）时上调等级；当可控性高（锁价可实施、技术成熟、证据链易构建）时可维持或下调等级，但不得突破项目确定的最低管控要求。

分级规则与阈值设定

项目应结合工程规模、合同计价模式与风险承受能力，确定风险等级（如Ⅰ～Ⅳ级或高/中/低）及对应阈值。阈值设定宜满足：

a) 与审批权限联动：确保重大风险必经管理层或决策层确认；

b) 与监测频次联动：等级越高，监测频次越高、预警阈值越敏感；

c) 与资源投入联动：等级越高，越应配置专项人员、专项预算与专项方案；

d) 与合同策略联动：高等级风险应同步触发条款审查、变更路径或索赔策略评估。

风险等级说明

a) Ⅰ级（重大风险）：可能导致造价目标显著偏离或引发重大争议/停工/资金链冲击的风险，应纳入专项治理清单，实施“一事一策”，并由决策层或授权委员会批准处置方案。

b) Ⅱ级（较大风险）：可能导致造价目标明显偏离或对关键线路、关键采购造成实质影响的风险，应形成专项控制措施并由管理层审批，纳入重点监测。

c) Ⅲ级（一般风险）：对局部成本单元或阶段目标造成可控偏差的风险，应纳入常态化控制与周期性复核，确保措施闭环。

d) Ⅳ级（低风险）：影响较小且可快速处置的风险，可由执行层按标准化措施管理并定期汇总复核。

评估组织、复核与等级确认

评估组织

造价风险牵头部门应组织设计、采购、施工、财务、法务等开展联合评估；对技术复杂、市场敏感或争议性强的风险，应引入造价咨询或专业顾问参与评估。

复核要求

对以下风险应实施强制复核并形成书面记录：

a) 拟评为Ⅰ级或Ⅱ级的风险；

b) 影响口径不一致、证据不足或数据波动较大的风险；

c) 与合同条款解释、计价口径、税费政策相关的风险；

d) 涉及关键供应商、长周期设备、关键线路的风险。

等级确认与授权

风险等级确认应与项目授权体系一致：一般风险可由项目管理层确认；重大风险应由决策层确认或按授权委托机制确认。确认结果应同步更新风险台账并形成“等级确认记录”，记录应至少包含：依据数据、口径说明、参与人员、结论、控制动作与复核周期。

动态更新与升级降级规则

更新频次

风险等级应至少按月更新一次；当发生重大变更、市场价格大幅波动、关键设备交付异常、现场条件重大偏差或出现争议苗头时，应即时更新。

升级规则

出现以下情形之一时，风险应升级或启动专项评估：

a) 影响程度或发生概率显著上升，导致综合风险值跨越阈值；

b) 风险触发条件已出现或短期内高度可预见；

c) 关键控制措施无法落地或控制失效；

d) 风险已引发连锁反应（工期延误、返工、停工、索赔对抗等）。

降级与关闭规则

风险降级或关闭应满足：触发条件消除或概率显著降低；已实施控制措施并验证有效；成本影响已锁定且纳入变更/索赔闭环；证据链完整并完成复盘记录。降级或关闭应保留审批与依据记录，避免“人为消项”造成审计风险。

输出成果

风险评估与分级应至少输出：

a) 风险评估报告；

b) 风险分级清单与台账更新版本；

c) Ⅰ级、Ⅱ级风险专项控制建议及需提请审批事项清单；

d) 需纳入监测预警指标体系的关键指标与阈值建议；

e) 与合同条款、变更管理、采购策略、资金计划联动的调整建议。

分级管控措施与要求

一般要求

分级管控措施应以风险评估与等级确认为依据，遵循“措施与等级匹配、动作可执行、责任可追溯、结果可验证”的原则，形成覆盖设计、采购、施工、合同、资金与结算审计等环节的组合控制方案。

风险应对策略宜包括规避、降低、转移与接受四类，项目应根据合同边界、成本基线、工期约束与资源条件选择适宜策略，并明确策略选择的依据与审批权限。

各风险条目应落实到具体管控动作（如限额、锁价、替代方案、审批节点等），不得仅停留在原则性表述。对需跨专业协同的风险，应明确牵头部门与协同部门的接口责任与完成时限。

风险控制措施应嵌入项目管理流程，至少与以下流程联动：合同交底与条款解释、限额设计与方案比选、采购策划与定标评审、施工组织与关键工序策划、变更与签证管理、计量支付与成本月报、索赔与争议管理、结算与审计配合。

Ⅰ级风险管控要求

对Ⅰ级风险应实行专项治理，原则上采取“一事一策”，并形成专项管控方案。专项管控方案应至少包括：风险背景与触发条件、影响口径与测算依据、控制目标、控制路径与关键动作、资源与预算安排、审批节点、监测指标与阈值、应急预案、证据链清单、责任分工与完成时限。

对Ⅰ级风险应设置刚性管控措施，满足以下要求：

a) 审批刚性：风险处置方案与关键策略（如锁价/调价机制、重大替代方案、重大分包调整、工期与赶工措施、重大变更/索赔策略等）应按项目授权提交决策层或授权委员会批准后实施；

b) 资源刚性：应配置专项人员与专项工作机制，必要时引入第三方造价咨询、法律顾问或专业技术顾问；

c) 控制刚性：应设置明确的预警阈值与升级条件，一旦触发应立即启动升级报告与应急处置；

d) 证据刚性：应同步建立证据链目录并动态补强，确保后续结算审计、索赔/反索赔与争议解决可追溯、可验证。

对Ⅰ级风险应优先考虑源头性措施，包括但不限于：合同条款重审与补充协议、限额设计红线与设计冻结、关键材料设备锁价/框架协议/指数联动组合、供应链双源或多源策略、关键线路缓冲与施工组织优化、重大变更路径预设与索赔策略前置。

Ⅱ级风险管控要求

对Ⅱ级风险应形成专项控制措施清单并纳入重点监测，至少明确：控制动作、责任人、完成时限、监测指标、预警阈值、复核周期及升级条件。

Ⅱ级风险的控制要求应满足：

a) 计划化：应纳入项目月度/双周计划与成本偏差分析闭环；

b) 可量化：应明确可核查的控制结果（如锁价比例、工程量偏差控制目标、变更控制目标、交付节点达成率等）；

c) 可升级：当影响扩大或控制失效时应按规定程序升级评估，必要时升级为Ⅰ级风险管理。

对Ⅱ级风险宜采用“降低为主、转移为辅”的策略组合，常用措施包括：优化设计与价值工程、采购包拆分与竞争性再询价、价格联动或限价条款、关键分包履约担保与进度奖惩、措施方案优化降低间接费、签证前置与计量口径统一等。

Ⅲ级与Ⅳ级风险管控要求

对Ⅲ级风险应实行常态化控制，纳入专业例会与周期性复核，重点确保措施落地与偏差及时纠正。Ⅲ级风险应至少做到：责任到人、措施到项、复核到期、记录留痕。

对Ⅳ级风险可由执行层按标准化措施管理，实行清单化控制与定期汇总复核。对频发或具有趋势性上升特征的Ⅳ级风险，应触发再评估并视情升级为Ⅲ级或Ⅱ级风险。

Ⅲ级、Ⅳ级风险处置完成后应在风险台账中记录处置结论与证据索引，满足可追溯要求。

监测预警与报告要求

项目应建立与风险分级相匹配的监测预警机制。监测内容至少包括：成本偏差、工程量偏差、主要材料设备价格波动、关键设备交付状态、分包履约与产值完成、变更签证金额与频次、关键线路偏差、资金支付与回款偏差等。

监测频次应满足以下要求：Ⅰ级风险应至少周度跟踪；Ⅱ级风险应至少双周或月度跟踪；Ⅲ级风险应至少月度复核；Ⅳ级风险可按月汇总或按节点复核。项目可结合实际波动强度提高频次，但应保持记录留痕。

预警触发后应执行“预警—研判—处置—复核”流程：

a) 预警：达到阈值即触发预警并记录；

b) 研判：明确偏差原因、影响测算与升级建议；

c) 处置：落实纠偏措施或启动专项方案；

d) 复核：验证措施效果并更新风险等级与台账状态。

风险报告应分层级输出：重大风险应形成专项报告并上报决策层；重点风险应纳入月度风险与成本分析报告；一般风险与低风险可纳入专业条线汇总报告。

审批权限与变更控制要求

项目应将风险等级与审批权限挂钩，确保高等级风险对应更高审批层级、更严格的审查要点与更完整的测算依据。审批内容应至少包括：影响测算口径、资金与工期联动影响、合同条款影响、替代方案比选、证据链完整性与后续结算可实现性。

与变更管理的衔接要求如下：

a) 风险处置涉及设计变更、工程量调整、材料设备替代、施工措施调整、工期调整或价款调整时，应同步启动变更流程，做到“先定口径、再办手续、留足证据”；

b) 对高等级风险触发的变更事项，应强化变更估价的独立复核与条款合规审查，避免因手续缺失导致结算不可认定；

c) 对可能形成索赔的风险事件，应同步启动索赔时效管理与证据链管理，形成事件记录、来往函件、现场签证、会议纪要、影像资料、成本数据与进度数据的成套留存。

风险事件处置与闭环改进

风险事件发生后应开展成本影响评估，明确：已发生费用、预计追加费用、可抵扣/可转移费用、对合同价与目标成本的偏差影响、现金流影响与结算可实现性。评估结论应纳入台账并作为后续谈判、索赔或反索赔依据。

风险关闭应满足：触发条件消除或概率显著降低；控制措施完成并验证有效；成本影响已锁定且纳入变更/索赔闭环；证据链完整；完成复盘记录并形成改进措施。

项目应建立经验反馈机制，将高频风险、重大风险与争议点沉淀为标准化条目，反哺后续项目的投标策略、合同条款优化、限额设计指标、采购策略与分包管控要点。

风险台账管理要求

台账管理原则

风险台账应作为工程总承包项目造价风险分级管控的核心载体，实行统一口径统一编码统一版本控制，贯穿识别评估分级管控监测处置复盘全过程。风险台账应与目标成本分解结构合同清单采购包分包包件变更签证计量支付结算审计资料保持一致，确保同一风险在不同业务系统和不同管理环节中的数据可校核可追溯。

台账字段与最小信息集

风险台账宜采用结构化字段管理，至少应包含以下最小信息集并保持持续更新：

a) 基础信息：风险编号风险名称风险分类所属阶段风险归口部门责任人协同部门；

b) 触发信息：触发条件触发信号数据来源证据附件索引；

c) 评估信息：评估基准影响测算口径发生概率影响程度可控性风险等级确认人确认日期复核结论；

d) 管控信息：应对策略关键控制措施审批节点资源配置监测指标预警阈值监测频次；

e) 状态信息：当前状态状态变化记录升级降级依据关闭条件关闭审批；

f) 成果信息：处置结果成本影响锁定方式变更索赔关联结算可实现性复盘结论经验条目。

编码规则与映射关系

风险编码应具备唯一性稳定性和可扩展性。编码宜按项目标识阶段类别序号构成，并建立与成本WBS和CBS合同清单项采购包分包包件的映射关系，确保风险可定位到具体成本单元与合同单元。映射关系发生调整时应同步更新台账并保留变更记录，避免因结构变化导致历史记录失联。

版本控制与变更留痕

风险台账应实施受控管理，明确版本编号生效日期编制人复核人批准人。新增合并拆分升级降级关闭等关键动作应记录原因依据数据来源审批结果和生效时间。对重大风险应保留全过程快照记录，满足结算审计争议解决的证据要求。

证据链管理要求

对所有Ⅱ级及以上风险应建立证据链目录并动态补强，证据链宜包括合同条款及解释文件设计文件及算量依据采购询价与定标资料现场签证与影像资料会议纪要往来函件进度计划与关键线路分析成本数据取数说明支付与回款记录以及第三方意见。证据材料应具备可核验性，关键数据应能追溯到原始记录或系统日志。

交底与沟通机制

项目应建立风险交底制度。对Ⅱ级及以上风险应开展专项交底，明确风险定义口径控制动作责任边界时效要求证据链要求以及升级条件。风险交底应形成书面记录并纳入台账附件索引。对跨专业跨界面的风险应建立固定沟通机制，确保信息同步与处置一致。

信息化与数据治理要求

信息化建设目标

宜依托数字化成本管理平台或项目管理平台实现风险台账与成本合同变更采购进度资金等数据的集成联动，提升风险识别效率预警及时性和处置闭环能力。信息化建设应服务于统一口径统一流程统一权限统一留痕的管理目标，避免信息孤岛与重复录入。

数据口径与主数据管理

项目应建立成本数据口径管理机制，至少明确以下内容并形成可执行的口径文件：

a) 成本基线口径和构成边界；

b) 工程量计算规则和计量计价规则；

c) 价格数据来源和指数选取规则；

d) 变更估价口径和间接费分摊规则；

e) 税费汇率资金占用成本等参数口径。

关键主数据应实行统一维护与变更审批，确保多专业多系统数据一致。

权限控制与日志留存

信息系统应按岗位职责配置访问权限与审批权限，确保风险等级确认处置方案审批变更估价定标评审等关键动作具备权限校验和日志留存。对涉及敏感商业信息的采购价格合同条款索赔策略等内容应设置分级授权与可追踪访问记录。

预警规则与自动化监测

宜建立可配置的预警规则库，将风险等级与监测频次预警阈值升级条件绑定。预警触发后系统应支持自动生成预警记录推送责任人并形成处置闭环跟踪。关键监测指标宜包括成本偏差工程量偏差主要材料设备价格波动关键设备交付状态变更签证金额和频次关键线路偏差支付回款偏差等。

输出报表与可视化要求

信息化平台宜具备标准化输出能力，支持形成周度或月度风险报告重点风险清单风险状态变化记录风险热度分布以及处置闭环完成情况。输出口径应与台账一致，报表应可追溯到明细数据与原始证据索引，满足管理层决策与审计核查需要。

监督检查要求

监督检查目标

监督检查应以提升造价风险分级管控的制度执行力和过程有效性为目标，重点核查风险识别是否完整，风险评估口径是否统一，风险等级确认是否规范，控制措施是否落地，监测预警是否及时，处置闭环是否完备，资料证据链是否满足结算审计与争议解决需要。监督检查应坚持问题导向与结果导向相结合，推动风险管理从形式化台账向实质性控制转变。

监督检查组织与职责

业主应按合同约定对工程总承包单位造价风险管控实施情况开展监督，重点关注投资控制目标达成趋势重大风险处置合规性以及重大变更事项的决策和审批留痕。工程总承包单位应建立内部监督检查机制，由成本合约管理条线牵头，联合计划进度采购管理设计管理财务资金法务合规等开展过程核查。造价咨询项目管理咨询监理等第三方应在职责范围内提供独立复核支持，并对关键节点形成书面意见。

监督检查内容

监督检查宜覆盖以下内容并形成记录：

a) 制度与策划文件检查，核查风险管理计划分级规则阈值设定授权体系是否完善且已宣贯；

b) 台账与证据链检查，核查风险台账字段完整性版本控制升级降级关闭依据及证据材料可核验性；

c) 评估与分级检查，核查概率影响口径是否统一测算依据是否充分等级确认是否按授权执行；

d) 控制措施检查，核查高等级风险专项方案是否编制并执行关键控制动作是否按节点完成；

e) 监测与预警检查，核查指标体系阈值设定预警触发记录处置闭环是否完整；

f) 变更与索赔联动检查，核查风险事件是否同步启动变更流程索赔时效管理证据链管理是否到位；

g) 资金与支付联动检查，核查资金计划偏差支付回款偏差对成本与风险的联动分析是否开展；

h) 结算与审计准备检查，核查资料完整性口径一致性争议点清单与应对策略是否形成。

检查频次与方式

监督检查应结合项目阶段特点实施。实施策划批准后应开展一次基线检查，设计冻结关键设备定标重要里程碑节点前后应开展专项检查，施工阶段宜按月开展例行检查，重大风险触发或重大偏差出现时应开展即时专项检查。检查方式可采用资料核查会议核查现场核查系统日志核查访谈抽样复核等，形成问题清单整改要求整改时限与复核结论。

整改与跟踪闭环

监督检查发现问题后应形成整改通知或整改任务单，明确问题描述整改措施责任人完成时限与验证方式。对涉及重大风险或可能引发重大争议的问题应升级报告并纳入专项治理。整改完成后应组织复核，复核通过方可关闭问题项，并将整改结论同步更新至风险台账与相关业务台账。

绩效评价要求

评价目标与适用范围

绩效评价应以风险管理有效性和造价目标达成度为核心，综合评价风险分级管控体系的执行质量过程控制能力预警响应效率以及资料可追溯水平。绩效评价可用于项目内部管理考核合同履约评价以及经验反馈改进。

评价原则

绩效评价应坚持客观可量化可核查原则，评价指标应与项目目标成本基线合同条款风险分担机制一致，避免以单一成本结果替代全过程管理能力评价。评价应兼顾过程指标与结果指标，既关注偏差控制结果，也关注风险识别评估处置的及时性与合规性。

评价指标体系要求

评价指标宜至少包括以下内容：

a) 体系建设指标，风险管理计划完整性分级规则明确性授权体系匹配性宣贯覆盖率；

b) 过程执行指标，风险识别完整率台账更新及时率高等级风险专项方案编制率控制动作按期完成率；

c) 预警响应指标，预警触发准确率预警响应时效处置闭环完成率升级处置合规率；

d) 偏差控制指标，目标成本偏差率主要成本单元偏差率变更签证合规率索赔成功率或争议化解率；

e) 数据质量指标，口径一致性证据链完整性资料归档及时率审计问题率；

f) 协同管理指标，跨专业协同效率决策时效关键供应商履约稳定性。

评价实施与结果应用

绩效评价宜在关键节点开展，包括设计冻结后关键设备采购完成后主体结构或关键里程碑完成后以及竣工结算阶段。评价应形成书面报告，明确评价结论问题清单改进建议与责任落实。评价结果宜用于优化后续项目投标策略合同条款限额设计指标采购锁价策略分包管理模式以及信息化配置，并纳入组织级风险数据库与经验库。

附则

实施要求

本文件发布后，项目应结合工程规模合同计价模式组织架构信息化条件等进行适配，形成项目级实施细则并经授权批准后执行。实施细则不得削弱本文件对重大风险分级管控证据链留存和审批留痕的最低要求。

解释与持续改进

本文件的实施过程中，项目应持续收集风险事件案例与管理数据，定期开展复盘与标准化改进，完善风险清单分级阈值控制动作库和预警规则库，推动组织级造价风险管理能力持续提升。

生效

本文件自发布之日起实施。