| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 09 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0172—2026

工程施工安全监理隐患排查与处理流程

Procedure for hazard identification and handling in construction safety supervision

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  隐患排查流程	5

6  升级报告要求	8

7  停工复工管理要求	9

8  文书管理要求	10

9  资料归档要求	12

10  统计分析要求	12

11  持续改进要求	13

12  附则	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：中节能（西安）环保能源有限公司。

本文件主要起草人：宋景全。

引言

工程施工安全监理是建设工程安全生产管理体系的重要组成部分，其核心任务是对施工单位安全生产条件和施工现场安全行为实施过程监督，及时发现并推动消除事故隐患。当前工程项目施工环节工序复杂，交叉作业频繁，分包队伍多，临时用电起重吊装高处作业深基坑模板支撑脚手架等高风险作业点分布广，隐患呈现类型多样化和动态演化特征。若隐患排查缺乏统一的流程与标准化处置要求，容易出现隐患识别不一致，分级不清，闭环不严，整改验证不到位，信息传递滞后等问题，进而削弱安全监理的预防效能并增加事故风险。

为规范工程施工安全监理隐患排查与处理活动，提高隐患发现质量与整改闭环效率，本文件在总结施工安全监理实践经验的基础上，建立隐患排查计划制定，隐患识别记录，隐患分级判定，整改通知与跟踪复查，验收销项，复盘改进的信息流和证据链要求，明确监理单位与建设单位施工单位分包单位等相关方在隐患排查与处置中的职责边界与接口要求。本文件强调以风险分级和闭环管理为主线，突出重大隐患的升级报告停工指令联动和应急处置要求，推动隐患治理从被动整改向主动预防和过程控制转变。

本文件适用于房屋建筑市政基础设施交通水利能源化工等建设工程施工阶段的安全监理隐患排查与处理工作，可作为监理规划监理实施细则安全监理检查表单体系建设以及项目安全管理信息化平台配置的技术依据。

工程施工安全监理隐患排查与处理流程

范围

本文件规定了工程施工阶段安全监理隐患排查与处理的总体要求、隐患排查流程、升级报告要求、停工复工管理要求、文书管理要求、资料归档要求、统计分析要求及持续改进要求等内容。

本文件适用于房屋建筑、市政基础设施、交通、水利、能源化工等建设工程施工阶段的安全监理工作，适用于监理单位在施工准备、施工实施、竣工验收前的全过程隐患排查与处理活动。建设单位、施工总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位以及项目管理咨询等相关方可参照本文件开展隐患闭环管理与协同处置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 50319 建设工程监理规范

GB/T 50720—2011 建设工程施工现场消防安全技术标准

JGJ 59 建筑施工安全检查标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

安全监理 safety supervision

监理单位依据法律法规、工程建设标准和合同约定，对施工活动中的安全生产条件、安全管理行为和安全技术措施实施监督检查，督促施工单位消除事故隐患的监理活动。

事故隐患 safety hazard

在施工生产过程中可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素以及管理缺陷的组合或单项问题。

隐患排查 hazard inspection

按照既定计划和检查方法，对施工现场、施工工序、设备设施和管理活动进行检查识别，发现隐患并形成记录的活动。

隐患分级 hazard grading

依据隐患可能造成的后果严重程度、发生可能性和可控性等因素，对隐患进行等级划分以确定处置措施、时限要求和升级路径的管理方法。

整改通知 rectification notice

监理单位对发现的隐患向施工单位发出的书面整改要求文件，明确隐患描述、整改措施、责任主体、整改时限和复查要求。

复查 verification

监理单位对隐患整改落实情况进行现场核验和资料核查，确认整改有效性并形成结论的活动。

销项 closure

隐患经整改并复查合格后，在隐患台账中完成状态关闭和资料归档的管理动作。

重大事故隐患 major accident hazard

一旦发生事故可能造成群死群伤或重大财产损失，或存在明显失控风险，需立即停工处置或立即采取紧急控制措施并按规定升级报告的隐患。

总体要求

工作目标

安全监理隐患排查与处理应以预防事故为目标，坚持源头预防与过程控制并重，通过计划化排查、标准化记录、分级处置、闭环整改、复查验收和持续改进，确保施工现场重大风险受控、一般隐患及时消除、管理缺陷得到纠正，形成可追溯的隐患治理证据链，满足监管检查、竣工验收及事故调查追溯需要。

基本原则

合法合规

隐患排查与处理应符合国家及项目所在地安全生产法律法规、工程建设强制性标准和合同文件要求。监理单位签发的通知、指令与处置建议应依据充分，程序规范，记录完整，形成可核查的过程留痕。

分级管控

隐患应按风险程度实施分级处置。隐患等级越高，控制措施应越严格，整改时限应越短，升级处置要求应越明确，确保处置强度与风险水平相匹配。

闭环管理

隐患治理应实行闭环管理，覆盖发现、记录、通知、整改、复查、验收和销项归档全过程。隐患未经复查确认合格不得销项，整改资料与现场实际状态不一致不得销项。

预防优先

隐患治理应突出预防优先，管理措施应前移至施工准备阶段和专项方案审查阶段。监理单位应加强对危险性较大分部分项工程、关键工序、交叉作业和临时设施的预控，减少事后纠偏成本。

权责明确

隐患排查与处理应明确建设单位、监理单位、施工单位及分包单位的职责边界和接口关系，落实到岗位与责任人，保证指令传递顺畅，整改责任落实到位，避免责任悬空与处置推诿。

证据可追溯

隐患处置全过程资料应完整保存并可追溯。相关资料应至少包括隐患记录、监理通知或指令、整改回复、复查结论、影像资料、会议纪要以及停工复工手续等，并能对应到具体时间、地点、责任主体和处置过程。

职责与接口要求

建设单位职责

建设单位应组织建立项目安全管理目标与制度体系，明确监理单位安全监理权限与工作要求，保障隐患治理所需资源，督促施工单位落实整改，对重大隐患处置、停工复工和重大风险控制措施提供决策支持并履行相应管理责任。

监理单位职责

监理单位应在监理规划和实施细则中明确隐患排查计划、检查要点、分级标准、处置流程和文书模板，组织实施日常巡查、专项检查和旁站监督，及时签发整改通知或监理指令，跟踪整改并复查验收，必要时提出停工建议或签发停工指令，按规定向建设单位报告重大隐患及处置进展，并完成隐患台账管理、资料归档和统计分析。

施工单位职责

施工单位应对施工现场安全生产负主体责任，建立隐患自查自纠机制，落实专项施工方案、技术交底和安全措施，按监理整改要求及时整改并提交整改回复资料，配合监理复查验收。对重大隐患应立即采取控制措施并停止相关作业，组织专项治理和复盘整改，防止风险扩散。

分包单位职责

分包单位应服从总承包单位安全管理并落实本单位作业面安全措施，开展班组级隐患排查与整改，配合监理与总包检查，对本单位隐患整改质量与时效承担责任。

接口与信息传递

监理单位与施工单位应建立隐患信息传递机制，明确隐患整改通知签收方式、整改回复时限、复查申请流程、紧急隐患即时通报渠道。对涉及多专业多分包交叉作业的隐患，应由总承包单位牵头组织整改协调，监理单位监督落实并核验效果。

排查策划与频次要求

排查策划

监理单位应在开工前完成隐患排查策划，形成年度或阶段性排查计划，并在施工过程中根据工程进展、季节变化、重大节点和风险变化动态调整。排查策划应明确排查范围、排查方法、检查频次、重点部位和关键工序、人员分工、记录要求以及与施工单位自检的衔接方式。

排查频次

隐患排查应至少包括日常巡查、专项检查和季节性检查。对深基坑、起重吊装、脚手架、模板支撑、高处作业、有限空间、临时用电、动火作业、消防管理等高风险内容，应提高检查频次并实施重点抽查或旁站监督。对施工现场出现管理水平下降、事故苗头、违规高发、外部检查通报等情形时，应立即开展专项排查。

覆盖要求

排查范围应覆盖人员行为、设备设施、作业环境、管理制度与执行、危险性较大分部分项工程控制措施、应急管理和文明施工等内容，做到作业面全覆盖、关键环节全覆盖、重要时段全覆盖。

隐患分级与处置要求

分级原则

隐患分级应综合考虑可能导致的后果严重程度、发生可能性、失控速度以及可通过现场措施立即控制的程度。分级结论应与整改时限、处置权限、停工复工条件和升级报告要求直接挂钩。

处置要求

一般隐患应在规定时限内整改并复查销项。重大隐患应立即采取控制措施，必要时立即停工并组织专项治理，监理单位应及时报告建设单位并按规定形成书面记录。对涉及强制性条文或存在立即导致事故风险的隐患，监理单位应采取更严格的处置措施并推动施工单位立即纠正。

升级报告要求

当隐患达到重大隐患判定条件，或施工单位拒不整改、逾期不整改、整改无效、反复出现同类隐患、存在恶劣影响等情形时，监理单位应按项目制度进行升级报告，并可建议建设单位启动合同约束措施或组织联合执法检查。

文件化与台账管理要求

监理单位应建立隐患台账管理制度，统一隐患编号、记录要素、状态管理、整改与复查资料归档要求。隐患处理过程应形成完整资料链，包括隐患发现记录、影像证据、整改通知、整改回复、复查记录、销项结论、停工复工手续及会议纪要等。隐患资料应按工程部位、专业类别和时间顺序归档，保证检索便利与审计可追溯。

隐患排查流程

一般要求

隐患排查应纳入监理规划与监理实施细则，形成计划化组织与过程化控制。隐患排查应覆盖施工准备阶段、施工实施阶段和关键节点阶段，做到范围明确、频次明确、责任明确、记录完整。

隐患排查应与危险性较大分部分项工程管理、专项施工方案审查、施工组织设计审查、旁站监理、验收管理和应急管理衔接。对高风险作业点应实施重点排查并提高排查频次。

隐患排查应遵循统一表单和统一口径，隐患描述应清晰可定位，应包含作业位置、隐患事实、违反依据、风险后果、整改要求和整改时限等信息，确保施工单位可执行、可整改、可验证。

隐患排查记录、整改通知、整改回复、复查结论和销项归档资料应纳入隐患台账统一管理，形成证据链并满足可追溯要求。

排查策划与准备

监理单位应在开工前编制隐患排查计划，明确排查范围、检查要点、检查方法、频次安排、人员分工、记录要求和与施工单位自查的协同方式。隐患排查计划应结合工程特点、重大风险源分布、施工阶段安排和季节性风险进行动态调整。

监理单位应建立隐患排查依据清单，至少包括适用法律法规、强制性标准条文、项目安全管理制度、专项施工方案及其审查意见、监理规划与实施细则、企业安全管理标准化要求等。

监理单位应在现场建立隐患排查工具和资料条件，至少包括检查表单、影像取证设备、隐患台账模板、监理通知与指令模板、整改回复模板、复查记录模板和销项归档清单。

排查实施

排查方式

隐患排查宜采取日常巡查、专项检查、旁站监督、联合检查和季节性检查等方式组织实施。对危险性较大分部分项工程和关键工序，宜将旁站监督与专项检查结合开展。

排查范围

隐患排查范围应覆盖人员行为、设备设施、作业环境和管理体系执行情况。排查对象宜包括临时用电、消防管理、起重机械与吊装作业、高处作业、脚手架与模板支撑体系、深基坑与边坡、有限空间与动火作业、临边洞口防护、施工机具与运输车辆、文明施工与应急物资等。

排查记录

监理单位发现隐患后应立即记录并取证。记录内容应包括隐患位置、隐患事实、涉及作业单位、现场责任人、发现时间、适用依据、风险说明、拟定处置方式与整改时限。取证应以照片、视频、测量记录、设备参数记录、人员资质与交底记录等形式固定证据，并纳入台账附件索引。

隐患分级与处置决定

分级判定

监理单位应依据隐患后果严重程度、发生可能性、失控速度和可立即控制程度对隐患进行分级，并据此确定处置方式、整改时限和升级路径。隐患分级应在隐患记录中明确标注，并与后续整改通知、复查要求保持一致。

处置决定

对一般隐患，监理单位应签发整改通知并明确整改要求和时限。对重大隐患，监理单位应要求施工单位立即采取控制措施，必要时签发停工指令或提出停工建议，并及时报告建设单位。对存在立即导致事故风险的隐患，监理单位应采取即时制止措施并推动现场立即纠正。隐患分级判定要素与处置要求见表1。

隐患分级判定要素与处置要求

| 隐患等级 | 判定要素要求 | 处置要求 | 整改时限要求 | 复查要求 | 升级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 存在立即导致事故风险或可能造成群死群伤重大财产损失的失控状态或关键防护缺失 | 立即停止相关作业 立即采取控制措施 组织专项治理 必要时实施停工 | 立即整改或限时整改并采取替代控制措施 | 监理单位现场复查 验证控制措施有效后方可复工 | 立即报告建设单位 必要时按规定上报 |

表1  隐患分级判定要素与处置要求（续）

| 隐患等级 | 判定要素要求 | 处置要求 | 整改时限要求 | 复查要求 | 升级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 可能导致较大事故或导致高风险作业失控 条件不满足或关键措施执行不到位 | 限制作业或局部停工 签发整改通知 制定纠正措施 | 限期整改 | 复查确认合格后销项 | 逾期未改或整改无效应升级 |
| 三级 | 一般性不符合项 可能导致轻微事故或引发管理性风险 | 签发整改通知 督促立即纠正或限期纠正 | 限期整改 | 复查或抽查确认后销项 | 同类问题反复出现应升级 |
| 四级 | 低风险问题或资料管理缺陷 对现场安全影响较小 | 现场纠正或资料补正 记录纳入台账 | 约定期限内完成 | 抽查或资料核验 | 趋势性上升应升级 |

隐患等级命名和判定阈值可结合项目所在地监管要求和项目安全管理制度进行细化 但应在项目范围内保持一致 并与停工复工制度联动。

整改通知与整改落实

整改通知签发

监理单位对隐患应以书面形式提出整改要求。整改通知应明确隐患事实、依据条款、整改要求、整改时限、责任单位、复查方式和复查申请要求。对重大隐患应同步明确控制措施和复工条件。

整改落实要求

施工单位应在规定时限内完成整改并提交整改回复资料。整改回复资料应包括整改措施说明、完成时间、责任人签字确认、影像资料和相关验收记录。涉及专项施工方案调整的应补充方案审批与交底记录。

逾期整改处置

施工单位逾期未整改或整改无效的，监理单位应再次签发整改要求并按规定升级报告。对重大隐患或拒不整改情形，监理单位应提出停工建议或签发停工指令，并推动建设单位采取合同约束或管理措施。

复查验收与销项归档

复查组织

施工单位完成整改后应向监理单位提出复查申请。监理单位应依据整改通知要求开展复查，复查应包括现场核验与资料核查，并形成书面复查结论。

销项条件

隐患复查结论为合格且证据资料完整时方可销项。存在以下情形之一不得销项：

a) 现场状态与整改回复不一致；

b) 控制措施未落实或有效性未验证；

c) 关键手续缺失或记录不完整；

d) 同类隐患短期内反复出现且未采取根因整改措施。

归档要求

隐患销项后应完成资料归档。归档资料应与隐患台账一致并按编号归集，形成可检索的闭环记录。重大隐患应单独立卷并形成专项处置记录。

升级报告要求

一般要求

隐患升级报告应与隐患分级处置相衔接，当隐患达到升级条件时应及时启动，确保重大风险及时进入更高层级的决策与资源配置链条。

升级报告应坚持事实清晰、依据明确、处置可执行、责任可追溯。报告内容应与隐患记录、影像取证、整改通知、整改回复、复查结论等资料一致，并纳入隐患台账附件索引。

升级报告应明确拟采取的控制措施、整改计划、复查安排和复工条件，避免仅报告问题而缺少处置路径。

升级条件

出现下列情形之一时，监理单位应启动升级报告程序：

a) 隐患分级为一级或符合重大事故隐患判定条件；

b) 隐患可能导致群死群伤或重大财产损失的风险处于失控状态；

c) 施工单位拒不整改或逾期不整改或整改无效；

d) 同类隐患短期内反复出现且未采取根因整改措施；

e) 隐患涉及危险性较大分部分项工程关键控制指标失守或专项施工方案未按批准内容执行；

f) 因隐患导致停工或可能引发停工或引发社会影响事件；

g) 外部监管检查通报或媒体关注或建设单位要求升级报告的情形。

升级路径与时限

升级路径

隐患升级报告宜按项目管理链条逐级上报，通常包括项目总监理工程师向建设单位项目负责人报告，必要时同步抄送施工总承包单位项目负责人和安全负责人。对涉及多标段或多分包的重大隐患，应同步报告项目建设单位管理机构或代建项目管理机构。

时限要求

对一级隐患或存在立即致险情形的隐患应即时报告。对拒不整改或逾期整改或整改无效等升级情形，应在确认事实后及时报告并明确下一步处置建议。项目可在实施细则中进一步细化具体时限要求，但不得弱化即时报告要求。

升级报告内容要求

升级报告应至少包括以下内容：

a) 隐患基本信息 包括编号位置涉及单位发现时间隐患事实描述；

b) 依据与分级 包括适用标准条款监理判断依据隐患等级判定理由；

c) 风险后果 包括可能事故类型影响范围失控速度和紧急程度；

d) 已采取措施 包括现场控制措施停工范围人员撤离临时防护等；

e) 整改要求 包括整改措施责任主体整改时限复查方式复工条件；

f) 协同需求 包括需建设单位协调事项需资源支持事项需联合检查事项；

g) 附件清单 包括影像资料整改通知签收记录相关会议纪要等。

跟踪与反馈

监理单位对升级报告涉及的隐患应纳入重点跟踪，形成跟踪记录并定期向建设单位反馈整改进展。隐患完成整改并复查合格后，应形成升级事项关闭报告或在月度安全监理报告中体现关闭结论和复盘要点。

停工复工管理要求

一般要求

停工复工管理应与隐患分级处置和升级报告联动。对存在立即致险的隐患或重大事故隐患，应优先采取停止相关作业的控制措施，防止风险扩散。

停工复工的指令和手续应书面化并留痕管理。停工范围应明确到作业区域、工序类型、设备设施或分包队伍，复工条件应可核查可验证。

停工复工管理应坚持最小影响原则与安全优先原则统一，在确保风险有效控制的前提下合理界定停工范围，避免无边界停工或带病复工。

停工触发条件

出现下列情形之一时监理单位应采取停工建议或签发停工指令：

a) 一级隐患或存在立即导致事故风险的失控状态；

b) 关键防护或关键控制系统缺失或失效且无法通过临时措施可靠控制；

c) 专项施工方案未按批准内容实施导致危险性较大分部分项工程失控风险；

d) 施工单位拒不执行监理整改要求或拒绝采取控制措施；

e) 隐患已造成事故或险情或存在明显事故苗头；

f) 法律法规或监管要求明确应停工的情形。

停工指令要求

停工指令或停工建议应至少明确停工范围停工原因依据条款控制措施要求整改责任主体整改时限复查申请方式以及复工条件。对需要立即处置的情形，监理单位应先口头制止并同步固定证据，随后及时补发书面指令并完成签收留痕。

复工条件与复工程序

复工条件

复工应满足以下条件：

a) 隐患整改完成并通过监理复查确认；

b) 控制措施有效并通过现场验证；

c) 相关专项施工方案已按程序补充完善并完成审批；

d) 相关人员完成再交底再培训并具备上岗条件；

e) 必要的设备设施检测验收资料齐全有效；

f) 停工范围内风险评估已更新并明确防再发措施。

复工程序

施工单位应提交复工申请和整改资料。监理单位应组织复查，复查合格后出具复工同意文件或在监理指令中明确复工许可。对重大隐患治理后的复工，宜组织建设单位施工单位相关专业人员开展联合验收或专题会议确认复工条件。

停工期间管理

停工期间施工单位应维护现场安全状态，保留必要防护和警戒，严禁无关人员进入危险区域。监理单位应对停工范围实施跟踪检查，防止擅自复工或隐患状态反复。停工相关记录应纳入隐患台账并归档。

文书管理要求

一般要求

安全监理隐患排查与处理过程应实行文书化管理。监理单位应使用统一的文书模板和编号规则，确保隐患事实表述准确，整改要求明确，时限可核查，签收可追溯，复查结论可验证。

文书应与隐患台账一致，同一隐患在记录、通知、整改回复、复查、销项等环节的编号应保持一致，不得一患多号或多患一号。

文书签发、送达、签收、回复、复查和销项应形成闭环记录。口头制止和现场即时纠正应同步形成书面补充记录并留存影像证据。

文书类型与使用要求

隐患记录

监理单位发现隐患后应形成隐患记录。隐患记录应明确位置、时间、涉及单位、隐患事实、适用依据、风险说明、拟定处置方式、整改时限和取证材料索引。

整改通知

对一般隐患和需要限期整改的隐患，监理单位应签发整改通知。整改通知应明确隐患事实、依据条款、整改措施要求、整改时限、责任单位、复查申请方式和销项条件。

监理指令

对施工单位未落实整改、整改无效、重复发生或涉及危险性较大分部分项工程控制要求的隐患，监理单位应根据合同约定签发监理指令。监理指令应明确必须执行事项、执行期限、复查要求以及不执行的后果提示。

停工文件

触发停工条件时，监理单位应出具停工文件或形成停工建议并报建设单位。停工文件应明确停工范围、停工原因、控制措施、整改要求、复工条件和复查程序。

复查记录

施工单位提交复查申请后，监理单位应形成复查记录。复查记录应包含现场核验要点、资料核查要点、复查结论、存在问题、补充整改要求、复查人员签字和复查时间。

销项记录

隐患复查合格后，监理单位应形成销项记录并在台账中更新状态。销项记录应明确销项依据、销项时间、销项人员、资料归档位置或电子索引路径。

会议纪要

对重大隐患治理、停工复工、专项整治、争议事项协调等情形，应形成会议纪要。会议纪要应明确结论、责任分工、时间节点和验证方式，并纳入隐患台账索引。

文书送达与签收要求

文书送达应确保到达施工单位项目负责人或安全负责人以及隐患涉及的责任单位。采用纸质送达时应签收留存，采用信息化平台送达时应保留送达回执、阅读记录和时间戳。

文书签收后施工单位应按要求及时回复。对整改通知和监理指令的回复应以书面形式提交，并附整改证据材料。对重大隐患的回复应包括控制措施落实情况和复工条件满足情况说明。

文书流转过程发生退回、补充、改签等情形时，应记录原因、修改内容和生效时间，确保版本可追溯。

文书编号与一致性要求

文书编号宜采用项目标识、年度、类别代码、顺序号的规则，类别代码宜区分隐患记录、整改通知、监理指令、停工文件、复查记录、销项记录等。

文书编号应与隐患台账编号一致并建立一对一关联。文书内容中的工程部位、分包单位、作业班组、设备编号等信息应与现场标识和合同管理信息一致，避免因信息不一致导致后续复查和争议处理困难。

资料归档要求

一般要求

隐患排查与处理资料应按隐患编号归集，形成完整资料链并满足可检索可追溯要求。资料归档应与隐患销项同步完成，未归档不得销项。

资料归档应同时满足纸质资料管理要求与电子资料管理要求。电子资料应具备防篡改、可追踪访问、可备份恢复的条件。

重大隐患资料应单独立卷或建立专项电子卷宗，确保停工复工条件、治理过程、验证记录和决策依据完整。

归档内容要求

隐患处置资料归档应至少包含隐患记录、影像取证材料、整改通知或监理指令、签收记录、整改回复资料、复查记录、销项记录。涉及停工复工时还应包含停工文件、复工申请、复工核验结论、联合验收记录。涉及专项施工方案调整时还应包含方案审批、交底记录、验收记录和相关检测报告。

归档质量要求

资料应真实完整，关键结论应有签字确认或系统签章记录。影像资料应能清晰反映隐患事实和整改效果，并与时间地点对应。

资料应一致，隐患事实、整改要求、整改完成情况和复查结论之间不得相互矛盾。

资料应可核查，引用标准条款、专项方案要求、设备检测结论等应能追溯到原始文件或有效版本。

统计分析要求

一般要求

监理单位应对隐患排查与处理数据开展统计分析，形成周期性分析报告，为风险预控、专项整治、人员培训和管理改进提供依据。

统计分析应以隐患台账为数据源，确保数据口径统一，统计周期固定，指标可对比。项目采用信息化平台时应优先使用系统数据并保留取数说明。

统计指标要求

统计指标应覆盖数量、时效、质量与趋势等要素，并保持口径一致、可对比、可复核。

统计指标应至少包括隐患发现数量、隐患等级分布、整改按期完成率、逾期整改率、复查一次合格率、重复隐患发生率、停工次数、停工时长以及重大隐患关闭周期。

对高风险作业点应增加专项检查覆盖率、旁站监督落实率以及关键控制措施符合率等指标，并结合阶段性风险特点动态调整统计重点。

项目采用信息化平台时，统计指标宜以系统台账为数据源；取数口径、统计周期与异常剔除规则应形成书面说明并留存。

分析方法要求 修订稿

趋势分析应按周或月对隐患数量、等级分布、整改时效等进行对比分析，识别隐患高发阶段、波动原因及预警信号。

分类分析应按专业类别、作业类型、分包单位、作业区域与班组等维度开展，识别主要问题来源、集中区域与管理薄弱环节。

根因分析应针对重大隐患、重复隐患与整改无效隐患开展，明确管理缺陷、技术措施缺陷、人员行为缺陷与资源保障缺陷，并提出可验证的纠正措施与防再发措施。

效果评估应对专项整治、重点风险治理、停工复工管理等措施的实施效果进行验证，重点评价隐患指标是否改善、复查合格率是否提升、重复隐患是否下降，以及风险控制是否形成稳定机制。

持续改进要求

改进机制

监理单位应建立隐患治理持续改进机制，将统计分析结论转化为改进行动，明确责任人、完成时限和验证方式，并在后续检查中复核改进效果。

对重大隐患治理和停工复工事件，应组织专项复盘，形成问题清单和防再发措施，纳入监理实施细则优化、检查表更新和交底培训内容。

改进措施要求

持续改进措施应覆盖专项施工方案审查与现场执行一致性核查；对不一致情形应明确纠偏措施、责任人和完成时限。

持续改进措施应优化高风险作业点旁站监督安排与专项检查频次；对隐患高发时段和区域应实施加密检查。

持续改进措施应完善隐患分级判定口径与停工复工条件；对重大隐患应明确复工验证要点和联合验收要求。

持续改进措施应提升监理文书质量与证据链完整性；隐患事实描述、依据条款引用、整改要求和复查结论应相互一致并可核查。

持续改进措施应加强对分包单位与班组的安全交底及针对性培训；对重复隐患应实施专项再交底并开展现场示范纠正。

持续改进措施应完善信息化预警规则与整改跟踪机制；预警触发、处置动作、复查结论和销项归档应形成闭环记录。

经验沉淀

项目应将典型隐患案例、重大隐患处置路径、有效控制措施和常见管理漏洞形成经验库，作为后续项目监理策划、检查表单、专项整治方案和培训教材的输入。

附则

实施要求

本文件发布后，监理单位应结合工程特点、风险分布和项目管理制度编制项目级实施细则，并在开工前完成宣贯。实施细则不得削弱本文件关于重大隐患升级报告、停工复工管理、闭环销项和资料可追溯的要求。

生效

本文件自发布之日起实施。