| ICS | 91.080.40 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 25 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0186—2026

住宅混凝土结构施工质量追溯

与验收评价指引

Guideline for quality traceability and acceptance evaluation of residential concrete structure construction

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  追溯对象与编码规则	4

6  过程数据采集与证据链构建	6

7  验收评价指标与分级方法	9

8  资料实体一致性核验与抽查方法	11

9  问题闭环与责任追溯	13

10  资料移交与数字化交付	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：广西机电职业技术学院。

本文件主要起草人：卢剑华。

引言

住宅混凝土结构工程具有体量大、工序多、参建主体多、隐蔽工程比例高的特点。材料进场、配合比控制、钢筋与模板安装、混凝土浇筑与振捣、养护与拆模、实体检测与资料验收等环节相互关联，任何环节质量偏差都可能在后续阶段被放大并表现为裂缝、渗漏、强度不足、尺寸偏差、耐久性劣化等问题。由于施工过程信息分散在多类记录与多方单位之间，且存在记录滞后、口径不一致、证据链不完整等现象，导致质量问题难以追溯责任与定位原因，也降低了竣工验收评价的客观性与一致性。

质量追溯与验收评价的核心在于建立覆盖全流程的证据链，将关键工序、关键参数、关键检验批与关键责任人进行关联固化，实现可追溯、可核验、可评价。随着数字化施工管理与二维码标识、电子签章、影像留存、混凝土智能生产与运输监控、现场传感与检测数据直采等技术应用深化，住宅混凝土结构质量追溯具备了从纸质记录向结构化数据与可审计证据链升级的条件，但在实际工程中仍存在追溯对象划分不清、数据字段不统一、影像证据与实体位置无法关联、验收评价指标体系不一致、资料与实体一致性核验不足等问题，需要以统一指引进行规范。

为规范住宅混凝土结构施工质量追溯与验收评价工作，本文件提出追溯对象与编码、过程数据采集与证据链构建、关键工序质量控制要点、资料一致性核验方法、分级验收与评价指标、问题闭环与责任追溯等要求，形成可执行、可检查、可复用的实施路径。本文件适用于住宅工程现浇与装配整体式混凝土结构施工过程的质量追溯管理与验收评价，也可为数字化质量管理平台建设提供字段与流程参考。

住宅混凝土结构施工质量追溯

与验收评价指引

范围

本文件规定了住宅混凝土结构施工质量追溯与验收评价的总体要求、追溯对象与编码规则、过程数据采集与证据链构建、验收评价指标与分级方法、资料实体一致性核验与抽查方法、问题闭环与责任追溯、资料移交与数字化交付等内容。

本文件适用于住宅工程现浇混凝土结构与装配整体式混凝土结构施工阶段的质量追溯管理与验收评价，包括但不限于基础与地下结构、主体结构、楼梯与剪力墙、梁板柱节点、后浇带与施工缝等部位。住宅工程混凝土结构相关的材料检验、过程检验、实体检测与竣工验收评价可按本文件要求开展。既有建筑加固改造工程可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50010 混凝土结构设计规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50666 混凝土结构工程施工规范

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

质量追溯 quality traceability

对住宅混凝土结构施工全过程的关键对象、关键工序、关键参数、关键检验与关键责任主体进行记录关联，使质量问题能够追溯到具体时间、部位、批次、责任单位与处置过程的管理活动。

追溯对象 traceable object

在质量追溯体系中可被唯一识别并可关联质量数据的实体单元或管理单元，包括结构分区、构件、检验批、混凝土浇筑段、钢筋连接批、模板支撑体系分段等。

追溯编码 traceability code

用于唯一标识追溯对象的编码规则与编码结果，通常由项目代码、楼栋、楼层、轴线区段、构件类型、序号等要素组合形成。

证据链 evidence chain

证明施工活动真实发生且质量结论可信的证据集合，包括材料合格证明、复检报告、配合比通知单、发货单与运输单、现场取样记录、过程检查记录、影像资料、旁站记录、试件报告、实体检测报告、验收记录、整改闭环资料与电子签章日志等。

关键工序 key process

对结构安全、耐久性与使用功能影响显著且一旦发生偏差难以返修的工序，包括钢筋隐蔽验收、模板与支撑体系验收、混凝土浇筑与振捣、施工缝与后浇带处理、养护与拆模控制、预埋预留与孔洞处理等。

一致性核验 consistency verification

对资料记录与实体状态、检测结果与设计要求、过程数据与验收结论之间的符合性进行验证的活动，包含数据逻辑校核与现场抽查核对。

验收评价 acceptance evaluation

在法定验收合格基础上，按统一指标体系对住宅混凝土结构施工质量管理水平、实体质量水平与资料完整性进行分级评价的活动。

总体要求

基本原则

住宅混凝土结构施工质量追溯与验收评价应坚持真实可靠原则。追溯数据应来源清晰、形成过程可核验、内容可复核，严禁事后补录替代现场记录，严禁以汇总表代替原始证据。

住宅混凝土结构施工质量追溯与验收评价应坚持分级控制原则。围绕结构安全、耐久性与使用功能的关键工序、关键部位、关键参数实施强化追溯，非关键项实行简化追溯，做到风险与投入匹配。

住宅混凝土结构施工质量追溯与验收评价应坚持闭环管理原则。问题从发现、记录、整改、复查到销项应形成闭环，闭环记录应与追溯对象编码关联，未复查确认不得销项。

住宅混凝土结构施工质量追溯与验收评价应坚持资料实体一致原则。资料记录、检测数据与实体状态应相互印证，存在冲突时应以实体核验与原始证据为依据进行判定与纠偏。

追溯范围与对象划分

质量追溯应覆盖材料进场与复验、配合比与拌合物控制、钢筋与连接、模板与支撑体系、预埋预留、混凝土浇筑与振捣、施工缝与后浇带、养护与拆模、实体质量检测、检验批验收与分部验收等环节。

追溯对象应分层划分。宜包括工程层、楼栋层、结构分区层、构件层、检验批层与浇筑段层，并确保同一追溯对象在全流程中保持唯一标识与稳定边界。

追溯对象边界应可定位。追溯对象应能够在图纸轴线、楼层标高、构件编号或现场定位标识中被准确定位，避免以模糊描述造成后续无法核验。

数据采集与证据链要求

追溯数据应结构化。应明确必采字段、选采字段、字段口径、单位规则与有效位数规则，避免同一字段在不同表单中出现不同含义或不同单位。

证据链应分为原始证据与管理证据。原始证据包括材料合格证明与复验报告、配合比通知单、出厂与运输单、取样与试件记录、试验报告、实体检测报告、旁站记录与影像资料等。管理证据包括检验批验收记录、施工日志、技术交底、质量例会纪要、整改闭环资料与电子签章日志等。

关键工序应形成多源证据。对钢筋隐蔽验收、模板与支撑体系验收、混凝土浇筑与振捣、施工缝与后浇带处理、养护与拆模等关键工序，宜同时保留检查记录、影像资料与签认记录，并与追溯对象编码关联。

数据时序应可核验。应记录关键节点时间，包括材料进场、取样送检、开盘鉴定、浇筑开始与结束、养护起止、拆模时间、检验批验收时间等，且时序关系应符合工艺逻辑。

参建单位职责

建设单位应组织建立质量追溯与验收评价要求，明确追溯范围、数据口径、平台使用要求、资料移交与验收评价应用方式，并将关键要求纳入合同与管理制度。

施工单位应作为追溯数据形成的主要责任主体，负责追溯对象编码落地、过程记录与影像留存、检验批验收组织、整改闭环管理与资料汇交，并确保资料与实体一致。

监理单位应对追溯数据的真实性与关键节点的符合性实施见证与审核，重点对隐蔽工程、关键工序、旁站范围与验收签认进行把关，发现记录缺失或逻辑矛盾时应要求补充核验。

检测单位应对取样、试验、报告出具与数据传递负责。检测数据应可追溯到样品来源、取样位置与追溯对象编码，报告出具应符合相关标准与委托要求。

设计单位与专业分包单位应按职责配合追溯工作。涉及设计变更、深化调整、预埋预留优化与二次结构影响结构安全的内容，应形成可追溯的变更证据并纳入追溯档案。

验收评价基本要求

验收评价应以法定验收合格为前提。在检验批、分项、分部工程按现行规范验收合格的基础上，开展质量追溯完整性与管理水平评价，以及实体质量稳定性评价。

验收评价应分层实施。宜按检验批、分部工程、单位工程三个层级开展评价，并形成可汇总的评价结论，用于项目质量管理复盘与后续运维交付。

验收评价应基于证据。评价指标应能够由追溯数据直接计算、由原始证据直接核验或由现场抽查直接确认，避免仅依赖主观描述。

追溯对象与编码规则

追溯对象设置

住宅混凝土结构施工质量追溯对象应按工程管理与验收单元进行分层设置，并应满足唯一识别、准确定位、数据关联和可核验的要求。

追溯对象分层宜包括单位工程、楼栋、楼层、结构分区、构件、检验批和浇筑段。追溯对象的划分边界应与施工组织设计、施工方案和检验批划分保持一致。

结构分区宜按轴线区段、施工流水段或施工组织确定的分区边界划分。浇筑段应以一次连续浇筑范围为边界，并与混凝土供应批次、开盘鉴定与取样记录建立对应关系。

对后浇带、施工缝、洞口加强区、节点核心区等质量风险较高且核验需求明确的部位，应在追溯对象属性中进行标识，必要时可设置为独立追溯对象。

编码原则

追溯编码应在项目范围内保持唯一性。同一追溯对象不得设置两个及以上编码，同一编码不得对应两个及以上追溯对象。

追溯编码应具备可读性与可定位性，编码信息应能够支撑现场快速定位、资料快速检索与问题快速回溯。

追溯编码应具备可扩展性。编码结构应预留扩展位，以适应新增楼栋、楼层、分区、构件类型、检验批及专项属性等情况。

追溯编码应与信息化系统兼容。编码字符集、长度、分隔符使用规则应满足工程质量管理平台、检测数据平台与模型管理平台的字段限制要求，并便于二维码或条码载体表达。

编码构成与规则

追溯编码宜由项目代码、楼栋代码、楼层代码、结构分区代码、构件类型代码及构件序号、检验批代码、浇筑段代码等要素组合构成。各要素的取值范围与编制规则应形成编码字典并受控发布。

专项属性代码宜用于标识后浇带、施工缝、特殊节点区等关键属性。专项属性代码的启用条件、取值规则与更新要求应纳入编码字典统一管理。

编码深度应与追溯层级相匹配。单位工程层编码宜反映项目识别信息；构件层编码应包含定位要素与构件要素；检验批层编码应包含检验批识别要素；浇筑段层编码应包含浇筑批次识别要素，并与混凝土供应批次建立关联字段。

追溯编码一经发布应保持稳定。确需变更时，应保留原编码并建立编码映射关系，记录变更原因、变更时间、批准人及影响范围，且应保证历史数据可追溯。

编码生成与现场落地

施工单位应负责追溯编码生成、发布与维护，并应在开工前完成编码规则制定、编码字典建立与关键对象清单编制。

追溯编码应与施工图编号体系一致。采用模型管理时，应将追溯编码写入构件属性并与现场定位标识建立对应关系，确保图纸、模型、现场三者一致。

追溯编码应在关键业务场景中落地应用，至少应覆盖检验批验收记录、混凝土浇筑记录、取样与试件记录、检测报告引用、隐蔽工程验收记录以及整改闭环记录。

现场标识应满足识别与耐久要求。对浇筑段或关键定位点宜设置二维码或条码标识。对不宜设置永久标识的部位，应采用临时标识与影像定位相结合的方式，且影像资料应能反映定位参照信息。

数据关联与一致性要求

每一追溯对象应关联材料批次信息、配合比与开盘鉴定信息、施工过程信息、质量检查与验收信息、检测信息以及问题与整改信息，并应保证数据来源明确、记录完整、可核验。

数据关联应满足工艺逻辑与时序逻辑。材料进场与复验时间应早于对应工序实施时间；取样时间应处于规定窗口内；试件龄期与报告日期应满足标准要求；检验批验收时间应与工序完成情况一致。

数据关联应支持双向追溯。应支持从构件或检验批追溯到材料批次、混凝土供应批次与关键工序记录，同时支持从材料批次或供应批次反向定位到使用范围与涉及构件清单，用于批量排查与风险处置。

发现资料记录与实体状态不一致时，应启动一致性核验与纠偏程序，明确责任主体、核验方法、处置结论与闭环记录，并将结论回填至追溯对象档案。

追溯对象层级与编码要素

追溯对象层级设置与编码要素组成的建议见表1。

追溯对象层级与编码要素建议

| 追溯层级 | 追溯对象示例 | 编码宜包含要素 | 典型关联数据 | 核验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 单位工程 | 项目代码 | 质量目标、管理制度、平台权限 | 文件审查 |

表1  追溯对象层级与编码要素建议（续）

| 追溯层级 | 追溯对象示例 | 编码宜包含要素 | 典型关联数据 | 核验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 1号楼 | 项目代码、楼栋代码 | 施工组织、资源配置 | 文件审查、现场核对 |
| 楼层 | 10层 | 项目代码、楼栋代码、楼层代码 | 流水段计划、工序安排 | 文件审查 |
| 结构分区 | A到C轴区段 | 项目代码、楼栋代码、楼层代码、分区代码 | 模板支撑验收、分区浇筑记录 | 图纸核对、影像定位 |
| 构件 | 柱、梁、板、墙 | 项目代码、楼栋代码、楼层代码、分区代码、构件类型、构件序号 | 钢筋隐蔽验收、预埋预留检查 | 现场抽查、影像核验 |
| 检验批 | 某检验批 | 项目代码、楼栋代码、楼层代码、检验批代码 | 检验批验收、旁站记录 | 资料核验 |
| 浇筑段 | 某次浇筑段 | 项目代码、楼栋代码、楼层代码、分区代码、浇筑段代码 | 开盘鉴定、取样试件、运输单 | 数据校核、现场抽查 |

过程数据采集与证据链构建

一般要求

过程数据采集应围绕追溯对象形成证据链，并应覆盖材料进场与复验、施工准备与技术交底、关键工序实施、过程检查与验收、检测与评定、问题处置与闭环归档等环节。

过程数据应采用结构化字段记录，并应明确数据来源、记录责任人、记录时间、适用追溯对象编码以及与其他记录的关联关系。采用电子化记录时，应具备身份认证、权限控制、电子签名或确认机制与日志审计功能。

关键工序应形成多源证据链。对钢筋隐蔽验收、模板与支撑体系验收、混凝土浇筑与振捣、施工缝与后浇带处理、养护与拆模控制等关键工序，应同时保留过程记录、影像资料与签认记录，并与追溯对象编码关联。

证据链应满足可核验要求。影像资料应清晰可辨并具备定位参照信息。原始记录应可追溯到具体构件或浇筑段。检测报告应可追溯到取样位置、样品编号与追溯对象编码。

本章过程数据采集的关键字段与证据要求宜按表2执行。

过程数据采集关键字段与证据要求

| 数据类别 | 适用追溯层级 | 关键字段 | 必备证据类型 | 主要核验点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料进场与复验 | 检验批、构件、浇筑段 | 批号、炉批号、数量、进场时间、报告编号 | 合格证、复验报告、见证记录 | 批次一致、复验合格、使用范围可追溯 |
| 配合比与开盘鉴定 | 浇筑段 | 配合比编号、坍落度、温度、到场时间、卸料时间 | 通知单、运输单、开盘记录 | 时序合理、加水受控、异常处置留痕 |
| 钢筋隐蔽验收 | 构件、检验批 | 规格、数量、间距、保护层、接头位置 | 隐蔽验收记录、影像、签认 | 图纸一致、接头抽检合格、保护层控制措施 |
| 模板支撑验收 | 分区、检验批 | 方案版本、立杆间距、节点加固、拆模依据 | 验收记录、影像、旁站 | 高支模控制、拆模条件满足、变更受控 |
| 浇筑与振捣 | 浇筑段 | 起止时间、分层厚度、振捣方式、间歇控制 | 浇筑记录、旁站记录、影像 | 连续性、分层控制、施工缝处理到位 |
| 试件与实体检测 | 浇筑段、构件 | 试件编号、取样时间、龄期、报告编号 | 取样记录、试验报告、检测报告 | 编号关联、龄期符合、报告可追溯 |
| 问题与闭环 | 全层级 | 问题编号、整改期限、复查结论、销项信息 | 整改记录、复查记录、影像 | 闭环完整、复查合格、方可销项 |

材料进场与复验数据采集

材料进场记录应覆盖水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢筋、连接套筒、预埋件及其他与结构安全耐久相关材料。材料进场记录应包含供货单位、材料名称与规格、批号或炉批号、数量、进场时间、合格证明文件编号、见证取样信息与追溯对象关联范围。

材料复验记录应与进场批次一致，并应包含取样位置、取样时间、见证人、送检单位、检测机构、报告编号、检验结果与结论。复验不合格的处置记录应包含隔离措施、退场或降级使用决定、复检情况与影响范围排查结果。

钢筋及连接材料应建立炉批到构件的关联。钢筋进场批次、复验结果、机械连接接头抽检或焊接接头抽检结果，应能够反向追溯到涉及构件清单或检验批范围。

配合比与拌合物过程数据采集

预拌混凝土供货应采集合格证明、配合比通知单、开盘鉴定记录、出厂质量证明与运输单据。应记录强度等级、抗渗或耐久性等级、坍落度或扩展度要求、外加剂类型与掺量、运输时间、到场时间与卸料结束时间。

开盘鉴定与到场复核应形成记录。应记录坍落度或扩展度实测值、温度、外观状态、离析泌水情况、加水情况与处置结论。存在异常时应记录退料或调整措施，并与浇筑段追溯编码关联。

现场自拌混凝土或二次拌合的，应记录原材料计量、拌合时间、用水量、外加剂计量、计量设备校准或核查状态，并形成可核验记录。

钢筋工程过程数据采集

钢筋加工应记录加工依据图纸版本、下料与成型信息、加工质量检查记录与标识方法。钢筋成品应按构件或分区进行标识并与追溯编码关联。

钢筋安装与隐蔽验收应记录构件位置、钢筋规格与数量、间距与保护层控制措施、连接形式与接头位置、绑扎与支撑措施、预埋预留与孔洞加强处理等信息，并应形成影像资料与签认记录。

钢筋连接质量记录应包含接头抽检批次、抽检数量、试验结果与结论。对不合格接头的返工处理记录应包含返工范围、复检结论与风险排查结果。

模板与支撑体系过程数据采集

模板与支撑体系应在浇筑前进行验收并形成记录。验收记录应包含支撑体系方案版本、立杆间距与步距、连墙与剪刀撑设置、基础承载与垫板设置、节点紧固情况、模板拼缝与加固、预留孔洞与预埋件定位等内容。

对高支模或危险性较大的分部分项工程，应记录专项施工方案审批、专家论证或验收要点、监测措施与应急预案，并保留旁站或巡查记录。

模板拆除应记录拆模条件、同条件试块或强度评估依据、拆模时间、拆模顺序与成品保护措施。拆模后质量缺陷应记录缺陷位置、缺陷类型、处置措施与复核结论。

混凝土浇筑与振捣过程数据采集

浇筑前应完成浇筑条件确认并形成记录。记录应包含浇筑段追溯编码、浇筑方案要点、人员机具配置、泵送或吊运方式、施工缝处理状态、模板与钢筋验收结论、天气与环境条件。

浇筑过程应记录浇筑开始时间与结束时间、浇筑顺序、分层厚度控制、振捣方式与振捣点布置、浇筑间歇控制、坍落度复测、异常处置情况与旁站情况。关键节点应形成影像资料。

施工缝与后浇带处理应记录位置、处理方法、凿毛清理情况、界面剂或止水措施、钢筋处理与二次浇筑条件确认，并与专项属性代码关联。

混凝土试件取样应记录取样时间、取样人、见证人、取样部位、试件编号与对应浇筑段编码。试件养护条件、送检时间与试验报告编号应可追溯。

养护与成品保护过程数据采集

养护应记录养护方式、起止时间、覆盖保湿措施、洒水频次或养护剂使用情况、冬雨季措施与温湿度控制情况。对大体积或温控要求明确的构件，应记录温控监测数据与异常处置。

成品保护应记录保护范围、保护措施、保护责任人、检查频次与破坏事件处置记录。涉及预埋件、洞口、边角与外观质量的，应保留影像证据。

实体检测与资料一致性核验数据采集

实体检测应记录检测依据、检测部位与数量、检测方法、仪器信息、原始数据与报告编号，并与构件或检验批追溯编码关联。

资料一致性核验应记录核验范围、核验方法、发现问题、处置措施与复核结论。核验应至少覆盖材料批次与使用范围一致性、浇筑记录与试件报告一致性、检验批验收记录与实体状态一致性。

发现资料与实体不一致时，应启动纠偏程序并形成闭环记录，闭环记录应关联追溯对象编码并纳入验收评价依据。

问题记录与闭环数据采集

质量问题记录应包含问题编号、发现时间、发现人、问题位置与追溯对象编码、问题描述、风险等级、责任单位、整改要求、整改期限与复查人。

整改与复查记录应包含整改措施、整改完成时间、影像证据、复查结论与销项批准信息。未复查确认不得销项。

对批量性问题或系统性问题，应记录影响范围排查结果、召回或返工范围、风险沟通记录与预防措施。

过程数据字段与证据要求

过程数据采集关键字段与证据要求见表2。

验收评价指标与分级方法

一般要求

住宅混凝土结构施工质量验收评价应以现行验收规范规定的检验批、分项、分部与单位工程验收合格为前提，在此基础上对质量追溯完整性、过程受控性、实体质量稳定性与问题闭环有效性进行综合评价。

验收评价应坚持证据化原则。评价结论应能够由追溯数据直接核验或由现场抽查验证。过程数据采集关键字段与证据要求宜按表2执行，并作为评价取证与核验依据之一。

验收评价应分层实施，宜按检验批层、分部工程层与单位工程层形成评价结论。评价指标应具备可汇总性，支持由下至上形成单位工程综合评价结果。

评价维度

资料完整性评价

资料完整性评价应关注追溯对象编码覆盖率、关键记录齐全性、记录时序逻辑一致性、签认与见证信息完整性、检测报告与原始记录关联完整性等内容。

过程受控性评价

过程受控性评价应关注关键工序执行符合性、旁站或巡检到位性、关键参数控制稳定性、异常处置及时性与记录留痕完整性等内容。

实体质量稳定性评价

实体质量稳定性评价应关注强度与耐久相关指标稳定性、尺寸与偏差控制水平、外观质量缺陷率与修补质量、实体检测合格率与波动性等内容。

问题闭环有效性评价

问题闭环有效性评价应关注问题发现与响应及时性、整改措施针对性、复查销项规范性、重复问题发生率、批量性问题处置与风险排查完整性等内容。

指标设置与取值规则

指标应采用可核验的数据源。指标数据来源可包括质量管理平台记录、纸质原始记录扫描件、影像资料、旁站记录、检测报告数据、复查销项记录与审计日志。

指标取值应遵循统一口径。涉及比例类指标应明确分母口径与统计周期，涉及时间类指标应明确起止点定义，涉及合格率指标应明确纳入范围与剔除条件。

指标缺失应按不利原则处理。对关键指标缺失且无法补齐原始证据的，应在评价中予以扣减或判定为不满足相应等级条件。

分级方法

验收评价宜采用分级结果表达。分级可采用优良、合格、需改进三级，或采用A、B、C三级。分级名称应在项目实施文件中统一，并在报告中保持一致。

分级判定应以关键指标为约束条件。出现下列情形之一时，不应评为最高等级：

a) 关键工序记录或影像证据缺失且无法补齐；

b) 关键检验批或关键构件存在未闭环质量问题；

c) 实体检测存在不合格项且未按要求完成复核与处置；

d) 出现批量性质量问题且追溯范围不清或处置记录不完整；

e) 资料与实体存在重大不一致且未形成纠偏闭环。

对结构安全相关缺陷应执行一票否决或降级处理。涉及承载力不足、严重蜂窝麻面露筋、保护层严重不足、关键节点施工偏差等重大缺陷的，应按现行规范与项目管理要求处置，并在评价中反映风险控制结论。

评价程序

评价准备

应明确评价范围、评价层级、抽查比例与抽查对象清单，核对追溯对象编码体系是否完整，准备资料清单与现场核验路线。

资料核验

应对关键资料的完整性与一致性进行核验，重点核对材料批次与使用范围、浇筑记录与试件报告、检验批验收记录与实体状态、整改闭环记录与现场整改状态的一致性。

现场抽查

应对关键部位和关键工序结果进行现场抽查核验，抽查内容可包括实体观感、尺寸偏差、保护层抽测、施工缝与后浇带处理状态、预埋预留与节点构造等。

评价汇总

应按评价维度形成分项评价结论，并汇总形成分层评价结果。对不满足项应形成问题清单与整改建议，并明确是否影响最终分级结果。

评价报告

应形成验收评价报告。报告应包含评价范围与依据、抽查方法与样本、主要评价结论、主要问题与风险提示、整改建议与跟踪要求，并附必要的证据索引。

评价结果应用

验收评价结果宜用于竣工资料移交质量审查、交付质量风险提示、运维阶段质量追溯基础信息建立以及后续同类项目质量管理改进。

对评价中发现的系统性问题，应纳入项目质量例会或管理评审，形成持续改进计划并明确责任主体与完成时限。

资料实体一致性核验与抽查方法

一般要求

资料实体一致性核验应贯穿施工过程与验收评价全过程。核验应以追溯对象编码为主线，将资料记录、检测数据、影像证据与实体位置进行关联核对，确保资料能够真实反映实体状态。

核验应坚持风险导向原则。应优先核验结构安全与耐久性相关的关键工序、关键部位与关键参数，优先核验在既往项目中易发生偏差的环节以及本项目质量风险较高的部位。

核验结论应形成记录并可追溯。核验记录应包含核验范围、核验方法、抽查对象、发现问题、处置要求与复核结论，并应与追溯对象编码关联。

核验范围与抽查对象确定

核验范围应覆盖材料批次、配合比与开盘鉴定、钢筋隐蔽验收、模板与支撑体系验收、混凝土浇筑与振捣、施工缝与后浇带处理、养护与拆模、试件与实体检测、检验批验收与整改闭环等环节。

抽查对象宜按分层抽样确定。单位工程层应覆盖各楼栋，各楼栋应覆盖典型楼层与关键楼层，各楼层应覆盖典型分区与关键分区，各分区应覆盖典型构件与关键构件。抽查对象清单应在核验前形成并受控。

对下列情形应提高抽查比例或实施全量核验：

a) 出现材料复验不合格或材料批次异常；

b) 出现开盘鉴定异常或坍落度异常处置频繁；

c) 出现钢筋连接抽检不合格或隐蔽验收整改频繁；

d) 出现混凝土强度波动明显或同条件试块偏低；

e) 出现批量性外观缺陷或实体检测异常；

f) 出现资料记录缺失、逻辑矛盾或疑似补录。

核验方法

追溯链核对

应以追溯对象编码为索引，核对同一对象的材料批次、浇筑记录、取样试件、试验报告、检验批验收与整改闭环资料的关联完整性与逻辑一致性。

时序逻辑核对

应核对关键时间节点的工艺逻辑，至少包括材料进场与复验时间、浇筑起止时间、取样时间、养护起止时间、拆模时间、试件龄期与报告日期、检验批验收时间。出现时序不合理时，应核查原始证据并要求纠偏。

定位一致性核对

应核对资料中记录的构件位置、轴线区段、楼层标高与现场实体定位的一致性。影像资料应能反映定位参照信息。必要时可通过图纸定位、模型定位或现场标识定位进行核验。

参数一致性核对

应核对关键参数的一致性，包括混凝土强度等级与耐久性等级、坍落度要求与实测值、钢筋规格与数量、保护层控制值与抽测值、模板支撑参数与方案要求等。对存在差异的，应核查差异原因与批准依据。

证据充分性核对

应核对关键工序是否具备多源证据链。对钢筋隐蔽验收、模板支撑验收、浇筑与振捣、施工缝与后浇带处理等关键工序，应核对记录、影像与签认是否齐全并相互印证。过程数据采集关键字段与证据要求宜按表2执行。

抽查比例与频次建议

资料核验抽查比例宜按风险分级确定。一般情况下，关键材料批次、关键浇筑段与关键构件的资料核验抽查比例不宜低于同类对象的规定比例，并应覆盖每一楼栋的典型楼层。

现场实体抽查宜采用组合方式。对外观质量与尺寸偏差可采用抽点检查，对保护层可采用抽测，对关键节点与施工缝可采用重点检查。抽查数量与布点应满足现行规范与项目管理要求。

当发现资料实体不一致或存在重大风险迹象时，应扩大抽查范围，直至查清影响范围并采取处置措施。

典型不一致情形与判定

材料批次不一致

资料显示材料批次与复验报告一致，但现场使用范围无法追溯或反向追溯清单缺失的，应判定为材料使用范围不清的不一致情形。

浇筑记录与试件不一致

浇筑记录与试件编号对应关系不清，或取样时间不在浇筑窗口内，或试件龄期与报告日期逻辑不一致的，应判定为试件追溯链不完整的不一致情形。

隐蔽验收与实体状态不一致

隐蔽验收记录显示合格，但拆模后出现明显露筋、钢筋移位或保护层严重不足迹象，且无对应整改记录的，应判定为隐蔽验收证据不足或记录失真的不一致情形。

模板支撑记录与现场条件不一致

模板支撑验收记录与现场实际布置明显不符，或方案变更无审批记录的，应判定为支撑体系变更失控的不一致情形。

整改记录与现场状态不一致

整改记录显示已完成并销项，但现场复核发现缺陷仍存在或处置不到位的，应判定为闭环失效的不一致情形。

纠偏与闭环要求

发现资料实体不一致时，应立即启动纠偏程序。纠偏程序应明确责任单位、核验方法、处置措施、复核要求与销项条件。

对可能影响结构安全或耐久性的重大不一致，应提高处置等级，必要时实施停工核查、扩大检测、专项鉴定或风险评估，并形成专项处置记录。

纠偏闭环完成后，应更新追溯对象档案，并在验收评价中反映纠偏过程与最终结论。未完成纠偏闭环不得作为评价合格依据。

问题闭环与责任追溯

一般要求

住宅混凝土结构施工质量问题处置应实行闭环管理。问题从发现、记录、分析、整改、复查到销项归档应形成完整链条，并应与追溯对象编码关联，确保可追溯、可核验、可审计。

问题闭环管理应坚持风险导向原则。对涉及结构安全、耐久性与使用功能的关键问题应提高处置等级，明确更严格的处置时限、复查要求与升级机制。

责任追溯应坚持边界清晰原则。应明确建设单位、施工单位、监理单位、检测单位、材料供应单位及专业分包单位在问题处置中的责任界面，做到责任到单位、到岗位、到人员。

问题分类与分级

质量问题宜按性质分为资料类问题、过程类问题、实体类问题与检测类问题。资料类问题包括记录缺失、逻辑矛盾、签认不全与追溯链断裂等。过程类问题包括关键工序偏离、参数控制失稳与旁站不到位等。实体类问题包括外观缺陷、尺寸偏差、裂缝与保护层不足等。检测类问题包括取样不规范、报告异常与数据不可追溯等。

质量问题宜按风险分为一般问题、重要问题与重大问题。重大问题应指可能影响结构安全或导致耐久性显著降低的情形，或存在证据链失真风险且影响验收判定的情形。

对重大问题应设置升级处置机制。升级处置应包括停止相关工序、组织专项核查、扩大检测或鉴定、形成专项处置方案并经批准后实施。

问题发现与记录要求

问题发现来源包括巡检与旁站、检验批验收、实体检测、资料审核、第三方抽检与业主检查等。发现问题后应及时记录并启动处置流程。

问题记录应包含问题编号、发现时间、发现人、问题位置、追溯对象编码、问题描述、风险等级、涉及单位、整改要求、整改期限与复查人等要素。

问题记录应附必要证据。对实体类问题应附影像资料与定位参照信息。对资料类问题应附缺失清单或矛盾点说明。对检测类问题应附报告编号、样品编号与关联链条说明。

原因分析与责任界面判定

对重要问题与重大问题应开展原因分析。原因分析应基于证据链进行，至少核查材料批次、施工过程记录、人员与机具配置、方案与交底执行情况、检测数据与现场状态的一致性。

责任界面判定应以合同约定与事实证据为依据。对涉及多方责任的，应明确主责与协责，并明确各方整改任务与配合事项。

对疑似系统性问题或批量性问题，应开展范围排查。范围排查应基于追溯编码实现反向定位，明确影响构件清单、影响楼层或分区范围及风险等级，并形成排查报告。

整改实施与过程控制

整改措施应具有针对性并可验证。整改应明确技术方案、工艺要求、材料与机具、质量控制点、验收标准与安全措施。

对涉及结构安全的整改应按规定组织专项方案。专项方案应经相应程序审批，必要时组织专家论证，并在实施过程中进行旁站或见证。

整改实施过程应留痕。应记录整改开始与完成时间、关键工序实施记录、影像资料、材料批次与检测记录，并与问题编号和追溯对象编码关联。

复查验证与销项条件

复查应由具备相应职责与授权的人员实施。复查应核验整改措施落实情况与实体状态符合性，并核验资料更新完整性。

销项应满足复查合格与证据完整双条件。复查未合格不得销项，资料与实体不一致不得销项，关键参数或关键检测未完成不得销项。

对重大问题的复查宜采用多手段验证。可采用实体复测、专项检测、抽芯或回弹对比、保护层复测、专项鉴定等方式，验证结论应形成报告或记录。

闭环归档与持续改进

闭环完成后应归档问题处置资料。归档内容应包括问题记录、原因分析、整改方案、实施记录、复查记录与销项批准信息，并形成索引。

对重复问题应开展预防性改进。应从制度、方案、工法、培训与监督机制等方面提出预防措施，并纳入质量管理评审或项目复盘。

问题闭环数据应用于验收评价。闭环及时性、闭环有效性、重复问题发生率与批量性问题处置完整性应纳入第7章评价维度中的闭环有效性评价。

资料移交与数字化交付

一般要求

住宅混凝土结构施工质量追溯资料移交应满足完整性、真实性、一致性与可用性要求。移交资料应能够支撑竣工验收、质量争议核查、缺陷责任期管理以及运维阶段的结构信息追溯。

数字化交付应以追溯对象编码为索引，实现资料与实体的可检索关联。交付数据应采用结构化格式并具备字段字典，确保不同系统间可交换、可导入、可审计。

资料移交应实行清单化管理。应明确移交范围、移交清单、交付格式、责任单位、时间节点与验收标准，移交过程应留存签收记录。

竣工资料移交内容

竣工资料移交应至少包括下列内容：

a) 施工组织设计与专项施工方案及其审批记录；

b) 技术交底记录与变更洽商资料；

c) 材料进场验收资料与复验报告；

d) 混凝土配合比通知单、开盘鉴定记录与运输单据；

e) 钢筋隐蔽验收记录、连接抽检记录与模板支撑验收记录；

f) 混凝土浇筑记录、施工缝与后浇带处理记录、养护与拆模记录；

g) 试件与实体检测报告及对应的取样记录；

h) 检验批、分项、分部与单位工程验收记录；

i) 质量问题整改闭环资料与复查销项记录；

j) 追溯对象编码字典与数据字段字典。

对涉及结构安全与耐久性的重要资料，应优先移交原始证据或经确认的扫描件，并应确保与追溯对象编码关联关系完整可核验。

追溯数据交付格式与字段要求

追溯数据交付宜采用可交换的数据格式。可采用表格文件、数据库导出文件或接口数据包形式交付。交付文件应包含数据结构说明、字段含义、单位规则、取值范围与版本信息。

追溯数据应至少覆盖追溯对象清单、编码映射关系、关键过程记录索引、检测报告索引、问题闭环索引与影像证据索引。

追溯数据应具备唯一键。追溯对象编码应作为主索引字段，关键记录应具备记录编号并与追溯对象编码建立关联，确保可一键检索并可反向追溯。

影像证据与附件管理

影像证据应与追溯对象编码关联，并形成可检索索引。影像文件命名宜包含项目代码、追溯对象编码、工序类别、日期与序号等信息。

影像证据应满足清晰可辨与可定位要求。影像应包含定位参照信息或与定位说明文件绑定。对关键工序影像应包含关键控制点内容，避免仅拍摄无效画面。

影像证据应具备完整性保护措施。数字化交付宜提供文件校验码或哈希值清单，用于完整性核验与防篡改审计。

编码字典与版本管理移交

编码字典应随竣工资料一并移交。编码字典应包含编码结构说明、各要素取值范围、构件类型代码表、分区代码表、检验批代码表、浇筑段编号规则与专项属性代码规则。

发生编码规则变更的，应移交编码映射关系与变更记录。变更记录应包含变更原因、变更时间、批准信息与影响范围，确保历史数据可追溯。

数字化交付数据应包含数据版本号与生成时间。运维侧导入使用时应能识别数据版本并保持版本链。

资料移交验收与缺陷处理

资料移交应组织验收。验收应核对移交清单完整性、数据字段完整性、追溯关联完整性、影像索引可用性与抽样可核验性。

资料移交验收应实施抽查核验。抽查宜覆盖关键构件、关键浇筑段与关键检验批，核对追溯编码、资料记录与实体定位的一致性。

资料移交验收发现缺陷时，应出具整改清单并明确整改期限。整改完成后应复验确认。对无法补齐的关键证据缺失，应形成风险提示与责任记录，并在验收评价中反映。

资料移交完成后，应形成移交签收记录。签收记录应明确移交范围、移交版本、移交数量、接收方确认人与日期，并作为竣工档案组成部分。