| ICS | 91.200 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 30 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0187—2026

建筑工程施工管理系统框架

与流程总体规范

Specification for overall framework and procedures of construction management systems for building engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则与系统建设要求	2

5  系统业务域框架与关键流程体系	5

6  流程设计要求与节点控制规则	6

7  数据标准与编码体系	7

8  角色权限与协同机制	9

9  接口集成与数据治理	11

10  运行维护与验收评价	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：北京建大京精大房工程管理有限公司重庆分公司。

本文件主要起草人：张敏。

引言

建筑工程施工管理系统是支撑项目计划组织、资源配置、质量安全控制、进度成本管控、合同与支付管理、信息沟通协同以及资料归档交付的核心信息化平台。随着工程总承包模式与多参建方协同管理的普及，施工管理从传统的分散台账与经验驱动逐步转向以流程驱动、数据驱动和风险导向为特征的数字化管理。若系统框架与流程缺乏统一规范，易出现模块边界不清、流程口径不一致、数据标准不统一、权限责任不匹配、线上线下脱节以及资料归档不可追溯等问题，进而影响管理效率与合规性，降低项目目标实现的确定性。

施工管理系统的价值不在于功能堆砌，而在于形成覆盖策划、实施、监控、纠偏、评价与交付的闭环流程体系，并以统一的数据模型贯通进度、成本、质量、安全、合同、物资、设备与资料等关键业务域，确保关键事件可追溯、关键决策有依据、关键风险可预警。与此同时，施工管理系统还需满足工程建设相关法律法规、强制性标准与企业管理制度要求，保障审计合规、过程留痕、权限受控和数据安全。

为规范建筑工程施工管理系统的总体框架与流程，本文件提出系统建设的总体原则、业务域框架、流程体系结构、数据标准与编码体系、角色权限与组织协同机制、过程控制与风险预警机制、接口集成与数据治理要求、运行维护与持续改进要求等内容，形成可用于系统建设规划、需求编制、实施验收与运营评估的统一依据。本文件适用于房屋建筑与市政工程等建设项目施工阶段管理系统的规划建设与应用管理，也可为工程总承包项目的一体化管理平台提供参考。

建筑工程施工管理系统框架

与流程总体规范

范围

本文件规定了建筑工程施工管理系统的总体原则与系统建设要求、系统业务域框架与关键流程体系、流程设计要求与节点控制规则、数据标准与编码体系、角色权限与协同机制、接口集成与数据治理、运行维护与验收评价等内容。

本文件适用于房屋建筑工程、市政工程及其他采用项目化管理的建筑工程施工阶段管理系统的规划建设、实施部署与运行管理。工程总承包项目的一体化管理平台可参照执行。面向单一专业领域的专项系统可参照本文件的框架与数据口径要求进行适配。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50500 建设工程工程量清单计价规范

GB/T 1.1 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工管理系统 construction management system

用于支撑建筑工程施工阶段计划组织、进度控制、成本控制、质量安全管理、合同与支付管理、物资设备管理、现场协同沟通、资料档案管理与交付的综合信息系统。

业务域 business domain

施工管理系统中围绕同一类管理目标与业务对象形成的功能与数据集合，例如进度管理、成本管理、质量管理、安全管理、合同管理、物资管理、设备管理、资料档案管理等。

流程体系 process architecture

为实现施工管理目标，将业务活动按阶段、角色与规则组织为可执行、可监控、可追溯的流程集合，包含流程层级、流程边界、输入输出、审批节点与闭环规则。

数据标准 data standard

对系统数据的分类、编码、字段定义、单位口径、取值规则、版本控制与数据质量要求的统一规定，用于保障跨模块数据一致与可交换。

主数据 master data

在多流程、多模块共享的基础数据对象，例如项目、组织、人员、合同、供应商、材料设备、构件与编码字典等。

权限模型 permission model

对系统用户角色、权限范围、数据可见性、操作授权与审计追踪规则的集合，用于保障职责匹配与安全合规。

流程留痕 process traceability

对流程节点的发起、审批、变更、执行与关闭形成可追溯记录，包括时间戳、责任人、附件证据、意见与版本信息等。

数据治理 data governance

对数据全生命周期的标准制定、质量控制、变更管理、共享与安全、备份与恢复、审计与合规等管理活动的总称。

总体原则与系统建设要求

总体原则

目标导向原则

施工管理系统应围绕项目进度、成本、质量、安全、合同履约与资料交付等管理目标进行设计与部署，系统功能与流程设置应能够支撑目标分解、过程监控、偏差纠正与结果评价。

流程驱动原则

施工管理系统应以流程体系为主线组织功能与数据，形成从策划到实施、从执行到验收、从问题发现到闭环整改的可执行流程。关键流程应明确输入输出、责任角色、审批节点与时限要求，并实现全过程留痕。

数据一致原则

施工管理系统应建立统一的数据标准与编码体系。项目、组织、合同、清单、材料设备、构件、检验批、变更签证等关键对象应具备唯一标识与统一字段口径，确保跨模块数据一致与可交换。

职责匹配原则

施工管理系统应建立与项目组织结构相匹配的角色权限模型，实现权限按岗位配置、按职责授权、按业务域隔离，并满足授权审批、权限审计与权限回收要求。

风险可控原则

施工管理系统应支持风险识别、风险分级、预警规则配置与闭环处置。对进度滞后、成本超支、质量安全隐患、合同履约偏差与资料缺失等风险，应具备预警触发、责任分派、整改跟踪与闭环验证能力。

可集成原则

施工管理系统应支持与BIM平台、进度计划软件、计量支付系统、物资采购系统、财务系统、检测监测系统与电子签章系统等进行接口集成，避免信息孤岛，实现数据共享与业务协同。

安全合规原则

施工管理系统应满足网络安全与数据安全要求，落实身份认证、访问控制、数据加密、日志审计、备份恢复与安全事件处置机制，并满足相关法律法规与等级保护等要求。

系统架构要求

系统架构应包括业务应用层、流程引擎层、数据服务层与安全运维层。业务应用层应覆盖主要业务域，流程引擎层应支持流程编排与审批控制，数据服务层应提供主数据管理与数据交换能力，安全运维层应提供权限审计、备份恢复与运行监控能力。

系统应支持多项目管理与多组织协同。应支持集团级、公司级与项目级的分级管理，支持参建方协同账户或外部协作机制，并确保数据隔离与权限控制有效。

系统应支持移动端与现场应用。对现场巡检、旁站、隐蔽验收、材料验收、问题整改、影像取证等高频场景，应提供移动端采集与离线缓存能力，并支持定位、拍照水印与二维码关联。

功能与流程建设要求

系统应以关键流程为核心构建功能。关键流程宜包括计划编制与审批、进度计划执行与偏差管理、计量与支付、变更签证、质量验收、隐患排查与整改闭环、材料设备采购与验收、分包管理、资料归档与交付等。

流程应支持版本控制与变更留痕。对计划、合同、变更、图纸版本、方案版本与审批意见，应保留版本链与变更原因，确保审计可追溯。

流程节点应具备证据要求。对关键审批节点与关键验收节点，应要求上传必要附件或形成结构化记录，保证线上结论可核验。

系统应支持闭环管理。问题从发现、派发、整改、复查到销项应形成闭环，闭环数据应可统计并支持趋势分析与风险预警。

数据标准与主数据管理要求

应建立数据标准体系。应统一编码规则、字段定义、单位口径、取值范围、必填字段与校验规则，并形成受控的数据字典。

应建立主数据管理机制。项目、组织、人员、供应商、合同、清单、材料设备、构件与位置等主数据应统一维护，主数据变更应受控并具备审批与审计记录。

应建立数据质量控制机制。应设置数据完整性、准确性、一致性与及时性指标，对关键数据缺失、逻辑矛盾与异常波动应提示并形成整改任务。

权限与审计要求

应建立角色权限模型。角色应与岗位职责一致，权限应覆盖菜单权限、数据权限与流程节点权限，避免权限过度集中或职责错配。

应实施权限生命周期管理。用户新增、授权、变更与注销应受控，关键权限变更应经审批，离岗人员权限应及时回收。

应实施日志审计。应记录关键操作日志，包括登录、审批、变更、导出、删除与权限变更等操作，并支持按项目、用户、时间与业务对象查询。

运行维护与持续改进要求

系统应具备运行监控能力。应监控系统可用性、响应时间、接口状态与关键任务队列，并具备故障告警与应急处置机制。

应建立备份与恢复机制。应明确备份策略、备份频率、备份介质与恢复演练要求，确保关键数据可恢复。

应建立持续改进机制。应基于系统使用数据、流程时效指标、问题闭环数据与用户反馈开展迭代优化，并形成版本发布与变更公告。

系统业务域框架与关键流程体系

业务域框架

施工管理系统业务域应覆盖项目管理所需的主要管理要素，至少包括项目基础管理、进度管理、成本管理、合同管理、质量管理、安全管理、物资管理、设备管理、分包管理、技术管理、资料档案管理与综合统计分析等业务域。

业务域划分应明确边界与接口关系。相邻业务域之间应通过统一数据对象实现衔接，例如以清单与合同对象贯通成本与合同管理，以检验批与隐蔽验收对象贯通质量与资料管理，以隐患与整改对象贯通安全与闭环管理。

业务域应支持分级管理与多方协同。集团级宜侧重指标汇总与风险监督，项目级宜侧重过程执行与闭环管理，参建方协同应通过受控权限实现跨组织流程协作。

关键流程体系结构

关键流程体系宜按策划类流程、执行类流程、控制类流程与交付类流程组织。策划类流程包括目标分解、计划编制与资源策划。执行类流程包括采购、施工、验收与计量支付。控制类流程包括变更签证、风险预警、问题闭环与统计分析。交付类流程包括竣工资料归档、数字化交付与运营移交。

关键流程应明确输入、输出与闭环条件。输入应包括触发条件与必要的主数据，输出应包括形成的业务记录、审批结论与附件证据，闭环条件应包括完成标准、复核要求与销项规则。

关键流程应支持跨业务域联动。流程中形成的数据应自动回写关联对象并更新状态，例如质量验收通过应更新检验批状态并触发资料归档任务，变更签证通过应同步影响合同清单与成本预测，隐患销项应形成复查记录并回写风险统计。

业务域与关键流程清单

施工管理系统业务域与关键流程清单见表1。

系统业务域与关键流程清单

| 业务域 | 关键流程名称 | 主要输入 | 主要输出 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基础管理 | 项目立项与组织配置 | 项目信息、组织结构、岗位角色 | 项目主数据、角色权限、任务模板 | 主数据受控、权限审批 |
| 进度管理 | 计划编制与审批 | 工作分解结构、里程碑、资源计划 | 基准计划、审批记录 | 版本控制、变更留痕 |
| 进度管理 | 执行反馈与偏差管理 | 日周月报、实测工程量 | 偏差分析、纠偏任务 | 预警阈值、时限闭环 |
| 成本管理 | 目标成本与动态控制 | 清单、合同、资源价格 | 目标成本、动态成本 | 数据口径统一、变更联动 |
| 合同管理 | 合同签订与履约跟踪 | 合同文本、付款条款 | 合同台账、履约状态 | 审批受控、证据齐全 |
| 合同管理 | 计量与支付审批 | 工程量确认、发票资料 | 支付申请、审批结论 | 工程量一致性、防重复支付 |
| 变更签证 | 变更发起与审批 | 图纸变更、指令 | 变更单、签证单 | 影响评估、版本留痕 |
| 质量管理 | 检验批验收 | 检验批清单、检测数据 | 验收记录、状态更新 | 必填字段、影像取证 |
| 安全管理 | 隐患排查与整改闭环 | 隐患记录、风险等级 | 整改任务、复查销项 | 升级机制、时限控制 |
| 物资管理 | 采购与到货验收 | 采购计划、供应商 | 到货记录、复验记录 | 批次追溯、复验合格 |
| 设备管理 | 设备进退场与点检 | 设备台账、点检计划 | 点检记录、维修工单 | 合规证照、维保闭环 |

表1  系统业务域与关键流程清单（续）

| 业务域 | 关键流程名称 | 主要输入 | 主要输出 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包管理 | 分包准入与过程评价 | 资质信息、履约数据 | 准入记录、评价结果 | 黑名单机制、风险预警 |
| 资料档案 | 资料归档与交付 | 过程记录、验收记录 | 归档清单、交付包 | 完整性校验、可追溯索引 |
| 综合分析 | 指标看板与报告 | 全域数据汇聚 | 看板、报告、预警清单 | 数据质量校验、权限隔离 |

流程设计要求与节点控制规则

一般要求

施工管理系统流程设计应以表1所列关键流程为基础，统一流程分层、节点设置、输入输出与状态流转规则，确保流程可执行、可监控、可追溯。

流程设计应覆盖流程全生命周期管理，包含流程发布、流程版本控制、流程变更评估、流程停用与历史流程追溯要求。流程版本变更应保留变更原因、变更内容、批准信息与生效时间。

流程节点应与责任角色绑定。每一节点应明确发起人、经办人、审核人、批准人、抄送范围与替代授权规则，并应与系统权限模型一致。

流程节点应设置时限与预警。对需在规定时限内完成的节点，应设置到期提醒与超期预警机制，支持按项目、标段、责任人统计时效指标并纳入管理评价。

流程分层与编号规则

流程体系宜按三级分层。一级流程为业务域流程，二级流程为关键流程，三级流程为可执行子流程或节点链路。流程分层应便于权限配置、统计分析与持续优化。

流程应设置统一编号。流程编号应包含业务域代码、流程类型代码与序号，并应形成流程目录清单。流程编号、流程名称、适用范围与版本号应在系统中受控展示。

节点类型与控制要求

节点类型宜包括发起节点、经办节点、审核节点、批准节点、会签节点、复核节点、归档节点与关闭节点。不同节点类型应配置相应的权限、必填字段、附件要求与日志审计要求。

审核与批准节点应设置意见字段与结论字段。结论字段应至少包括通过、退回、补充材料与驳回等选项，并应支持意见留痕与附件补充。

会签节点应明确会签规则。会签规则宜包括并行会签与串行会签。并行会签应明确通过条件与超期处理规则。串行会签应明确顺序与节点跳转条件。

复核节点应独立于经办节点。对计量支付、质量验收、隐患销项、变更签证等关键流程，复核节点应由不同岗位人员承担，并应具备抽查或复测依据字段。

归档与关闭节点应设置闭环条件。闭环条件应明确必须满足的记录完整性、附件齐全性、状态一致性与必要的复核结论。未满足闭环条件不得关闭流程。

输入输出与证据要求

每一关键流程应定义输入清单与输出清单。输入清单应至少包含触发条件、引用主数据对象与必须提交的附件证据。输出清单应至少包含形成的业务单据、审批结论、状态更新与可追溯索引。

关键节点应设置证据要求。对质量验收节点应要求影像资料与检验批记录。对计量支付节点应要求工程量确认资料与合同条款引用。对变更签证节点应要求变更依据、影响评估与图纸版本信息。对隐患销项节点应要求整改前后对比证据与复查记录。

系统应支持证据文件的受控管理。附件应支持版本控制与权限控制，并支持按业务对象自动归档与索引，防止附件散落与重复上传导致的证据链断裂。

状态机与流转规则

系统应对关键对象建立状态机规则。合同、变更、支付申请、检验批、隐患、整改任务、资料交付包等对象应具备状态定义、允许流转路径与状态变更权限。

状态变更应由流程触发。除系统管理员按授权规则处理异常外，业务对象状态不应允许绕过流程直接修改。异常处理应形成审计记录并保留证据。

状态回退应受控。对退回或驳回情形，应明确回退到的节点、需补充的材料类型与再次提交规则，并保留回退原因与责任人信息。

异常处理与升级机制

系统应提供异常处理机制。异常情形包括流程超期、人员离岗、权限不足、数据缺失、附件不合格、接口失败与重复提交等。异常处理应明确处置责任人与处置时限，并留存处置记录。

关键风险应设置升级机制。对重大质量安全问题、重大进度偏差、重大成本超支、重大合同争议等，应触发升级流程，自动通知项目负责人及相关管理层，并生成专项处置任务。

系统应支持暂停与恢复。对需暂停的流程，应记录暂停原因、暂停时间与批准信息。恢复时应记录恢复条件满足情况与恢复批准信息。

数据标准与编码体系

一般要求

施工管理系统应建立覆盖全业务域的数据标准与编码体系，确保项目范围内数据口径统一、跨模块数据一致、跨系统数据可交换，并支撑全过程留痕与审计追溯。

数据标准应包含数据分类体系、编码规则、字段定义、单位与有效位数规则、取值范围、必填项规则、校验规则、数据质量指标与数据变更控制要求。

编码体系应以主数据对象为核心，建立项目编码、组织编码、人员角色编码、合同与清单编码、构件与位置编码、材料设备编码、流程与单据编码等编码字典，并由受控机制统一维护。

主数据对象与管理要求

主数据对象应覆盖系统关键共享对象。主数据对象至少包括项目、标段与单位工程、组织与参建方、人员与角色、合同与付款条件、清单与工程量项、供应商、材料与设备、分包单位、构件与位置、检验批与验收单元等。

主数据应实行统一维护与授权变更。主数据新增、修改、停用与合并应按变更流程审批，变更应记录变更原因、变更内容、生效时间与影响范围，并保留历史版本。

主数据应建立唯一标识。每一主数据对象应具备唯一编码，唯一编码应作为跨模块关联的主键字段，禁止在不同模块中对同一对象另行生成不一致编码。

编码字典要求

应建立编码字典并受控发布。编码字典应包含编码结构、字段含义、取值范围、示例与编制规则，并明确维护责任部门与维护流程。

编码结构应兼顾可读性与可扩展性。编码应能够支持按项目、标段、楼栋、楼层、分区或专业维度快速定位，同时预留扩展位以满足新增业务对象与新场景。

编码应支持与外部标准衔接。涉及BIM分类与构件编码的，应与相关BIM分类编码标准保持一致或建立映射关系。涉及材料与设备分类的，应与企业物资编码体系或行业通用分类保持一致或建立映射关系。

编码冲突与重复应具备校验机制。系统应在编码生成与导入时进行唯一性校验，并提供冲突处理规则与审计记录。

字段定义与口径统一要求

系统应建立字段字典。字段字典应定义字段名称、字段含义、数据类型、单位、取值范围、是否必填、校验规则、默认值规则与来源字段。

关键字段应统一口径。涉及工程量、计量支付、成本统计、进度完成量、质量合格率、隐患整改时效等关键指标的字段，应统一分母口径、统计周期、计量单位与汇总规则，避免不同模块产生不可比数据。

状态字段应受控。对合同、变更、支付申请、检验批、隐患、整改任务、资料交付包等对象的状态字段，应与流程状态机一致，状态取值范围与允许流转路径应在字段字典中固定。

数据质量校验规则

系统应配置数据完整性校验。对关键流程节点应设置必填字段与必备附件规则，缺失时不得提交或不得进入下一节点。

系统应配置逻辑一致性校验。应对时序关系、数量关系与引用关系进行校验，例如计量支付不得超过合同累计比例上限，验收结论不得先于检验记录时间，隐患销项不得早于复查记录时间。

系统应配置异常波动校验。对工程量、成本、材料消耗、质量缺陷率、安全隐患数量等关键指标的异常波动，应支持阈值预警与人工复核流程。

数据质量问题应形成闭环。系统应将数据缺失、校验失败与异常波动转化为整改任务，明确责任人、整改期限与复核要求，并形成销项记录。

数据变更控制与版本管理

数据标准与编码字典变更应受控。变更应进行影响评估，明确对历史数据、接口字段、报表口径与流程规则的影响，并制定切换方案。

关键对象变更应保留版本链。对合同、清单、计划、变更签证、图纸版本与方案版本等，应保留版本号、变更说明、审批记录与生效时间，并支持历史版本查询与审计导出。

数据迁移与清洗应留痕。系统上线或升级过程中进行的数据迁移、编码映射与数据清洗，应形成迁移方案、校验记录、抽查结果与问题处置记录。

主数据对象与关键字段示例

主数据对象与关键字段要求示例见表2。

主数据对象与关键字段要求示例

| 主数据对象 | 唯一编码要求 | 关键字段 | 典型关联流程 | 关键校验点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目与标段 | 项目编码、 标段编码唯一 | 项目名称、参建方、工期、 里程碑 | 立项、计划、合同 | 编码唯一、权限隔离 |
| 合同 | 合同编码唯一 | 合同额、条款、付款条件、 变更累计 | 合同审批、支付、变更 | 累计控制、版本留痕 |
| 清单与工程量项 | 清单项编码唯一 | 单位、综合单价、计量规则 | 成本、计量、支付 | 单位口径、汇总规则 |
| 检验批与验收单元 | 检验批编码唯一 | 部位、标准、结论、时间 | 质量验收、 资料归档 | 时序逻辑、附件齐全 |
| 隐患与整改任务 | 隐患编号唯一 | 风险等级、时限、复查结论 | 隐患排查、闭环 | 超期预警、销项条件 |
| 供应商与材料设备 | 供应商编码、 物资编码唯一 | 批次、规格、复验结果 | 采购、验收、复验 | 批次追溯、合格控制 |

角色权限与协同机制

一般要求

施工管理系统应建立与项目组织结构相匹配的角色权限体系，确保岗位职责与系统权限一致，确保流程节点责任清晰、数据访问受控、关键操作可审计。

角色权限配置应满足最小授权原则与职责分离要求。对合同审批、计量支付、变更签证、质量验收、隐患销项、资料交付等关键流程，应设置经办、复核与批准的分离控制，避免单人闭环导致风险失控。

跨组织协同应在权限受控前提下实现。系统应支持建设单位、监理单位、施工总包、专业分包、供应商与检测单位等多方协同，但应确保数据隔离、范围授权、证据留痕与责任可追溯。

角色体系设置

系统角色宜分为平台级角色、组织级角色与项目级角色。平台级角色用于系统参数配置与安全运维管理，组织级角色用于企业管理与监督，项目级角色用于现场业务执行与审批。

项目级角色宜至少包括项目负责人、项目总工、商务负责人、计划工程师、质量负责人、安全负责人、物资负责人、设备负责人、资料负责人、专业工程师、分包负责人、监理工程师与建设单位代表等。

角色应支持细分与组合。对大型项目或工程总承包项目，宜按标段、专业或工区进一步细分角色，并支持一人多角色但应符合职责分离要求。

权限边界与数据可见性

系统权限应至少包括功能权限、流程权限与数据权限。功能权限控制菜单与模块访问，流程权限控制节点操作权限，数据权限控制数据可见范围与可操作范围。

数据可见性应按组织边界与项目边界控制。参建方用户默认仅可访问授权范围内的项目数据、标段数据与业务对象数据。对涉及商业敏感信息的合同、价格与支付数据，应设置更严格的数据隔离与最小可见策略。

权限应支持对象级控制。对合同、变更、支付申请、检验批、隐患、整改任务、资料交付包等关键对象，应支持按对象授权、按状态授权与按节点授权，避免跨范围越权操作。

授权审批与权限生命周期管理

用户新增、授权、变更与注销应受控。应明确申请、审批、配置、验证与生效流程，并记录申请原因、审批意见与生效时间。

关键权限变更应实施双人复核或授权审批。涉及审批人角色、财务支付相关权限、合同数据导出权限、系统配置权限等关键权限，应设定更高审批等级并纳入审计重点。

权限回收应及时。人员离岗、岗位调整、参建方退出或合同终止时，应及时回收权限并冻结或归档账户，避免遗留账户风险。

跨组织协同机制

系统应支持跨组织流程协作。对变更签证、计量确认、质量验收、隐患整改与资料签认等流程，应支持多方在线会签与意见留痕，并支持按角色自动通知与催办。

协同应明确责任界面。跨组织节点应明确发起方、确认方与审批方，明确必备附件与确认口径，避免因口径不一致造成反复退回与争议。

协同应支持外部参与的受控方式。对供应商、检测单位等外部单位参与的业务，应采用限定范围的外部协作账户或接口方式，并限制其仅能访问与其业务相关的对象与字段。

审计与合规要求

系统应记录权限相关审计日志。审计日志应包含登录信息、权限变更、审批操作、导出下载、删除作废、接口调用等关键事件，并支持按项目、用户、时间与对象检索。

审计日志应满足留存期限要求。应按企业制度与相关法规要求设置留存期限，并确保日志不可篡改、可备份、可恢复。

对异常访问与异常操作应具备告警机制。对频繁登录失败、越权访问尝试、异常批量导出、关键对象异常状态变更等情形，应触发告警并形成处置记录。

协同效率与持续优化

系统应提供协同效率指标。宜统计流程平均耗时、退回次数、超期次数、待办积压量、问题闭环时效等指标，为管理改进提供依据。

应建立协同规则优化机制。对高频退回、口径争议与重复审批的流程，应基于数据分析优化节点设置、表单字段与证据要求，并形成版本迭代记录。

接口集成与数据治理

一般要求

施工管理系统应具备接口集成能力，支持与项目相关业务系统进行数据交换与流程协同，避免信息孤岛，形成统一数据口径与统一审计链路。

接口集成应遵循统一标准原则。接口应基于第7章数据标准与编码体系进行字段对齐与编码映射，确保主数据一致、业务数据可追溯、状态流转一致。

数据治理应覆盖数据全生命周期。应对数据标准制定、数据质量控制、数据安全与权限、数据共享与开放、数据备份与恢复、数据审计与合规进行统一管理。

集成范围与优先级

接口集成范围宜包括BIM平台、进度计划软件、成本计量支付系统、物资采购与仓储系统、设备管理系统、财务系统、检测监测系统、电子签章与CA（Certificate Authority）系统、OA（Office Automation System）或消息协同系统以及档案系统。

集成优先级应基于项目目标与风险确定。优先集成对进度、成本、质量安全与支付合规影响最大的系统，优先打通主数据与关键流程数据，优先保障审计链路完整。

对暂不具备系统对接条件的外部单位，应提供受控的数据导入导出机制与模板，并纳入数据质量校验与审计范围。

接口数据对象与同步策略

接口数据对象应至少包括主数据对象与关键业务对象。主数据对象包括项目、组织、人员角色、供应商、合同、清单、材料设备与构件位置等。关键业务对象包括计划基线与进度反馈、变更签证、计量支付、检验批验收、隐患整改闭环、物资验收与复验、资料归档与交付包等。

同步策略应明确单向或双向同步、主从系统、同步频率与冲突处理规则。对合同、清单、支付等高敏感对象宜采用主从控制与受控写入机制，避免多源写入造成数据冲突。

同步应支持增量与全量机制。应明确首次全量初始化规则、后续增量同步规则、失败重试与补偿机制，并保留同步日志以支持问题追溯。

同步应支持状态一致性。对存在状态机的对象，应同步状态字段与关键状态变更事件，确保跨系统状态一致并可审计。

接口规范与异常处理

接口应定义接口规范文档。规范文档应包含接口名称、数据对象、字段定义、编码映射、请求响应规则、鉴权方式、错误码、重试策略与幂等要求。

接口应实施幂等控制。对可能重复提交的业务事件，应配置幂等键或唯一事件编号，避免重复写入导致计量支付重复、变更重复或验收状态错乱。

接口异常应可感知可处置。接口调用失败、字段缺失、编码冲突、数据校验失败等异常应触发告警并生成处置任务，处置过程应留痕并可审计。

接口变更应受控。接口字段调整、编码映射调整与同步策略调整应进行影响评估与联调验证，并保留变更记录与版本号。

数据治理组织与职责

应建立数据治理职责体系。宜明确数据所有者、数据管理员、数据使用者与系统运维角色，明确各自职责边界与审批权限。

数据标准与字典维护应设定归口。编码字典与字段字典应由归口部门统一维护，项目级可提出变更需求但不得私自修改标准口径。

数据质量问题应形成治理闭环。数据质量问题应可被发现、分派、整改、复核与关闭，并形成统计分析用于持续改进。

数据安全与合规要求

接口通信应采取安全措施。应采用身份认证、访问控制、传输加密与接口调用审计机制，防止数据泄露与未授权访问。

数据分类分级应落地实施。对合同价格、支付信息、人员信息与安全隐患信息等敏感数据，应实施更严格的访问控制与脱敏策略，并限制导出范围。

应实施日志审计与留存。接口调用日志与数据变更日志应纳入审计范围，满足留存期限要求并具备防篡改机制。

应实施备份与恢复。应明确关键数据的备份策略与恢复演练要求，确保接口故障或系统故障后数据可恢复且一致。

数据共享与报表口径管理

数据共享应基于统一口径。跨系统报表、指标看板与管理报表应引用统一数据源或统一口径的数据视图，避免多版本口径导致管理决策偏差。

报表口径变更应受控。报表指标定义、统计周期、分母口径、汇总规则调整应形成变更记录，并同步更新相关数据字典与报表说明。

应支持数据追溯。管理报表应支持钻取到明细对象与原始流程记录，确保指标可解释、可复核。

运行维护与验收评价

一般要求

施工管理系统运行维护与验收评价应覆盖上线前验收、上线后运行监测与持续改进，确保系统功能可用、流程可执行、数据可用、接口可用与安全合规。

验收评价应坚持可核验原则。验收结论应有测试记录、抽样核验记录与问题整改闭环记录支撑，形成可追溯证据链。

上线验收内容

功能验收应覆盖关键业务域与关键功能，重点验证合同管理、计量支付、变更签证、质量验收、隐患闭环、资料归档等关键流程的可用性与完整性。

流程验收应验证流程节点、审批链、时限控制、退回机制与闭环条件，确保流程按设计执行且留痕完整。

数据验收应验证主数据完整性、编码唯一性、字段口径一致性、数据校验规则有效性与历史数据迁移一致性。

接口验收应验证与外部系统的对接范围、同步策略、异常重试机制与同步日志审计，确保关键数据可稳定同步。

安全验收应验证身份认证、权限控制、日志审计、数据加密、备份恢复与安全策略配置的有效性，满足相关合规要求。

运行维护要求

应建立运维机制，明确运维责任人、响应时限、故障分级与处置流程，并保留运维记录。

应实施运行监控，监控系统可用性、关键接口状态、审批待办积压与关键任务队列状态，出现异常应及时告警处置。

应实施备份与恢复，按制度进行备份并开展恢复演练，确保关键数据可恢复且一致。

运行评价与持续改进

运行评价宜从流程时效、数据质量、协同效率与风险预警有效性等方面开展，并形成改进清单。

版本迭代应受控。应记录版本变更内容、影响范围、上线时间与回滚方案，并对关键流程变更进行验证。