| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 55 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0193—2026

水利施工智慧化管控与质量验收规程

Code of practice for intelligent control and quality acceptance in water conservancy construction

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  智慧化管控系统与数据要求	4

6  施工过程智慧化管控要求	6

7  质量检验检测与质量验收要求	8

8  数字化交付与档案归集移交要求	9

9  运行维护与系统保障要求	10

10  监督评价与持续改进	10

附录A（资料性）  数据字典示例	11

附录B（资料性）  隐蔽工程验收核查清单模板	12

附录C（资料性）  单元工程验收记录模板要素	13

附录D（资料性）  数字化交付核查清单模板	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：黄河河口管理局利津黄河河务局。

本文件主要起草人：冯思远。

引言

水利工程施工具有线性分布广、工序链条长、参建主体多、外部环境扰动强等特点，质量控制与验收管理长期面临“信息割裂、过程不可视、风险预警滞后、资料追溯困难”等共性问题。随着物联网、卫星定位、移动互联网、BIM/GIS、智能感知与数据分析等技术在工程建设领域的普及，水利施工管理正在从以经验驱动、事后抽检为主的传统模式，向以数据驱动、过程闭环、实时预警与数字化交付为特征的智慧化管控模式转型。如何将施工过程管控、质量检验检测、隐蔽工程验收、分部（单位）工程验收以及资料归档移交等关键环节进行一体化设计与标准化落地，成为提升水利工程建设质量与管理效能的重要抓手。

在智慧化管控体系下，施工现场应实现对“人、机、料、法、环”关键要素的在线采集与协同调度，形成施工过程的可视化、可量化与可追溯；同时，质量验收不应仅依赖末端结果判定，而应强调全过程质量证据链的形成与校核，包括原材料进场检验、工序质量自检互检、关键工序旁站与影像留存、检测数据自动采集与校准、验收流程线上化审批、以及数据与实体一致性核验等。上述能力的实现需要统一术语体系、明确数据标准与接口要求、固化业务流程与责任边界，并建立与现行质量验收制度相衔接的智慧化验收规则，确保“技术可用、管理可管、结果可信”。

为规范水利施工智慧化管控与质量验收工作，提升施工过程风险识别与预警能力，强化质量验收的一致性、严谨性与可追溯性，本文件在总结水利工程施工质量管理实践经验的基础上，提出智慧化管控与质量验收的总体原则、系统架构与数据要求，规定关键业务流程、现场实施要点、质量验收判定与证据链管理方法，以及运行维护、监督评价与持续改进要求，为水利工程建设单位、监理单位、施工单位、检测单位及相关管理机构开展智慧化管控与质量验收提供依据。

水利施工智慧化管控与质量验收规程

范围

本文件规定了水利工程施工阶段智慧化管控与质量验收的总体要求、智慧化管控系统与数据要求、施工过程智慧化管控要求、质量检验检测与质量验收要求、数字化交付与档案归集移交要求、运行维护与系统保障要求、监督评价与持续改进等内容。

本文件适用于新建、改建、扩建及除险加固等水利工程建设项目的施工过程管理与质量验收工作，适用对象包括建设单位、施工单位、监理单位、检测单位以及其他参与质量管理与验收活动的单位。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 7408—2023 日期和时间  信息交换表示法

GB/T 22239—2019 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧化管控 intelligent management and control

以数据为核心驱动，综合应用物联网感知、移动互联、定位测量、视频智能分析、bim、gis、模型计算与规则引擎等技术，对施工现场的人、机、料、法、环要素及施工进度、质量、安全、环保等进行在线采集、协同控制、风险预警与闭环整改的管理方式。

质量验收 quality acceptance

按规定程序对分项工程、单元工程、分部工程、单位工程等质量符合性进行检查、评定与确认的活动，包括资料核查、实体抽检、检测复核与验收结论形成。

质量证据链 quality evidence chain

为支撑质量验收结论可信与可追溯，围绕原材料、工序、隐蔽工程、检验检测、监理旁站、验收签认等形成的连续证据集合，包含数据、影像、记录、报告、签章与版本留痕等要素。

数字化交付 digital delivery

在满足工程建设管理与运行管理需求的前提下，以结构化数据与标准化文件形式交付施工过程与质量验收成果（含模型、图纸、检测数据、影像资料、验收记录、台账与档案目录等），并确保可读取、可校核、可追溯与可长期保存。

隐蔽工程 hidden works

在后续工序完成后将被覆盖、难以直接检查或复查成本高的工程部位或工序，例如基础处理、钢筋埋设、预埋件、止水与防渗构造、管线敷设等。

关键工序 critical process

对工程结构安全、耐久性、防渗性能、运行可靠性或后续验收结论具有决定性影响，且质量风险高、纠偏代价大的施工工序或作业活动。

旁站监理旁站旁站现场监督旁站 site supervision by stationing

监理单位按规定对关键工序、重要部位或风险作业实施全过程或关键节点现场见证与监督，并形成可核验记录的活动。

数据对齐 time-space alignment

对多源数据进行统一时间基准与空间基准处理，使监测数据、工序记录、影像资料、检测报告与模型对象在同一项目编码体系下实现一一对应与关联检索的过程。

数据质量控制 data quality control

对数据采集、传输、存储、处理与共享过程实施的完整性、准确性、一致性、及时性与可追溯性控制活动，包括校准、比对、异常识别、修正留痕与版本管理等。

电子签认 electronic approval

在满足法律法规与管理制度要求前提下，采用电子签名、电子印章或等效机制完成验收记录、指令、报告等文件的签署确认与流转归档的方式。

总体要求

基本原则

智慧化管控与质量验收应坚持“标准统一、过程可控、证据可信、数据可用、责任可追溯”的原则，并满足以下要求：

a) 底线思维与风险导向：围绕结构安全、防渗安全、度汛安全与施工安全等底线目标，识别关键工序与高风险部位，实施分级分类管控；

b) 过程控制优先：以工序质量控制与隐蔽工程验收为主线，形成“计划—执行—校核—纠偏—复核—闭环”链条，避免仅依赖末端抽检；

c) 数据与实体一致：坚持“数据对应实体、数据来源可核验”，对关键指标实施多源校核，防止“数据漂亮、实体失真”；

d) 协同一致与权责清晰：建设、施工、监理、检测等单位在同一数据口径与流程规则下协同作业，责任边界、审批权限与留痕要求明确；

e) 安全合规与长期可用：信息系统与数据管理满足网络安全与档案管理要求，数字化成果具备可读取、可迁移与可长期保存能力。

智慧化管控与质量验收闭环框架

智慧化管控应覆盖施工准备、过程施工、质量检测、验收评定与资料移交全过程，形成以“数据采集—过程控制—验收判定—档案归集—反馈改进”为核心的闭环框架。闭环框架见图1。

水利施工智慧化管控与质量验收闭环框架

管控对象、数据项与最小配置要求

智慧化管控应以工程实体对象与施工过程对象为管理主线，至少应实现对关键工序、关键材料与关键设备的可视化、可量化与可追溯。表1给出了典型管控对象与建议采集数据项的最小配置示例，项目可根据工程类型与合同管理要求细化扩展。

| 管控对象类别 | 典型对象 | 建议采集数据项 | 采集方式 | 质量控制要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 关键岗位人员、特种作业人员 | 身份、资质、培训记录、到岗/离岗、作业轨迹 | 人脸/工卡、定位、移动端 | 资质有效性校验、越权作业预警 |
| 机械设备 | 吊装、碾压、拌和、泵送、焊接等设备 | 设备编号、工况参数、启停、保养检修、故障码 | 物联网、台账、设备接口 | 关键参数阈值控制、检修期禁用 |
| 材料 | 水泥、钢筋、骨料、止水材料等 | 批次、进场验收、取样见证、检验报告、使用部位 | 条码/rfid、移动端、试验系统 | 批次一致性、报告真伪与时效核验 |
| 工序 | 基础处理、钢筋绑扎、混凝土浇筑、防渗施工等 | 工序开始/结束、关键参数、旁站记录、影像、整改闭环 | 移动端、视频、传感器 | “先验后隐蔽”、整改闭环率 |
| 测量 | 轴线/高程/沉降/变形 | 测量成果、复核记录、点位、时间、仪器校准 | RTK/全站仪接口、移动端 | 双人复核、基准统一、成果版本化 |
| 验收 | 单元/分部/单位工程验收 | 验收申请、核查清单、抽检数据、签认结论 | 平台流程、电子签认 | 证据链完整性、结论可追溯 |

智慧化管控系统与数据要求

系统总体架构要求

智慧化管控系统应满足“业务一体化、数据统一化、流程标准化、证据可追溯、安全可管控”的总体要求，宜由以下子系统构成并实现互联互通：

a) 项目基础数据与编码管理子系统；

b) 施工过程管理子系统（进度、工序报验、隐蔽验收、旁站、整改闭环等）；

c) 质量检验检测管理子系统（取样见证、试验数据、报告流转、校准比对等）；

d) 现场感知与视频管理子系统（物联网、视频监控、视频智能分析等）；

e) 测量与形变监测数据接入子系统（测量成果、监测数据、仪器校准信息等）；

f) 质量验收评定与电子签认子系统（单元/分部/单位工程验收流程、签章留痕等）；

g) 数字化交付与档案管理子系统（目录、版本、移交、长期保存等）；

h) 统计分析与预警看板子系统（指标体系、预警规则、趋势分析、问题库等）。

系统应支持离线采集与断点续传，确保复杂工况、网络不稳定条件下关键数据不断链；应支持移动端与PC端协同操作，满足现场作业与管理审查需求。

工程对象编码与数据对齐要求

智慧化管控应建立统一编码体系，实现“工程实体—工序—材料—设备—人员—检测—验收记录”的全链条关联。编码体系至少应覆盖：

a) 工程层级编码：项目—单位工程—分部工程—单元工程—分项工程（或工序包）；

b) 位置空间编码：桩号、坐标、高程、构筑物部位、仓面（或施工段）等；

c) 材料批次与构配件编码：批次号、供货单位、检验状态、使用部位；

d) 设备与仪器编码：设备台账号、接口ID、校准状态、维修记录；

e) 文件与记录编码：记录类型、编制单位、版本号、签认状态、归档号。

编码规则与字段定义宜采用“统一命名+唯一标识+可扩展字段”的方式固化，并形成可执行的数据字典；数据字典示例见附录A。

系统应实现时间基准与空间基准统一，确保测量成果、监测数据、影像资料与验收记录能够按同一对象编码体系进行检索与核验。

数据采集与接口要求

系统应支持多源数据接入，至少包括：移动端表单、条码或rfid、设备接口、试验室系统、测量仪器接口、视频平台与第三方检测系统等。接口应满足：

a) 数据格式标准化：统一字段、单位、时间戳与坐标基准；

b) 数据校验机制：必填项校验、范围校验、逻辑校验、重复校验；

c) 传输安全：关键数据传输应采用加密通道；

d) 接口可追溯：接口调用、数据入库、修改与回滚应保留日志；

e) 数据权限控制：按角色、单位与业务范围授权访问与操作。

数据质量控制要求

数据质量控制应覆盖采集、传输、存储、处理、共享全过程，至少包括：

a) 完整性控制：缺失、重复、时间戳异常识别与修复留痕；

b) 准确性控制：关键参数阈值检查、多源比对、仪器校准信息关联；

c) 一致性控制：同一对象不同系统之间的数据一致性校核；

d) 及时性控制：关键工序、隐蔽验收、试验数据应满足规定时限上传；

e) 可追溯控制：原始数据、修正数据、替代数据应分层保存并记录原因、责任人与时间。

权限、日志与留痕要求

系统应建立基于角色的权限管理机制，至少区分建设单位、监理单位、施工单位、检测单位与运维管理等角色权限。对以下关键操作应强制留痕：

a) 工序报验提交、退回、重新提交；

b) 隐蔽工程验收申请、旁站记录提交与签认；

c) 试验数据上传、报告出具与签章；

d) 验收结论形成与变更；

e) 数据修正、替代、回填与作废；

f) 关键预警规则、阈值与流程配置变更。

日志应满足可检索、可导出、可审计要求，并设置合理保存期限。

网络安全与备份容灾要求

系统建设与运行应落实身份鉴别、访问控制、传输加密、恶意代码防护、漏洞管理、日志审计、备份与恢复等安全措施。关键数据应定期备份，宜至少包含本地备份与异地备份；应具备故障恢复与应急切换能力，确保验收关键资料不丢失、不断档。

施工过程智慧化管控要求

施工策划与规则库配置

施工单位应在开工前完成智慧化管控策划，至少包括：

a) 管控对象清单与关键工序清单；

b) 工序报验与验收流程配置；

c) 关键参数阈值与预警规则配置；

d) 取样见证点与试验计划配置；

e) 隐蔽工程验收点与影像留存要求；

f) 编码体系与数据字典落地。

监理单位应对规则库配置进行核查并提出完善意见，建设单位应组织确认关键规则与关键阈值。

工序报验与过程控制

智慧化工序报验应满足“先报验、后施工（或后转序）”的控制要求，至少应实现：

a) 工序开工条件校核：人员资质、设备状态、材料检验状态、测量复核、技术交底与安全环保条件；

b) 工序过程记录：关键参数自动采集或人工记录、过程影像、旁站记录；

c) 工序完工自检：按验收标准形成自检记录并提交报验；

d) 监理审核与签认：不符合项应明确退回原因、整改要求与复检路径；

e) 转序控制：未完成签认不得进入下一道关键工序或覆盖隐蔽部位。

关键工序与关键参数控制

关键工序应实施“参数控制+证据留存+抽检复核”的组合措施。表2给出典型关键工序关键参数与控制要点示例，项目应结合工程类型与设计要求细化。

典型关键工序关键参数智慧化控制要点

| 关键工序 | 关键参数 | 数据来源 | 控制方法 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础处理/地基加固 | 处理深度、加固材料用量、注浆压力/流量、施工轨迹 | 设备接口、定位、施工记录 | 阈值报警、轨迹回放、批次关联 | 过程记录完整；抽检与实体一致 |

表1  典型关键工序关键参数智慧化控制要点（续）

| 关键工序 | 关键参数 | 数据来源 | 控制方法 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋工程 | 规格、间距、锚固长度、保护层厚度 | 现场测量、影像、复核记录 | 影像对照、测量复核、二维码关联 | 隐蔽前签认；抽测满足要求 |
| 混凝土浇筑 | 配合比、坍落度、入仓温度、振捣/养护记录 | 试验系统、温度传感、视频 | 自动采集+人工复核；超限预警 | 试验报告有效；温控与养护可追溯 |
| 防渗/止水施工 | 材料批次、焊接温度/速度、搭接宽度、节点处理 | 设备参数、影像、检验记录 | 关键节点强制拍照；旁站见证 | 节点处理符合；检测记录闭环 |
| 土石方填筑/碾压 | 分层厚度、含水率、碾压遍数、压实度 | 设备接口、试验数据、定位 | 智能碾压曲线；试验比对 | 压实度达标；层间验收合格 |
| 机电安装与调试 | 扭矩、对中、绝缘、试运行参数 | 仪器数据、调试记录 | 数据自动采集；异常告警 | 调试记录完整；功能测试通过 |

隐蔽工程验收与影像留存

隐蔽工程应执行“隐蔽前验收”与“证据链完整”要求。隐蔽工程验收至少应包含：

a) 隐蔽工程清单与验收点位定义；

b) 影像留存要求：应包含整体、局部细节、尺寸/标尺、关键节点处理、材料批次标识等；

c) 旁站与见证要求：对关键隐蔽部位宜实施旁站或见证；

d) 验收记录：验收时间、地点（或桩号）、参与人员、核查要点、结论与处置措施；

e) 覆盖/回填许可：未完成验收签认不得覆盖、回填或进入后续不可逆工序。

隐蔽工程验收核查清单模板见附录B。

旁站监理与现场见证

对关键工序、重要部位、风险作业应按规定实施旁站监理。旁站应实现线上化记录，至少包含：旁站起止时间、作业内容、关键参数核查、异常情况、处置措施与影像证据等。旁站记录应与工序编码、作业位置、材料批次与检测数据自动关联，形成可追溯证据链。

质量问题闭环整改

系统应建立问题库与闭环整改机制，至少包括：

a) 问题发现：来自监理检查、抽检复核、试验不合格、数据预警、巡检等；

b) 问题分级：按影响程度与风险等级分级；

c) 整改要求：整改措施、责任人、完成时限、复验方式；

d) 复验销项：复验合格后关闭问题；不合格应升级处理；

e) 统计分析：对重复问题与高发风险开展根因分析与规则优化。

闭环整改记录应纳入质量证据链归档。

质量检验检测与质量验收要求

检验检测智慧化管理

检验检测管理应覆盖“计划—取样—见证—试验—报告—应用—归档”全过程，并满足：

a) 试验计划与工序联动：试验项目应与工序类型、材料批次与验收节点自动关联；

b) 取样见证可追溯：取样时间、地点、批次、见证人、封样信息与样品流转记录完整；

c) 数据自动采集与校准关联：试验仪器校准状态应与试验数据关联，校准过期不得出具报告；

d) 报告真伪与版本控制：报告应具备唯一编号与版本号，作废、补发应留痕；

e) 结果驱动验收：不合格报告应触发问题库与整改闭环，未闭环不得进入相应验收结论。

单元工程质量验收与评定

单元工程质量验收应按现行水利水电工程质量验收相关标准执行，并在此基础上实现流程线上化、证据链数字化。单元工程验收应至少核查：

a) 工序报验与签认完整性；

b) 隐蔽工程验收记录完整性；

c) 关键参数控制记录与抽检复核一致性；

d) 检验检测报告有效性与结论一致性；

e) 整改闭环完成情况。

单元工程验收记录模板要素见附录C。

分部工程与单位工程验收

分部工程与单位工程验收应在单元工程验收合格基础上开展，除按规定进行实体核查外，应重点核查数字化证据链的完整性与一致性，包括：

a) 关键工序与关键部位的证据链闭合率；

b) 试验检测覆盖率与不合格闭环率；

c) 设计变更、洽商、技术核定与施工记录一致性；

d) 监理指令、旁站记录与处置结果一致性；

e) 数字化交付成果的完整性与可读取性。

单位工程验收宜形成“实体质量结论+数字化证据链审查结论”的双结论机制，确保结果可信。

验收电子签认与文件管理

验收流程中的申请、审核、签认与归档可采用电子签认方式实现，但应确保：

a) 签认主体明确、权限受控；

b) 签认行为可追溯、不可抵赖；

c) 文件版本受控、作废留痕；

d) 电子文件与纸质文件一致。

验收文件应与工程对象编码关联归档，便于检索与复核。

数字化交付与档案归集移交要求

数字化交付范围

数字化交付应至少包含：

a) 工程对象编码体系与数据字典；

b) 施工过程记录；

c) 检验检测数据与报告；

d) 测量成果与监测数据；

e) 验收记录、评定表、会议纪要与签认文件；

f) 竣工图与相关模型；

g) 运行维护所需的关键质量追溯信息与设备台账。

档案归集与目录管理

档案归集应满足“分类清晰、目录完整、版本可控、查询便捷”的要求。应建立档案目录结构与编码规则，并实现以下控制：

a) 形成阶段归集：做到“边施工、边归集、边校核”；

b) 关键节点归档：单元、分部、单位工程验收完成后应及时固化归档包；

c) 版本管理：对变更、补充、作废文件进行版本标识与留痕；

d) 关联检索：档案应可按工程对象编码、工序、材料批次、时间与责任单位多维检索。

数字化交付完整性核查

建设单位应组织对数字化交付成果进行完整性核查，核查应覆盖数据、文件与关联关系三类要素。数字化交付核查清单模板见附录D。

核查不合格的，应明确缺项清单与整改时限，整改闭环后方可办理移交。

数字化交付成果组成与核查要点

| 成果类别 | 主要内容 | 核查要点 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码与字典 | 编码体系、字段定义、枚举值 | 唯一性、可扩展、与数据一致 | 施工/平台运维 |
| 过程记录 | 工序报验、隐蔽验收、旁站、整改闭环 | 关联完整、签认齐全、留痕可追溯 | 施工/监理 |
| 检测资料 | 取样见证、试验数据、报告、校准信息 | 报告有效、校准关联、不合格闭环 | 检测/施工 |
| 验收资料 | 评定表、验收记录、会议纪要 | 结论一致、签章完整、版本受控 | 监理/建设 |
| 图纸与模型 | 竣工图、模型 | 可读取、坐标一致、与实体一致 | 设计/施工 |

运行维护与系统保障要求

系统运维与服务保障

智慧化管控系统应建立运维制度，至少包括：系统巡检、故障处置、版本升级、权限审计、备份恢复演练等。对验收高峰期和重要工序集中期应设置运维保障与应急响应机制，确保系统稳定可用。

设备与传感器维护

现场感知设备与传感器应建立台账与维护计划，至少包括安装位置、校准周期、巡检记录、故障记录与更换记录。关键设备宜设置冗余或替代采集方案，确保关键参数可持续获取。

数据保存与长期可用

项目数据应满足长期保存与可迁移要求。对结构化数据与电子文件应明确保存格式、导出方式与校验机制，避免系统更替导致数据不可用；关键成果应提供可离线读取的交付包。

监督评价与持续改进

监督检查要求

建设单位应组织对智慧化管控实施效果开展监督检查，监理单位应将智慧化过程控制纳入日常巡视、旁站与验收核查范围。监督检查重点包括：关键工序覆盖率、隐蔽验收合规率、检测资料完整率、整改闭环率、数据质量合格率与电子签认规范性等。

评价指标与考核应用

宜建立智慧化管控评价指标体系，用于阶段性评价与年度总结。指标可包括：

a) 关键工序线上化覆盖率；

b) 隐蔽工程“先验后隐蔽”执行率；

c) 检测数据自动采集率与校准关联率；

d) 不合格项闭环率与平均闭环时长；

e) 证据链完整性（关联闭合率）；

f) 数据缺失率、异常率与修正留痕合规率。

评价结果可作为参建单位质量管理绩效考核、奖惩与改进的重要依据。

持续改进

应基于监督检查、验收复盘与问题库统计分析，对阈值规则、流程节点、表单模板与数据字典进行迭代优化；重大优化应进行版本管理并宣贯培训，确保现场执行一致。

（资料性）
数据字典示例

基本字段：

a) project_id 项目唯一标识；

b) unit_project_id 单位工程编码；

c) sub_project_id 分部工程编码；

d) unit_work_id 单元工程编码；

e) process_id 工序编码；

f) location_code 位置编码（桩号/坐标/高程/部位）；

g) material_batch 材料批次号；

h) equipment_id 设备台账号；

i) record_type 记录类型（报验/旁站/隐蔽/整改/验收等）；

j) record_status 状态（草稿/提交/退回/已签认/作废等）；

k) ts 时间戳（统一时间基准）；

l) version 版本号；

m) signer 签认人标识；

n) sign_time 签认时间。

A.2 枚举值：

a) risk_level：low、medium、high；

b) evidence_type：data、image、video、report、form；

c) check_result：pass、fail、pending。

（资料性）
隐蔽工程验收核查清单模板

基本信息

工程对象编码、位置（桩号/部位/坐标）、隐蔽类型、申请单位、申请时间、计划隐蔽时间、参与单位与人员。

核查要点示例

a) 图纸与变更一致性核查；

b) 材料批次与检验状态核查；

c) 尺寸、间距、搭接、锚固等关键几何参数核查；

d) 关键节点处理（止水、防渗、预埋件等）核查；

e) 影像留存是否满足整体/局部/标尺/标识要求；

f) 检测或抽检记录是否齐全；

g) 不符合项及整改要求、复验要求。

结论与签认

结论（合格/不合格/限期整改后复验）、签认信息、签认时间、附件清单（影像/测量/检测报告等）。

（资料性）
单元工程验收记录模板要素

验收申请信息：对象编码、范围、时间、参与单位。

资料核查清单：工序报验、隐蔽验收、旁站记录、整改闭环、检测报告、测量成果等。

实体核查与抽检：抽检项目、抽检点位、数据与判定。

验收结论：评定等级、不符合项处置、后续要求。

电子签认：签认主体、签章、时间戳、版本号与作废留痕。

（资料性）
数字化交付核查清单模板

交付包清单：编码字典、过程记录、检测资料、验收资料、图纸/模型、台账与目录。

完整性核查：数量与范围覆盖、缺项清单、关联闭合率核查。

可用性核查：文件可打开、格式可读取、结构化数据可导入、检索可用。

一致性核查：数据与实体一致、结论与证据链一致、版本一致。

安全性核查：权限与脱敏要求、备份介质与校验码。