| ICS | 03.100 |
| --- | --- |
| CCS | CIAD. A01 |

中国城乡发展国际交流协会团体标准

T/CIAD XXXX—XXXX

产学研合作创新全流程管理技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国城乡发展国际交流协会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本原则	1

4.1  需求导向原则	1

4.2  优势互补原则	2

4.3  合规诚信原则	2

4.4  利益共享原则	2

4.5  开放协同原则	2

5  全流程管理要求	2

5.1  前期准备阶段（合作意向至协议签署）	2

5.2  中期执行阶段（协议生效至成果初步形成）	3

5.3  后期成果转化阶段（成果初步形成至合作收尾）	4

6  风险管控	4

6.1  风险识别与分类	4

6.2  风险评估与应对	5

6.3  风险预警与处置	5

7  评价与改进	5

7.1  合作评价	5

7.2  持续改进	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京光程科技有限公司提出。

本文件由中国城乡发展国际交流协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

产学研合作创新全流程管理技术规范

范围

本文件规定了产学研合作创新的术语和定义、基本原则、全流程管理要求（前期准备、中期执行、后期成果转化）、风险管控、评价与改进、保障机制。

本文件适用于企业、高等院校、科研机构（以下统称“合作方”）开展的技术研发、成果转化、人才培养等类型的产学研合作项目，其他类似创新合作活动可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374-2008 高新技术企业认定管理工作指引

GB/T 32225-2015 科技成果转化服务规范

GB/T 34670-2017 科研诚信建设规范

GB/T 36733-2018 众创空间服务规范

GB/T 40147-2021 科技评估规范 通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

产学研合作创新 Industry-University-Research Cooperative Innovation

企业、高等院校、科研机构基于共同的创新目标，通过资源共享、优势互补，开展技术研发、成果转化、人才联合培养等活动，实现创新价值共创的合作模式。

合作全流程 Cooperative Whole Process

产学研合作从 “合作意向发起” 到 “成果转化落地及后续服务” 的完整周期，包括前期准备阶段（需求对接、方案制定、协议签署）、中期执行阶段（项目研发、过程管控）、后期成果转化阶段（成果鉴定、知识产权转化、效益评估）。

资源共享 Resource Sharing

合作方将自身拥有的创新资源（如科研设备、技术数据、实验室场地、专业人才、资金等）向合作项目开放，实现资源高效利用的行为。

成果转化 Achievement Transformation

将产学研合作产生的科技成果（如专利、技术方案、软件著作权等）转化为产品、工艺或服务，并实现市场化应用或产业化推广的过程。

科研诚信 Scientific Research Integrity

合作方在合作过程中需遵守的学术道德与行为准则，包括数据真实、成果原创、知识产权合规、利益分配公正等要求。

基本原则

需求导向原则

合作项目应聚焦产业实际需求、学科发展需求或社会公共需求，避免无明确目标的 “形式化合作”，确保创新成果具有实际应用价值。

优势互补原则

合作方应基于自身核心优势（企业的产业化能力、高校 / 科研机构的研发能力）明确分工，实现 “企业提需求、高校做研发、机构强支撑” 的协同模式。

合规诚信原则

合作全过程需遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，践行科研诚信要求，杜绝数据造假、知识产权侵权等行为。

利益共享原则

明确合作成果的知识产权归属、收益分配方式，保障各合作方的合法权益，形成 “风险共担、利益共享” 的长效合作机制。

开放协同原则

鼓励引入第三方机构（如科技中介、评估机构、金融机构）参与合作，推动资源开放共享，提升合作创新效率。

全流程管理要求

前期准备阶段（合作意向至协议签署）

需求对接与可行性分析

由牵头合作方（通常为企业或高校）明确合作需求（如技术攻关、成果转化、人才联合培养），并以书面形式（如《合作需求说明书》）提交至其他合作方，说明书应包含需求背景、技术指标、预期成果、时间周期、资源需求等内容。

合作方联合成立 “可行性评估小组”，从技术可行性（现有研发基础、技术瓶颈）、资源可行性（设备、资金、人才匹配度）、市场可行性（成果产业化前景）、风险可行性（技术风险、政策风险）四个维度开展评估，形成《可行性评估报告》，评估通过后方可推进合作。

合作方案制定

方案内容：合作方案应明确以下核心要素：

合作目标：分阶段目标（如 “6 个月内完成实验室小试”“12 个月内实现中试”）与总体目标；

分工职责：企业负责产业化验证、资金投入；高校 / 科研机构负责技术研发、人才输出；第三方机构（若有）负责中介服务、评估监督；

资源投入：明确各合作方投入的资源清单（如企业投入研发资金 500 万元、高校开放重点实验室场地 200㎡）及投入时间节点；

时间计划：采用甘特图或里程碑计划，明确各阶段关键任务（需求分析、研发试验、成果鉴定）的起止时间，允许合理调整幅度（单次调整不超过原周期的 10%）。

方案评审：合作方组织技术专家、管理专家对方案进行评审，评审通过率≥80%（按合作方投票权重计算）视为通过，评审意见需纳入方案修订内容。

合作协议签署

协议核心条款：协议应包含《中华人民共和国民法典》规定的合同必备条款，并补充以下产学研专项条款：

- 知识产权条款：明确合作过程中产生的专利、论文、软件著作权等成果的归属（如 “企业与高校共有专利，企业享有优先实施权”）、申请与维护责任（如 “高校负责专利申请，企业承担申请费用”）；

利益分配条款：约定成果转化收益（如产品销售利润、技术转让费用）的分配比例（如 “企业占 60%、高校占 30%、科研团队占 10%”）、分配时间节点及方式；

退出机制条款：明确合作方退出条件（如 “连续 3 个月未按约定投入资源”“核心技术目标 6 个月内未达成”）、退出后的资源清算方式、成果归属调整规则；

保密条款：约定保密范围（如技术数据、合作协议内容）、保密期限（最短不低于合作结束后 2 年）、泄密责任（如赔偿直接经济损失）。

协议审核：协议签署前需经各合作方法务部门、科研管理部门审核，涉及重大资金（≥1000 万元）或核心技术的协议，应委托第三方律师事务所进行合规性审核，审核通过后由各合作方法定代表人或授权代表签署。

中期执行阶段（协议生效至成果初步形成）

项目组织架构搭建

核心机构设置：成立 “合作项目管理委员会”，由各合作方分管领导组成，负责重大决策（如方案调整、资源追加）；下设 “项目执行组”（由研发人员、技术人员组成）负责日常研发，“监督协调组”（由各合作方管理部门人员组成）负责进度监督、问题协调。

人员职责：明确项目负责人（通常由高校 / 科研机构教授或企业技术总监担任）的职责，包括进度管控、资源协调、报告提交；明确各岗位人员的工作标准（如研发人员需每周提交《研发进展报告》）。

过程管控

进度管控：

- 定期例会：项目执行组每月召开 1 次进度例会，汇报任务完成情况、存在问题及解决方案；管理委员会每季度召开 1 次复盘会，评估阶段目标达成率（目标达成率 = 实际完成任务数 / 计划任务数 ×100%），达成率＜80% 时需制定整改计划。

进度调整：因客观原因（如政策变化、技术瓶颈）需调整进度时，由项目负责人提交《进度调整申请》，说明调整原因、新时间计划及影响评估，经管理委员会投票通过（通过率≥2/3）后方可执行。

资源管控：

- 资源到位跟踪：监督协调组每月核对各合作方资源投入情况，形成《资源投入跟踪表》，未按约定到位的资源需督促合作方在 15 个工作日内补充投入，逾期未补充的按协议约定追究责任。

资源使用监督：建立资源使用台账（如科研设备使用记录、资金支出明细），确保资源仅用于合作项目，禁止挪用（如企业研发资金不得用于非项目相关的生产投入）。

质量管控：

- 研发数据管理：研发过程中产生的实验数据、测试报告需及时录入 “合作项目数据库”，数据需经双人核对、项目负责人审核，确保真实可追溯（保存期限不低于合作结束后 5 年）。

阶段性成果评审：每个里程碑节点（如实验室小试完成）后，组织专家对阶段性成果进行评审，评审指标包括技术指标达标率（如 “小试产品合格率≥90%”）、成果完整性（如是否提交完整的实验报告），评审不通过的需限期整改（整改周期不超过 30 个工作日）。

沟通与协调

沟通机制：建立 “三级沟通体系”：

- 日常沟通：项目执行组人员通过即时通讯工具（如企业微信、钉钉）开展日常沟通，重要信息需同步至监督协调组；

专题沟通：针对技术瓶颈、资源问题等专项议题，由监督协调组组织专题会议，参会方需在 24 小时内响应会议通知；

应急沟通：发生重大风险（如核心研发人员离职、设备故障）时，启动应急沟通流程，项目负责人需在 2 小时内通知管理委员会，48 小时内提出解决方案。

问题协调：对合作中出现的分歧（如分工争议、资源投入争议），优先通过协商解决；协商无果的，提交管理委员会投票决策（按合作方权重投票，赞成票≥2/3 视为通过）；仍无法解决的，可委托第三方调解机构（如科技纠纷调解中心）调解。

后期成果转化阶段（成果初步形成至合作收尾）

成果鉴定与确权

成果鉴定：

- 鉴定条件：完成合作协议约定的全部研发任务，提交完整的成果材料（如实验报告、测试数据、样品、专利申请文件）；

鉴定流程：由合作方联合委托第三方科技评估机构（符合 GB/T 40147 要求）开展鉴定，评估机构组织技术专家、产业专家组成鉴定委员会，从技术创新性（如是否达到国内领先水平）、成果完整性、应用可行性三个维度进行鉴定，形成《成果鉴定报告》，鉴定结论分为 “通过”“整改后通过”“不通过”，整改周期最长不超过 60 个工作日。

知识产权确权：

- 确权流程：根据合作协议约定，由成果归属方（或共有方）在鉴定通过后 30 个工作日内启动知识产权申请（如专利、软件著作权），申请材料需经其他合作方确认无异议后提交；

确权登记：知识产权获批后，需在 “合作项目数据库” 中登记确权信息（如专利号、权利人、保护期限），并同步至各合作方管理部门备案。

成果转化实施

转化路径选择：根据成果类型选择转化路径：

- 技术转让：将技术成果转让给第三方企业，需签订《技术转让合同》，明确转让费用、技术交付方式、后续服务（如技术培训、售后支持）；

自主转化：由合作企业主导，联合高校 / 科研机构开展产业化生产，需制定《产业化实施方案》，包含生产线建设、市场推广、质量标准等内容；

孵化新企业：针对具有重大产业化前景的成果，合作方共同出资成立新企业，需制定《企业孵化计划》，明确股权结构、治理架构、发展目标。

转化过程管控：

- 转化跟踪：监督协调组每季度跟踪转化进展，形成《成果转化跟踪报告》，重点监控技术落地情况（如生产线投产率）、市场反馈（如产品销售额、客户满意度）；

问题解决：针对转化中出现的技术适配问题（如实验室成果与生产线不匹配），组织合作方技术团队开展联合攻关，攻关周期不超过原转化计划的 15%。

合作收尾与总结

收尾条件：满足以下任一条件视为合作可收尾：

- 完成合作协议约定的全部目标（如成果转化实现量产、人才培养完成既定人数）；

因客观原因无法继续合作，且按退出机制完成资源清算、成果归属调整；

合作方一致同意终止合作（需签署《合作终止协议》）。

总结归档：合作收尾后 30 个工作日内，项目执行组编制《合作总结报告》，包含合作目标达成情况、资源投入与使用情况、成果转化效益、经验教训等内容；同时将合作过程中的全部文件（协议、报告、数据、知识产权证书）整理归档，纸质文件由牵头合作方保存，电子文件上传至 “合作项目数据库”，保存期限不低于 10 年。

风险管控

风险识别与分类

合作全流程需识别以下四类核心风险：

- 技术风险：研发失败、技术指标不达标、成果无法转化；

管理风险：进度滞后、资源投入不足、沟通协调不畅；

知识产权风险：知识产权归属争议、侵权纠纷、专利失效；

利益风险：利益分配争议、成果转化收益未按约定支付。

风险评估与应对

风险评估

“监督协调组” 每季度开展风险评估，采用 “风险概率 - 影响程度” 矩阵（如表 1）对风险进行分级，确定高、中、低风险等级：

风险分级表

| 风险概率 / 影响程度 | 低影响（轻微损失） | 中影响（较大损失） | 高影响（重大损失） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低概率（≤30%） | 低风险 | 低风险 | 中风险 |
| 中概率（31%-70%） | 低风险 | 中风险 | 高风险 |
| 高概率（≥71%） | 中风险 | 高风险 | 高风险 |

风险应对措施

高风险应对：成立专项风险应对小组，制定 “一风险一方案”，并由管理委员会审批；如 “技术研发失败风险”（高概率高影响），可采取 “分阶段验证（小试→中试→量产）、引入外部技术顾问、预留备选技术方案” 的应对措施，同时每月跟踪风险变化。

中风险应对：由监督协调组制定应对方案，如 “进度滞后风险”（中概率中影响），可采取 “增加研发人员、调整工作流程、优化资源配置” 的措施，每两个月评估应对效果。

低风险应对：由项目执行组制定常规监控措施，如 “资源投入延迟风险”（低概率低影响），可通过 “提前 15 天提醒合作方、建立资源到位预警机制” 进行监控，无需专项方案。

风险预警与处置

建立 “三级预警机制”：

黄色预警（低风险）：通过项目例会发布预警通知，提醒相关方关注风险变化；

橙色预警（中风险）：向管理委员会提交《风险预警报告》，启动应对方案；

红色预警（高风险）：立即召开管理委员会紧急会议，暂停相关工作（如研发试验），待风险处置后恢复；同时向合作方上级主管部门（如高校科研处、企业总部）报备。

评价与改进

合作评价

评价周期与主体

周期：采用 “阶段性评价 + 总结性评价” 结合的方式，阶段性评价每季度开展 1 次（与进度复盘同步），总结性评价在合作收尾后 6 个月内开展；

主体：组建 “评价委员会”，由合作方代表（占比 50%）、外部专家（技术专家、管理专家，占比 30%）、利益相关方（如成果应用企业、行业协会，占比 20%）组成。

评价指标与方法

评价指标体系详见下表。

评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标权重 | 评分标准（100 分制） |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标达成度 | 技术指标达标率 | 20% | 达标率 100% 得 100 分，每低 10% 扣 10 分 |
|  | 成果转化率（转化成果数 / 总成果数） | 15% | 转化率≥80% 得 100 分，每低 10% 扣 15 分 |
| 资源利用效率 | 资金使用效率（成果价值 / 资金投入） | 15% | 效率≥行业均值 120% 得 100 分，每低 10% 扣 10 分 |
|  | 设备利用率（实际使用时长 / 可用时长） | 10% | 利用率≥80% 得 100 分，每低 10% 扣 10 分 |
| 合作协同效果 | 沟通效率（问题解决时长） | 10% | 平均解决时长≤7 天得 100 分，每超 3 天扣 10 分 |
|  | 分工履行率（按约定完成分工数 / 总分工数） | 10% | 履行率 100% 得 100 分，每低 5% 扣 10 分 |
| 可持续性 | 后续合作意向（是否计划新合作） | 10% | 有明确意向得 100 分，无得 50 分 |
|  | 人才培养数量（联合培养人才数） | 10% | 达到计划数得 100 分，每低 10% 扣 10 分 |

评价方法：采用 “加权评分法” 计算综合得分，得分≥85 分为 “优秀”，60-84 分为 “合格”，＜60 分为 “不合格”；评价结果需向所有合作方公示，公示期不少于 5 个工作日，公示无异议后形成《合作评价报告》。

持续改进

改进措施制定：针对评价中发现的问题（如 “资源利用效率低”“沟通效率不足”），由监督协调组组织合作方制定《改进计划》，明确改进目标（如 “3 个月内将设备利用率提升至 80%”）、责任方、时间节点；

改进效果验证：改进计划实施后 3 个月内开展效果验证，验证通过（如目标达成率≥90%）则纳入常规管理；未通过则重新分析问题原因，调整改进措施，直至验证通过；

经验推广：将合作中的成功经验（如 “分阶段成果评审机制”“资源共享台账管理”）整理为《最佳实践案例》，在合作方内部及行业内推广，提升产学研合作整体水平。