团 体 标 准

市政透水混凝土施工与养护技术规范

编 制 说 明

《市政透水混凝土施工与养护技术规范》小组

二〇二五年十二月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	18

四、标准中涉及专利的情况	18

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	18

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	18

七、重大意见分歧的处理依据和结果	18

八、标准性质的建议说明	18

九、贯彻标准的要求和措施建议	18

十、废止现行相关标准的建议	19

十一、其他应予说明的事项	19

## 《市政透水混凝土施工与养护技术规范》团体标准

## 编制说明

# 一、工作简况

### （一）任务来源

随着我国海绵城市建设大规模推进，透水混凝土因其优异的渗水、净水、抗滑和调节生态等特性，在市政道路、广场、停车场等工程中应用日益广泛。然而，其推广过程中面临显著挑战。一方面，国家层面虽有针对透水混凝土的部分通用标准，但专门针对市政工程复杂应用场景的施工全过程及精细化养护技术规范尚显不足或不够系统化。另一方面，各地施工实践缺乏统一、规范的技术指引，导致施工质量参差不齐，普遍存在诸如透水孔隙堵塞、面层骨料脱落、强度不足、冻融破坏、局部积水、整体结构层过早劣化等问题。这些问题不仅缩短了设施使用寿命，增加了后期维护成本，也影响了透水混凝土生态功能的发挥，阻碍了海绵城市建设的预期效果达成。亟需一套针对性、可操作性强的技术标准来规范施工与养护行为。

制定《市政透水混凝土施工与养护技术规范》团体标准具有重大的现实意义和长远价值。首先，它将填补当前技术标准的局部空白和细化不足，为设计、施工、监理、验收及养护管理等环节提供具体、统一的操作依据和技术标杆，有效提升工程质量可靠性和耐久性，降低工程风险与全寿命周期成本。其次，该规范通过明确材料选择、配合比设计、拌制运输、摊铺压实、接缝处理、透水保护及针对性养护等关键技术要求，能系统性地解决现有痛点，保障透水功能持久有效。最重要的是，它将有力促进透水混凝土技术在市政领域的规范化、标准化应用，显著提升海绵城市基础设施的建设品质与运行效能，推动绿色建造和可持续发展目标的实现，为城市水环境改善和韧性提升提供坚实的技术支撑。

### （二）编制过程

为使本标准在市政透水混凝土施工与养护市场管理工作中起到规范信息化管理作用，标准起草工作组力求科学性、可操作性，以科学、谨慎的态度，在对我国现有市政透水混凝土施工与养护市场相关管理服务体系文件、模式基础上，经过综合分析、充分验证资料、反复讨论研究和修改，最终确定了本标准的主要内容。

标准起草工作组在标准起草期间主要开展工作情况如下：

1、项目立项及理论研究阶段

标准起草组成立伊始就对国内外市政透水混凝土施工与养护相关情况进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了市政透水混凝土施工与养护市场标准化管理中现存问题，结合现有产品实际应用经验，为标准起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了市政透水混凝土施工与养护需要具备的特殊条件，明确了技术要求和指标，为标准的具体起草指明了方向。

2、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，基于我国市场行情，经过数次修订，形成了《市政透水混凝土施工与养护技术规范》标准草案。

3、标准征求意见阶段

形成标准草案之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用多方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，起草组形成了《市政透水混凝土施工与养护技术规范》（征求意见稿）。

### （三）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

协会、企业等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。

经工作组的不懈努力，在2025年12月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、起草人所做工作

广泛收集相关资料。在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准草案稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

### （一）标准编制原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《标准化工作指南》和GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2009版进行排版，确保标准文本的规范性。

### （二）标准主要技术内容

本标准报批稿包括8个部分，主要内容如下：

1　范围

本文件规定了市政透水混凝土施工与养护的术语和定义、材料要求、施工准备、铺筑工艺、成型养护、检验验收。

本文件适用于市政透水混凝土施工与养护。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 50081 混凝土物理力学性能试验方法标准

JGJ 63 混凝土用水标准

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

透水混凝土 permeable concrete

由粗骨料、水泥、增强剂及水经特定工艺制成的具有连续孔隙结构的混凝土，其透水系数应不小于1.0×10⁻² cm/s，适用于市政人行道、广场等透水性铺装工程。

4　材料要求

4.1　水泥

4.1.1　应选用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

4.1.2　水泥进场时应附出厂合格证及检测报告，其凝结时间、安定性、强度等性能指标应符合GB 175的规定。

4.1.3　不应使用受潮结块、过期或掺入杂物的水泥。

4.2　骨料

4.2.1　粗骨料宜采用单一级配碎石或卵石，粒径范围宜为5 mm～10 mm或10 mm～15 mm，压碎值应不大于15%。

4.2.2　粗骨料含泥量应严格控制在0.5%以内，泥块含量不应检出。

4.2.3　细骨料可适量掺入机制砂或天然砂，细度模数宜为2.3～3.0，含泥量应低于1%。

4.2.4　骨料宜采用碱性或中性材质，吸水率应小于3%，且不应含有机杂质。

4.3　外加剂

4.3.1　减水剂应选用高效聚羧酸系或萘系产品，减水率宜大于20%，与水泥适应性应经试验验证。

4.3.2　增强剂可掺入硅灰或粉煤灰，掺量宜为胶凝材料总量的5%～10%。

4.3.3　缓凝剂宜用于高温环境施工，其延缓凝结时间应与施工工艺匹配。

4.3.4　不应使用引气剂或导致孔隙堵塞的外加剂。

4.4　水

4.4.1　拌合及养护用水应符合JGJ 63的规定，pH值宜为6～8。

4.4.2　不应采用含油污、酸碱盐超标的污水或再生水。

4.5　透水保水剂

4.5.1　在干旱或特殊环境中，宜掺入高分子保水剂，其持水率应大于30倍，且不溶物含量低于2%。

4.5.2　保水剂应均匀分散于拌合物中，避免局部结团。

4.6　材料进场与验收

4.6.1　所有材料进场时应核查质量证明文件，并按规定抽样复检。

4.6.2　水泥应按批次检验安定性与强度；骨料应检测级配、含泥量及压碎指标；外加剂应验证功能性指标。

4.6.3　不合格材料应立即退场，不应用于工程。

4.7　材料储存

4.7.1　水泥应存放于干燥库房，堆高不宜超过10袋。

4.7.2　骨料应按规格分仓堆放，避免混杂与扬尘污染。

4.7.3　液态外加剂应密封避光储存，冬季应采取防冻措施。

5　施工准备

5.1　一般规定

5.1.1　施工单位应在开工前编制专项施工方案，经审批后实施。

5.1.2　施工前应全面勘察现场环境，核实地下管线、既有构筑物及排水条件，制定保护措施。

5.1.3　透水混凝土施工宜避开雨季及极端天气，环境温度宜为5 ℃～35 ℃。

5.2　技术准备

5.2.1　应组织设计交底，明确透水系数、强度等级、厚度、色彩等技术要求。

5.2.2　应根据设计配合比进行试配验证，调整骨料级配、浆体稠度及外加剂掺量。

5.2.3　应绘制施工分区及顺序图，明确接缝位置、坡度控制点及特殊节点处理方案。

5.3　人员与设备

5.3.1　操作人员应经专业技术培训，拌合、摊铺、压实等关键岗位应持证上岗。

5.3.2　应配备完整施工设备，包括但不限于：

——	强制式拌合机；

——	运输车；

——	摊铺整平机；

——	低频平板振捣器；

——	覆膜机；

——	切割机等。

5.3.3　设备性能应满足连续施工需求，拌合机宜具备精确计量功能，振捣器频率宜为2000次/min～4000次/min。

5.3.4　应配置备用发电机组，防止施工中断。

5.4　基层处理

5.4.1　路基压实度及承载力应达到设计要求，局部软弱区域应换填夯实。

5.4.2　基层表面应清洁无积水、油污、浮灰，凹凸处高差应小于5 mm。

5.4.3　透水土工布铺设应平整无褶皱，搭接宽度宜大于200 mm。

5.4.4　路缘石、井盖等预埋构件应在透水层施工前固定完毕。

5.5　排水系统衔接

5.5.1　应核查雨水口、溢流井等排水设施标高，确保与透水层排水坡度顺接。

5.5.2　排水盲管或蓄水模块安装应符合设计位置，管周宜包裹级配碎石层。

5.5.3　应对接市政管网，确保排水路径畅通。

5.6　材料进场与复验

5.6.1　水泥、骨料、外加剂等材料应提前7天进场，复检合格后方可使用。

5.6.2　现场应设置防雨防潮材料堆放区，不同规格骨料应分隔储存。

5.6.3　每日开盘前应检测骨料含水率，动态调整拌合用水量。

5.7　试验段铺设

5.7.1　正式施工前应铺设不少于100 m2试验段，验证配合比、设备参数及工艺可行性。

5.7.2　试验段应检测压实厚度、透水速率、表面平整度及抗压强度。

5.7.3　应根据试验结果优化振捣时间、压实遍数及养护方案。

5.8　测量放样

5.8.1　应按设计图纸设置道路中心线、边线及高程控制桩，间距宜小于5 m。

5.8.2　坡度控制宜采用激光整平仪，高程误差应控制在±3 mm内。

5.8.3　变形缝位置应弹墨线标识，接缝处应设定位钢筋。

5.9　安全文明措施

5.9.1　应设置施工围挡及警示标志，夜间作业应配备照明设施。

5.9.2　操作人员应佩戴防尘口罩、防护手套等劳保用品。

5.9.3　现场应配置洒水降尘设备，废料应及时清运。

5.9.4　应制定应急预案，配备应急物资及通讯设备。

5.10　条件核查

开工前应逐项核查：

——	设计文件与施工方案完备性；

——	材料复检报告有效性；

——	设备校准及试运行状态；

——	基层验收合格记录；

——	气象条件适宜性。

6　铺筑工艺

6.1　拌合工艺

6.1.1　拌合应采用强制式搅拌机，单次拌合量不宜超过设备额定容量的80%。

6.1.2　投料顺序宜为：先投入70%粗骨料与全部细骨料干拌10 s，再加入水泥、增强剂等胶凝材料干拌20 s，最后加入剩余骨料、水及外加剂拌合60 s以上。

6.1.3　拌合物应色泽均匀，浆体充分包裹骨料，无结团或泌水现象。

6.1.4　出机坍落扩展度宜控制在180 mm～220 mm，拌合至摊铺完成时间不宜超过45 min。

6.2　运输与卸料

6.2.1　运输车辆应选用密闭罐车或覆盖防雨布的自卸车，避免水分蒸发与离析。

6.2.2　卸料前应快速旋转罐体30 s，卸料高度应小于1.5 m，分堆间距宜为3 m～5 m。

6.2.3　当出现骨料裸露或浆体分离时，应在现场二次翻拌均匀。

6.3　摊铺作业

6.3.1　摊铺前应在基层表面喷洒雾化水，保持湿润但不积水。

6.3.2　宜采用机械摊铺机匀速推进，行走速度宜为1 m/min～2 m/min，人工辅助修边。

6.3.3　虚铺厚度应预留10%～15%压实余量，纵横向接缝处宜设挡板定位。

6.3.4　路缘石、井盖周边等区域应人工精细摊铺，确保密实无空洞。

6.4　压实成型

6.4.1　摊铺后应立即进行低频平板振捣，振捣器频率宜为2500次/min～3500次/min。

6.4.2　振捣行走速度宜为0.8 m/min～1.2 m/min，单次振捣时长10 s～15 s，避免过振导致浆体下沉。

6.4.3　振捣后应采用钢制滚筒或轻型压路机压实1遍～2遍，消除表面轮迹。

6.4.4　压实后应及时检测厚度，允许偏差为±5 mm。

6.5　表面处理

6.5.1　收面宜采用金属刮尺反复刮平，局部凹陷处应补填拌合物重新压实。

6.5.2　彩色透水混凝土面层可撒布同色强化骨料，嵌入深度宜为1 mm～2 mm。

6.5.3　纹理处理可采用塑料刷或拉毛器定向拉纹，纹深宜为2 mm～3 mm。

6.6　接缝施工

6.6.1　缩缝应每隔4 m～6 m设置，切割深度宜为1/3～1/4层厚，缝宽3 mm～5 mm。

6.6.2　切割应在终凝后24 h内完成，切割前应弹线定位，确保顺直无偏斜。

6.6.3　胀缝应与基层对齐，缝内应填塞闭孔泡沫板，上部嵌填弹性密封胶。

6.6.4　施工缝宜设于缩缝位置，接茬处应涂刷界面剂并充分振捣融合。

6.7　透水系数控制

6.7.1　每作业段应钻芯取样检测透水系数，设计值不低于1.0×10⁻² cm/s。

6.7.2　当透水率不足时，可调整振捣参数或优化骨料级配后补铺试验段。

6.7.3　面层孔隙堵塞处应采用高压气枪清理，不应水冲洗。

6.8　特殊条件施工

6.8.1　高温环境宜选择早晚时段施工，拌合物可添加缓凝剂并覆盖保水膜。

6.8.2　风力大于4级时应设置挡风屏，防止表面水分快速蒸发。

6.8.3　低温施工应掺入早强防冻剂，环境温度低于5 ℃时应停止作业。

6.9　过程质量监控

6.9.1　每班次应抽检3组抗压与透水试件，试件制作应符合养护要求。

6.9.2　表面平整度采用3 m直尺检测，允许间隙不大于5 mm。

6.9.3　雨后应检查局部积水区，积水深度超过3 mm应返工处理。

6.10　缺陷修补

6.10.1　局部孔洞应采用同配比拌合物填补，修补面宜大于缺陷边缘100 mm。

6.10.2　边缘破损处应切割成矩形槽，清理后涂刷界面剂分层压实。

6.10.3　修补区域养护时间应延长24 h以上。

6.11　施工中断处理

6.11.1　中断超过30 min时，施工缝应设置于胀缝或设计允许位置。

6.11.2　恢复施工前应清理接缝面浮浆，喷洒水泥净浆增强粘结。

6.11.3　已初凝拌合物不应二次加水使用。

6.12　成品保护

6.12.1　铺筑完成区域应立即设置隔离围挡，48 h内禁止人员踩踏。

6.12.2　车辆设备通行应待强度达20 MPa以上，并铺设保护钢板分散荷载。

6.12.3　交叉作业时应覆盖木板防护，避免重物撞击或油污污染。

7　成型养护

7.1　初始养护

7.1.1　铺筑完成后应立即覆盖保水养护，覆盖起始时间不宜超过拌合物初凝后30 min。

7.1.2　宜采用双层覆盖法，底层铺设无纺土工布或吸水性保水毡，上层覆盖厚度不小于0.15 mm的塑料薄膜。

7.1.3　覆盖物应搭接严密，边缘用重物压实，防止水分蒸发与风吹移位。

7.2　保湿养护

7.2.1　养护期应不少于7天，高强透水混凝土或冬季施工宜延长至14天。

7.2.2　每日洒水养护频次应根据环境温湿度调整：

——	气温25 ℃以下时，宜每4 h喷雾保湿1次；

——	气温25 ℃～35 ℃时，宜每2 h喷雾保湿1次；

——	洒水量应使薄膜内表面形成均匀水珠但不积水。

7.3　特殊环境养护

7.3.1　高温干燥天气宜在覆盖层上加设遮阳网，日间表面温度超过50 ℃时应增加喷淋频次。

7.3.2　雨季施工应确保薄膜覆盖严密，暴雨后应检查覆盖完整性并排除表面积水。

7.3.3　低温环境应采取蓄热养护：

——	5 ℃～0 ℃时，覆盖层下宜加铺保温棉被；

——	0 ℃以下时，应采用电热毯包裹或暖棚法，维持内部温度不低于5 ℃。

7.4　养护剂养护

7.4.1　当无法持续喷水时，可在终凝后涂刷液态养护剂。

7.4.2　养护剂应选用水性高分子成膜材料，成膜后透水率衰减应小于15%。

7.4.3　涂刷应分两遍交叉施工，覆盖率宜达到100%，用量不少于0.2 kg/m²。

7.5　接缝养护

7.5.1　切割缝形成后24 h内，应注入专用填缝胶进行封闭养护。

7.5.2　填缝胶应具有20%以上弹性变形能力，与混凝土粘结强度不低于0.5 MPa。

7.5.3　胀缝填充后表面宜覆盖湿麻布带，防止密封胶紫外线老化。

7.6　强度发展监控

7.6.1　养护期间每48 h应钻取同条件试件检测抗压强度：

——	3天强度不宜低于设计值的50%；

——	7天强度不宜低于设计值的75%。

7.6.2　当强度增长异常缓慢时，应延长保温保湿养护时间。

7.7　交通开放控制

7.7.1　养护期内不应车辆通行，行人通行应待3天强度达标后铺设临时保护板。

7.7.2　轻型车辆通行应满足28天强度达到设计要求，且透水系数衰减不超过10%。

7.7.3　重型车辆通行前应进行承载板试验，回弹模量不低于150 MPa。

7.8　覆盖物拆除

7.8.1　塑料薄膜拆除时间应不早于7天，气温骤降时应延迟拆除。

7.8.2　拆除应分阶段进行，先掀开薄膜一角通风4 h，再逐步扩大暴露面积。

7.8.3　拆除后24 h内应持续监测表面湿度，出现发白现象应立即复盖喷水。

7.9　长期养护

7.9.1　投入使用后每季度应进行透水性能检测，透水系数下降30%以上时应启动清理维护。

7.9.2　宜采用负压吸尘设备定期清理孔隙堵塞物，清理频率不低于每年2次。

7.9.3　冬季融雪剂撒布量应严格控制，氯化物渗透深度不宜超过10 mm。

7.10　养护记录

7.10.1　应建立全过程养护日志，记录内容包含：

——	每日覆盖状态检查结果；

——	温湿度监测数据及洒水时间；

——	强度检测报告与异常处理措施。

7.10.2　养护档案应保存至工程竣工验收后5年。

7.11　生态养护

7.11.1　透水混凝土绿地周边可设置雨水收集装置，回收水宜用于养护补水。

7.11.2　夏季高温期宜在表面喷洒植物基蒸发抑制剂，减少水分损失30%以上。

7.11.3　污染区域清洗应采用中性清洁剂，不应强酸强碱腐蚀孔隙结构。

7.12　养护中断处理

7.12.1　因故中断养护超过12 h，应重新覆盖并连续喷水48 h补偿。

7.12.2　中断导致表面出现微裂缝时，应灌注低粘度环氧树脂进行修复。

8　检验验收

8.1　主控项目

8.1.1　抗压强度

8.1.1.1　28 d龄期抗压强度应达到设计要求，每1000 m2至少钻取3组芯样，单组最低值不小于设计值的85%，平均值不低于设计值。

8.1.1.2　强度检测方法应符合GB/T 50081的规定。

8.1.2　透水性能

8.1.2.1　现场透水系数应≥1.0×10⁻² cm/s，每500 m2宜检测1点，测试区应避开接缝及边缘300 mm。

8.1.2.2　检测应采用定水头法，仪器精度不低于0.1×10⁻² cm/s，数据取三次测试平均值。

8.1.3　结构厚度

8.1.3.1　实测厚度允许偏差±5m m，每200 m2宜抽检1点，采用钻孔或无损测厚仪验证。

8.1.3.2　局部最小厚度不应小于设计值90%。

8.1.4　基层结合

芯样底部应无脱空现象，锤击检测空鼓面积不超过0.04 m2且不连续分布。

8.2　一般项目

8.2.1　表面质量

8.2.1.1　色泽应均匀一致，无显著色差，色差检测按CIE Lab标准ΔE≤3.0。

8.2.1.2　表面孔隙分布均匀，目测无浆体富集区或骨料裸露区。

8.2.2　平整度

8.2.2.1　3 m直尺检测间隙≤5 mm，每100 m连续检测10处，合格率≥90%。

8.2.2.2　排水坡度偏差应控制在±0.3%范围内。

8.2.3　接缝质量

8.2.3.1　缩缝顺直度偏差≤5 mm/5 m，填缝胶饱满度≥95%，无开裂脱落。

8.2.3.2　胀缝宽度允许偏差+2 mm，密封胶与混凝土粘结牢固。

8.3　现场检测方法

8.3.1　透水性测试

8.3.1.1　宜使用恒水位透水仪，测试前应清理表面浮灰，测试头密封圈压力宜为5 kPa。

8.3.1.2　单点测试时长不少于3 min，数据波动范围超过10%时应重新测试。

8.3.2　厚度检测

8.3.2.1　钻芯取样直径宜≥100 mm，芯样端面应打磨平整。

8.3.2.2　无损检测应采用电磁波或超声波设备，每100 m2校准1次基准值。

8.3.3　强度验证

8.3.3.1　芯样加工后尺寸应为直径100 mm×高度100 mm，端面平行度偏差≤0.05 mm。

8.3.3.2　试验加载速率控制在0.5 MPa/s～0.8 MPa/s。

8.4　验收文件要求

8.4.1　材料证明文件

8.4.1.1　应提供水泥、骨料、外加剂的出厂合格证及进场复检报告。

8.4.1.2　养护剂环保检测报告应符合GB 18582的规定。

8.4.2　施工过程记录

8.4.2.1　每日施工日志应包含拌合参数、环境温湿度、养护措施等。

8.4.2.2　试验段总结报告应明确最终采用的工艺参数。

8.4.3　检测报告

8.4.3.1　第三方检测机构出具的强度、透水性、厚度等指标全项检测报告。

8.4.3.2　检测点位平面分布图应标注坐标及检测结果。

8.5　复验与判定

8.5.1　复验条件

8.5.1.1　主控项目单点不合格时，应在该点300 mm范围内加倍取样复验。

8.5.1.2　复验仍不合格时，应判定该区域不达标。

8.5.2　验收判定

8.5.2.1　主控项目合格率100%、一般项目合格率≥90%时，可判定分部工程合格。

8.5.2.2　透水系数不合格区域面积超过总面积的5%，应全面返工。

8.6　生态性能验收

8.6.1　雨水蓄渗

8.6.1.1　降雨强度30 mm/h时，地表径流系数应≤0.3，监测时长不少于1 h。

8.6.1.2　下渗水pH值应控制在6.0～8.5范围内。

8.6.2　热岛效应

夏季14:00表面温度应低于普通沥青路面8 ℃以上，采用红外热像仪检测。

8.6.3　抗堵塞性能

经200次标准粉尘负荷试验后，透水系数衰减率应≤25%。

8.7　工程移交

8.7.1　移交文件

8.7.1.1　应提供全生命周期养护建议书，包含孔隙清理周期及禁用化学品清单。

8.7.1.2　交付后首年宜每季度进行1次透水性能跟踪监测。

8.7.2　外观验收

8.7.2.1　距检测面1.5 m处目测无可见裂缝，色差面积不超过总面积的2%。

8.7.2.2　修补区域应与原表面平整度一致，修补痕迹不明显。

# 三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试标准和企业内部工厂管控的项目进行要求规定和试验验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

市政透水混凝土施工与养护企业规范运营，在国际市场上有机会与其他各国（相关）企业竞争。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

# 八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

# 十一、其他应予说明的事项

无。