团体标准

T/CEPCA XXXX—20xx

附件

3

光伏发电建设工程智慧工地技术规范

Technical standard for smart construction site of photovoltaic power

generation construction projects

（征求意见稿）

2026 - xx - xx 发布

- XX - XX发布

2026 - xx - xx 实施

中国电力建设企业协会

发  布

目    次

前    言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 缩略语	2

5 总体要求	3

6 设计管理	3

7 采购管理	4

8 施工管理	4

9 安全管理	8

10 工程质量管理	9

11 进度管理	10

12 造价管理	10

13 环境管理	11

14 应急管理	11

15 数字化移交	12

附  录  A （规范性） 典型应用	13

附  录  B （规范性） 系统部署安装与运行维护	16

参  考  文  献	18

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

光伏发电建设工程智慧工地技术规范

- 范围

本文件规定了光伏发电建设工程智慧工地的总体要求、管理要求、以及典型数字化应用、软件系统、硬件设备的部署安装与运行维护的要求。

本文件适用于规模化新建、扩建及改建集中式光伏发电工程与分布式光伏发电工程的智慧工地建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32575  发电工程数据移交

GB/T 50549  电厂标识系统编码标准

GB 50009    建筑结构荷载规范

DL/T 5615    发电工程数字化移交内容规定

DL/T 5009.3   电力建设安全工作规程（变电所部分）

JGJ/T 292    建筑工程施工现场视频监控技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

光伏发电建设工程智慧工地  smart construction site of photovoltaic power generation construction projects

采用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术，对光伏发电建设工程关键环节进行实时监测、智能分析和科学决策，提升工程安全、质量、进度、效益等综合管理水平的系统。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI:人工智能(Artificial Intelligence)

AIS:船舶自动识别系统(Automatic Identification System)

AR:增强现实(Augmented Reality)

BIM:建筑信息模型(Building Information Modeling)

GIS:地理信息系统(Geographic Information System)

GNSS:全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)

IoT:物联网(Internet of Things)

PID:管道及仪表流程图(Piping and Instrumentation Diagram)

RFID:射频识别(Radio Frequency Identification)

VR:虚拟现实(Virtual Reality)

WBS:工作分解结构(Work Breakdown Structure)

- 总体要求

- 智慧工地通过应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术，实现数字化建造、一体化管控和数据统一管理。

- 智慧工地应建立全面感知、实时互联、动态分析、协同管理的系统。

- 智慧工地管理系统应统一技术架构、开发设计、数据策略及安全防护等，保持系统设计、开发、实施全过程标准化管理，系统架构应具有开放性。

- 智慧工地管理系统宜与三维可视化技术相结合。

- 智慧工地管理系统应满足政府监管要求，应具备面向上级单位、参建单位管理系统及公用数据系统的接口。

- 智慧工地管理系统功能应采用模块化方式，结合光伏发电工程建设应用场景，兼顾整体数字化规划和生产期智慧光伏发电场应用扩展需求，典型应用应符合附录A的要求。

- 智慧工地管理系统应对各类用户角色的访问控制设置不同权限，确保不同职能人员只能访问与自身职责相关的功能模块和数据信息。

- 智慧工地管理系统宜建立统一的数据平台，通过数据交互、数据关联，构建项目管理的综合应用场景。

- 智慧工地管理系统应支持项目全过程合规性管理，具备法规标准动态嵌入、风险监控预警与结果追溯功能。

- 智慧工地管理系统硬件设备和软件系统的选型应从技术安全性角度出发，坚持自主可控的原则和国产可替代的技术导向。

- 智慧工地管理系统应采用易维护、易扩展、轻量化的云平台。

- 智慧工地管理系统应建立统一规范的数字化移交标准，以确定移交范围与流程。

- 智慧工地管理系统数据管理能力宜达到GB/T 36073稳健级（第3级）。

- 智慧工地管理系统应具备在弱网或无网络信号环境下的可靠运行、本地存储与后续数据传输能力。系统设计应考虑光伏发电工程建设场地（如偏远地区、海上、高原荒漠等）网络覆盖不稳定的特点，采用合适的技术策略。

- 智慧工地管理系统宜查阅感知层、通信层、平台层、应用层和访问层五层架构开展集成管理，典型架构见附录A.7。智慧工地管理系统的部署、安装、运行及维护应符合附录B要求。

- 智慧工地管理系统的终端设备应适应光伏发电工程建设环境，具备防尘、防水、耐高低温、抗电磁干扰性能，支持本地存储与断点续传，操作接口符合人机工程学要求，且与系统架构适配。

- 智慧工地管理系统应适配光伏发电工程建设周期，针对集中式与分布式工程的建设时长特点，提供与工期进度匹配的数字化管理功能，保障建设全过程管理的连续性。

设计管理

- 设计管理宜利用三维模型、数据集成、GIS、无人机倾斜摄影测量等信息技术，实现三维建模、成果交付、图纸会审、可视化交底、方案比选、变更管理等功能，实现数据互联互通，构建设计全流程数字化管理体系，保障设计成果准确可施工，提升协同效率。

- 成果交付应支持设计方向智慧工地管理系统交付标准化的数字设计成果，包括图纸、说明书、三维模型及环境要素数据，并对交底及协同审核过程进行信息化记录。

- 三维建模应针对不同光伏项目类型开展，集中式光伏宜结合三维模型与GIS优化场区选址、道路及集电线路路径，避开生态红线及不良地质区域；分布式光伏前期宜采用无人机倾斜摄影测量生成实景三维模型，为设计提供准确依据。

- 可视化交底应采用三维模型开展，支持移动端浏览项目模型及图纸，具备版本更新功能，保障交底信息准确传递。

- 图纸会审应采用信息化方式组织实施，形成记录并纳入智慧工地管理系统；支持线上协同审核，实现批注、修改、流转全流程数字化，具备文档更新及版本追溯功能。

- 变更管理应建立设计变更与图纸、模型的关联机制，实现变更发起、审核、审批及影响范围数字化追溯，保障变更可控、成果可查。

- 方案比选应结合项目特点开展仿真分析，支撑设计方案比选；集中式光伏可优化场区规划、线路敷设等方案，分布式光伏可分析组件布局、建筑承载等关键指标，择优确定设计方案，成果纳入设计资料。

采购管理

- 采购管理需构建以数据驱动为核心、全过程可追溯、全要素可视化的智慧采购管理与供应链协同体系。

- 采购管理应建立全过程信息可视化展示体系，采购业务可支持通过电子表单、流程审批、台账管理、数据分析等方式，动态展示采购计划、合同履约、库存周转、供应商交货等关键管理节点。

- 采购管理应建立采购全过程跟踪管理机制，对资源需求、生产周期、运输周期、供应商库、监造过程、合同、物资出入库、开箱验收等进行智慧化管理与监控，应支持对物资管理全过程的信息展示。

- 采购管理应支持制定项目计划，包括需求计划、采购计划、到货计划。应实现计划在线流转、审批和信息发布；应与设计管理、施工管理功能联动，缩短采购、交付周期，降低采购成本。

- 采购管理应建立供应商库，对供应商行为进行记录、追踪、分析、对比，实现综合服务能力评价功能。

- 采购管理宜支持对组件、逆变器、支架、箱变、电缆等重要电力设备的监造过程管理，包括监造计划、监造细则、放行标准的制定与审批，监造资料的管理与归档。

- 采购管理应支持对物资进行验收管理，宜利用AI技术进行材料清点、智能地磅等技术辅助材料进场验收工作；应对材料验收信息、项目各岗位验收记录进行线上记录；材料物资验收不合格时自动预警、问题闭环跟踪。

- 采购管理应支持出入库管理，应具备材料出入库台账建立、库存自动盘点、材料备货预警等功能，宜采用图表对数据进行统计和分析。

- 分布式光伏项目一般规模较小，可根据实际情况选择合适的仓储方式。集中式光伏项目物资数量大、种类多，需建立专门的仓库进行存储。应合理规划仓库布局，分类存放物资，做好防火、防潮、防盗等安全防护措施。

- 出口的光伏产品应符合欧盟的CE认证等相关的质量、安全标准。出口的设备材料需由具有出口资质的企业办理海关清关手续，采购周期还需考虑报关清关、海运、陆运等时间。

施工管理

- 施工管理应广泛利用各类传感器、物联网、人工智能、无人机等现代信息技术，实现土建施工、设备安装及调试与试运行过程的智慧化监测与管理，提升施工效率、质量与安全性，确保工程符合设计要求与相关标准。

- 通用施工管理内容及功能宜符合表1的规定。

表1 通用施工管理内容及功能

| 序号 | 管理类别 | 管理内容 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件管理 | 施工组织设计、施工方案、技术文件 | 应具备技术文件审批、台账管理功能； 提供在线查询、下载、传输功能； |
|  |  | 技术交底 | 对复杂施工部位或工序施工技术应采用二维码、轻量化BIM等技术辅助进行交底，并宜采用AR、VR、动画、视频等方式辅助进行安全交底； 应对交底内容和交底过程进行信息化记录与管理； |
| 2 | 资质管理 | 各类资质 | 对施工单位、特种作业人员的专业资质证书进行管理，应具备信息录入、查询、证件到期预警功能； |
| 3 | 工程机械管理 | 工程机械及工器具 | 施工机械管理应利用信息化、定位、传感器等技术，具备机械台账、机械设备定位与运行监测、操作人员认证、起重吊装设备监测等功能； 施工机械台账功能系统应具备施工机械基础信息、运维信息、责任人信息等内容； |
| 4 | 施工人员管理 | 特种设备操作人员 | 特种设备操作人员认证系统应具备对施工机械操作员身份信息与机械设备操作权限进行绑定，支持通过人脸或指纹等生物识别技术对操作员身份进行认证、对机械设备启停信息自动记录等功能； |
| 5 | 施工用电管理 | 施工用电 | 宜具备智能集中管理、自动报警断电、远程操作、实时定位、移动报警功能； |
| 6 | 施工场地管理 | 临边作业 | 屋顶作业区域设置电子围栏，非作业人员进入时系统预警； 作业人员佩戴智能安全帽，实时监测位置与生命体征，突发情况可一键报警，管理人员通过系统快速定位救援； |
|  |  | 高处作业 | 光伏高处连接作业、防腐作业，宜采用可视化监控辅助进行质量控制、验收检查和安全监督。 通过摄像头等监控设备，实时记录作业过程，便于及时发现质量问题和安全隐患，保障作业质量与人员安全； 可视化监控数据应存储时间≥30天，以备后续查阅和追溯。 |
| 7 | 运输作业 | 大件运输 | 宜通过大件运输仿真模拟，验证设计道路平面、纵断面线形、转弯半径、坡度、净宽、净空等是否满足光伏发电机组大件的运输条件等功能。 |
|  |  | 无人机运输辅助 | 在复杂地形或交通不便区域，可试点使用无人机运输小型工具、紧急物资； 飞行路径应提前规划，避开障碍物与高压线路，数据接入智慧工地系统； |
|  |  | 海上运输 | 海上光伏工程运输，应接入AIS、运输途中的避风港口信息和天气预报系统，对船舶航行进行安全预警； |
| 8 | 吊装作业管理 | 吊装作业监控 | 应在吊钩和缆绳上安装传感器，实时监测其受力情况，当受力超过预设阈值时，系统自动发出声光预警信号，并将预警信息自动发送至相关人员； 应利用GNSS或雷达技术实时监测吊车位置，确保吊车在规定的作业半径区域内进行作业，当吊车接近边界或与其他物体可能发生碰撞时，系统自动发出预警信号。 |
| 9 | 隐蔽工程 | 隐蔽工程 | 隐蔽工程验收电子台账，验收流程可上线审批； 宜具备质量追溯功能，可查询隐蔽工程的施工记录、验收结果及整改情况； |

- 土建阶段施工管理内容及功能宜符合表2的规定。

表2 土建阶段施工管理内容及功能

| 序号 | 管理类别 | 管理内容 |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏场区典型作业 | 陆上光伏发电基础 | 基础定位测量 | 进行土建基础施工过程时，宜通过水准仪、GNSS定位仪、全站仪等智能设备对基础放线、定位、水平度等进行实时监测与控制； 宜利用北斗技术、差分定位技术进行桩基定位测量； |
|  |  |  | 高边坡 | 宜采用无人机与全站仪结合测量； 宜采用传感器对降雨量进行监测； 根据不同的坡度采用浆砌石挡土墙、锚杆格构梁； 应采用传感器实现边坡稳定性监测，发现异常立刻报警； |
|  |  |  | 桩基施工 | 打桩过程中，宜通过传感器、智能打桩设备、激光点云等技术对桩基垂直度、贯入度等关键参数进行实时监测与记录； |
|  |  |  | 屋顶预处理 | 屋顶光伏施工前，屋顶预处理宜采用便携式荷载传感器检测屋面承重，检测数据符合GB 50009要求，报告经监理审核； |
|  |  | 海上光伏发电基础 | 基础定位测量 | 海上光伏项目基础施工过程，宜利用海上差分定位技术进行基础定位测量； |
|  |  |  | 滩涂光伏基础 | 滩涂区光伏项目基础施工过程，宜通过传感器设备对基础应力与应变等关键参数的数据进行实时监测； |
|  |  |  | 海上光伏基础 | 海上光伏项目宜通过物联网设备对桩基础施工过程重要参数进行实施监测、记录及预警； 海上光伏项目基础施工过程中，应利用水位仪实时监测涨退潮情况，为组织施工计划提供依据；应接入船舶自动识别系统，对船舶航行进行安全预警；宜通过无人机+AI算法自动统计每日施工完成量，无人机航拍与3D建模； 利用无人机低空航拍技术，定期拍摄施工现场，生成3D电子作业战图，直观展示各个工作面的完成情况； |
| 2 | 升压站 | 升压站施工管理 |  | 通过实时监控平台和电子围栏进行智能化监测预警； |
|  |  | 高支模 |  | 通过传感器对模架倾斜进行监测； 通过传感器对模架位移、形变进行监测； 具备及时报警和数据分析功能。 |

- 安装阶段施工管理内容及功能宜符合表3的规定。

表3 安装阶段施工管理内容及功能

| 序号 | 管理类别 | 管理内容 |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆上光伏作业管理 | 山地光伏管理 | 支架安装施工 | 支架安装宜通过BIM模型定位导航，使用带GNSS定位功能的安装工具（定位精度≤3cm），确保支架行距、列距、倾斜角度符合设计要求，偏差超限时平台自动提示调整方案； 对山地陡坡（坡度＞25°）区域的支架安装，应部署“倾角监测仪”，实时监测支架安装后的倾斜稳定性，数据每5分钟上传一次，异常时触发声光报警。 |
|  |  | 荒漠/草原光伏 | 无人机巡检 | 宜设置无人机群或单机巡检对项目巡检，光伏支架连接件宜采用不锈钢，直流电缆外露段宜加装防护罩以防锈蚀； |
|  |  | 屋面光伏作业管理 | 屋顶勘测与模拟 | 宜用无人机航拍屋顶结构，标记消防管道、通风口等障碍物，通过轻量化BIM模拟支架安装路径，避开障碍物； |
|  |  |  | 人员安全监控 | - 施工人员应佩戴智能穿戴设备，系统实时监控人员分布、作业时长与安全状态； |
|  |  |  | 区域安全管控 | - 屋面作业区域应设置电子围栏，非授权人员进入即时告警； |
|  |  |  | 精准安装辅助 | 组件安装宜采用AR辅助定位系统，确保安装位置、倾角符合设计要求； |
| 2 | 海上光伏作业管理 | 滩涂施工 | 防腐与标注 | 设备与电缆应具备防腐蚀、防潮、防盐雾性能，并在系统中标注防护等级； |
|  |  |  | 潮汐预警 | 潮汐影响区域应设置水位监测与预警系统，施工计划动态调整； |
|  |  |  | 运输通道安全 | 滩涂运输通道应设置路径引导与陷车预警装置； |
|  |  |  | 人员应急 | 人员应配备救生定位装置，系统支持一键求救与人员快速定位； |
|  |  | 海上光伏施工 | 海洋环境监控 | 宜集成海洋气象、水文监测数据（风速、波高、潮位、海流），实时推送至施工平台； |
|  |  |  | 作业平台与船舶安全 | 施工船舶应接入AIS系统，智慧工地平台实时显示船舶动态与碰撞风险； 组件安装平台应设置姿态监测与预警系统，确保作业平稳； - 组件安装平台应通过物联网设备对施工过程重要参数进行实时监测； |
|  |  |  | 海缆施工过程管控 | - 施工前：宜将海缆长度和规格、施工船舶缆池容量、装缆顺序等信息接入智慧工地管理系统； - 施工时：宜将海缆敷设坐标、埋深及敷设长度数据接入智慧工地管理系统； |
|  |  |  | 海上作业人员应急管控 | - 海上作业人员应配备北斗短报文 + 4G 双模应急终端，支持无网络通信，用于作业人员监测定位及落水救援； |
|  |  |  | 应急通信与消防 | 平台应设置智能消防、救生与疏散指引系统，与智慧工地应急模块联动； |
| 3 | 升压站、集电线路管理 | 升压站、集电线路施工 | 设计验证与模拟 | 光伏发电项目宜利用BIM等技术验证升压站布置、集电线路设计和场内道路规划的施工可行性； |
|  |  |  | 碰撞检查 | 宜进行集电线路施工方案碰撞检查和设备安装等方案的模拟； |
|  |  |  | 敷设过程监控 | 电缆敷设时通过张力传感器监测敷设力，避免电缆损伤。 |

- 调试阶段施工管理内容及功能宜符合表4的规定。

表4 调试阶段施工管理内容及功能

| 序号 | 管理内容 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调试资质及文件管理 | 调试作业充分利用物联网监测设备，宜对调试单位、调试人员资质报审及审核； 对调试的安全及技术交底、反事故措施、强制性条文实施等进行汇总、执行情况查阅； |
| 2 | 调试过程管理 | 调试管理系统应具备人员资质与工作范围管控功能，对资质过期、工作范围偏差等情况自动发出提示并限制相关操作权限； 调试作业应充分利用监测设备实现调试过程自动化记录，并宜通过移动端技术将调试数据实时录入相关信息化系统，确保数据真实、完整、可追溯； 调试成果应通过数字化移交辅助生产期智慧电站运营；调试阶段移交数据应包含完整的设备参数表、调试报告PDF文件及点云模型（点密度≥20点/m²），并符合GB/T 32575要求。 |

安全管理

- 安全管理应包含安全管理计划与方案、安全生产管理、安全教育培训、安全监控、风险管理、隐患排查治理、防雷安全管理、消防管理、危险性较大的分部分项工程管理等功能模块，各模块间数据应实现互联互通，形成完整的安全管理闭环体系。

- 安全管理计划与方案应支持PC端和移动端应用实现全程线上流转，支持计划跟踪及逾期自动预警。

- 安全生产管理应通过网格化责任制对施工现场分区管理，与人员实名制和到岗履职信息联动，对动火作业、受限空间、高处作业、电气操作、防雷安全等高风险作业实施线上许可全流程管控。

- 安全教育培训信息应与人员入场、职业健康等数据联动，与安全技术交底信息联动，自动预警信息异常人员，督促管控。

- 安全监控应通过AI视频监控、区域电子围栏等技术对光伏组件堆放区、逆变器室、箱变区、材料仓库、施工临时用电区等重点区域进行周界安防管理，实现对违规进入区域人员进行告警、提示；对现场人员未戴安全帽、未穿安全背心、高处作业未系安全带、高空抛物、吸烟、违规接电等违规行为进行自动监测识别、预警提示，宜利用无人机对分散地块进行定期定点巡检，实现安全监控盲区快速覆盖，视频监控存储应满足以下要求：a) 分辨率不低于720P，帧率≥25fps；b) 视频存储时间≥90天

- 风险管理应集成风险识别、动态评估、分级预警及应急处置等功能，支持高处作业、临时用电等光伏施工场景的实时监控与数据联动。

- 隐患排查治理应通过移动设备、视频监控、无人机等技术实现安全隐患的在线检查、整改跟踪及逾期未整改闭环处理，重点关注组件安装高空作业隐患、电气设备接线隐患、支架基础稳定性隐患等光伏发电建设工程特有风险。

- 防雷安全管理应建立防雷安全管理体系，实现雷电预警信息自动接收与广播、防雷装置状态监测及雷雨天气施工行为自动限制功能。

- 消防管理应覆盖逆变器室、箱变区、电缆沟、材料仓库、办公生活区等区域，对电气火灾、易燃材料堆放、电缆敷设等实施重点监控，集成自动报警、应急疏散指引及灭火系统联动功能。户外消防设备应满足防风沙、耐高低温等户外环境下的防护标准。海上消防设备应满足抗盐雾腐蚀等海洋环境下的设备防护标准。

- 危险性较大的分部分项工程管理应通过定位系统、可穿戴设备等对高处作业等场景实时监测预警，针对海上场景应配备北斗短报文+4G双模报警终端，满足无网条件下的应急通信要求。

质量管理

- 质量管理应包括工程材料质量管理、工程实体质量管理、质量验收管理、质量评价管理、质量控制资料管理等内容。

- 质量管理宜采用高清摄像头、无人机、三维激光扫描仪、实测实量智能设备、混凝土试块标养室温湿度智能监测设备等采集有关工程质量数据。

- 材料、构配件、设备进场，宜采用人工智能、大数据、物联网等信息化手段进行质量管理，形成相应的数据记录，实现过程可追溯。

- 材料质量管理系统宜采用智能识别技术进行信息数据自动采集并实时传输，动态化管理。

- 材料质量管理系统采集信息宜包含：材料供应单位、生产单位、检验报告、产品合格证、质量证明书、进场日期、进场数量、使用部位等。

- 材料质量管理系统宜结合材料采购系统记录的验收信息，对材料进场后的抽样复试、报告结果等情况进行标记，以实现追踪管理。

- 工程实体质量管理宜结合无人机影像识别、移动设备等物联网技术，实时采集关键参数（如钢筋直径、间距等）并自动判定合格性，实现对质量控制要点、隐蔽工程、关键工序的实时预警及质量问题整改跟踪。

- 质量问题整改任务的接收端，应具备整改措施描述，整改后照片上传、整改情况验收等功能，以实现质量问题从发现→任务指派→整改实施→整改验收→完成的闭环管理。实体质量管理功能板块可通过质量问题的数量、类别、整改完成时间等数据进行综合分析，辅助项目质量管控措施不断优化。

- 工程实体质量管理宜具备质量监测功能。对于施工组织设计、施工方案等有关规定中提出有监测要求的工序或部位（如升压站主变压器基础 / GIS 设备基础（陆上）、桩基承台 / 海上升压站平台基础（海上）的大体积混凝土测温、冬期施工测温、标养室温湿度监测等）的监测数据，通过物联网实时上传并应用人工智能进行分析判断，必要时及时进行预警。

- 实体质量管理宜按照施工现场质量管理标准化要求，运用管理系统平台，实现质量检验检测数据自动采集、质量问题及时预警纠偏。

- 质量验收管理应通过移动设备等技术，实现检验批至单位工程的线上审批、质量数据实时采集、验收过程统计分析。

- 质量验收管理宜具备生成单位工程、分部工程、分项工程、检验批等质量验收划分方案功能，划分应符合项目实际施工情况及相应专业验收规范的要求。

- 质量验收系统在施工端应具备报验申请功能，在建设、监理端应具备接收报验申请功能，记录验收工作轨迹，并具备对现场采集的验收数据进行汇总分析的功能。

- 质量验收管理生成的相关数据，宜与进度管理和造价管理中的工程量确认相关联。

- 质量评价管理宜采用具备引导交互式操作的智能测量设备采集数据并记录，依据相应质量评价标准，自动判定质量等级。

- 质量资料管理应对质量缺陷处理资料、现场检测数据进行线上留痕，关联岗位责任，实现信息共享及质量趋势多维度统计分析。

- 质量资料管理宜具备自动归集工程的质量过程控制资料和质量验收资料的功能，并汇总到对应的分部、分项工程，同时与工程信息模型结合，便于验收时调取查阅。

- 质量资料管理系统宜具备基于人工智能技术的工程资料内容一致性检查功能。

进度管理

- 进度管理应包含进度计划与联动管理、进度过程跟踪与数据采集、进度对比与偏差分析等功能，宜包含进度模拟与预测等功能。

- 进度计划与联动管理应实现进度计划编制。项目进度计划应基于符合光伏发电项目特点的工作分解结构进行编制，应包含场平、基础施工、支架安装、组件安装、电气设备安装与调试等关键节点。

- 进度计划与联动管理宜实现多计划联动。进度计划宜与设备到货计划、施工资源投入计划及费用计划绑定。

- 进度计划与联动管理应实现关键路径预警。系统应能识别光伏项目的关键路径，并对关键路径上的进度偏差进行预警。

- 进度计划与联动管理应实现进度计划变更。进度计划的变更应经过规定的审批流程，并评估其对资源计划与总工期的影响。

- 进度过程跟踪与数据采集宜实现宏观数据采集。应通过定期获取施工现场的正射影像或实景三维模型，并对其进行分析，自动识别并统计关键工序的完成工程量。

- 进度过程跟踪与数据采集应配备移动端应用，用于现场管理人员填报每日工作完成量、上传施工日志与关键节点影像资料；主要设备与构件宜采用二维码或RFID标签，实现安装过程信息的可追溯。

- 进度过程跟踪与数据采集宜与环境资源数据关联。进度数据采集系统宜具备记录并关联天气状况、劳动力投入及主要机械设备运行状态等信息的能力。

- 进度对比与偏差分析应对项目实际进度数据与经批准的进度基准进行系统性比较，基于对比结果，明确识别进度偏差的性质与状态。

- 进度对比与偏差分析宜实现多维度进度对比。系统宜提供包括但不限于以下维度的对比视图：

- 基于GIS的项目全景进度视图；

- 基于BIM的构件安装状态视图；

- 基于甘特图与S曲线法的总体进度对比。

- 进度对比与偏差分析宜实现智能化偏差分析预警。系统宜对进度偏差进行量化分析，并自动生成预警信息。

- 进度模拟与预测宜实现4D进度模拟。宜建立基于BIM的4D进度模型，将三维模型与进度计划关联，进行施工过程的可视化模拟。

- 进度模拟与预测宜实现基于历史数据和机器学习算法的进度趋势预测，支持资源/方案调整对总工期影响的模拟；机器学习算法需通过至少1个同类项目历史数据验证，预测准确率≥90%，本项目应用后需复核调优。

造价管理

- 造价管理应包含对合同的全面管理，具体包括合同分类、合同台账、合同变更、合同收支等功能。

- 造价管理应采用监控、统计、对比等方法，与进度管理功能联动，反映合同金额、费用目标与实际成本费用的偏差，宜结合分析、预测方法，提升成本管控效率。同时应基于人员实名制数据，保障新产业工人工资足额按时发放，并完成安全措施费的审批、统计、分析及预测。应建立极端天气、意外情况等费用风险预控机制。

- 造价管理应实现合同变更及签证的线上登记、多部门协同审核、费用智能核算、执行动态跟踪及资料电子化归档等功能。

- 造价管理应包括合同执行、合同计量等内容，实现工程量填报超概算时自动提醒并限制提交等功能。

- 造价管理应包括工程量生成、合同结算单生成、线上审批等基础功能，实现付款业务流程在线审批管理。

- 重点项目造价管理宜打通业务流程与财务流程，实现物资订单、过程管理与财务结算的物料编码统一，同时应能够基于统一编码完成项目全流程数据的流转与管理，实现组织通、流程通、数据通，打造业财一体化管理模式。

环境管理

- 环境管理宜利用视频监控、传感器等设备对工程区域内及周边的建设环境进行实时监测、管控，具备掌握气象、水文、环境等关键环境参数的能力，达到文明绿色施工要求。

- 环境监测设备应满足国家现行相应标准及施工现场具体监测要求，能连续自动监测光伏场区的风速、温度、光照强度、降水等环境数据；宜具备户外作业窗口期规划功能，实时显示、提示预警和数据上传或上报功能，可根据要求接入当地管理部门综合管理平台。

- 环境监测系统应与消防、安全、应急管理系统联动，监测到极端天气、场地积水、边坡坍塌风险等情况时，自动推送至项目管理人员进行提示预警；发现严重环境事件应立即启动应急响应。

- 针对户外电气设备区的环境湿度监测，应通过湿度传感器对高湿度敏感区域进行监测，防止凝露、霉变对电气设备绝缘性能的影响；荒漠、沿海光伏项目还应增加沙尘浓度、盐雾腐蚀度监测。

- 气象灾害预警应对工程区域极端气象灾害发布预警，支持通过系统弹窗、短信、现场声光报警等多种渠道推送。

- 水土保持监测宜通过无人机遥感、土壤墒情传感器、边坡位移传感器等技术，动态监测光伏场区地表扰动、排水系统通畅性、植被恢复情况及滑坡风险，建立预警阈值模型并联动启动防护措施。

- 绿色施工应建立降尘、降噪、废弃物管控机制，将水土保持、土壤保护纳入施工方案专项管理，避免光伏阵列区土壤压实、植被破坏。

- 绿色施工应建立可回收废弃物专项处置机制，对施工垃圾实施分类回收；光伏组件包装材料、废旧电缆、金属支架等工业废弃物应按环保标准规范再生利用，废弃光伏板应交由专业机构处理，防止重金属污染。

应急管理

- 应急管理应包括突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援等功能。

- 应急准备应设定应急物资种类与数量，实现预警提示，并应针对陆上、海上不同场景和季节特点进行专项准备。

- 监测与预警应具备推送各类预警、应急预警次数统计、应急预警声光报警装置提示的功能。

- 应急处置与救援应在突发事件发生时，执行应急处置程序，满足不同场景下移动视频监控要求。

- 应制定并实施专门的海上火情应急预案，明确报警、初期处置、人员疏散、消防救援力量联动(如海事、专业救援船)等流程，并配备相应的专用消防器材和逃生装备。

- 应急管理措施应区分不同场景制定并实施:

--陆上场景:应特别关注雨季(如防洪、防滑坡、防人员滑倒)和风季(如防风、防物体打击、设备加固）的特定风险；

--海上平台场景:应特别关注海上交通、落水、平台火灾、恶劣海况、升降机等特种设备故障或事故风险，并确保应急通道和逃生设施畅通有效。

- 应急管理应具备与相关方应急信息联动接口。

- 应急会商宜通过无人机、现场视频监控、对讲设备等建立应急会商系统，实现突发事件处置的可视化。

- 应急管理指挥应区分“集中式”模式、“分布式”模式。

- --集中式模式：搭建统一的应急指挥中心，适用于作业面集中、人员聚集、资源调配相对容易的突发事件处置。

- --分布式模式：在各细分场景（如陆上场地、海上平台、远距离作业点）设置独立的应急处置单元，适用于作业面积广、作业面多、资源调配相对困难的突发事件处置。

- 应急管理应配备相应的应急设备物资，统一存放或定点存放，专人管理、统一调配。

- 应急管理应每季度组织开展一次应急预案演练。演练结束后，应对演练情况进行总结评估。

数字化移交

- 数字化移交应包含移交过程管理及交付数据管理等功能。

- 交付数据应包含以下两类核心内容，详见表1。

表1 交付数据内容类别

| 序号 | 数据类别 | 交付数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静态基础数据 | 通用属性、机械属性、工艺属性、设计属性等固定信息 |
| 2 | 全生命周期电子图文档案 | 设计类、施工类、采购类、运维类等各阶段形成的图文资料 |

- 交付数据内容应覆盖项目的三个关键阶段，移交内容与范围应符合DL/T 5615-2021标准规定，具体内容详见表2。

表2 项目各阶段交付数据内容一览表

| 序号 | 施工阶段 | 交付数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 包含带设计属性的三维信息化模型、各类设计图纸（如PID图纸、布置图、总平面图等）、设计规格书、说明书、设计变更文件、数据表、材料清单及设备设计资料等。 |
| 2 | 建设阶段 | 包含施工变更文件、施工单、设备厂家信息、施工进度文档、设备图纸及说明手册、监造记录、质量报告等。 |
| 3 | 调试阶段 | 包含调试方案、调试报告等。 |

- 交付数据应同步完成电子化处理，具备信息共享与在线查看能力。数据宜支持以模型树形式直观展示，并实现交互式操作，以便高效开展数据资料的检索与应用工作。

- 移交三维模型时，应同步提供对应的电厂标识系统编码信息。编码信息宜采用以下两种存储方式：一是嵌入至移交的三维模型文件内部；二是存储于独立的三维模型属性文件中。编码应遵循GB/T 50549-2010标准规范。

- 数据移交流程的设计及数据级别的划分，应符合GB/T 32575-2016标准的相关规定。

- 数字化移交应保证交付数据的质量，应满足实用性、清晰度、可用性、兼容性、一致性、完整性、时效性及准确性八大核心要求。

- 所有信息数据应建立同步备份机制，确保备份数据与源数据的一致性，具备完整的数据恢复能力，保障数据安全。

- 信息数据应构建全方位安全防护体系，配备身份认证、恶意攻击防范、信息权限分级设置、病毒防护及数据灾难备份等多重保障措施，确保数据安全可控。

附  录  A
（规范性）
典型应用

A.1 人员实名制管理及定位系统

A.1.1 人员实名制管理系统

结合管理需要配置视频监控系统、考勤管理系统、培训管理系统、人证核验系统等进行管理联动。

A.1.2 定位系统

结合定位系统进行室外定位，结合蓝牙网关、信标等辅助进行室内定位。

具备反映人员、设备、车辆等所在位置、进入施工区域时间和停留时间的功能。

配置历史轨迹追踪、电子围栏区域绘制、危险区域报警、倒地监测、语音对讲等功能。

A.2 全场视频监控系统

A.2.1 施工现场视频监控摄像机的数量和位置布设符合JGJ/T 292的规定。

A.2.2 视频监控摄像机按照外形分为枪型网络摄像机、球形摄像机、半球形摄像机，根据用途及场景选择相应摄像机。如：固定监控区域采用枪型网络摄像机或球形摄像机，监控大范围场景的区域选用球形摄像机，办公区内部安装半球形摄像机。

A.2.3 施工现场重点监控区域选用具备红外功能的摄像机，满足重点区域低照度时的监控质量。

A.2.4 显示设备安装在空间较为宽敞的云平台驾驶舱或办公大厅，同时做好防雷接地措施。

A.2.5 在施工现场的作业区域、料场、设备存放场地、厂区出入口、围墙、塔吊、生活区、办公区等重点区域设置监控摄像机，重点监控区域无监控盲区。

A.2.6 监控管理系统具备远程管理功能，在移动客户端或计算机客户端对监控摄像头进行远程控制。

A.2.7 监控管理系统具备对监控视频的切换、处理、存储、检索和录像回放等功能。

A.2.8 视频监控系统违章行为识别，包含人员未戴安全帽监测、未穿安全背心监测、高处作业未系安全带监测、高空抛物监测、吸烟监测、违规接电话监测、人员倒地监测、翻越围栏监测、危险区域入侵监测等。

A.3 全场环境监测系统

A.3.1 全场环境监测系统具备环境信息监测、监测数据分析、监测数据显示、预警提示等功能。

A.3.2 全场环境监测设备的部署方式主要分为可移动监测设备和固定监测设备。固定式环境监测设备采用有线传输方式，可移动监测设备采用无线传输方式。

A.3.3 环境监测系统具备数据处理分析及预警提示功能，当监测到的环境数据超标时及时预警提示。

A.3.4 布置在施工现场的环境监测设备具备监测数据实时显示功能，如：PM2.5浓度、PM10浓度、有毒有害气体浓度、风向、风速、温度、噪声值等。

A.3.5 在计算机客户端显示实时监测信息及监测数据分析结果。

A.4 全场智能巡查

A.4.1 通过信息采集设备收集现场视频、图像、音频、文本、空间位置、巡查轨迹、巡查结果、异常记录等数据，实现全场智能巡查数据采集。

A.4.2 通过视频监控设备，采集施工现场视频、图像、音频等数据。

A.4.3 通过车辆识别设备，采集车辆出入场时间、车牌号等数据；车辆出入场数据应脱敏存储，车牌号仅保留最后四位，存储期限不得少于6个月。

A.4.4 通过移动终端设备，采集施工现场视频、图片、音频、文本、异常记录等数据。

A.4.5 通过航拍设备定期巡航，采集施工现场进度情况的视频、图像等数据；航拍数据采集频率应满足项目里程碑节点要求，正射影像分辨率不低于 5cm/GSD；采集数据应与施工图对比分析进度偏差，对比分析周期不超过 7 个工作日。

A.4.6 通过定位设备，采集巡查人员的空间位置、巡查轨迹等数据。

A.5 传感系统

A.5.1 通过检测元件对光伏场区深基坑（如箱变基础、逆变器室地基）支护结构应力、周边地表沉降、基坑边坡位移及地下水位进行监测。

A.5.2 通过检测元件对光伏项目升压站主变压器基础 / GIS 设备基础（陆上）、桩基承台 / 海上升压站平台基础（海上）等大体积混凝土构件的表层温度、中心温度及底层温度进行监测，记录温度梯度变化。

A.5.3 通过吊装监测设备对光伏项目升压站主设备、储能设施、集电线路杆塔及光伏组件、支架钢构等吊装作业的起重机械运行状态实施分级监测，具体要求如下：

a)额定起重量≥25t 的大型吊装作业，应具备超载、超限、超力矩声光报警、防倾覆预警、吊索具磨损识别、吊装区域人员闯入识别功能，同步统计设备能耗及作业效率。

b)额定起重量 5t~25t 的中型吊装作业，应具备超载声光报警及作业效率统计功能，可按需选配防倾覆预警、人员闯入识别功能。

c)额定起重量＜5t 的常规场区组件、支架吊装作业，应具备能耗及作业效率统计功能，可按需选配超载基础报警功能。

A.6 三维仿真设计系统

A.6.1 通过三维模型技术进行可视化展示、可视化交底，实现采购信息、施工信息、设计信息与地理信息等数据的互通。

A.6.2 通过仿真技术与气象条件相结合，实现多方案设计与比选，提高设计精度。

A.6.3 通过仿真技术与三维模型技术，实现设备选型、电气系统排布等设计的自动化、智能化，提升设计效率，降低建造成本。

A.6.4 三维设计模型及三维仿真系统应提供与主流 BIM 软件的互操作性接口，支持符合 IFC（Industry Foundation Classes）国际标准的数据交换，包括但不限于 IFC2x3、IFC4、IFC4.3 等版本，并提供与主流 BIM 平台互操作性认证证明，确保模型数据在不同软件间准确传递与协同使用。

A.6.5 质量验收数据需与BIM模型LOD300及以上构件信息绑定，实现质量验收过程的全流程追溯，确保验收数据与对应工程构件精准关联。

A.7 三维仿真设计系统

系统架构见图A.1。

图A.1  系统架构

# 附  录  B
（规范性）
系统部署安装与运行维护

B.1  系统部署要求

B.1.1  光伏发电建设工程智慧工地硬件设备易安装、易施工、易维护，遵循安全、稳定、安装牢固的原则。

B.1.2  光伏发电建设工程智慧工地硬件设备的部署位置在高压带电设备附近时，部署位置与高压带电设备的安全距离应符合DL/T 5009.3《电力建设安全工作规程（变电所部分）》表3.2.1规定。

B.1.3  光伏发电建设工程智慧工地硬件设备的安装、运行、施工、维护等不得影响工地其他设备的运行及维护。

B.1.4  光伏发电建设工程智慧工地监控设备部署做到重点区域监控全覆盖，包括工地主要出入口、主干道路、现场周界、工人活动室、办公区、制高点、施工危险区域、堆料库房等。

B.1.5  光伏发电建设工程智慧工地监控设备选择视野无遮挡的位置安装，尽可能避免摄像机逆光安装。

B.1.6  光伏发电建设工程智慧工地身份识别设备部署在工地主要出入口位置或其他人员权限管控区域。

B.1.7  光伏发电建设工程智慧工地车辆识别设备部署在施工工地车辆主要出入口位置或重点道路，识别工地现场行驶车辆的车牌并监测其行驶速度。

B.1.8  光伏发电建设工程智慧工地环境监测设备部署在环境影响变化显著的区域，应避开高大建筑物、树木或其他障碍物的遮挡，应避免强电磁干扰。

B.1.9  设备部署应预留一定的扩展空间，满足可能的新增设备接入需求。

B.1.10  软件系统部署应基于稳定、安全的服务器或云平台环境，确保计算、存储及网络资源满足系统峰值运行需求。

B.1.11  软件系统部署架构应支持分布式或集群部署，保证关键服务的高可用性，避免单点故障。

B.1.12  系统软件部署应完成与所需数据库、中间件、操作系统及安全组件的版本兼容性验证。

B.1.13  软件系统应支持通过标准接口与硬件设备、第三方业务系统及政府监管平台进行稳定、安全的数据对接。

B.2  安装要求

B.2.1  光伏发电建设工程智慧工地通信设备安装符合现场安装的规范性和安全性，采用壁挂式或机柜式安装方式。

B.2.2  光伏发电建设工程智慧工地监控设备根据现场的覆盖范围，做固定安装；当监控设备无合适安装点时，立杆安装。

B.2.3  室外安装的智慧工地监控设备具备防雷保护措施。监控设备与立杆绝缘，其接地应独立设置并符合防雷规范。

B.2.4  光伏发电建设工程智慧工地硬件设备安装位置稳固、不晃动，安装位置及高度不易受外界干扰和破坏，且不应阻碍现场设备运行和人员、车辆通行。

B.2.5  室外安装的智慧工地设备设置防水、防抖、防攀爬和防腐措施。

B.2.6  光伏发电建设工程智慧工地硬件设备采取防止外部干扰信号侵入的措施。

B.2.7  光伏发电建设工程智慧工地硬件设备有工作接地和外壳接地，并具有明显标识。

B.2.8  光伏发电建设工程智慧工地设备现场电缆铺设支架齐全、油漆完整，电缆规格、电压等级符合设计要求，电缆绝缘良好。

B.2.9  光伏发电建设工程智慧工地设备电缆埋线遵循电力电缆与控制电缆分开排列、两端均接地的要求。

B.2.10  光伏发电建设工程智慧工地设备电缆埋线位置设置明显标识。

B.2.11  光伏发电建设工程智慧工地设备线缆布线安全、可靠、规范、合理，接线端预留适当余量、不得拉紧。

B.2.12  光伏发电建设工程智慧工地设备涉及中断供电危害人身安全，造成人身重大伤亡和经济特别重大损失，应具备双源供电能力，明确电源切换时间及备用电源规格。

B.2.13  软件系统安装前应编制详细的安装部署方案，包括安装流程、环境检查清单、配置参数及回退预案。

B.2.14  软件系统的安装过程应记录完整的操作日志，关键步骤应进行复核确认。

B.2.15  系统安装完成后，应进行基础功能验证，包括用户登录、核心模块访问、基础数据录入与显示等。

B.2.16  软件系统应依据最小权限原则完成用户角色与权限的初始化配置。

B.2.17  完成安装后，应对系统进行全面的安全性配置检查，包括但不限于密码策略、访问控制、端口开放情况等。

B.3  运行维护要求

B.3.1  定期对光伏发电建设工程智慧工地硬件设备的运行状态及近期维修过的设备进行复检，保障设施设备正常运转。

B.3.2  定期对光伏发电建设工程智慧工地网络线路进行检查与测试。

B.3.3  定期对光伏发电建设工程智慧工地设备内外部进行清洁工作。

B.3.4  定期检查光伏发电建设工程智慧工地硬件设备备件数量是否满足相应系统最低运行要求，确保智慧工地系统和政府监管系统的数据采集与共享要求。

B.3.5  配备专业资格技术服务人员，确保设备的运行维护工作有序开展。

B.3.6  运维服务应配套运维管理软件，实时查询运维现场工作内容。

B.3.7  建立电力运维台账，记录设备全生命周期信息，包括但不限于基础参数、维护记录、故障档案等。

B.3.8  应制定运维服务应急预案，实行系统故障分级响应：一级故障（核心功能中断）≤2小时响应，二级故障（局部功能异常）≤8小时响应，三级故障（非关键问题）≤48小时响应；偏远地区（含高原荒漠、海上等）响应时间可延长至一级≤4小时、二级≤16小时、三级≤96小时。

B.3.9  依据光伏发电建设工程工地实际施工进度，制定设备运维工作计划，保证相关设备运行正常。

B.3.10  应制定并执行软件系统定期巡检制度，检查系统服务状态、性能指标、存储空间及日志异常。

B.3.11  软件系统功能更新或补丁安装前，应在测试环境充分验证，并制定详细的升级方案和回退计划。

B.3.12  应定期对软件系统进行数据完整性检查和一致性校验，确保业务数据准确无误。

B.3.13  系统核心业务数据应实现定期自动备份，备份策略应包含全量备份与增量备份，备份数据需进行恢复验证。

B.3.14  应建立软件系统故障诊断与处理流程，对系统出现的异常进行分级分类，并规定相应的响应与解决时限。

B.3.15  应定期对软件系统进行安全漏洞扫描与评估，并及时修复中高危漏洞。

B.3.16  软件系统运维过程的所有操作、故障、变更及响应均应记录在统一的运维管理平台，形成可追溯的运维知识库。

B.3.17  运维服务管理系统应具有非单点故障的数据备份策略，系统中日志应留存不少于6个月。

- 参  考  文  献

- GB/T 36073   数据管理能力成熟度评估模型