| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 02 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0201—2026

EPC工程总承包项目造价与审计衔接规范

Specification for cost and audit coordination of EPC engineering procurement and construction projects

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本原则	4

5  组织职责与衔接机制	5

6  合同价款构成与计价边界衔接	7

7  计量支付与过程结算衔接	8

8  审计衔接	9

9  索赔与其他调整的审计衔接	10

10  竣工结算编制与结（决）算审计对接	11

11  资料归档与数字化交付要求	12

12  监督检查与持续改进	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：广东省国际工程咨询有限公司。

本文件主要起草人：朱志文。

引言

EPC（设计—采购—施工）工程总承包模式具有一体化组织与统筹实施的特点，但在实施过程中常伴随设计深化与变更频繁、采购价格波动、分包链条复杂、计量支付口径不一致、资料形成滞后等情况，导致造价过程控制与竣工结（决）算审计之间容易出现口径不统一、资料不闭合、证据链不完整与争议集中爆发等问题，进而影响资金拨付、资产形成与投资效益评价。

本文件以“全过程可控、资料可证、数据一致、责任清晰、审计可接受”为导向，围绕合同计价边界、变更签证与认价、计量支付与过程结算、资料台账与数字化对账、竣工结算与审计对接等关键环节提出衔接要求与操作规则，推动造价管理与审计监督在同一逻辑框架下协同运行，减少后期重复劳动与结算争议，提高EPC项目投资管控效率与治理透明度。本文件适用于建设单位、EPC总承包单位、监理单位、造价咨询单位及跟踪审计、结（决）算审计机构等相关方在EPC工程总承包项目中的造价与审计衔接管理工作。

此外，为强化衔接的可操作性与可落地性，本文件强调以合同为主线、以数据为载体、以流程为约束、以证据链为核心：在项目前期同步固化计价原则与风险分担机制，过程阶段通过统一编码体系和台账规则实现工程量、单价、产值、支付、成本与合同价款调整的可对账，竣工阶段按“资料完整—逻辑一致—审批闭合—责任可追溯”的要求组织结算与审计对接，从源头减少因口径差异、资料缺失或程序瑕疵引发的争议，提升结算效率与审计结论稳定性。

EPC工程总承包项目造价与审计衔接规范

范围

本文件规定了EPC工程总承包项目造价管理与审计工作衔接的基本原则、组织职责与衔接机制、合同价款构成与计价边界衔接、计量支付与过程结算衔接、审计衔接、索赔与其他调整的审计衔接、竣工结算编制与结（决）算审计对接、资料归档与数字化交付要求及监督检查与持续改进等内容。

本文件适用于新建、改建、扩建等采用EPC工程总承包模式实施的建设项目，在投资控制、合同价款管理、过程计量支付、变更签证与认价、结算编制与审计对接等活动中的造价与审计衔接管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50501 水利工程工程量清单计价规范

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 50319 建设工程监理规范

GB/T 50358 建设项目工程总承包管理规范

GB/T 51095—2015 建设工程造价咨询规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工程总承包 engineering procurement construction, EPC

承包人按照合同约定对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包，并对工程的质量、安全、工期和费用等目标承担相应责任的建设组织方式。

建设单位 employer

依法组织建设活动、签订工程合同并承担投资管理与项目决策职责的单位，亦包括依法履行建设单位职责的项目法人或代建管理机构。

总承包单位 epc contractor

与建设单位签订EPC总承包合同，负责组织实施设计、采购、施工及移交等工作的承包人。

合同价 contract price

合同中约定的工程价款基准，可为总价、单价或其他计价形式，并可依据合同条款在满足条件时进行调整。

暂估价 provisional rate

合同中对尚不能确定价格的分部分项工程、材料设备或专业工程暂时确定的价格，用于过程计量支付与后续认价调整的依据之一。

暂列金额 provisional sum

合同中为应对不确定事项而预留的金额，使用条件、审批程序、计价方式与调整规则应在合同中明确。

总价包干 lump sum

在合同约定范围内，承包人按约定总价完成合同工作内容的计价方式；总价包干边界、风险分担、调整触发条件与调整方法应明晰。

工程量计量 measurement

依据合同约定的计量规则、图纸与现场验收记录，对已完成且符合质量要求的工程实体或可计量工作量进行确认的活动。

变更 variation

经合同约定程序批准，对工程范围、技术标准、设计、材料设备、施工方法、数量或实施条件等作出的调整，可能引起工期或费用变化。

现场签证 site instruction confirmation

对施工现场发生且需作为计量计价或费用调整依据的事实（如工程量、工序条件、停复工、障碍物处理等）按程序记录、确认并形成可追溯文件的活动及其成果。

认价 price confirmation

对合同暂估价、材料设备或专业工程价格等，经比选、询价、招采结果核验或市场信息核定，并按程序确认其结算价格或调整价格的活动。

价款调整 price adjustment

依据合同约定的触发条件、计算方法与证据要求，对合同价或支付价款进行增减调整的行为，包括但不限于变更调整、价差调整、暂估价调整与索赔调整。

过程结算 interim settlement

在项目实施过程中，按约定周期或节点对已完成工作进行阶段性结算确认，并形成与支付、对账、成本归集相一致的结算成果。

竣工结算 final account settlement

工程完工并满足合同约定结算条件后，依据合同、图纸、变更签证、认价资料、计量记录等编制并确认的最终工程价款结算成果。

跟踪审计 tracking audit

审计机构在项目实施过程中对造价、合同执行、支付与关键经济事项开展的持续性或阶段性审查与监督活动，其成果为竣工结（决）算审计提供依据。

结（决）算审计 final settlement audit

对竣工结算及相关投资控制资料的真实性、合规性、完整性与准确性进行审查并出具审计意见的活动，必要时包含竣工财务决算相关审计内容。

审计衔接 audit interface

为确保过程造价控制成果能够被审计复核采信而建立的口径统一、流程闭合、资料齐全、数据可对账与证据链可追溯的组织与技术安排。

证据链 evidence chain

围绕同一经济事项形成的合同依据、审批流程、验收与计量记录、价格依据、计算过程、对账记录及其关联关系的集合，用于支持结算确认与审计取证。

基本原则

全过程衔接与合同主导

造价与审计衔接不应仅在竣工阶段集中开展，应在项目前期即明确衔接机制，并在实施阶段持续运行，覆盖投资估算/概算与合同价形成、招采与认价、设计优化与变更管理、工程量计量与支付、价款调整与索赔处理、过程结算与对账、竣工结算资料归集与审计移交等关键链路，形成前后贯通的闭环。

造价确定、价款支付与调整应以合同文件及其组成文件为依据，遵循计价方式、风险分担、调整触发条件与计算方法；合同中应明确总价包干边界、暂估价与暂列金额的使用条件和审批程序、材料设备采购与分包界面、措施费与规费税金口径、设计变更与优化节余（如有）的分配规则。合同文件不一致时，应按合同约定的解释顺序执行并形成书面记录。

口径统一与数据一致

造价控制与审计复核应采用一致的工程量计量规则、计价依据、费用组成口径、税金处理口径、支付与结算口径，并在项目开始阶段建立统一编码体系与对账规则。工程量、单价（或总价分解）、产值、支付、成本归集、合同价款调整及财务入账等数据应能够相互校核、逐级汇总并追溯至原始凭证与审批记录。同一事项的口径、单位、时间段与版本应保持一致，确需调整时应保留前后版本及调整原因。

证据链完整与流程时效

涉及造价形成与价款调整的事项应形成完整证据链，做到事实可证明、程序可复核、计算可还原、责任可追溯。证据链应至少包含合同依据、审批流程文件、现场验收与计量记录、价格依据或认价资料、计算书与对账记录、相关会议纪要/函件及其签认信息；资料应真实、完整、有效且前后一致，关键资料应保留原件或符合规定的电子原件。

变更、签证、认价、索赔、计量确认与支付审批应按约定流程执行，原则上遵循“先审批后实施、先确认后计价、先对账后支付”。各类资料提交、确认与复核应满足时效要求，避免长期滞后影响核实与责任界面。

权责匹配与重点管控

建设单位、总承包单位、监理单位、造价咨询、跟踪审计、结（决）算审计等主体应在制度中明确职责边界、审批权限与复核层级，形成相互制衡机制。对计量支付、变更签证、认价与结算等关键环节宜设置复核与抽查要求，落实经办、复核、审批相分离。重大影响或利益相关事项应强化复核或执行回避并留痕。

衔接管理应坚持风险导向，对高风险、高金额、高频次、争议易发事项实施重点控制与审计关注，包括总价包干边界内外划分、重大设计变更、隐蔽工程与不可见工程量、材料设备认价及价差调整、暂估价与暂列金额使用、索赔与工期费用关联、分包与采购结算对冲、措施费与安全文明施工费计取等，并建立风险清单与预警机制，实施分级审核与差异化抽查。

协同沟通与诚信保密

应建立常态化沟通机制，定期对账、开展差异分析并闭环整改。对重大争议事项实行“问题清单+证据清单+口径清单+责任清单”管理，优先通过过程纠偏、联合核查与书面确认化解分歧。

各参与方应遵守廉洁从业与合规要求，防范虚假签证、虚增工程量、违规认价、利益输送与资料篡改等行为，发现异常应及时报告并启动核查处置；涉商业秘密、招投标敏感信息与审计工作底稿等资料应按权限管理并执行保密要求，未经授权不得擅自复制、扩散或对外提供。

组织职责与衔接机制

组织设置与岗位配置

建设单位应牵头建立造价与审计衔接的工作组织，可采用“项目造价审计联席机制+专岗负责”的形式运行。联席机制宜由建设单位投资/合同/造价负责人牵头，总承包单位商务负责人、监理单位总监或授权代表、造价咨询负责人、跟踪审计负责人、财务负责人及必要的设计/采购/资产管理代表参加。

项目应明确至少包括以下关键岗位或角色：合同与计价管理、计量支付复核、变更签证管理、认价与采购价格管理、资料台账与编码管理、对账与支付管理、结算与审计对接管理。岗位职责应书面化并与审批权限同步配置。

各参与方职责界面

各参与方应在合同及项目管理制度中明确其在造价控制、资料形成、对账支付与审计对接中的职责边界。职责界面可按表1执行或在不降低要求的前提下细化完善。

造价与审计衔接主要职责与成果要求

| 主体 | 主要职责（衔接相关） | 关键成果/交付物 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 建立衔接机制与统一口径；审批关键经济事项； 组织对账支付与阶段结算；统筹审计对接与资料移交 | 口径清单、审批文件、支付审批记录、对账纪要、结算/审计移交清单 |
| EPC总承包单位 | 组织计量计价与成本归集；提交变更/签证/索赔资料； 提供认价依据与采购合同；编制过程/竣工结算 | 计量报审、变更/签证/索赔包、 认价资料、采购与分包结算资料、 结算书及计算书 |
| 监理单位（或项目管理机构） | 对工程实体、隐蔽验收与计量事实进行确认； 复核变更实施条件与现场签证事实； 对资料时效与真实性把关 | 计量确认、验收记录、签证确认、 旁站/巡查记录、会议纪要 |
| 造价咨询单位 | 建立台账与编码体系；复核计量计价与价款调整； 开展差异分析；形成过程造价控制成果并支持审计复核 | 造价台账、复核意见、差异清单、 价款调整计算书、过程结算审核报告 |
| 跟踪审计机构 | 对关键经济事项合规性、程序性与合理性进行过程审查；提出整改建议并跟踪闭环 | 跟踪审计工作底稿、问题清单、 审查意见、闭环记录 |
| 结（决）算审计机构 | 对竣工结算及相关资料进行复核审计； 对口径差异与证据不足提出要求；出具审计意见 | 审计取证清单、审计调整说明、 审计报告/审计意见书 |

表1  造价与审计衔接主要职责与成果要求（续）

| 主体 | 主要职责（衔接相关） | 关键成果/交付物 |
| --- | --- | --- |
| 财务/资产管理部门 | 负责支付与入账口径衔接； 核对支付与结算/审计成果一致性；落实资产形成与移交 | 支付凭证与台账、入账与资产清单、 财务决算相关资料 |
| 当造价咨询与跟踪审计由同一单位承担时，应在制度中明确内部隔离与复核要求，确保经办、复核、审查相分离。 |  |  |

统一口径与清单化管理机制

项目应建立并动态维护“口径清单”，至少包括工程量计量规则、计价依据与费用组成口径、税金及价差处理口径、总价包干边界与可调事项清单、暂估价/暂列金额使用规则、变更签证与索赔认定口径、支付与结算口径、资料版本与编码规则。

口径清单宜在合同签订后形成初版，并在发生重大合同补充、计价规则变更或审计关注事项调整时同步更新，更新应形成版本号并留存变更说明，作为审计复核依据。

对账、会议与问题闭环机制

项目应建立定期对账机制，宜与月度计量支付周期一致，形成“计量—复核—对账—支付—归档”的闭环。联席会议宜至少覆盖：计量支付差异、变更签证与认价进展、价款调整与索赔处理、暂估价/暂列金额使用、资料缺口与整改要求、重大风险提示与处置。

会议应形成纪要并明确责任人、整改期限与复核方式；对账差异应形成差异清单并逐项闭环，未闭环事项不得在竣工阶段以“集中补证”方式替代过程确认（合同另有约定或经建设单位批准的情形除外）。

资料台账、版本控制与移交接口

项目应建立统一资料台账与目录体系，对合同文件、清单与图纸版本、变更签证、认价资料、计量支付、过程结算、采购与分包结算、验收记录、会议纪要与函件往来等实行编号、版本与权限管理。

资料形成应满足“原始凭证可追溯、审批链条可复核、数据口径可对账”的要求。审计对接宜设置分阶段移交接口。

差异协调与升级处理

当造价控制结论与审计复核意见存在差异时，应优先按“事实核查—口径比对—证据补强—程序复核—联合确认”的顺序处理。差异处理应形成书面记录，明确差异点、依据条款、计算过程与调整结论。

对重大争议事项应按权限提交联席机制或更高层级决策，并保留全过程往来函件与会议纪要。涉及合同解释或法律争议的，应按合同争议解决条款执行，并同步固化与争议点相关的证据链材料。

监督评价与持续改进

建设单位宜对衔接机制运行效果开展评价，指标可包括资料及时率、对账差异闭环率、变更签证滞后率、审计一次通过率、结算周期与争议金额占比等。

对重复出现的问题应形成制度或流程优化措施，并在后续项目中复用。对发现的违规或舞弊风险线索应及时启动核查与处置程序。

合同价款构成与计价边界衔接

总价包干边界与可调事项

总价包干边界应按“工作内容+工程量口径+技术标准/性能指标+交付成果+接口条件”的组合方式表述，避免仅以图纸或清单名称笼统界定。对总价包干范围内外的判定，应以合同条款及其优先顺序解释为基础，结合事实证据链进行确认；凡涉及费用调整的事项，必须同时满足“合同有依据、程序已闭合、事实可核验、计算可还原”的条件。

为减少争议，项目宜形成可调事项判定表作为过程管理与审计复核的共同口径，见表2。

总价包干边界与可调事项判定表

| 事项类别 | 典型情形 | 是否可调（原则） | 主要依据与证据链要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围变更 | 增减功能区、增加系统、 删除分项 | 可调 | 变更批准文件、图纸版本、计量记录、 计价计算书 |
| 标准/性能变更 | 标准提高、材料等级提升、 性能指标变化 | 可调 | 变更指令、技术核定、认价/价差依据、 验收记录 |
| 条件变化 | 场地条件、障碍物、停复工、 外部接口变化 | 依约可调 | 现场记录/签证、监理确认、 工期影响分析、费用计算 |
| 市场价差 | 钢材等主要材料价格波动 | 依约可调 | 合同价差条款、指数/信息价、采购合同、发票与入库 |
| 承包人管理优化 | 施工方案优化、 组织优化导致成本变化 | 原则不调 （除合同另约） | 优化方案、建设单位确认、节余分享条款 |
| 项目可按合同特点增补“暂估价调整、暂列金额使用、不可抗力、政策性调整”等类别，但不得降低审计取证要求。 |  |  |  |

暂估价与暂列金额衔接要求

暂估价与暂列金额应明确“启用条件—审批路径—价格形成方式—计量支付口径—结算调整方法—资料清单”。暂估价应优先以招采结果为基础形成认价结论，并与采购合同、到货验收、发票/付款及安装计量实现闭合。

暂列金额的使用应做到事前审批、专款专用、逐项核销，并保留与合同范围边界的对应关系。凡以暂估价/暂列金额形成价款的，均应纳入统一台账管理并支持审计穿透抽查。

价款调整机制与口径统一

价款调整应按合同约定分类管理并保持计算口径一致，通常包括：变更调整、暂估价调整、价差调整、索赔调整及政策性调整。同一调整事项不得重复计取；涉及费用组成（人工、材料、机械、措施费、规费、税金等）的，应明确计取基数与取费标准，保证过程支付、结算编制与审计复核采用同一套规则。调整结论应形成可还原的计算书，并与审批文件、事实记录和价格依据关联归档。

分包与采购界面衔接

分包与采购界面应与合同价构成保持一致，做到“范围可对照、价格可追溯、数量可核验、支付可对账”。对甲供/乙供、指定分包/一般分包、专业分包/劳务分包等情形，应在合同附件中明确接口条件与计价方式，并将采购/分包合同、结算资料、到货验收、现场安装计量与质量验收记录纳入证据链。审计抽查时应能够从竣工结算追溯至采购/分包的原始合同与履约证据。

资料与台账最低要求

与合同价款构成与边界相关的资料应至少包括：

合同及补充协议；

清单/总价分解及版本记录；

图纸与技术标准版本；

边界与可调事项口径清单；

暂估价/暂列金额管理资料；

采购与分包合同及履约证据；

价款调整审批与计算书；

对账纪要与差异清单。

上述资料应按统一编码与版本控制管理，保证“同一事项一条主线、同一结论一套依据”。

计量支付与过程结算衔接

计量与支付规则

计量应以已完成且质量验收合格的工程实体或合同约定可计量工作为对象，计量依据应与图纸版本、变更指令、验收记录相匹配。隐蔽工程、不可见工程量及关键节点工程量应强化过程记录与现场确认。

支付应满足合同约定的支付条件与审批程序，支付口径应与计量成果、价款调整结论、扣款（质保金、预付款抵扣、违约金等）及税金处理保持一致。对采用总价包干的项目，应明确可支付的分解口径与节点规则，确保支付“有依据、能对账、可审计”。

过程结算与对账闭环

过程结算宜按月度或关键节点开展，并与财务支付周期同步；过程结算成果应包含当期计量、当期调整、累计完成、累计调整、累计支付与余额等核心数据，并与成本归集及采购/分包结算实现对账一致。对账应至少覆盖工程量差异、单价/费率差异、价款调整差异、扣款差异与税金差异；差异应形成清单并闭环处理，未闭环事项应明确责任方、补证路径与处理期限，作为后续结算与审计的明确“保留事项”。

资料清单与移交要求

计量支付与过程结算的最低资料应至少包括：

计量报审表及计量明细；

图纸/变更版本对应说明；

验收与隐蔽记录；

工程量计算书或BIM/测量成果；

价款调整计算书与审批文件；

材料设备认价/价差依据；

对账纪要与差异清单；

支付审批表及支付凭证信息；

阶段结算汇总表。

过程结算资料应按统一编码归档，并在约定节点向跟踪审计或结算审计预移交，移交以清单签收方式办理，确保审计接口前置、问题尽早暴露并及时纠偏。

审计衔接

变更管理与计价衔接

变更应按“提出—论证—审批—下达—实施—验收—计量—计价—归档”的闭环管理。变更文件应明确变更原因、范围/数量、技术标准、图纸版本、生效时间、对工期与费用影响的初步判断及责任界面。

计价应遵循合同约定的调整方法与优先顺序，并对费用组成、取费基数与税金处理口径作出一致说明。对重大变更或累计影响显著的变更，应同步形成专项核查记录与风险提示，并纳入对账差异清单管理。

现场签证事实确认

现场签证应聚焦“事实证据”，不得以签证替代变更审批或突破合同边界。

签证内容应至少包含：发生时间地点、事件描述、涉及工程量或影响范围、原因与责任初判、必要的测量/影像/记录附件、监理（或项目管理机构）确认意见、承包人签认、建设单位授权确认（按权限）。

对隐蔽工程、不可见工程量、停复工与外部条件影响等易争议事项，宜采用组合取证（例如“现场记录+测量成果+过程影像+验收记录”），并确保签证时效，避免事后追认导致事实难以核实。

认价与价格形成证据链

认价应实现从需求到价格的全链条可追溯，优先以招采结果为基础形成结论，并与合同条款、采购/分包合同、报价清单、评审记录、到货验收、发票/付款信息及安装计量形成闭合。

对市场询价或信息价核定形成的认价，应明确信息来源、时间窗口、规格型号与计量单位，并保留比选过程与核定依据。

认价结论应明确适用范围、有效期、是否含税/运杂/安装及与暂估价/合同价的差额处理方式，避免在支付与结算阶段重复或遗漏调整。

资料归集与台账要求

变更、签证与认价应纳入统一台账管理，做到“一事一编号、一事一链条、一事一结论”。

最低资料应至少包括：申请/指令/审批文件、图纸与技术核定、现场记录与附件、验收与计量记录、价格依据与认价文件、计价计算书、对账记录与支付关联信息。

台账应反映事项状态（提出/审批/实施/计量/结算/关闭）、金额（估算/确认/累计）、版本变更与关联合同条款，支持审计抽查穿透到原始证据。

索赔与其他调整的审计衔接

索赔事件认定与程序衔接

索赔应按合同约定在规定时限内提出，提交内容应至少包含：索赔事件描述与时间线、合同依据条款、责任与风险归属分析、影响范围（工期/费用/资源）、证据清单、初步计算与后续补充计划。

索赔审批应形成闭环结论（批准/部分批准/否决/待补证），并明确结论适用范围与口径。对涉及工期与费用联动的索赔，应同步形成工期影响分析及与费用计算的一致性说明，作为审计复核的核心材料。

索赔证据链与计算口径

索赔证据链应能证明“事件真实发生—非己方原因或符合合同补偿条件—影响客观存在—费用/工期计算合理”。

证据宜包括但不限于：指令/通知/会议纪要/往来函件、现场记录与签证、停复工与资源投入记录、进度计划基线与更新记录、测量/验收/检验资料、采购与分包合同及履约凭证、台账与原始单据（人工、材料、机械、管理费等）。

费用计算应明确组成口径（直接费、措施费、管理费、利润、规费、税金等）、计取基数与取费标准，并与合同约定及项目既定口径一致。存在并发影响或多事件叠加时，应说明分摊原则与避免重复计取的处理方法。

价差调整衔接

价差调整（材料、设备、人工、燃料、运输等）应以合同约定的指数、信息价来源、调差公式、基期与对比期、风险分担范围为依据，并与实际采购/到货/使用时间及工程量对应。

价差依据应可追溯到公开信息或双方认可来源，并说明规格型号、计量单位、含税口径及运杂/装卸/损耗等处理方式。

采用发票或采购合同价格作为依据的，应能与到货验收、入库/领用及安装计量形成闭合。价差调整应纳入统一台账，与认价、变更及支付对账关联，确保审计可穿透核查。

政策性调整与其他调整

因法律法规、税费政策、强制性标准变化、不可抗力等引起的调整，应按合同约定或适用规则执行，提交材料应至少包含：政策文件依据、适用范围与生效时间、对合同工作的影响界定、计算方法与口径说明、与既有合同价构成的衔接处理。

对暂列金额动用、风险金、计日工等其他调整，应坚持事前审批、逐项核销、证据闭合，并在过程结算与竣工结算中保持同一口径。

竣工结算编制与结（决）算审计对接

竣工结算编制要求

竣工结算编制前应完成以下基础工作并形成可审计状态：

合同价构成与边界最终版本固化；

变更/签证/认价/价差/索赔等价款调整事项完成状态确认并闭环（确未闭环的，形成保留事项清单）；

累计计量与累计支付完成对账；

采购与分包结算与总包结算的接口核对完成；

竣工图（或最终施工图版本）与验收资料可追溯到对应工程量与结算口径。

竣工结算成果应至少包含：结算汇总表、分部分项（或总价分解）结算明细、价款调整汇总与明细、累计支付与扣款对账表、计算书与取费说明、资料索引与编号体系，并与过程结算数据保持可继承关系。

结算资料包与移交清单

竣工结算应按“主文+支撑证据+台账索引”成套移交，资料应编号一致、版本明确、可追溯至原始凭证。结算资料包最低组成可按表3执行。

竣工结算资料包最低组成

| 模块 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 合同与口径 | 合同及补充协议、计价规则与口径清单、总价包干边界与可调事项确认记录 |

表3  竣工结算资料包最低组成（续）

| 模块 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 计量与验收 | 计量确认与汇总、隐蔽/关键节点验收、竣工验收与质量资料索引、竣工图版本说明 |
| 调整事项 | 变更/签证/认价/价差/索赔台账及闭环证明、对应审批文件与计算书 |
| 支付与对账 | 累计支付明细、预付款与抵扣、质保金/扣款、对账纪要与差异清单闭环记录 |
| 采购与分包 | 采购/分包合同与结算对账、到货验收与履约证据、与总包结算接口说明 |
| 移交以“资料收讫与完整性初核”为目的，不等同于对价款结论的认可；资料缺口应以问题清单形式一次性提出并闭环。 |  |

审计对接与取证复核

结（决）算审计对接宜按“资料接收—完整性检查—口径核对—抽查穿透—差异确认—调整定稿”的路径实施。

审计抽查应能够从结算结果穿透到合同依据、审批链条、验收计量、价格依据、计算过程及支付对账记录。

对涉及口径差异的，应以口径清单与合同解释顺序为准统一认定，并形成书面记录。

审计问询与补证应实行清单化管理，建设单位与总承包单位应按清单逐项回应并留存往来记录。

对审计提出的调整事项，应同步给出调整依据、计算过程与影响范围，确保结算版本与审计版本一致可追溯。

调整确认与争议处理

竣工结算与审计结论形成过程中出现分歧时，应以“事实核查—依据条款—口径统一—计算复核—书面确认”为顺序处理，并形成差异处理记录。

对无法在项目层面消解的重大争议，应按合同争议解决条款升级处理，同时保留与争议点相关的完整证据链、沟通纪要与版本变更记录。保留事项应在结算与审计成果中明确列示其金额区间、影响范围与后续处理路径。

资料归档与数字化交付要求

编码与台账规则

项目应建立统一编码体系并贯穿合同、清单（或总价分解）、图纸版本、变更签证、认价、计量支付、价款调整、过程结算与竣工结算。

编码应满足一一对应、唯一性与可扩展性要求，确保同一事项在不同系统与表单间能够自动关联与对账。

台账字段口径应统一（单位、税率口径、含税/不含税、时间窗口、版本号等），对口径调整应保留变更记录与前后版本。

电子文件要求

电子文件应具备可读性、完整性与不可抵赖性，关键审批文件、认价结论、计量确认、结算确认等应采用符合要求的电子签名/电子签章或形成等效的可审计留痕记录。

电子文件应明确文件名称规则、版本号、生成时间、责任人/责任单位，并保留修改痕迹或日志。涉及模型与数据的，应同步提交数据字典或字段说明，保证审计可复核。

归档与移交

资料归档应与计量支付周期同步推进，形成“月度归档+节点归档+竣工归档”的分层归集模式。竣工阶段应按结算资料包要求（见表3）完成成套移交，并办理移交清单签收。

移交资料应具备可追溯索引，能够从结算结果穿透至合同依据、审批链条、计量验收、价格依据与支付对账记录；对缺失材料应形成缺口清单并闭环处理，避免以口头说明替代证据链。

监督检查与持续改进

项目应建立对本文件执行情况的监督检查机制，可结合月度对账、阶段结算审核、跟踪审计或内部控制检查开展抽查与评价。

监督检查宜重点关注：口径清单是否执行一致、变更签证与认价程序是否闭合、计量支付与对账是否及时、资料归档是否满足可审计要求、重大风险事项是否预警并处置闭环。

对发现的问题应形成整改清单，明确责任主体、整改期限与复核方式。对重复出现或影响显著的问题，应通过完善合同附件、优化流程、强化台账字段与编码规则、改进信息化配置等方式持续改进，并固化为项目制度或后续项目标准做法。