| ICS | 03.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. A 10 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0221—2026

高校产学研合作教育项目管理规范

Specification for management of industry-university-research cooperative education programs in higher education institutions

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  项目管理总体要求	2

5  项目立项管理要求	4

6  项目实施与过程管理要求	5

7  项目资源与经费管理要求	7

8  项目成果管理与评价要求	8

9  项目监督与持续改进要求	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：河南机电职业学院。

本文件主要起草人：王晓侃。

引言

随着高等教育改革不断深化以及创新驱动发展战略的持续推进，高校在人才培养、科技创新和社会服务中的作用不断增强。产学研合作教育作为连接高校、企业与科研机构的重要协同机制，通过整合教育资源、产业资源和科研资源，能够有效促进人才培养模式创新，推动科研成果转化，并提升学生实践能力和创新能力。

近年来，各类高校逐步开展多层次、多形式的产学研合作教育项目，包括联合培养项目、实践教学项目、科研合作项目以及创新创业项目等。然而，在实际实施过程中，不同高校在项目立项、组织实施、过程管理、质量评价以及成果转化等方面存在一定差异，部分项目在管理流程、责任分工、质量控制和资源配置等方面缺乏统一规范，影响了合作教育项目的整体实施效果。

建立规范化的产学研合作教育项目管理机制，对于促进高校与企业、科研机构之间形成长期稳定的合作关系，提升合作教育项目的组织效率和质量水平具有重要意义。通过明确项目管理流程、责任主体和质量控制要求，可以推动高校教育资源与产业需求有效衔接，从而实现人才培养质量与科技创新能力的协同提升。

本文件结合高校产学研合作教育实践经验，对合作教育项目的立项管理、组织实施、过程控制、成果评价和持续改进等内容提出规范性要求，旨在为高校开展产学研合作教育项目提供统一、可操作的管理依据，推动合作教育项目规范化运行和高质量发展。

高校产学研合作教育项目管理规范

范围

本文件规定了高校产学研合作教育项目的项目管理总体要求、项目立项管理要求、项目实施与过程管理要求、项目资源与经费管理要求、项目成果管理与评价要求、项目监督与持续改进要求等内容。

本文件适用于普通高等学校与企业、科研机构或其他社会组织共同开展的产学研合作教育项目管理活动，包括但不限于联合培养项目、实践教学项目、科研合作项目及创新创业教育项目。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 15496 企业标准体系  要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

产学研合作教育 industry–university–research collaborative education

高校与企业、科研机构或其他社会组织在人才培养、技术研发与成果应用等方面开展的协同合作活动，通过资源共享与优势互补共同培养具有实践能力和创新能力的人才。

产学研合作教育项目 industry–university–research collaborative education project

以产学研合作教育为目标，由高校与企业或科研机构共同组织实施，在一定周期内完成特定人才培养或科研实践任务的合作项目。

项目牵头单位 project leading institution

在产学研合作教育项目中负责项目组织实施、总体协调与质量管理的主要责任单位，通常为高校或合作企业之一。

合作单位 partner institution

参与产学研合作教育项目实施并承担相应任务的企业、科研机构或其他组织。

实践教学基地 practice education base

由高校与企业或科研机构共同建设，用于开展实践教学、科研训练、实习实训及技术创新活动的合作平台。

项目管理 project management

对产学研合作教育项目从立项、实施到评价全过程进行组织、协调、监督和控制的管理活动。

项目管理总体要求

一般原则

高校开展产学研合作教育项目管理工作时，应坚持协同育人、资源共享、优势互补和互利共赢的原则，通过整合高校教育资源、企业产业资源及科研机构技术资源，形成稳定有效的合作教育运行机制。

产学研合作教育项目的组织实施应以人才培养质量提升为核心目标，并应在保证教学质量和科研规范的前提下开展项目合作与实践教学活动。

项目管理应遵循规范化、制度化和可追溯原则，对项目立项、实施、监督、评价和成果管理等全过程实施统一管理。

高校在组织产学研合作教育项目时，应明确合作各方的职责分工，并通过协议或合同形式确定各方权利义务，以保障项目顺利实施。

管理组织与职责

高校应建立产学研合作教育项目管理组织体系，并明确主管部门、项目负责人及参与单位的职责分工，以保证项目管理工作的有效实施。

高校主管部门应负责产学研合作教育项目的统筹规划、制度制定、项目审批及监督管理，并对项目实施效果进行定期评估。

项目牵头单位应负责项目总体组织与实施，包括项目计划制定、合作协调、资源配置及质量管理等工作。

合作单位应按照合作协议承担相应任务，并为学生实践教学、科研训练或技术研发提供必要的技术支持和实践条件。

项目负责人应负责项目日常管理工作，包括项目实施进度控制、阶段成果管理及项目总结等。

管理制度要求

高校应建立完善的产学研合作教育项目管理制度，并在制度中明确项目立项条件、审批流程、实施要求、经费管理及成果评价等内容。

项目管理制度应与高校教学管理制度、科研管理制度及学生实践教学管理制度保持协调一致，以保证项目管理工作的规范性。

高校在开展产学研合作教育项目时，应建立项目档案管理制度，并对项目资料进行规范化归档和保存。

对涉及知识产权、技术成果或商业机密的项目，应按照相关法律法规和合作协议进行管理，以保护各方合法权益。

项目实施基本流程

产学研合作教育项目实施应包括项目立项、组织实施、过程管理、成果评价和项目总结等基本环节。

高校在开展项目管理时，应对各阶段工作内容进行明确规定，并通过规范化流程保证项目实施的系统性和连续性。

项目实施过程中，应建立信息沟通与协调机制，以保证高校与合作单位之间能够及时交流项目进展情况并解决实施过程中出现的问题。

项目结束后，应对项目实施情况进行总结评估，并根据评估结果不断优化项目管理机制。

为便于说明产学研合作教育项目管理结构，本文件给出项目管理组织结构示意，见图1。

产学研合作教育项目管理结构示意

项目管理信息化

高校宜通过信息化管理平台开展产学研合作教育项目管理，并通过数字化系统记录项目立项、实施过程及成果情况。

信息化平台应具备项目申报、审批管理、进度跟踪、成果统计及数据分析等功能，以提高项目管理效率。

项目相关数据应按照统一格式进行记录与存储，并应保证数据真实、完整和可追溯。

高校应通过信息化系统对项目实施情况进行定期统计分析，以支持项目质量评估和持续改进。

项目立项管理要求

一般规定

高校在组织开展产学研合作教育项目时，应建立规范的项目立项管理机制，并通过统一的申报、评审和审批程序对项目进行管理，以保证项目选题符合人才培养目标和产业发展需求。

产学研合作教育项目立项应以提升人才培养质量、促进科研成果转化和服务社会发展为主要目标，并应结合高校学科建设方向和企业技术需求进行综合论证。

项目立项工作应遵循公开、公平、公正的原则，通过规范化评审程序选择具有实施基础和发展潜力的合作项目。

对涉及学生实践教学或科研训练的项目，应优先考虑具有稳定实践条件、技术资源充足并能够长期开展合作的企业或科研机构。

立项申报要求

产学研合作教育项目应由高校教学单位、科研团队或合作企业联合提出申报，并提交完整的项目申报材料。

项目申报材料应包括项目基本信息、合作单位情况、项目实施目标、实施方案、资源保障条件、预期成果及项目周期等内容。

对涉及学生实践教学的项目，应在申报材料中明确学生参与方式、实践内容、指导教师安排及安全管理措施。

项目申报单位应对申报材料的真实性、完整性和可行性负责，不得提供虚假或不完整信息。

立项评审要求

高校应组织专家对申报项目进行评审，并从人才培养价值、合作基础、实施条件、创新性和可持续性等方面进行综合评价。

项目评审应采用会议评审、书面评审或线上评审等方式开展，并应形成评审意见和评审记录。

对符合条件且具有较高合作价值的项目，应优先支持立项实施；对条件不足或实施方案不完善的项目，应提出修改意见或暂缓立项。

项目评审结果应按照相关管理制度进行公示，并接受必要的监督。

为统一项目立项审核标准，本文件给出产学研合作教育项目立项基本条件，见表1。

产学研合作教育项目立项基本条件

| 条件类别 | 具体要求 | 审核重点 |
| --- | --- | --- |
| 合作基础 | 高校与企业或科研机构具有明确合作意向或合作协议 | 合作稳定性 |
| 实施条件 | 具备必要的教学、科研或实践条件 | 实施可行性 |
| 人才培养价值 | 项目能够促进学生实践能力和创新能力培养 | 教育价值 |
| 技术与资源支持 | 合作单位能够提供技术指导或实践平台 | 资源保障 |
| 项目成果预期 | 具有明确的成果形式或培养目标 | 成果可实现性 |

项目审批

经评审通过的项目应由高校主管部门按照管理制度进行审批，并在批准后正式立项实施。

项目审批文件应明确项目负责人、项目周期、合作单位、主要任务及经费安排等内容。

对涉及跨学院或多单位合作的项目，应在审批文件中明确各参与单位的职责分工。

项目获批后，高校应将项目信息纳入项目管理系统，并建立项目管理档案。

项目协议管理

高校与合作单位应在项目立项后签订合作协议，并在协议中明确合作目标、实施内容、知识产权归属、成果使用及保密要求等事项。

合作协议应由各方正式签署，并按照相关管理制度进行备案。

在项目实施过程中，如合作内容或合作条件发生重大变化，应及时对合作协议进行补充或修订。

项目实施结束后，应按照协议约定开展成果确认及合作总结工作。

项目实施与过程管理要求

一般规定

产学研合作教育项目在获得批准立项后，应按照经批准的项目实施方案开展组织实施，并通过规范的过程管理机制对项目进度、质量、资源配置及风险情况进行持续监控和协调，以保证项目目标能够按计划实现。

项目实施过程中，各参与单位应严格按照合作协议及项目任务分工履行职责，通过建立稳定的沟通机制和协同工作机制，确保教学活动、实践训练及科研合作等工作能够顺利开展。

项目负责人应对项目实施过程承担直接管理责任，并通过制定实施计划、组织阶段检查和协调各方资源等方式保证项目实施的连续性和有效性。

高校主管部门应对项目实施过程进行监督与指导，并通过阶段检查、质量评估及信息反馈等方式及时发现和解决项目实施中的问题。

项目实施计划

项目负责人在项目启动阶段应制定详细的实施计划，并在计划中明确项目阶段任务、实施时间节点、责任人员及预期成果等内容。

项目实施计划应与人才培养方案和教学计划保持衔接，以确保学生实践教学活动能够有序融入教学体系。

对涉及企业实践或科研合作的项目，应在实施计划中明确学生参与形式、实践周期、指导教师安排及安全管理措施。

项目实施计划经主管部门审核后方可执行，在实施过程中如需调整，应按规定程序报批。

项目实施阶段管理

产学研合作教育项目实施过程通常包括项目启动、合作实施、阶段评估及项目总结等阶段，各阶段应按照既定目标和任务开展工作。

项目实施过程中应建立阶段性检查制度，通过阶段报告或现场检查等方式对项目实施进展情况进行监督。

对实施周期较长的项目，应根据项目特点设置阶段成果或阶段目标，以保证项目实施过程具有明确的进度控制。

在项目实施过程中，如发现项目目标与实际情况存在明显偏差，应及时采取调整措施，以保证项目能够继续顺利实施。

为便于项目实施管理，本文件给出产学研合作教育项目实施阶段划分示例，见表2。

产学研合作教育项目实施阶段划分示例

| 阶段 | 主要任务 | 管理重点 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动阶段 | 制定实施计划、明确任务分工、建立合作机制 | 项目组织与资源准备 |
| 项目实施阶段 | 开展教学实践、科研合作或技术研发活动 | 项目进度与质量控制 |
| 阶段评估阶段 | 对阶段成果进行评估并提出改进措施 | 项目质量评估 |
| 项目总结阶段 | 完成项目总结报告并整理成果资料 | 成果总结与经验推广 |

项目进度管理

项目负责人应根据实施计划对项目进度进行动态管理，并通过阶段报告或会议形式及时了解项目进展情况。

对进度明显滞后的项目，应分析原因并采取必要措施进行调整，以避免影响整体实施目标。

高校主管部门应定期对项目进度情况进行检查，并根据检查结果对项目实施提出改进建议。

项目实施过程中形成的重要阶段成果应及时记录，并纳入项目档案管理。

项目沟通与协调

项目实施过程中，高校与合作单位之间应建立定期沟通机制，通过会议、报告或信息化平台等方式及时交流项目进展情况。

对涉及多单位参与的项目，应建立协调机制，以解决实施过程中出现的资源配置、任务分工或技术问题。

项目实施过程中形成的重要决策或协调事项应形成会议纪要或书面记录，以保证项目管理工作的规范性。

项目风险管理

高校在项目实施过程中应关注项目运行风险，包括合作风险、教学安全风险、技术风险及资源保障风险等。

对可能影响项目实施的重要风险因素，应提前制定应对措施，并在实施过程中持续跟踪风险变化情况。

当出现重大风险或突发情况时，项目负责人应及时向主管部门报告，并采取相应措施减少不良影响。

项目实施结束后，应对风险管理情况进行总结，以不断完善项目管理机制。

项目资源与经费管理要求

一般规定

高校在组织实施产学研合作教育项目时，应建立规范的资源与经费管理机制，通过合理配置教学资源、科研资源和实践资源，为项目实施提供必要保障，并确保各类资源能够有效支持人才培养和技术合作活动。

项目资源管理应遵循统筹规划、合理配置和高效利用的原则，在保证教学质量和科研规范的前提下，充分发挥高校与合作单位各自资源优势。

项目经费管理应符合国家有关财务管理制度和高校经费管理规定，并通过规范的审批流程和使用监督机制确保经费使用安全、合规和透明。

对涉及多单位合作的项目，应在合作协议或项目文件中明确资源投入方式和经费使用原则，以避免在项目实施过程中产生资源配置或经费使用方面的争议。

项目资源配置

高校在实施产学研合作教育项目时，应根据项目实施需要合理配置教学设施、实验设备、科研平台及实践基地等资源，以保证项目能够顺利开展。

合作企业或科研机构应根据合作协议为项目实施提供必要的实践条件、技术支持和专业指导，以满足学生实践教学和科研训练的需求。

对涉及学生实践教学的项目，应优先保障实践教学基地、实验设备及指导教师资源，以提高学生实践能力培养效果。

高校应鼓励各参与单位共享实验设备、科研平台及技术资源，通过资源整合提升项目实施效率。

经费来源与预算管理

产学研合作教育项目经费来源可包括高校专项经费、企业投入经费、科研项目经费以及其他合法资金来源。

项目立项时应编制经费预算方案，并在预算中明确经费使用方向、使用额度及管理方式，以保证经费使用具有计划性和规范性。

经费预算方案应经高校主管部门审核批准后执行，在实施过程中如需调整，应按规定程序办理审批手续。

对涉及企业资金投入的项目，应在合作协议中明确资金使用范围、管理方式及监督机制。

经费使用管理

项目经费应主要用于支持实践教学活动、科研合作、实验材料采购、技术服务及相关管理工作。

经费使用应遵循专款专用原则，不得用于与项目实施无关的支出。

经费报销和支付应按照高校财务管理制度执行，并应保留相关票据和支出凭证。

对涉及设备采购或大额支出的项目，应按照相关采购管理规定执行，以保证经费使用的规范性。

为规范项目经费管理，本文件给出产学研合作教育项目经费使用结构示例，见表3。

产学研合作教育项目经费使用结构示例

| 经费类别 | 主要用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 教学实践经费 | 学生实习实践、实践教学活动 | 应优先保障 |
| 科研合作经费 | 技术研发、实验研究 | 按项目任务使用 |
| 设备与材料经费 | 实验设备购置、实验材料 | 按采购规定执行 |
| 专家指导经费 | 企业专家或科研人员指导费用 | 合理使用 |
| 项目管理经费 | 项目组织实施及管理支出 | 控制比例 |

资源使用监督

高校应定期对项目资源配置和经费使用情况进行检查，以保证资源利用合理和经费使用规范。

对发现资源浪费或经费使用不规范的情况，应及时进行整改，并根据相关制度追究责任。

项目结束后，应对资源使用和经费执行情况进行总结评估，并形成项目经费使用报告。

经费使用情况应纳入项目档案管理，以支持项目评估和审计工作。

项目成果管理与评价要求

一般规定

高校在组织实施产学研合作教育项目过程中，应建立规范的项目成果管理与评价机制，并通过系统化管理方式对项目形成的教学成果、科研成果及实践成果进行统一记录、归档和评价，以保证成果能够真实反映项目实施效果。

项目成果管理应贯穿项目实施全过程，通过阶段成果记录、成果审核和最终成果评价等方式，对项目实施情况进行持续跟踪与评估。

高校与合作单位在开展成果管理时，应遵循合作协议及相关法律法规要求，对涉及知识产权、技术成果或商业信息的内容进行规范管理，以保障各方合法权益。

项目成果评价应坚持客观、公正和科学的原则，通过综合评价项目对人才培养、技术创新及社会服务等方面产生的实际效果。

项目成果类型

产学研合作教育项目形成的成果可包括教学成果、科研成果、实践成果及社会服务成果等多种形式。

教学成果主要体现为课程改革成果、实践教学模式创新成果、教学案例或教材建设成果等。

科研成果主要体现为技术研究成果、科研论文、专利申请或技术标准等。

实践成果主要体现为学生创新项目成果、技术实践成果及学生竞赛成果等。

社会服务成果主要体现为技术咨询服务、技术成果转化及产业技术应用成果等。

为统一成果管理方式，本文件给出产学研合作教育项目成果类型示例，见表4。

产学研合作教育项目成果类型示例

| 成果类别 | 成果形式 | 主要体现内容 |
| --- | --- | --- |
| 教学成果 | 教学改革成果、课程建设成果 | 人才培养模式创新 |
| 科研成果 | 论文、专利、科研报告 | 技术研究成果 |
| 实践成果 | 学生创新项目、实践报告 | 学生实践能力提升 |
| 技术成果 | 技术方案、技术转让 | 科研成果转化 |
| 社会服务成果 | 技术咨询、技术推广 | 服务产业发展 |

成果管理要求

项目实施过程中形成的各类成果应及时进行记录和整理，并纳入项目档案管理。

对具有推广价值的成果，高校应通过学术交流、成果展示或技术推广等方式进行宣传和应用。

对涉及知识产权的成果，应按照国家有关知识产权管理规定进行登记和保护。

对具有产业应用前景的技术成果，高校与合作单位可按照合作协议开展成果转化工作。

成果评价

项目结束后，高校应组织专家或相关管理部门对项目成果进行综合评价，并形成项目成果评价报告。

成果评价应重点关注项目对人才培养质量提升、实践教学创新及技术成果应用等方面产生的实际效果。

对评价结果较好的项目，高校可进行经验推广，以促进产学研合作教育模式的进一步发展。

对未达到预期目标的项目，应分析原因并提出改进措施，以提升后续项目管理质量。

成果归档与推广

高校应建立项目成果归档制度，对项目实施过程中形成的成果资料进行系统整理和保存。

成果归档资料应包括项目报告、成果说明、相关技术文件及成果评价材料等内容。

高校应通过成果展示、经验交流或学术会议等形式推广优秀项目成果。

对具有较高应用价值的成果，高校应积极推动其在教学实践或产业领域中的推广应用。

项目监督与持续改进要求

一般规定

高校在组织实施产学研合作教育项目过程中，应建立规范的项目监督与持续改进机制，通过制度化监督和定期评估，确保项目实施过程符合管理要求并持续提升项目质量。

项目监督工作应覆盖项目立项、实施管理、资源配置、成果管理及评价等全过程，通过多层级监督方式及时发现并纠正项目实施中的问题。

持续改进工作应以项目实施数据、成果评价结果及管理实践经验为依据，通过总结经验、完善制度和优化流程不断提升项目管理水平。

高校主管部门应对产学研合作教育项目管理工作承担监督责任，并通过定期检查和评估促进项目规范实施。

项目监督管理

高校应建立项目监督制度，对项目实施进度、经费使用、资源配置及成果完成情况进行定期检查。

项目监督可通过阶段检查、专项检查或项目评估等方式开展，并形成监督记录。

对监督过程中发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关单位在规定期限内完成整改。

对存在严重管理问题或未按计划实施的项目，高校主管部门可根据相关制度采取暂停实施或终止项目等管理措施。

项目评估

高校应定期组织开展项目评估工作，通过专家评审或综合评价方式对项目实施效果进行系统评估。

项目评估应重点关注项目在人才培养、实践教学创新、科研合作及社会服务等方面取得的实际成效。

评估结果应作为项目改进、成果推广及后续项目立项的重要依据。

对评估效果良好的项目，高校可将其作为示范项目进行推广，以促进产学研合作教育模式的持续发展。

为便于开展项目评估工作，本文件给出产学研合作教育项目评估指标示例，见表5。

产学研合作教育项目评估指标示例

| 评估指标 | 主要内容 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 人才培养效果 | 学生实践能力与创新能力提升情况 | 教学效果 |
| 项目实施质量 | 项目任务完成情况与实施进度 | 管理质量 |
| 科研合作成果 | 技术成果与科研成果产出情况 | 创新水平 |
| 资源利用情况 | 实践基地与科研资源利用效率 | 资源配置 |
| 社会服务贡献 | 技术推广及社会服务效果 | 社会影响 |

持续改进

高校应根据项目监督和评估结果，对产学研合作教育项目管理制度和实施流程进行持续优化。

对项目实施过程中积累的成功经验和典型案例，应通过制度化方式进行总结和推广。

对评估过程中发现的管理不足，应制定改进措施，并在后续项目管理中加以落实。

高校应鼓励各参与单位不断探索新的合作模式和管理方式，以提升产学研合作教育项目的整体质量。

项目档案管理

高校应建立项目档案管理制度，对项目立项资料、实施过程记录、成果文件及评估报告等资料进行统一归档。

项目档案应保证内容完整、记录准确，并便于查询和管理。

对涉及重要技术成果或合作协议的项目档案，应按照相关规定进行保密管理。

项目档案资料应作为后续项目评估、管理改进及经验总结的重要依据。