| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 13 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0231—2026

地质灾害综合治理施工工艺与防护要求

Specification for construction technology and protection requirements of comprehensive geological hazard control

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  施工准备与现场布置要求	7

6  滑坡与不稳定斜坡治理施工工艺要求	12

7  崩塌、危岩与泥石流治理施工工艺要求	16

8  排水、支护与防护附属工程施工要求	20

9  施工安全防护与环境保护要求	23

10  施工质量控制与验收要求	27

11  资料管理与后期维护要求	31

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：核工业井巷建设集团有限公司。

本文件主要起草人：孙海良。

引言

地质灾害综合治理工程是保障人民生命财产安全、维护区域生态稳定、支撑国土空间开发利用和基础设施安全运行的重要工程类型，广泛涉及滑坡、崩塌、泥石流、不稳定斜坡、危岩体及其相关次生地质灾害隐患治理。此类工程通常具有地形条件复杂、地层结构多变、地下水活动显著、施工空间受限、交叉作业频繁、隐蔽工程比例高和安全风险突出的特点。治理工程施工质量不仅直接影响灾害体稳定状态和治理效果，而且关系到周边建（构）筑物、交通设施、河道沟谷、居民聚落及施工人员安全，因此有必要对综合治理施工工艺与防护要求进行系统规范。

当前，地质灾害综合治理工程在实际实施过程中，常采用削坡减载、挡土抗滑、支挡加固、锚固工程、排水工程、截排水工程、格构防护、坡面防护、危岩清除、泥石流拦挡与导排、植被恢复及监测预警配套等多种工程措施联合治理。由于不同灾害类型、不同变形机制和不同场地条件下施工控制重点差异较大，若施工组织不合理、工艺选用不当、材料控制不严、施工监测不到位或者安全防护措施不足，容易引发边坡失稳、局部坍塌、滑移变形扩大、结构失效、排水不畅和次生灾害发生，影响治理工程整体质量和运行安全。部分工程还存在施工顺序不清、工序衔接失衡、临时防护薄弱、雨季施工控制不足和隐蔽工程验收不严格等问题，亟需通过标准化手段予以统一和规范。

地质灾害综合治理施工不是单一工程措施的简单叠加，而是以灾害识别、稳定分析、工程设计、施工组织、过程控制、安全防护和后期维护为基础的系统性工程活动。施工阶段应充分考虑地质条件变化、施工扰动影响、水文气象作用、监测反馈结果和现场环境约束，科学选择治理工艺，合理安排施工顺序，强化重点部位和关键工序控制，落实全过程安全防护与质量管理要求，确保治理措施与灾害体演化特征相适应，确保施工活动不诱发新的不稳定因素，确保工程实体质量和防灾减灾功能达到预期目标。

为规范地质灾害综合治理施工工艺与防护活动，统一施工准备、施工组织、主要治理措施施工工艺、施工安全防护、环境保护、质量控制和验收管理等要求，制定本文件。本文件立足滑坡、崩塌、泥石流、不稳定斜坡及相关地质灾害治理工程施工实际，围绕综合治理工程实施过程中的关键技术环节和风险控制要求提出实施要点，旨在为建设单位、勘查设计单位、施工单位、监理单位、检测监测单位及相关管理部门提供统一、可操作、可检查的技术依据。

本文件适用于地质灾害综合治理工程施工及防护要求的制定与实施，不替代现行法律法规、工程建设强制性标准和专门技术规范中有关安全、质量、生态环境保护和监测预警的规定。对灾害类型复杂、风险等级高、周边环境敏感或者采用新技术、新材料、新工艺的治理工程，应在符合本文件基本要求的基础上，结合专项设计和专项施工方案进行深化实施。通过实施本文件，有助于提高地质灾害综合治理工程施工标准化水平，增强治理工程质量稳定性和灾害防控有效性，促进地质灾害防治工程安全、规范、绿色实施。

地质灾害综合治理施工工艺与防护要求

范围

本文件规定了地质灾害综合治理工程总体要求，施工准备与现场布置要求，滑坡与不稳定斜坡治理施工工艺要求，崩塌、危岩与泥石流治理施工工艺要求，排水、支护与防护附属工程施工要求，施工安全防护与环境保护要求，施工质量控制与验收要求以及资料管理与后期维护要求等内容。

本文件适用于滑坡、崩塌、危岩、泥石流、不稳定斜坡及相关地质灾害隐患点综合治理工程的新建、改建和加固施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 40112—2021 地质灾害危险性评估规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地质灾害综合治理 comprehensive treatment of geological hazards

针对滑坡、崩塌、危岩、泥石流、不稳定斜坡等地质灾害或者隐患体，综合采用工程治理、排水疏导、地表防护、生态修复和监测预警等措施，以降低灾害风险、恢复场地稳定性和保障周边安全的治理活动。

治理工程 treatment engineering

为控制地质灾害变形发展、提高灾害体稳定性、减轻灾害危害程度而实施的支挡、锚固、截排水、削坡减载、拦挡导排、防护加固及配套附属工程的总称。

灾害体 hazard body

已经发生或者可能发生失稳、崩塌、滑移、冲淤堆积等灾害作用，对人员、建（构）筑物、交通设施、河道沟谷或者生态环境构成威胁的地质体。

施工防护 construction protection

为防止施工活动诱发灾害扩大、保障施工人员和周边环境安全、控制雨水冲刷、落石滑塌、设备损坏及次生灾害风险而采取的临时或者永久性防护措施。

削坡减载 slope cutting and unloading

通过削减边坡上部荷载、调整坡体几何形态和改善坡体受力条件，以提高边坡整体稳定性的施工措施。

锚固工程 anchorage engineering

采用锚杆、锚索及其配套构件，将不稳定岩土体与相对稳定岩土层连接形成整体受力体系，以控制变形和提高稳定性的工程措施。

支挡工程 retaining engineering

采用挡土墙、抗滑桩、格构结构、拦挡坝、挡墙及其他结构形式，对滑移体、崩塌体、堆积体或者沟道物源进行拦挡、支撑和约束的工程措施。

排水工程 drainage engineering

通过截水沟、排水沟、盲沟、渗沟、水平排水孔、集水井和导排设施等措施，排除或者疏导地表水与地下水，降低孔隙水压力、减轻冲刷和改善灾害体稳定条件的工程措施。

危岩清除 dangerous rock removal

对边坡、危岩体或者崩塌源区中已松动、开裂、悬空或者失稳趋势明显的岩块进行清除、卸载或者破除的施工活动。

施工监测 construction monitoring

在治理工程施工过程中，对灾害体变形、结构受力、边坡稳定状态、水文变化和周边环境响应进行观测、记录、分析和预警的活动。

总体要求

基本原则

地质灾害综合治理施工应坚持安全优先、因害施策、分区治理、动态控制和绿色施工的原则。

施工活动应以勘查成果、设计文件、施工组织设计、专项施工方案和监测预警要求为依据实施，不得擅自变更主要治理措施、关键结构参数和施工顺序。

施工工艺选择应与灾害类型、变形机制、工程地质条件、水文地质条件、周边环境敏感性和施工时序要求相适应，不得脱离灾害体实际稳定状态盲目套用单一工法。

地质灾害综合治理施工应遵循“先防护后施工、先排水后开挖、先支护后暴露、先监测后推进”的基本要求。

治理工程施工不得削弱既有边坡、灾害体或者周边建（构）筑物的稳定状态；对可能诱发次生灾害的施工活动，应采取预控措施并实施全过程监测。

对高风险灾害体、重大隐患点、居民点周边、交通干线沿线、河道沟口及重要基础设施邻近区域的治理工程，应实行重点施工控制和重点防护管理。

施工准备要求

施工前应完成施工图会审、现场踏勘、施工技术交底、安全技术交底和监测布设条件核查。

施工单位应根据设计要求和现场条件编制施工组织设计；对高边坡开挖、危岩清除、深基坑、抗滑桩、预应力锚索、大体积挡墙、泥石流拦挡坝、雨季施工和夜间施工等危险性较大的作业，应编制专项施工方案。

施工前应核查以下内容：

a）灾害体范围、边界和主要变形部位；

b）地表水、地下水出露位置及排泄路径；

c）既有裂缝、塌陷、鼓胀、掉块、渗漏和冲刷情况；

d）施工道路、临建设施和材料堆场布置条件；

e）周边房屋、道路、管线、河道及其他环境敏感目标分布；

f）监测点位、控制点和预警设施布设条件。

施工准备阶段应同步落实临时排水、临时截水、临时支护、临时通道、防落石、防坠落和应急撤离等防护措施。

施工现场不具备安全通行、临时排水、材料堆放、设备安置和应急处置条件的，不得组织正式施工。

施工组织要求

施工组织应根据治理工程类型、危险程度、施工季节、地形条件和周边环境条件合理安排工序衔接。

多项治理措施联合实施时，应根据稳定控制需要确定先后顺序。对存在明显地下水影响或者地表汇水影响的灾害体，应优先实施截排水工程。

对需开挖后实施支护的工程，应严格控制开挖分层、分段、分区长度和暴露时间，不得大范围一次性开挖后集中支护。

对危岩清除、削坡减载、抗滑支挡、排水导流和生态修复等不同施工单元，应明确作业边界、交叉作业限制条件和防护责任。

雨季、汛期和冻融敏感季节施工时，应根据灾害体稳定状态和气象预报动态调整施工组织，不得在明显不利条件下强行推进关键工序。

施工组织中应明确下列内容：

a）施工分区和施工顺序；

b）关键工序控制点；

c）材料、机械和人员配置；

d）监测与预警响应要求；

e）临时防护和应急处置措施；

f）隐蔽工程验收和中间交接程序。

施工工艺控制要求

治理工程施工应严格控制测量放样、开挖边界、结构定位、材料配比、构件安装、排水坡向和连接节点质量。

不同治理措施施工应满足以下基本要求：

a）削坡减载应控制坡率、分级平台尺寸和坡面稳定；

b）锚固工程应控制孔位、孔深、倾角、注浆质量和张拉锁定质量；

c）支挡工程应控制基础埋深、结构尺寸、钢筋安装、模板支设和混凝土成型质量；

d）排水工程应控制坡度、通畅性、接口严密性和防渗防堵性能；

e）危岩清除应控制清除范围、施工扰动和落石防护措施；

f）泥石流拦挡导排工程应控制轴线、断面尺寸、基础处理和导排连续性。

施工过程中对设计未明确但现场必须调整的工艺参数、支护方式和施工步骤，应按规定履行技术核定程序后实施，不得擅自处置。

隐蔽工程施工完成后，应及时检查和验收；未经验收合格的，不得进入覆盖、回填或者下道工序施工。

材料与设备要求

治理工程所用水泥、钢筋、钢绞线、锚具、注浆材料、骨料、块石、土工材料、排水管材、防护网和植物材料等，应符合设计要求和现行有关标准规定。

材料进场后应按规定进行验收、检验和分类堆放，不合格材料不得用于工程实体。

对锚杆、锚索、格构梁、抗滑桩、挡墙、拦挡坝和排水构筑物等关键工程用材，应实施重点检验和过程追溯管理。

施工机械设备应满足场地条件、施工精度和安全要求。钻机、张拉设备、注浆设备、起吊设备、喷护设备和混凝土设备等应保持性能稳定、状态良好。

用于测量、监测、张拉、计量和试验的仪器设备应在有效检定、校准或者核查周期内使用。

施工监测与信息反馈要求

地质灾害综合治理施工应建立施工监测制度，并与施工组织和工艺控制同步实施。

施工监测内容宜包括坡体位移、裂缝变化、支护结构变形、地下水变化、桩顶位移、锚索应力、挡墙沉降和周边建（构）筑物响应等。

对下列部位应实施重点监测：

a）变形活跃区；

b）开挖临空面和高边坡顶部；

c）危岩清除作业面及其影响区；

d）抗滑桩、挡墙、锚固结构等关键受力构件；

e）排水系统集中出水区和渗漏异常区；

f）周边居民点、道路、管线和其他敏感目标附近区域。

监测结果应及时整理、分析和反馈。当监测数据达到预警条件或者出现突变时，应立即调整施工组织，必要时暂停施工并启动应急处置。

未建立监测反馈机制或者监测结果长期不分析、不应用的，不得视为满足施工控制要求。

安全防护要求

施工单位应建立施工安全管理制度，明确危险源辨识、作业许可、现场监护、预警响应和应急救援要求。

施工现场应根据作业特点设置临边防护、落石防护、警戒隔离、作业通道、防滑措施和夜间警示设施。

危岩清除、高空作业、陡坡作业、临水作业、爆破作业、机械吊装作业和雨中抢险作业应实行专人监护。

对存在滑移、崩落、滚石、突水、坍塌和泥石流突发风险的区域，应划定危险区，设置明显标志，并限制无关人员进入。

当出现强降雨、连续降雨、突发地震、坡体异常变形、落石频发、地下水突增或者其他显著不利工况时，应立即停止相关作业，并组织复核评估。

施工安全防护不得以简化工序、压缩工期或者降低标准为代价。

生态环境保护要求

地质灾害治理施工应兼顾生态环境保护要求，减少对地形地貌、植被、水体和周边生态环境的不利影响。

施工过程中应控制弃土弃渣、泥浆废水、粉尘、噪声和施工废弃物排放，不得随意堆弃和无序排放。

临时弃渣场、材料堆场和施工道路边坡应采取拦挡、排水、防冲刷和覆盖措施。

对需恢复植被或者实施生态修复的区域，应与主体工程施工统筹安排，不得在主体施工完成后长期裸露。

对河道、沟谷、居民点和耕地周边施工，应加强截排水和防冲刷措施，防止施工活动诱发新的地质环境问题。

质量管理要求

施工单位应建立全过程质量管理制度，实行自检、互检、专检和隐蔽工程验收制度。

关键工序、关键部位和关键结构应实施旁站、复核或者专项检查。

施工质量控制应重点关注以下内容：

a）测量放样准确性；

b）开挖轮廓和基底处理质量；

c）锚固孔施工质量和注浆质量；

d）支挡结构基础与主体成型质量；

e）排水设施坡度、通畅性和防渗质量；

f）防护构件安装质量和连接可靠性。

对施工中发现的质量缺陷，应分析原因并及时处理；未经处理确认的，不得继续覆盖或者转入下道工序。

工程质量资料应与施工进度同步形成，不得后补、漏记或者弄虚作假。

资料与档案管理要求

地质灾害综合治理施工应建立完整的施工技术资料和质量档案。

资料内容宜包括施工组织设计、专项施工方案、技术交底记录、测量放样记录、材料检验资料、监测记录、隐蔽工程验收记录、质量检查记录、设计变更资料和应急处置记录。

施工资料应真实、完整、连续、可追溯，并与实际施工部位和施工时间相对应。

施工资料应统一整理、分类归档，作为质量验收、运行维护和后期风险评估的重要依据。

施工准备与现场布置要求

一般要求

地质灾害综合治理工程开工前，应完成施工准备和现场布置工作，并经检查确认满足施工条件后方可组织正式施工。

施工准备与现场布置应服务于工程安全、施工组织、材料转运、机械进场、监测实施、排水导流、质量控制和应急处置需要，不得仅满足临时开工作业要求。

施工准备与现场布置应根据灾害类型、地形地貌条件、地层岩性特征、水文气象条件、周边环境敏感性、施工工艺特点和风险等级统筹实施。

施工准备与现场布置应遵循“安全优先、因地制宜、分区实施、动态调整、减少扰动”的原则，不得因场地布置不当增加边坡失稳、落石滚落、地表冲刷、沟道堵塞或者周边环境受损风险。

对滑坡体、崩塌危岩带、泥石流沟道、临水临崖地段、居民点邻近区、交通干线沿线和重要设施保护区等高风险区域，应实施专项准备和专项布置。

施工现场布置一经确定，应形成现场布置图和布置说明。施工过程中因气象条件、施工工序、监测反馈或者风险变化需调整现场布置时，应按规定履行变更和交底程序。

技术准备要求

开工前应完成施工图纸会审、设计技术交底、施工组织设计审批、专项施工方案审批和施工安全技术交底。

施工单位应依据勘查报告、设计文件和现场调查成果，核实施工范围、工程数量、主要工程措施、施工顺序、材料规格、结构尺寸和关键控制参数。

对以下内容应进行重点技术准备：

a）灾害体边界、主滑方向、危岩分布范围、沟道轴线和汇水范围；

b）主要治理工程位置、轴线、控制高程、分段界限和施工顺序；

c）关键工序控制要点和质量验收标准；

d）雨季施工、夜间施工、高空作业、临时排水和交叉作业控制要求；

e）施工监测项目、预警指标和响应程序；

f）临时防护、应急避险和抢险加固方案。

对抗滑桩、锚索框架、重力式挡墙、拦挡坝、导流槽、危岩清除、爆破清方和深部排水等危险性较大的分部分项工程，应在开工前完成专项施工方案编制与论证。

对采用新技术、新工艺、新材料、新设备的施工内容，应在施工前完成适用性论证、样板试验或者试施工验证。

施工准备阶段应建立测量控制体系，完成导线点、水准点、施工控制点和必要的监测基准点布设。未形成稳定可靠的测量控制条件时，不得实施关键部位施工放样。

现场复核与调查要求

施工前应组织现场复核，核查地质灾害体现状与设计依据的一致性。

现场复核内容宜包括以下方面：

a）滑坡裂缝、后缘陡坎、鼓胀区、剪出口和变形迹象；

b）危岩体裂隙、卸荷带、悬空岩块、掉块通道和崩塌堆积范围；

c）泥石流沟道沟床冲淤变化、沟岸稳定状态、堵塞点和物源分布；

d）地表水汇流路径、地下水出露点、渗漏点和季节性积水区；

e）周边道路、房屋、管线、电力设施、河道和农田受影响情况；

f）临时道路、材料堆场、机械作业面和弃渣场设置条件。

现场复核中发现下列情形之一时，应及时报告并组织复核设计或者调整施工安排：

a）灾害体边界、规模或者变形状态与设计明显不符；

b）地下水出露条件显著变化；

c）原设计施工通道、工作面或者排水路径已不具备实施条件；

d）新增裂缝、塌落、滑移、鼓胀或者冲刷破坏现象明显；

e）周边新增重要保护对象或者环境敏感点。

现场复核结果应形成书面记录，并作为施工放样、施工组织和风险控制的重要依据。

施工现场分区布置要求

施工现场应根据工程类型和作业特点进行功能分区，宜包括作业区、机械停放区、材料堆放区、临时加工区、弃渣暂存区、办公生活区、监测观察区和应急物资区。

现场分区布置应满足以下要求：

a）作业区与生活区分离；

b）危险区与一般通行区分离；

c）材料堆放区与边坡临空区、沟道冲刷区和行洪通道保持安全距离；

d）机械停放区应避开滑移带、危岩坠落带、软弱地基区和洪水淹没区；

e）应急物资区应便于快速调用和运输。

居民点、学校、医院、交通主干道和重要管线附近施工时，现场布置应优先考虑警戒隔离、通行安全和应急疏散要求。

现场布置应尽量利用既有道路、平台和稳定场地，减少大规模新开挖和新增扰动。

临时设施、施工平台和材料堆场不得设置在滑坡主滑带、崩塌危害范围、泥石流主沟道、洪水漫溢区和其他明显不稳定区域。

临时道路与运输通道要求

施工前应根据机械类型、材料运输需求和作业分区设置临时道路或者运输通道。

临时道路选线应避开活动裂缝区、危岩坠落带、泥石流主沟道、深切冲沟边缘、软弱地基区和明显冲刷地段。

临时道路路基、边坡和转弯平台应满足施工机械通行、会车、转运和应急撤离要求。

对坡度较大、临边临崖、雨季易滑或者夜间仍需使用的临时道路，应设置限速、警示、挡车、排水和防滑措施。

材料运输通道与落石通道、危岩清除作业区、爆破警戒区交叉时，应采取分时段通行、专人指挥或者临时封控措施。

临时道路使用期间应进行日常检查和维护。出现沉陷、塌边、积水、冲毁或者落石堵塞时，应及时修复，未修复前不得强行通行。

临时排水与导流要求

施工准备阶段应优先布设临时排水和导流系统。

临时排水系统应与永久排水工程、自然沟道和场地高程条件统筹衔接，避免形成新的汇水集中区和冲刷薄弱区。

临时排水与导流设施宜包括截水沟、排水沟、导流槽、沉砂池、集水坑、临时排水管和必要的防冲刷设施。

临时排水设施布置应满足以下要求：

a）优先拦截坡顶来水；

b）及时疏导平台积水和施工废水；

c）避免排水直接冲刷坡面、路基和支护结构基础；

d）保证排水通道连续、顺直和易清理；

e）防止泥浆和弃渣堵塞沟道。

雨季、汛期或者强对流天气来临前，应检查临时排水系统的完整性和通畅性；对堵塞、破损、断流和漫流风险部位应及时处理。

未形成有效临时排水和导流条件的，不得开展大面积开挖、危岩清除、边坡削方和深基坑作业。

为提高施工准备阶段临时排水布置的针对性，常见设施与控制重点可按表1执行。

临时排水与导流设施布置要点

| 设施类型 | 主要设置部位 | 控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 截水沟 | 坡顶、平台上缘、施工区上方 | 截断上游来水，防止汇水入坡 |
| 排水沟 | 施工道路两侧、平台边缘、作业区周边 | 保证排水连续，防止积水浸泡 |
| 导流槽 | 沟道、坡脚、集中排水出口 | 引导水流有序排泄，防止冲刷 |
| 集水坑 | 局部低洼区、地下水出露区 | 临时汇水、抽排和沉砂 |
| 沉砂池 | 排水出口、泥浆排放前端 | 降低泥砂外排风险 |
| 临时排水管 | 穿越通道、跨越作业区 | 保证排水通畅，减少路面冲毁 |

临时供电、供水与照明要求

施工现场应根据施工机械、排水设施、监测设备、照明装置和生活设施需要设置临时供电系统。

临时供电线路布置应避开滑移带、落石通道、爆破影响区、积水区和机械频繁碾压区，并采取防护措施。

临时供水系统应满足施工用水、养护用水、注浆用水和必要的生活用水需求，不得因临时供水布置不当造成坡面冲刷、场地泥化或者边坡浸润。

夜间作业、洞内作业、危岩清除作业、边坡高处作业和应急抢险作业应配置满足安全要求的临时照明设施。

临时供电、供水和照明设施应由专人管理和巡查，发现漏电、漏水、断线、短路或者照明失效时，应及时停用和处理。

材料堆场与临时加工场要求

材料堆场应根据材料类别、使用频率、运输条件和安全要求分类布置。

水泥、钢筋、钢绞线、锚具、管材、土工材料、钢构件、防护网、块石和混凝土预制件等应分别设置堆场，并采取防雨、防潮、防污染、防锈蚀和防散落措施。

易受潮材料、易变质材料和高值设备应存放于封闭或者半封闭场所，不得长期露天堆放。

临时加工场宜布置在地基稳定、运输便利、排水条件良好且不影响主体作业的区域。钢筋加工、模板加工、浆液拌和、构件预制等加工区应与危险作业区保持安全距离。

材料堆场和加工场不得设置在以下区域：

a）主滑带及明显变形区；

b）危岩坠落影响区；

c）沟道主槽及洪水淹没区；

d）边坡坡脚冲刷区；

e）周边环境敏感且无法采取有效防护的区域。

材料堆放高度、堆放方式和堆放荷载应满足场地稳定要求，不得因堆载过大诱发局部失稳或者地基沉陷。

临时支护与临时防护设施要求

在正式治理结构施工前，应根据现场风险设置必要的临时支护和临时防护设施。

临时支护和临时防护设施宜包括防护网、拦石设施、支撑架、临时挡墙、喷护封闭、支挡构件、警戒围挡、防坠设施和临时排危措施。

对分层开挖边坡、危岩清除区、桩孔周边、深基坑边缘和临空作业平台，应优先设置临边防护、拦石设施和防坠设施。

临时支护设施应与主体施工工序相协调，并满足可拆卸、可调整和可重复利用要求。正式结构完成且经验收确认具备替代功能后，方可拆除临时支护。

临时防护设施不得因施工便利擅自拆除、挪用或者减设。确需调整的，应经现场负责人确认后实施，并同步补充替代措施。

施工监测布设准备要求

开工前应根据设计文件和现场实际完成施工监测点、监测基准点和预警设施的布设准备。

监测点位布设应尽量避开施工扰动集中区，同时保证能够反映灾害体和治理结构的关键变形部位。

对施工期需重点监测的裂缝、坡顶、坡脚、危岩体、支挡结构、锚索结构和周边敏感目标，应明确监测位置、监测频率和预警阈值。

施工监测布设完成后，应核对点位编号、观测条件、保护措施和数据传输条件。未形成有效监测准备条件的，不得开展高风险工序施工。

应急准备要求

施工前应建立应急准备机制，明确预警响应程序、停工撤离程序、险情报告程序和抢险处置程序。

应急物资宜包括警示设施、照明设备、抽排设备、通信设备、支护材料、覆盖材料、排水材料、救援工具和必要的医疗救护用品。

应急物资存放点应便于快速调取，并避免设置在危险区内。

对雨季、汛期和高风险作业阶段，应提前检查应急道路、应急供电、应急排水和应急通讯条件。

开工前应组织必要的应急演练或者专项应急交底，使作业人员明确撤离路线、集合地点和应急职责。

开工条件确认要求

正式开工前，应对施工准备和现场布置情况进行综合检查确认。

开工条件确认内容宜包括以下方面：

a）技术文件和审批手续是否齐全；

b）现场复核和测量放样是否完成；

c）临时道路和作业通道是否具备通行条件；

d）临时排水和导流设施是否有效；

e）材料、机械和临时设施是否到位；

f）临时支护和安全防护设施是否落实；

g）监测和预警布设是否完成；

h）应急准备是否到位。

经检查确认不满足开工条件的，不得组织开工。对发现的问题应明确整改责任、整改时限和复核要求。

开工条件确认后，应形成记录，并作为后续施工组织实施和质量安全管理的基础资料。

滑坡与不稳定斜坡治理施工工艺要求

一般要求

滑坡与不稳定斜坡治理施工应根据滑体结构特征、滑动面埋深、变形阶段、地下水条件、坡体荷载状态和周边环境敏感性，合理确定施工顺序、施工方法和防护措施。

滑坡与不稳定斜坡治理施工应遵循“先排水、后开挖，先支护、后暴露，分段分层、动态控制”的原则。

对处于活动状态或者具备明显失稳趋势的滑坡与不稳定斜坡，施工前应优先实施临时截排水、坡面覆盖、临时支护和监测预警措施。未形成基本稳定施工条件的，不得开展大规模土石方开挖和主体结构施工。

滑坡与不稳定斜坡治理施工中，削坡减载、抗滑支挡、锚固加固、排水疏导、坡面防护和生态修复等措施应协调实施，不得因单项工序推进破坏整体治理效果。

当施工期间出现裂缝扩展、坡面鼓胀、后缘张裂、前缘隆起、地下水突然增大、挡墙变形、桩顶位移增大或者其他异常变形迹象时，应立即停止相关作业，开展复核分析并采取加固或者应急处置措施。

削坡减载施工要求

削坡减载施工应依据设计坡率、分级平台宽度、削方范围和减载量要求实施，不得超挖、欠挖或者随意改变坡面线形。

削坡减载应按自上而下、分层分段方式进行。单层开挖高度、单段开挖长度和坡面暴露时间应根据坡体稳定性、岩土体类别和气象条件控制。

削坡过程中应及时清除松动土石、孤石、危岩和坡面浮渣，防止滚落伤人和二次冲刷。

削坡形成的坡面应及时整修，并根据设计要求同步实施坡面防护、截排水或者临时覆盖措施，不得长期裸露。

对软弱夹层、强风化带、填土层、滑带土出露区和渗水区，应减小分层厚度，缩短暴露时间，并加强临时支护。

削坡弃土弃渣应及时转运至指定区域，不得堆置于坡顶、坡肩、坡脚稳定性敏感区或者排水沟沿线。

土石方开挖施工要求

滑坡治理中的土石方开挖应与支挡、排水和锚固工序相衔接，严禁无支护条件下大开挖、大爆破或者长时间敞口施工。

开挖前应复核坡顶裂缝、地表排水路径、地下水渗出点和既有支护结构状态，并明确危险区边界。

土质边坡开挖宜采用机械分层开挖与人工修坡相结合方式；岩质边坡开挖应根据岩体完整程度、节理裂隙发育情况和危岩分布情况控制机械扰动和爆破振动。

对不宜采用爆破施工的滑坡体、居民点邻近区、重要设施保护区和危岩敏感区，应优先采用机械破碎、静态破碎或者人工清除方式。

开挖过程中形成的临时边坡应满足临时稳定要求；不满足时，应及时采取挂网、喷护、支撑、锚固或者覆盖措施。

开挖完成后，应及时进行坡面验收、测量复核和下一工序交接，不得因工序脱节造成二次失稳。

抗滑桩施工要求

抗滑桩施工应根据设计桩位、桩径、桩长、嵌固深度、桩间距和桩顶联系结构要求实施。

抗滑桩施工前应核查桩位地形、地下障碍物、地表水和地下水条件、施工平台稳定性及弃土外运条件。

桩孔开挖应采取分节开挖、分节支护、及时护壁和及时排水措施，防止孔壁坍塌、涌水涌砂和孔底软化。

人工挖孔桩施工应严格控制通风、照明、孔口防护、孔内排水和有毒有害气体检测。孔内作业应实行专人监护。

钢筋笼制作、吊装和下放应保证规格、长度、接头、保护层厚度和垂直度满足设计要求，不得碰撞孔壁和变形失稳。

桩身混凝土浇筑应连续进行，防止断桩、离析、夹泥和冷缝。地下水较大或者孔底积水难以控制时，应采取适宜的成孔和灌注工艺。

抗滑桩成桩后，应按设计要求施工桩顶联系梁、冠梁或者挡土结构，并与后续坡面防护、排水工程衔接实施。

挡墙与支挡结构施工要求

挡墙、重力式支挡结构、衡重式支挡结构和其他支挡工程施工应以基底稳定、排水顺畅和结构整体性可靠为控制重点。

基槽开挖应符合设计尺寸和基底持力层要求。基底受扰动、浸泡、软化或者局部超挖时，应按设计和专项处理要求进行处置。

砌体挡墙施工应控制石料规格、坐浆饱满度、错缝搭砌和泄水孔设置；混凝土挡墙施工应控制模板支设、钢筋安装、混凝土浇筑和养护质量。

支挡结构应按设计要求设置反滤层、泄水孔、排水盲沟或者背后排水设施，不得省略或者简化。

墙背回填应在墙体强度达到要求后分层实施，回填材料、压实方式和压实强度应满足设计要求，不得采用高含水率软弱土直接回填。

支挡结构施工完成后，应检查结构外观、尺寸偏差、排水设施通畅性和墙后回填状态；发现沉降、倾斜、开裂或者鼓胀时，应及时处理。

锚杆与锚索施工要求

锚杆、锚索施工应根据设计孔位、孔深、倾角、自由段长度、锚固段长度和张拉锁定值要求实施。

钻孔前应复核孔位、坡面稳定状态、作业平台和钻机安置条件。坡面不稳定或者平台不牢固时，不得进行钻孔作业。

钻孔过程中应记录孔深、孔径、孔斜、地层变化、漏浆、塌孔、缩孔和涌水等情况。出现异常时，应及时分析并采取补救措施。

锚孔成孔后应及时清孔。孔内存在明显积水、沉渣或者塌落物且未处理干净的，不得下设锚杆、锚索和实施注浆。

注浆材料、注浆压力、注浆顺序和注浆量应符合设计要求。注浆过程应防止漏浆、串孔、浆液离析和注浆不足。

预应力锚索施工应在浆体达到设计强度后进行张拉和锁定。张拉设备应检定有效，张拉过程应控制分级加载、稳定持荷和伸长量校核。

锚固工程施工完成后，应按要求实施检测、封锚、防腐和外露部位防护，不得将未经检测确认的锚固结构投入使用。

排水工程施工要求

滑坡与不稳定斜坡治理中，排水工程应优先实施，并与主体治理工程同步推进。

排水工程施工宜包括坡顶截水沟、坡面排水沟、平台排水沟、盲沟、渗沟、集水井、排水孔和导排设施等内容。

截排水沟施工应控制沟底坡度、断面尺寸、线形顺畅和出口防冲刷措施，防止沟体断流、倒坡、淤堵和渗漏。

水平排水孔施工应控制孔位、孔深、倾角、孔内清洁度和排水畅通性，防止孔道堵塞和导水失效。

盲沟、渗沟和反滤排水结构施工应控制反滤材料级配、包覆质量和排水通道连续性，不得使用含泥量大或者级配不符合要求的材料。

排水工程完工后应及时通水检查；发现积水、回流、堵塞或者冲毁隐患时，应立即整改。

为强化滑坡与不稳定斜坡治理关键工序控制，主要施工工艺控制重点可按表2执行。

滑坡与不稳定斜坡治理主要施工工艺控制重点

| 工程措施 | 主要控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 削坡减载 | 坡率、分层厚度、平台宽度、弃土外运 | 分层分段施工，及时防护 |
| 抗滑桩 | 桩位、孔壁稳定、钢筋笼、混凝土浇筑 | 护壁可靠，成桩连续 |
| 挡墙支挡 | 基底处理、结构尺寸、泄水反滤、墙后回填 | 基底稳定，排水通畅 |
| 锚杆锚索 | 孔位孔深、清孔、注浆、张拉锁定 | 成孔准确，注浆饱满，张拉符合设计 |
| 排水工程 | 沟道坡度、排水孔通畅、反滤层、出口防冲刷 | 连续排水，不堵不淤 |
| 坡面防护 | 坡面整修、挂网喷护、格构节点、绿化覆土 | 防护及时、结构完整 |

坡面防护与生态修复施工要求

坡面防护施工应在坡面整修、危石清理和必要支护措施完成后实施。

坡面防护形式应根据坡体性质、坡度、风化程度、冲刷条件和景观生态要求确定，可采用挂网喷护、格构梁、框架梁、浆砌片石、植生防护或者组合防护形式。

挂网喷护施工应控制坡面清理质量、钢筋网固定质量、喷射厚度、配合比和养护条件。

格构或者框架结构施工应控制放样、基础槽开挖、节点锚固、模板尺寸和混凝土成型质量，保证结构连续、线形顺直和节点可靠。

植生防护和生态修复施工应结合坡面稳定条件、覆土厚度、排水条件和植物适应性合理组织实施，不得在坡面明显不稳定或者雨水冲刷未控制条件下盲目绿化。

坡面防护与生态修复应与排水工程协同实施，防止表层覆土流失、植被冲毁和坡面局部再失稳。

施工监测与工序转换要求

滑坡与不稳定斜坡治理施工期间，应根据施工部位和施工阶段实施动态监测。

对削坡区、抗滑桩施工区、锚索张拉区、挡墙施工区和地下水异常区，应增加监测频次。

工序转换前，应至少核查以下内容：

a）前一工序质量是否满足要求；

b）临时防护是否仍然有效；

c）监测数据是否稳定或者在允许范围内；

d）排水条件是否满足下道工序要求；

e）现场是否存在新增裂缝、塌落、涌水和变形异常。

工序转换条件不满足要求的，不得进入下一工序施工。

雨季与特殊工况施工要求

雨季施工应优先保证截排水、覆盖、防冲刷和监测预警措施落实，不得在持续强降雨期间开展高风险开挖和大面积削坡作业。

夜间施工、高温施工、低温冻融期施工和应急抢险施工，应根据现场风险条件采取专项控制措施。

遇到暴雨预警、连续降雨、坡体变形加剧、排水系统损毁或者地下水急剧变化时，应及时停工并实施巡查和应急防护。

崩塌、危岩与泥石流治理施工工艺要求

一般要求

崩塌、危岩与泥石流治理施工应根据灾害类型、发育部位、危险范围、物源条件、沟道条件、地形地貌特征和周边保护对象分布，合理确定施工工艺、施工顺序和安全防护措施。

崩塌、危岩与泥石流治理施工应坚持“先排险、后治理，先防护、后作业，先上游、后下游，先关键控制、后整体完善”的原则。

对存在明显活动迹象、突发性强或者施工扰动敏感的崩塌体、危岩体和泥石流沟道，应优先实施临时防护、警戒隔离、监测预警和应急疏导措施。未形成基本安全作业条件的，不得组织主体工程施工。

崩塌、危岩与泥石流治理施工中，危岩清除、锚固加固、被动防护、主动防护、拦挡结构、导流结构、沟道清理和排水防冲措施应相互衔接、协同实施，不得因单项工序安排不当诱发新的失稳和冲淤问题。

施工期间出现危岩松动加剧、掉块频发、坡面新生裂缝、沟道冲刷加深、拦挡结构基础淘刷、洪水突涨或者物源区塌滑扩大等异常情况时，应立即停止相关作业，组织复核并采取应急处置措施。

崩塌与危岩清除施工要求

崩塌与危岩清除施工应在详细查明危岩体分布、裂隙发育情况、块体组合关系、坠落路径和影响范围基础上实施。

危岩清除施工前应划定危险作业区、坠落影响区和警戒范围，并设置明显警示标志和专人警戒。无关人员和设备不得进入警戒范围。

危岩清除应优先采用自上而下、先孤石后整体、先松动块体后相对稳定块体的顺序实施，不得上下同时交叉清除。

对规模较小、位置明确和可控性较高的危岩块体，宜采用人工撬除、机械辅助清除或者局部切割分解方式；对规模较大、结构复杂或者高陡部位危岩体，应根据专项方案采用机械破碎、控制爆破、静态破碎或者分块卸除方式实施。

危岩清除过程中应严格控制施工扰动，不得因过度振动、无序掏空或者支点失稳引发连锁崩塌。

危岩清除后形成的坡面应及时检查残留松石、悬挂体、卸荷裂隙和新暴露不稳定块体；对仍存在失稳风险的部位，应及时采取锚固、挂网、喷护或者局部封闭措施。

清除下来的危岩、石渣和块石应及时转运或者定点拦截，不得在坡脚、沟道和道路临边随意堆置。

危岩锚固与加固施工要求

对不宜直接清除或者清除后将影响整体稳定的危岩体，应按设计要求实施锚杆、锚索、支撑、嵌补、灌浆或者组合加固措施。

危岩锚固施工前应复核危岩体边界、裂隙方向、孔位布置、作业平台稳定条件和锚固对象完整性。

锚孔施工应避开明显张开裂缝、破碎带和容易塌孔部位；确需穿越时，应采取护孔、分段钻进和补强注浆等措施。

危岩加固注浆应重点控制浆液配比、注浆压力、注浆范围和返浆情况，防止浆液流失、裂隙未充填和表面污染。

危岩锚固构件安装后，应检查锚头位置、受力状态、防腐封闭和外露部位防护情况。未经验收确认的，不得撤除相应临时防护设施。

对裂隙发育、分块明显和受温度变化、降雨影响显著的危岩体，锚固加固完成后应加强施工期监测，确认稳定后方可转入后续工序。

主动防护施工要求

主动防护施工宜用于对坡面块石、碎裂岩体和局部浅层松动体实施表层约束和整体包覆。

主动防护网施工前应完成坡面清理，清除明显浮石、危石和妨碍铺网的突出物。

锚杆、锚绳、支撑绳和防护网布设应符合设计位置、间距、张紧力和连接节点要求，保证整体受力连续、网面贴坡和边界封闭可靠。

网体铺设过程中不得出现网面大面积悬空、局部松弛、连接脱扣或者锚固端明显偏位。

对坡面起伏较大、局部凹凸明显或者植被覆盖较厚区域，应根据实际情况调整网体铺设顺序和锚固节点处理方式，确保防护系统整体有效。

主动防护施工完成后，应检查网面张紧状态、锚固件牢固程度、边界收口和坡面残留危石情况；存在明显空鼓、松脱或者覆盖不全的，应及时整改。

被动防护施工要求

被动防护施工宜用于拦截落石、崩塌块体和坡面滚石，保护坡脚道路、房屋、沟道、作业面和其他重要目标。

被动防护设施施工前应查明拦截对象规模、运动路径、冲击范围、落石跳跃高度和基础地基条件，复核拦截位置和基础埋设条件。

被动防护设施基础开挖应符合设计尺寸和埋深要求。基础施工中发现基底软弱、松散、受水浸泡或者被冲刷时，应按设计要求进行处理。

钢柱、支撑绳、减压环、连接件和网体安装应符合设计要求，构件不得弯折变形、损伤或者以非配套构件替代。

被动防护网安装完成后，应保证立柱垂直、支撑系统张紧、网面连续、连接可靠和构件受力明确。

被动防护设施施工期间及完工后，应检查其与周边排水、通行、检修和后续维护之间的关系，不得因设施设置不当形成新的汇水障碍或者坠落风险。

被动防护设施投入使用前，应清除防护区上方残留松石和明显失稳块体，防止未形成完整防护条件前发生冲击破坏。

崩塌堆积体与坡脚清理施工要求

对崩塌堆积体、滚石堆和坡脚堆积物的清理，应在上部坡面和危岩体基本稳定或者已采取有效临时防护措施后进行。

堆积体清理应按由外向内、由上至下、分区分层方式实施，防止深部掏挖导致堆积体失稳和次生滑塌。

堆积体内存在大块孤石、架空石块和夹泥夹水区时，应优先识别并采取稳妥清除方式，不得盲目机械强推。

坡脚清理完成后，应及时恢复排水通道、作业通道和必要的坡脚支挡，不得因清理造成坡脚失稳和沟道堵塞。

泥石流沟道清理与整治施工要求

泥石流治理施工应以沟道稳定、导流顺畅、拦挡有效、物源控制和下游防护为基本目标组织实施。

沟道清理应在查明沟床冲淤现状、堵塞段位置、物源堆积区范围和可能行洪路径基础上实施。

沟道清理应保持主槽连续和断面顺畅，不得任意改变沟道主流方向，不得因局部开挖形成新的冲刷集中点。

对沟道内大块漂石、堵塞体、倒木和其他阻水障碍物，应结合上游物源和下游导排条件有序清理，防止突然泄洪和下游冲击增强。

泥石流沟道施工期间应重点关注天气变化和上游来水情况，遇暴雨预警、上游洪水突涨或者物源区异常坍塌时，应立即停止沟道内作业并组织撤离。

拦挡坝与拦渣工程施工要求

拦挡坝、拦渣坝和谷坊等拦挡工程施工应以基础稳定、结构整体性、过流能力和抗冲刷能力为控制重点。

坝基开挖应达到设计高程和持力层要求；对软弱基底、孤石层、架空层和冲刷沟槽应按设计要求处理。

砌体拦挡结构施工应控制石料规格、坐浆饱满度、上下错缝和砌体咬合；混凝土拦挡结构施工应控制钢筋、模板、混凝土浇筑和养护质量。

拦挡工程的泄流口、排洪孔、消能设施和两岸衔接部位应同步施工，不得先建坝体后长期缺失导流和消能部件。

拦挡工程完工后，应及时实施上下游护底、护坡、防淘刷和边岸衔接处理，防止坝肩绕流、坝基冲刷和下游淘蚀。

对采用透空式、栅格式或者组合式拦挡结构的工程，应重点控制构件间距、连接节点、基础锚固和受力构件完整性。

导流槽、排导堤与沟道护砌施工要求

导流槽、排导堤和沟道护砌施工应以保证泥石流、洪水和坡面汇水有序导排为目标。

导流槽施工应控制轴线、纵坡、横断面、槽底平顺度和衔接过渡，防止局部急弯、突变和不均匀收缩导致冲刷集中。

排导堤施工应控制堤轴线、顶宽、边坡坡率、填筑密实度或者砌筑质量，并保证与地形和周边构筑物衔接顺畅。

沟道护砌施工应控制基底处理、反滤层设置、砌体咬合或者混凝土板块连接质量，防止护砌空鼓、掏空和局部失稳。

导流与护砌结构施工完成后，应检查过流断面是否满足设计要求，是否存在积水、倒坡、卡口和淤堵隐患。

为保证崩塌、危岩与泥石流治理施工的关键工艺受控，主要措施控制重点可按表3执行。

崩塌、危岩与泥石流治理主要施工工艺控制重点

| 工程措施 | 主要控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 危岩清除 | 清除顺序、警戒范围、施工扰动、残留危石检查 | 自上而下、分区实施、清后复查 |
| 危岩锚固加固 | 孔位孔深、裂隙处理、注浆质量、锚头防护 | 锚固可靠、注浆饱满、防腐封闭 |
| 主动防护 | 坡面清理、锚固节点、网体贴坡与张紧 | 受力连续、覆盖完整 |
| 被动防护 | 基础埋深、立柱安装、支撑绳张紧、网体连接 | 构件完整、拦截体系可靠 |
| 沟道清理 | 堵塞体清除、主槽恢复、边坡稳定 | 槽线连续、防止次生塌滑 |
| 拦挡坝 | 基底处理、坝体尺寸、泄流设施、防冲刷 | 基础稳定、导流顺畅 |
| 导流槽与排导堤 | 轴线、纵坡、断面、衔接过渡 | 排导连续、抗冲刷有效 |

崩塌、危岩与泥石流治理施工监测要求

施工期间应针对危岩体、崩塌源区、沟道冲淤变化、拦挡结构位移、坝基冲刷、导流设施运行状态和周边敏感目标实施监测或者巡查。

对危岩清除作业面上方、被动防护设施上方、拦挡坝上游堆积区和沟道狭窄段，应增加巡查频次和施工期观察频次。

对受施工扰动可能发生突发崩塌或者沟道阻塞溃决风险的区域，应设置预警观察点和现场应急撤离标识。

监测和巡查发现异常时，应及时调整施工工序、补充临时防护或者暂停施工。

特殊工况施工要求

崩塌、危岩与泥石流治理工程在雨季、汛期、夜间和大风条件下施工时，应从严控制高风险作业。

危岩清除、被动防护高空安装、沟道内作业和拦挡坝基础施工，在连续降雨、暴雨预警、沟道突涨水风险或者岩体异常活动明显条件下，不得强行施工。

应急排险施工应在明确抢险目标、警戒范围、作业顺序和监护责任基础上实施，不得以抢险名义省略必要的安全防护和技术核查。

排水、支护与防护附属工程施工要求

一般要求

排水、支护与防护附属工程应与主体治理工程同步设计、同步施工、同步验收，不得长期滞后于主体结构实施。

附属工程施工应以保障主体治理工程稳定运行、改善坡体水文条件、增强结构耐久性和完善施工安全防护为目标。

附属工程施工应遵循“系统布置、功能明确、衔接顺畅、便于维护”的原则，不得仅满足局部短期排导或者临时防护需要。

排水、支护与防护附属工程应根据边坡地形、汇水条件、岩土类型、结构布置和施工阶段动态组织实施。对已完成主体结构但附属工程未及时跟进的部位，应采取临时替代措施。

附属工程施工中，凡涉及既有支护结构、监测设施、交通组织、居民安全和施工通行条件的，应统筹协调，不得因附属工程施工破坏既有治理成果。

截水沟、排水沟施工要求

截水沟、排水沟施工应符合设计轴线、纵坡、断面尺寸和衔接关系要求。

坡顶截水沟应优先施工，并与自然汇水边界、坡面防护和下游导排设施有效衔接。

沟槽开挖应控制基底标高、沟壁稳定和沟底平顺度。基底松软、受水浸泡或者被扰动时，应及时处理。

砌体或者混凝土排水沟施工应保证沟体线形顺直、断面完整、砌缝密实或者混凝土成型质量良好，不得出现明显渗漏、断流和局部坍塌。

截排水沟转弯处、跌坎处、沟道汇流处和出口处应采取防冲刷措施，不得因局部流速过大形成淘蚀破坏。

截排水沟完工后应进行通水检查；存在积水、倒坡、堵塞或者渗漏明显的，应及时整改。

盲沟、渗沟与反滤排水施工要求

盲沟、渗沟和反滤排水结构施工应以保证地下水疏排通畅、降低孔隙水压力和防止细颗粒流失为控制重点。

沟槽开挖应控制位置、深度、坡度和基底平整度，不得超挖后随意回填代替结构施工。

反滤层材料、级配、厚度和铺设顺序应符合设计要求，不得混入黏土、淤泥和其他堵塞性杂质。

排水管、集水管和导水构件安装应保证接口严密、坡向正确、通道连续和外包反滤完整。

盲沟和渗沟施工完成后，应防止被施工车辆碾压、弃渣覆盖或者泥浆堵塞。未采取保护措施的，不得作为合格隐蔽工程验收。

排水孔与集水井施工要求

排水孔施工应控制孔位、孔深、孔径、倾角和导水方向，保证排水效果符合设计要求。

钻孔过程中应及时记录地层变化、出水情况、塌孔和缩孔现象。存在明显异常时，应分析原因并采取补救措施。

排水孔成孔后应及时清孔和安装导排构件。孔内沉渣、塌落物或者堵塞未清理干净的，不得视为施工完成。

集水井施工应控制井位、井深、井径、井壁支护和井底集排水条件，不得因井壁失稳或者井底淤积影响排水功能。

排水孔和集水井完工后，应进行排水效果检查；对无水、出水量骤减、回水或者导排不畅的，应查明原因并处理。

坡面挂网、喷护与柔性防护施工要求

坡面挂网、喷护和柔性防护施工应在坡面整修、松动体清除和必要锚固完成后实施。

钢筋网、柔性网、钢丝绳网和连接件安装应符合设计规格、间距、锚固长度和节点连接要求。

网体铺设应紧贴坡面、连接连续、边界封闭可靠，不得出现大面积鼓包、松弛、脱扣或者漏铺。

喷射混凝土或者砂浆防护施工应控制基层清理、厚度、配合比、回弹控制和养护条件。喷层不得出现明显空鼓、开裂、脱落和厚薄不均。

柔性防护系统与坡顶、坡脚、边界构件以及排水设施之间应协调布置，不得相互遮挡或者削弱排水功能。

格构梁、框架梁与坡面支撑附属结构施工要求

格构梁、框架梁和坡面支撑附属结构施工应以定位准确、节点可靠、排水顺畅和与坡面协调贴合为基本要求。

放样前应复核坡面线形、坡率、锚固节点位置和排水构造位置。放样误差不得累积放大。

基槽开挖应控制深度、宽度和基底稳定性。对局部松动、软弱或者渗水部位，应及时处理。

钢筋、模板和混凝土施工应符合设计和现行有关标准要求，节点位置、截面尺寸和保护层厚度应满足要求。

格构梁、框架梁施工中应预留或者同步设置排水孔、导水槽和植生空间，不得因结构封闭造成坡面汇水受阻。

防落石、防坠落和通行防护设施施工要求

在高边坡、危岩带、临边临崖作业面和施工通道区域，应根据风险等级设置防落石、防坠落和通行防护设施。

防护棚、防护栏、拦石墙、拦石网、防坠护栏和防护通道等设施应布置在落石影响范围、人员通行区和设备作业区的关键位置。

防护设施基础、支撑构件、连接件和覆盖构件应安装牢固，满足预期防护荷载要求。

防护设施不得因材料临时堆放、机械通行或者交叉作业需要擅自拆除、开口或者削弱。确需调整的，应采取等效替代措施并及时恢复。

通行防护设施应保证施工人员疏散和机械转运安全，不得形成新的交通阻碍和视线盲区。

台阶、平台与检修维护附属设施施工要求

需设置检修步道、巡查平台、排水检查平台、锚头检修位和监测设施维护通道的，应与主体工程和坡面防护同步施工。

台阶、平台和维护通道施工应控制位置、高程、宽度、坡度和防滑措施，并满足巡查、清沟、检修和监测维护要求。

平台排水应顺畅，不得形成积水、渗水和泥化区。

维护通道与排水沟、锚头、拦挡结构和坡面绿化设施之间应保持合理距离，便于后续运维管理。

生态恢复与植生附属工程施工要求

生态恢复与植生附属工程施工应在坡面稳定、防护结构基本完成和排水体系具备条件后实施。

覆土厚度、客土质量、植物种类、种植方式和保水保肥措施应符合设计和当地生态适应性要求。

植生施工前应清除坡面硬质杂物和不利于植物生长的污染物；对喷护面、网格梁和框架格内种植区，应保证种植基层连续稳定。

生态恢复施工后应采取养护、补植、防冲刷和防踩踏措施，确保植被成活和坡面稳定协同发挥作用。

附属工程与主体工程衔接要求

排水、支护与防护附属工程应与主体工程形成完整功能系统。

附属工程施工中应重点核查以下衔接关系：

a）截排水沟与坡面排水及下游导排设施衔接；

b）盲沟、渗沟与支挡结构背后排水衔接；

c）坡面防护与锚固节点、格构结构和植生系统衔接；

d）防落石设施与通行道路、检修平台和监测设施衔接；

e）生态恢复与主体结构、防冲设施和排水系统衔接。

凡附属工程与主体工程衔接不完整、功能不连续或者相互干扰的，不得判定为施工完成。

质量检查与隐蔽验收要求

排水、支护与防护附属工程施工过程中应实施工序检查和隐蔽验收。

对反滤层、排水孔、集水井、盲沟、网体锚固节点、格构基础、地下导排结构和防护设施基础等隐蔽部位，应在覆盖前完成检查和验收。

检查内容宜包括位置、尺寸、坡度、材料规格、连接质量、通畅性、防护完整性和功能实现情况。

检查和验收记录应完整、真实、可追溯。无记录或者记录与实体不一致的，不得作为合格依据。

为增强排水、支护与防护附属工程施工控制的系统性，主要控制内容可按表4执行。

排水、支护与防护附属工程主要控制内容

| 工程类型 | 主要控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 截水沟、排水沟 | 轴线、断面、坡度、出口防冲刷 | 排水连续、无倒坡、无堵塞 |
| 盲沟、渗沟 | 沟槽尺寸、反滤层、排水管连续性 | 反滤有效、导排通畅 |
| 排水孔、集水井 | 孔位孔深、清孔、导排效果 | 孔道通畅、排水有效 |
| 挂网喷护 | 网体贴坡、锚固节点、喷层厚度 | 连接可靠、厚度均匀 |
| 格构梁、框架梁 | 放样、基槽、节点、排水预留 | 结构完整、节点准确 |
| 防护设施 | 基础、连接、张紧、边界防护 | 稳定可靠、功能完整 |
| 生态恢复 | 覆土、植生、养护、防冲刷 | 植生稳定、与排水协调 |

运行维护条件预留要求

附属工程施工时，应同步考虑后期巡查、清淤、检修、补强和监测维护需要。

对排水沟、集水井、排水孔、防护网、锚头和检修平台等易需维护部位，应预留检查和维修条件。

不得因施工阶段追求短期便利，造成后期运维无法实施或者维护成本显著增加。

施工安全防护与环境保护要求

一般要求

地质灾害综合治理施工应建立施工安全防护与环境保护管理制度，并纳入施工组织管理全过程。

施工安全防护与环境保护应坚持预防为主、风险分级、动态管控、专人负责和全过程落实的原则。

施工活动不得以压缩工期、减少工序或者降低标准为代价削弱安全防护和环境保护要求。

对滑坡、崩塌、危岩、泥石流和不稳定斜坡等高风险灾害体施工，应同步落实安全防护、施工监测、警戒隔离、排水导流和应急保障措施。

施工安全防护和环境保护措施应与施工阶段、作业内容、季节变化、地质条件和周边环境条件相适应。现场条件发生明显变化时，应及时调整相关措施。

安全管理要求

施工单位应建立安全生产责任体系，明确项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、班组负责人和作业人员的安全职责。

开工前应组织危险源辨识和风险评估，形成风险分级清单，并制定控制措施。

对危岩清除、高边坡作业、抗滑桩成孔、深沟槽开挖、爆破施工、起重吊装、夜间施工、雨季施工和临水作业等危险性较大的作业，应实施专项安全管理。

施工前应进行安全技术交底。未完成安全技术交底或者作业人员未掌握风险控制要求的，不得上岗作业。

项目部应建立班前检查、巡查检查、专项检查和停复工检查制度，对发现的问题应及时整改。

施工区域警戒与隔离要求

施工现场应根据灾害类型、施工工序和风险范围划分作业区、警戒区、危险区和安全通行区。

危险区应设置明显标识、围挡、警戒绳、警示牌和必要的夜间警示设施。

对落石通道、危岩坠落影响区、滑坡变形活跃区、泥石流沟道、机械作业回转半径范围和爆破警戒范围，应实行封闭或者限行管理。

警戒区范围应根据施工阶段和现场风险动态调整。警戒设施损坏、移位或者失效时，应立即恢复。

无关人员和非作业车辆不得进入危险区和警戒区。

高风险作业安全防护要求

高处作业人员应正确使用安全带、安全绳、安全帽和防滑防坠落设施。

陡坡、高边坡、危岩带和临边作业面应设置可靠的作业平台、锚固点、拦护设施和上下通道，不得在无可靠立足点和无防护条件下作业。

抗滑桩孔内作业应严格控制通风、照明、孔口防护、上下通道和孔内排水。孔内作业时应实行专人监护。

爆破施工应划定警戒范围，严格执行装药、联线、起爆、清场和警戒解除程序，爆破后应进行危石和盲炮检查。

起重吊装作业应核查设备工况、起吊能力、支腿稳定和吊点设置，不得超载吊装或者斜拉吊装。

临水、沟道和低洼易淹区作业时，应落实防滑、防坠、防突涨水和紧急撤离措施。

机械设备与临时用电安全要求

施工机械应按规定进行进场检查、日常维护和作业前检查，不得带故障运行。

钻机、挖掘机、吊机、喷护设备、注浆设备和运输设备作业时，应保证设备安置基础稳定，不得在滑塌风险区、软弱地基区和边坡临空边缘盲目作业。

机械设备运行范围内应设置警戒线和专人指挥，防止人员误入。

临时用电系统应实行分级配电、漏电保护和接地保护，电缆敷设应避开积水区、车辆碾压区和落石影响区。

电气设施和照明设施出现漏电、短路、绝缘损坏或者防护失效时，应立即停用并检修。

施工监测与预警响应要求

施工期间应根据监测方案实施变形、裂缝、地下水和结构状态监测。

对高风险工区、关键结构和异常变形部位，应加密监测频次，并建立现场巡查和监测联动机制。

监测数据达到预警值、出现突变或者现场发现明显险情时，应立即启动预警响应。

预警响应宜包括以下内容：

a）暂停相关作业；

b）撤离危险区域人员和设备；

c）封闭危险区；

d）加密监测和现场复核；

e）采取临时支护、排水、卸载或者拦挡措施；

f）按规定报告相关单位。

未落实预警响应措施或者险情原因未查明的，不得恢复施工。

气象条件与季节性施工控制要求

雨季、汛期施工应优先保证截排水、坡面覆盖、沟道清障、应急物资和监测预警措施到位。

在暴雨、雷电、大风、大雾、冰雪、冻融敏感期和其他明显不利天气条件下，不得开展危岩清除、高空安装、深沟槽开挖和沟道内高风险作业。

遇连续降雨、坡体含水量显著增加、沟道来水突涨或者坡面出现新裂缝、新塌落时，应及时停工巡查。

雨后复工前，应检查边坡稳定状态、排水系统通畅性、道路通行条件、临时支护状态和监测结果，确认安全后方可恢复施工。

个体防护与作业行为要求

作业人员应根据岗位风险正确佩戴和使用劳动防护用品。

进入施工现场的人员应穿戴安全帽、防滑鞋、反光标识和其他必要防护用品；特殊作业人员还应配备防坠落、防粉尘、防噪声、防中毒等专项防护用品。

酒后、疲劳、患病、精神状态异常或者未经培训的人员，不得从事高风险作业。

作业人员不得擅自进入警戒区、拆除防护设施、跨越安全边界或者违规操作机械设备。

应急救援要求

施工单位应编制应急预案，并根据灾害类型和施工风险配备应急物资、设备和通讯工具。

应急预案宜包括滑塌、落石、突涨水、坍孔、机械伤害、触电、火灾和极端天气等处置内容。

项目部应明确应急指挥、人员撤离、信息报告、现场警戒、抢险救援和医疗救助责任。

开工前和重点施工阶段应组织应急演练或者专项应急交底。

发生险情或者事故后，应立即启动应急响应，保护现场，组织救援并按规定报告。

环境保护一般要求

地质灾害综合治理施工应采取有效措施控制水土流失、弃渣扩散、粉尘、噪声、废水、泥浆和施工废弃物对周边环境的不利影响。

施工活动不得破坏非施工区域的自然边坡、植被、水体和生态敏感目标，不得因施工组织不当引发新的地质环境问题。

对居民点、学校、医院、饮用水水源保护区、耕地、河道和自然保护敏感区附近施工，应采取专项环境保护措施。

水土保持与排水环保要求

施工现场应采取截水、排水、沉淀、拦挡、覆盖和防冲刷措施，减少泥水漫流和水土流失。

弃土弃渣场、临时堆场、施工道路边坡和裸露作业面应根据需要设置挡护、排水和覆盖设施。

施工废水、钻孔泥浆、冲洗废水和沉淀物应分类收集和处理，不得直接排入河道、沟谷、农田和居民生活区域。

施工中不得堵塞天然排水通道和行洪通道；确需临时占用或者改道的，应设置替代导流设施并及时恢复。

扬尘、噪声与废弃物控制要求

土石方开挖、弃渣转运、材料装卸和道路运输应采取抑尘措施，减少扬尘污染。

干燥、多风和交通频繁条件下，应根据需要采取洒水、覆盖、封闭运输或者清扫措施。

施工噪声应控制在有关规定允许范围内。夜间施工应从严控制高噪声设备使用。

施工废弃物、废旧模板、废钢筋、包装物、废油和其他废弃材料应分类收集、分类堆放和规范处置，不得随意倾倒或者焚烧。

危险废物应按有关规定单独管理和处置。

植被保护与生态恢复要求

施工临时占地应控制在批准范围内，减少对天然植被和地表土的破坏。

可回收利用的表土应分类剥离、集中堆存并采取防冲刷措施，以供后续生态恢复使用。

主体工程完成后，应按设计要求及时实施边坡绿化、植被恢复和场地整理，不得长期裸露。

生态恢复施工应与排水、防护和监测设施协调布置，防止恢复区域反复受损。

检查、记录与资料管理要求

施工安全防护和环境保护工作应建立检查和记录制度。

记录内容宜包括风险辨识结果、安全交底记录、警戒布置情况、监测预警记录、天气巡查记录、应急演练记录、环境保护措施落实情况和异常问题整改记录。

相关资料应真实、完整、可追溯，并纳入工程技术档案统一管理。

施工质量控制与验收要求

一般要求

地质灾害综合治理工程施工质量控制应覆盖施工准备、材料进场、测量放样、关键工序、隐蔽工程、分项工程、分部工程和单位工程验收全过程。

施工质量控制应坚持事前控制、过程控制、结果验证和资料同步的原则，不得以事后补救代替过程控制。

施工质量验收应依据设计文件、施工图纸、经批准的施工组织设计、专项施工方案、材料检验资料、施工记录、监测资料和相关验收标准实施。

未经检验或者检验不合格的材料、构配件、设备和工序，不得进入下一道工序施工，不得形成隐蔽工程实体。

施工质量验收应与施工监测结果、结构运行状态和现场稳定情况统筹判定，不得脱离灾害体稳定状态单独作出验收结论。

质量管理体系要求

施工单位应建立工程质量管理体系，明确项目负责人、技术负责人、质检人员、试验检测人员和作业班组质量责任。

监理单位或者建设单位应按职责对关键工序、关键部位、隐蔽工程和关键材料实施旁站、见证、抽检或者复核。

项目部应建立施工测量复核、材料验收、工序检查、隐蔽工程验收、质量缺陷处理和资料归档制度。

对抗滑桩、锚杆锚索、挡墙、拦挡坝、导流槽、排水孔、盲沟、喷护、格构梁和防护网等关键工程措施，应实施专项质量控制。

材料与设备质量控制要求

工程所用水泥、钢筋、钢绞线、锚具、注浆材料、骨料、块石、混凝土、砂浆、排水管材、土工材料、防护网、钢构件和植物材料等，应具有产品合格证明和必要的检验资料。

材料进场后应按规定进行见证取样、复验或者现场检验，检验结果符合要求后方可使用。

对下列材料应重点控制：

a）锚杆、锚索及其配套锚具；

b）注浆材料和外加剂；

c）钢筋、钢绞线和焊接材料；

d）块石、混凝土和砂浆原材料；

e）排水管材、反滤材料和土工合成材料；

f）柔性防护网、支撑绳和连接件。

施工机械和检测设备应满足施工精度和质量控制要求；对钻机、张拉设备、注浆设备、测量仪器和监测仪器，应核查其检定、校准或者核查状态。

测量放样与基准控制要求

施工放样应依据复核后的控制点、设计坐标和设计高程实施。

主要控制轴线、桩位、沟道中心线、挡墙边线、锚孔位置和结构高程应进行复核，不得仅凭一次放样结果直接施工。

测量控制点、监测基准点和临时水准点应采取保护措施；受施工扰动、变形或者破坏影响时，应及时复核或者重建。

对高边坡、危岩带、深沟道和长线性排水工程等测量条件复杂部位，应增加复核频次，防止误差累积。

关键工序质量控制要求

关键工序施工前应进行技术交底和样板确认；关键工序施工中应实施过程检查和记录；关键工序完成后应进行专项验收。

滑坡削坡减载工程应重点检查坡率、平台宽度、分层厚度和弃渣处置情况。

抗滑桩工程应重点检查桩位、成孔质量、孔壁稳定、钢筋笼安装、混凝土浇筑和桩顶联系结构质量。

锚杆锚索工程应重点检查孔位、孔深、孔径、倾角、清孔质量、注浆质量、张拉力、锁定值和封锚质量。

挡墙和支挡工程应重点检查基底处理、结构尺寸、钢筋安装、砌筑质量、混凝土质量、泄水孔设置和墙后反滤回填质量。

排水工程应重点检查沟道坡度、断面尺寸、连接严密性、排水通畅性、反滤结构和出口防冲刷措施。

崩塌危岩清除、防护网安装、拦挡坝和导流槽施工应重点检查安全警戒、结构定位、连接节点、基础处理和构件完整性。

隐蔽工程验收要求

隐蔽工程应在被覆盖、封闭、回填或者进入下道工序前进行验收。

下列内容应纳入隐蔽工程验收范围：

a）锚杆、锚索成孔和注浆；

b）抗滑桩钢筋笼、护壁和孔底处理；

c）挡墙和拦挡坝基础处理；

d）盲沟、渗沟、反滤层和排水管埋设；

e）格构梁基础、锚固节点和坡面挂网锚点；

f）埋设式监测设施和地下导排设施。

隐蔽工程验收应检查位置、尺寸、材料规格、施工质量、功能实现情况和记录完整性。

隐蔽工程未经检查验收或者验收不合格的，不得进行覆盖和回填。

施工监测配合验收要求

施工质量验收应结合施工期监测结果进行综合判定。

对下列情形，应重点核对监测资料：

a）高边坡开挖后支护验收；

b）抗滑桩、挡墙等受力结构完工验收；

c）锚索张拉锁定后验收；

d）危岩加固、防护网安装和拦挡工程验收；

e）雨季施工后复工验收；

f）施工期间出现异常变形后的整改验收。

当监测结果显示变形持续发展、排水效果不明显、结构受力异常或者周边响应异常时，不得直接判定工程实体合格，应结合现场复核和专项分析后处理。

分项工程验收要求

分项工程施工完成后，应按工程类型分别组织验收。

分项工程验收宜按削坡减载、抗滑桩、挡墙支挡、锚固工程、排水工程、危岩清除、防护工程、拦挡工程、导流工程和生态修复工程分类实施。

分项工程验收内容应包括实体质量、尺寸偏差、材料质量、施工记录、检验资料和功能实现情况。

分项工程经验收合格后，方可进入相关后续工序或者分部工程验收。

分部工程与单位工程验收要求

分部工程验收应在相关分项工程全部完成并验收合格后实施。

单位工程验收应在主体治理工程、附属工程、监测工程、生态恢复工程和资料整理全部完成后实施。

分部工程和单位工程验收应重点检查以下内容：

a）工程实体是否符合设计要求；

b）排水系统是否连续有效；

c）支挡与锚固结构是否完整可靠；

d）防护工程是否达到预期功能；

e）施工期监测和整改是否闭合；

f）周边环境恢复和场地清理是否完成；

g）竣工资料是否齐全完整。

单位工程未完成关键缺陷整改、排水系统未形成闭合、监测资料缺失或者工程功能明显不足的，不得通过验收。

质量缺陷与整改要求

施工中发现质量缺陷时，应及时分析原因并制定整改措施。

质量缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。影响结构安全、整体稳定、排水功能、防护功能和后续运行安全的，应判定为严重缺陷。

对一般缺陷，应限期整改并复查；对严重缺陷，应停止相关工序或者停止使用相关结构，组织专项处理。

缺陷整改完成后，应重新进行检查、检测或者监测验证，确认满足要求后方可继续施工或者办理验收。

质量缺陷处理过程应形成记录，并与原始施工资料、监测资料和整改后复核资料一并归档。

竣工资料与档案管理要求

地质灾害综合治理工程竣工资料应真实、完整、系统、可追溯。

竣工资料宜包括以下内容：

a）勘查、设计和变更文件；

b）施工组织设计和专项施工方案；

c）测量放样资料；

d）材料检验资料；

e）施工记录和隐蔽工程验收记录；

f）试验、检测和监测资料；

g）质量缺陷整改和复验资料；

h）分项、分部和单位工程验收资料；

i）竣工图和竣工说明。

竣工图应真实反映工程实际实施情况；设计变更、现场核定和重大调整内容应在竣工图中明确标注。

工程档案应统一整理、分类编号和规范归档，便于后续运行维护、监测复查和风险评估使用。

交付与后续运行衔接要求

工程验收合格后，应办理交付手续，并向运行维护单位移交必要技术资料和管理要求。

交付内容宜包括工程实体情况、监测点位和监测要求、排水系统维护要求、防护设施检查要求、重点风险部位说明和异常情况处置建议。

对需继续监测或者需进入运行观察期的工程，应明确观察周期、责任主体和复查要求。

未完成交付资料移交或者后续运行管理要求说明的，不得视为工程交付完成。

资料管理与后期维护要求

一般要求

地质灾害综合治理工程应建立资料管理与后期维护制度，并与工程交付、运行巡查、监测预警和隐患处置工作统筹实施。

资料管理应坚持真实、完整、连续、可追溯的原则；后期维护应坚持预防为主、巡查在先、及时处置和动态管理的原则。

工程竣工交付后，运行维护单位应根据工程类型、灾害特征、结构形式、排水条件和周边环境特点，制定后期维护方案。

对滑坡、危岩、泥石流沟道、排水系统、支挡结构和防护设施等关键部位，应作为后期维护重点对象实施管理。

工程资料管理要求

工程资料应包括勘查资料、设计资料、施工资料、监测资料、验收资料、竣工图、质量缺陷处理资料和运行维护建议资料。

工程资料应与治理部位、工程措施、施工时段和验收结论一一对应，不得缺项、漏项或者前后矛盾。

对抗滑桩、锚杆锚索、挡墙、排水工程、危岩防护、拦挡工程和导流工程等关键部位，应重点保存以下资料：

a）测量放样资料；

b）材料检验资料；

c）隐蔽工程验收资料；

d）施工记录；

e）检测和监测资料；

f）整改复验资料。

资料应采用统一编号、分类归档和专人保管方式管理，纸质资料与电子资料应保持一致。

竣工移交要求

工程竣工验收合格后，应按规定办理移交手续。

移交内容宜包括以下方面：

a）竣工图及工程实体说明；

b）监测点位布置资料和监测要求；

c）排水系统分布及维护要求；

d）支挡结构、防护设施和附属工程使用注意事项；

e）重点风险部位说明；

f）后续巡查、养护和应急处置建议。

运行维护单位在接收工程时，应核查资料完整性、工程实体状态和重点设施运行状态。存在明显缺陷或者资料缺失的，应在移交前补齐或者整改。

后期巡查要求

工程交付后应建立定期巡查制度和专项巡查制度。

巡查内容宜包括以下方面：

a）坡体裂缝、鼓胀、塌落和变形情况；

b）危岩体松动、掉块和防护设施受损情况；

c）挡墙、抗滑桩、格构梁和锚固结构外观状态；

d）排水沟、排水孔、盲沟和导流槽通畅情况；

e）拦挡坝、排导堤和沟道冲淤变化；

f）植被恢复和坡面防冲刷情况；

g）周边道路、房屋和其他敏感目标受影响情况。

遇暴雨、持续降雨、洪水、地震、冻融转换、施工扰动或者其他异常工况后，应及时开展专项巡查。

巡查发现异常时，应及时记录并进行分析，必要时应组织专业复查和处置。

排水与防护设施维护要求

排水设施应保持连续、通畅和有效，不得长期堵塞、淤积、破损或者失修。

对截水沟、排水沟、盲沟、排水孔、导流槽和集水井，应定期清淤、疏通和修补。

对主动防护网、被动防护网、防护棚、拦石设施、护坡构件和格构结构，应定期检查连接节点、受力状态和局部损伤情况。

对拦挡坝、导流堤和护砌工程，应检查冲刷、淘空、变形、开裂和淤积情况，发现功能下降时应及时处理。

植生防护区域应根据实际情况开展补植、养护、排水疏导和防冲刷维护。

监测与复查要求

对设计要求持续监测或者运行风险较高的工程，应按规定继续实施监测。

监测内容宜包括位移、沉降、裂缝、地下水变化、结构变形和沟道变化等。

运行期监测频次应根据灾害类型、工程重要性、季节变化和巡查结果确定。

监测结果异常、变形发展加快或者巡查发现明显险情时，应及时开展复查评估，并采取相应处置措施。

维修加固要求

对巡查或者监测中发现的局部损坏、排水不畅、构件松动、防护失效和冲刷破坏等问题，应及时维修。

对影响工程整体稳定和防灾功能的缺陷，应组织专项分析，必要时实施补强、加固或者局部重建。

维修加固工程实施前，应查明病害原因，不得仅对表面现象进行简单处置。

维修加固完成后，应进行检查或者复验，并形成记录。

应急处置要求

运行维护单位应建立后期运行应急处置机制。

当出现下列情形之一时，应及时启动应急响应：

a）坡体变形明显加剧；

b）危岩掉块频繁或者防护设施失效；

c）排水系统大面积堵塞或者冲毁；

d）拦挡导流工程受损影响防灾功能；

e）周边居民点、道路或者设施已受到明显威胁。

应急处置宜包括警戒隔离、人员疏散、临时排水、临时支护、监测加密和抢险加固等措施。

应急处置后，应组织复核评估，并根据结果确定后续维修、加固或者重新治理方案。

记录与档案更新要求

后期巡查、监测、维修、加固和应急处置过程应形成记录。

记录内容宜包括时间、部位、问题描述、监测结果、处理措施、复查结论和责任单位等。

后期维护资料应纳入工程档案动态更新管理，并与原竣工资料保持衔接。

资料缺失、巡查中断或者维护记录不完整的，不得视为后期维护管理符合要求。